ПРОТОКОЛ

заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Советском городском округе Ставропольского края

06  марта  2023 г.                                                                             г. Зеленокумск

| Председательствующий: | Носоченко Елена Александровна, начальник отдела экономического развития администрации Советского городского округа Ставропольского края, заместитель председателя Совета |
| --- | --- |
| Секретарь Совета: | Дымченко Наталья Анатольевна, ведущий специалист отдела экономического развития администрации Советского городского округа Ставропольского края |
| Члены Совета: | Недолуга В.И., Киянов В.В., Горбовцова М.А., Кудряшова Л.А., |
| Приглашенные: | Мироненко В.Д. |

Повестка заседания:

- Об объемах инвестиций в основной капитал, произведенных на территории Советского городского округа за 2022 год.

- О плане мероприятий (дорожная карта) по достижению значений показателей по объему инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств в 2023 году.

1. Слушали: Об объемах инвестиций в основной капитал, произведенных на территории Советского городского округа за 2022 год.

Докладчик:  Дымченко Н.А., ведущий специалист сектора экономического анализа, услуг, инвестиций , прогнозирования и стратегического планирования отдела экономического развития АСГО СК, проинформировал:

За январь-декабрь 2022 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов составил 3942,1 млн. руб., что на 1,5% больше уровня 2021 года (3883,9 млн. руб.), в том числе: крупными и средними организациями округа инвестировано в основной капитал 822,6 млн. руб.(149,8% к уровню 2021 г.); субъектами малого предпринимательства – 3119,53 млн. руб.(91,8% к уровню 2021 г.)

В  тоже время, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2022 году составил  3815,8 млн. рублей при доведенных значениях показателя «объем инвестиций в основной капитал» (за исключением бюджетных средств) на 2022 г   -  4586,0 млн. руб.

Уровень выполнения доведенного значения показателя «объем инвестиций в основной капитал» (за исключением бюджетных средств) на 2022 г. составил  83,2 % (- 770,2 млн. руб.).

Причиной не достижения доведенного значения показателя  стали объективные обстоятельства, которые  повлияли на уровень реализации масштабных инвестиционных проектов, реализующихся на территории Советского городского округа Ставропольского края.

Так, ООО СХП «Кавказ» в рамках реализации  инвестиционного проекта  «Строительство первой очереди тепличного комплекса ООО СХП «Кавказ» по производству плодоовощной продукции защищенного грунта, площадью 40,98 га»  (общей стоимостью  8, 573 млрд. руб.) планировал  освоить в 2022 году порядка 3,7 - 3,8 млрд. рублей, однако удалось освоить 2,95 млрд. рублей (- 770 млн. рублей).

По состоянию на 31.12.2022 г.  проведены работы Построены каркас тепличного комплекса, котельная, кпп, производ. склад, прудоиспоритель; подготовлены дороги внутри территории и ливневые канализации; частично выполнены работы по внутриплощадк. освещению; ведется работа по устройству трансформат. подстанции; монтаж системы отопления и вентиляции в блоках теплицы, начато создание систем   ирригации и дренажа, проведено бетонирование сервисных зон технических коридоров, вертикальная планировка под агроткань, подготовлены внутриплощадковые сети водоподведения, выполнено подведение газопровода от границы зем. участка до котельной, монтаж силового оборудования в котельной, заземление и молниезащита, монтаж дымовой трубы,  работа с системой подкормки растений.

Основные причины не освоения запланированных объемов инвестиций ООО СХП «Кавказ»:

- нарушение сроков  поставки из Голландии инфраструктурного оборудования (внутренние инженерные системы) для строительства тепличного комплекса;

- перенос сроков строительства инфраструктурных объектов, необходимых для завершения строительства первой очереди тепличного комплекса,  с 2022 года на 2023 год.

-   требует решения вопрос по предоставлению земельного участка в аренду для обслуживания подъездной дороги к тепличному комплексу.

Кроме того, на сроки проведения строительных работ  также повлияли погодные условия (дождь, снег), которые не позволяли технике зайти на строительную площадку.

Решили:     Информацию об объемах инвестиций в основной капитал за 2022 год принять к сведению.

Рекомендовать: Управлениям и отделам администрации Советского городского округа Ставропольского края продолжить работу, направленную на улучшение инвестиционного климата и увеличение объемов инвестиций в основной капитал.

2. Слушали: О плане мероприятий (дорожная карта) по достижению значений показателей по объему инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств в 2023 году.

Докладчик:  Носоченко Е.А., начальник отдела экономического развития АСГО СК, проинформировал:

Проработали план мероприятий (дорожная карта) на 2023 год.

Решили:   Обеспечить выполнение плана мероприятий и предоставление сведений в отдел экономического развития ОСГО СК в установленные сроки для постоянный и ежемесячных мероприятий до 10 числа следующего за отчетным месяца.

Председательствующий

на заседании Совета                                                                     Е.А. Носоченко

Секретарь Совета                                                                         Н.А. Дымченко