СОВЕТ

ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

01 марта 2023 г.                                                                                                                       № 45

г. Зеленокумск

О ликвидации муниципального унитарного предприятия

«Коммунальное хозяйство села Горькая Балка»

Руководствуясь  Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от  8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Советского городского округа Ставропольского края, Совет депутатов Советского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство села Горькая Балка (далее – Предприятие).

2. Установить срок ликвидации Предприятия до 01 марта 2024 года.

3. Создать ликвидационную комиссию Предприятия в количестве 3 человек и утвердить ее в прилагаемом составе.

4. Утвердить прилагаемый порядок и сроки ликвидации Предприятия.

5. Ликвидационной комиссии Предприятия при ликвидации Предприятия:

5.1. Осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации Предприятия, согласно утвержденному порядку и срокам ликвидации Предприятия.

5.2. Обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого Предприятия в течение всего периода ликвидации.

5.3. Обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией Предприятия, в отношении работников Предприятия  с соблюдением трудовых и социальных гарантий.

Председатель Совета депутатов

Советского городского округа

Ставропольского края                                                                                        Н. Н. Деревянко

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета депутатов

Советского городского округа

Ставропольского края

от  01 марта 2023 г. № 45

Состав

ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство села Горькая Балка»

| Стехова Марина Станиславовна | глава территориального отдела администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Горькая Балка, председатель ликвидационной комиссии |
| --- | --- |
| Члены ликвидационной комиссии: |  |
| Перетрухина Наталья Ивановна | ведущий специалист территориального отдела администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Горькая Балка |
| Пономарева Ирина Васильевна | ведущий специалист территориального отдела администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Горькая Балка |

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета депутатов

Советского городского округа

Ставропольского края

01 марта 2023 г. № 45

Порядок и сроки  ликвидации  муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство села Горькая Балка»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление уведомления о ликвидации муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство села Горькая Балка» (далее - Предприятие) и создании ликвидационной комиссии в уполномоченный регистрирующий орган | В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края «О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство села Горькая Балка» (далее - Решение) | Ликвидационная комиссия |
| 2. | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о ликвидации Предприятия и о порядке и сроках заявления требований его кредиторами | Незамедлительно после уведомления уполномоченного регистрирующего органа о ликвидации Предприятия | Ликвидационная комиссия |
| 3. | Подача уведомления в Единый федеральный реестр о фактах деятельности юридического лица | В течении трех рабочих дней после принятия Решения | Ликвидационная комиссия |
| 4. | Направление дебиторам требования о погашении ими задолженности | В течение 5 рабочих дней со дня принятия Решения | Ликвидационная комиссия |
| 5. | Принятие мер к выявлению кредиторов, уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации Предприятия и оформление с ними актов сверки взаиморасчетов | В течение 20 рабочих дней со дня принятия Постановления | Ликвидационная комиссия |
| 6. | Принятие мер по погашению задолженности дебиторами Предприятия | в течение 30 рабочих дней со дня принятия Решения | Ликвидационная комиссия |
| 7. | Составление промежуточного ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности и направление для утверждения учредителю | В течение 10 календарных дней, после окончания срока для предъявления требований кредиторов | Ликвидационная комиссия |
| 8. | Уведомление уполномоченного регистрирующего органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса | В течение 3 рабочих дней со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса учредителем | Ликвидационная комиссия |
| 9. | Предоставление сведений персонифицированного учета в территориальный орган Пенсионного фонда в отношении уволенных в связи с ликвидацией застрахованных лиц | В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 10. | Удовлетворение требований кредиторов в порядке очередности, установленной ст.64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом | В течение месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 11. | Составление ликвидационного баланса и предоставление его для утверждения учредителю | В течение 10 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия |
| 12. | Передача имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, учредителю | Не позднее 5 рабочих дней после утверждения ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 13. | Представление в регистрирующий орган документов для государственной регистрации ликвидации Предприятия | В срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 14. | Закрытие всех банковских счетов Предприятия , уничтожение печати, сдача документации в архив | В течение 10 рабочих дней после утверждения ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 15. | Предоставление учредителю свидетельства об исключении Предприятия из Единого государственного реестра юридических лиц | В течение 2 рабочих дней с даты получения свидетельства об исключении Предприятия из Единого государственного реестра юридических лиц | Ликвидационная комиссия |