ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

___________________                г. Зеленокумск	         № ______________

О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 14 марта 2018 г. № 277

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 25 ноября 2022 г. № 14 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2021 г. № 513 «О бюджете  Советского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»», от 08 декабря  2022 г. № 22 «О бюджете  Советского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь постановлениями администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), от 17 января 2018 г. № 22 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), администрация Советского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 14 марта 2018 г. № 277 «Об утверждении муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края», изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Советского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном Интернет-Портале Советского городского округа Ставропольского края в разделе «Экономика» / «Документы стратегического планирования» / «Муниципальные программы, программы».

3. Обнародовать настоящее постановление в форме размещения в сетевом издании – сайте муниципальных правовых актов Советского городского округа Ставропольского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Советского городского округа Ставропольского края Недолугу В.И..

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального обнародования в форме размещения в сетевом издании – сайте муниципальных правовых актов Советского городского округа Ставропольского края.

Временно исполняющий полномочия

Главы Советского городского округа

Ставропольского края,  заместитель

Главы администрации – начальник

Управления сельского хозяйства и

охраны окружающей среды

администрации Советского городского

округа Ставропольского края                                                  А.И. Коберняков

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации Советского

- городского округа Ставропольского края

- от «14» марта 2018 г. № 227

- (в редакции постановления администрации

- Советского городского округа Ставропольского

- края от ___________ 2022 г. №____)

Муниципальная программа Советского городского округа

Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» (далее – Программа) | Администрация Советского городского округа Ставропольского края в лице заместителя главы администрации Советского городского округа Ставропольского края В.И. Недолуги. |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | - администрация Советского городского округа Ставропольского края в лице отдела общественной безопасности и социального развития администрации Советского городского округа Ставропольского края (далее – АСГО СК), - АСГО СК в лице отдела культуры АСГО СК (далее - Отдел культуры АСГО СК). |
| Участники Программы | Муниципальные учреждения дополнительного образования Советского городского округа Ставропольского края в сфере «Культура» (далее – МУДО); муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека Советского района» (далее – МУК «ЦБ»); культурно-досуговые учреждения округа (далее – КДУ); Территориальный отдел АСГО СК в с. Нины (далее –ТО АСГО СК в с. Нины); Территориальный отдел АСГО СК в с. Солдато-Александровском (далее –ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском, Территориальный отдел АСГО СК в с. Отказном (далее –ТО АСГО СК в с. Отказном); предприятия, организации, учреждения округа. |
| Цель Программы | Развитие единого культурного пространства на территории округа. |
| Индикаторы достижения цели Программы | - уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа; - уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками; - уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками культуры и отдыха. |
| Задачи Программы | Создание благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в округе; создание благоприятных условий для развития системы библиотечного обслуживания населения округа; создание благоприятных условий для развития культурно-досуговой деятельности в округе: обеспечение жителей округа услугами организаций культуры, реализация их творческого потенциала, обеспечение доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни округа; создание благоприятных условий для реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах; создание условий для укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры; создание благоприятных условий для реализации регионального проекта «Культурная среда»; создание благоприятных условий для реализации регионального проекта «Творческие люди»; создание благоприятных условий для сохранения культурного наследия; создание благоприятных условий для реализации инициативных проектов. |
| Показатели решения задач Программы | - темп роста числа обучающихся в школах дополнительного образования в сфере «Культура»; - увеличение объема человеко-часов, реализуемых по программам обучения в области искусств; - темп роста количества учащихся, являющихся участниками конкурсов, фестивалей различных уровней; -доля педагогических работников образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, от общего числа педагогических работников образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности; - размер среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования; - доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями; - количество капитально отремонтированных муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры; - количество зарегистрированных пользователей библиотек; - увеличение объема документов, выданных из фонда библиотек (книговыдача); - увеличение объема библиотечного фонда; - доля новых поступлений в библиотечном фонде муниципальных библиотек округа; - темп роста количества посещений библиотек; - количество подключенных библиотек округа к сети «Интернет»; - количество созданных модельных муниципальных библиотек; -доля работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении, от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности (работники библиотек); - размер среднемесячной заработной платы работников культуры (библиотеки); - доля библиотек, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями; - количество экземпляров, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований в рамках модернизации; - темп роста количества культурно-досуговых формирований; - темп роста количества участников культурно-досуговых формирований; - темп роста количества проведенных культурно-массовых мероприятий культурно-досуговыми учреждениями округа (далее –КДУ); -доля работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении, от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности (работники КДУ); - количество объектов, на строительство, реконструкцию которых разработана проектная документация, имеющая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости; - доля средств, освоенных КДУ, от общей суммы средств, выделенных на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (строительство сельских домов культуры); - размер среднемесячной заработной платы работников культуры (КДУ); - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства; - доля учреждений культуры (КДУ), в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями; - количество муниципальных учреждений культуры, в которых был проведен капитальный ремонт зданий и сооружений, осуществлено благоустройство территории; - число посещений организаций культуры (нарастающим итогом к уровню 2017 г.); - доля средств, освоенных культурно-досуговыми учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт зданий и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений); - количество объектов (КДУ), в которых проведены работы по ремонту зданий и благоустройству территорий в рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах; - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений; - количество муниципальных домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы; - количество зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию; - количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных современным оборудованием в рамках регионального проекта «Культурная среда»; -доля средств, освоенных учреждениями дополнительного образования в сфере культуры, от общей суммы средств, выделенных на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования(детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций; - количество капитально отремонтированных муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда»; - количество учреждений культуры, в которых реализованы мероприятия по государственной поддержке муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности; - количество денежных поощрений, предоставленных лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности в рамках мероприятий по государственной поддержке; -доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; - количество восстановленных воинских захоронений; - доля освоенных средств, от общей суммы средств, выделенных на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны; - количество объектов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, на капитальный ремонт которых разработана научно-проектная документация; - количество воинских захоронений, являющихся объектами культурного наследия, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Ставропольском крае; - количество объектов, в которых проведены мероприятия по реализации инициативных проектов; - доля средств, освоенных учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию инициативных проектов; - объем привлеченных из бюджетов Российской Федерации, Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования программы за счет средств бюджета округа. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы: 2020-2025 годы Этапы реализации Программы не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объемы бюджетных ассигнований Программы составляют 804289,48 тыс. рублей, (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации: 2020 год – 137011,92 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); 2021 год – 130889,05 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); 2022 год – 132541,62 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); 2023 год – 129914,33 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); 2024 год – 150323,39 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); 2025 год – 123609,17 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); из них: бюджета Российской Федерации (далее – ФБ) – 35294,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 9074,13 тыс. рублей; 2021 год – 465,18 тыс. рублей; 2022 год – 417,24 тыс. рублей; 2023 год – 239,50 тыс. рублей; 2024 год – 24863,62 тыс. рублей; 2025 год – 234,73 тыс. рублей; бюджета Ставропольского края (далее – КБ) – 23017,84 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 7544,46 тыс. рублей; 2021 год – 4205,02 тыс. рублей; 2022 год – 1124,69 тыс. рублей; 2023 год – 7514,25 тыс. рублей; 2024 год – 1954,06 тыс. рублей; 2025 год – 675,36 тыс. рублей; бюджета Советского городского округа Ставропольского края (далее – МБ) – 742901,72 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации: 2020 год – 120028,43 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); 2021 год – 125805,65 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); 2022 год – 130383,23 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); 2023 год – 121600,26 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); 2024 год – 122945,39 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); 2025 год – 122138,76 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); средств внебюджетных источников (далее – ВИ) –3075,52 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: - в 2020 году – 364,90 тыс. рублей; - в 2021 году – 413,20 тыс. рублей; - в 2022 году – 616,46 тыс. рублей; - в 2023 году – 560,32 тыс. рублей; - в 2024 году – 560,32 тыс. рублей; - в 2025 году – 560,32 тыс. рублей. Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа не ниже 100%, - увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры (библиотеками) от нормативной потребности на 20%; - сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками культуры и отдыха – 0; -рост числа обучающихся в школах дополнительного образования в сфере «Культура» на 18,5%.; -увеличение объема человеко-часов, реализуемых по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств на 1,5%; -рост количества учащихся, являющихся участниками конкурсов, фестивалей различных уровней на 22%; - увеличение размера среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования на 24,9 %; -доведение доли педагогических работников образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, от общего числа педагогических работников образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности до 100%; - доведение доли учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями до 100%; - обеспечить проведение работ по капитальному ремонту одного учреждения дополнительного образования в сфере культуры до конца 2020 года; - увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек на 18,6 % к уровню 2017 года; -увеличение объема документов, выданных из фонда библиотек на 0,1 %; -увеличение объема фонда библиотеки на 3,5 %; - доведение доли новых поступлений в библиотечном фонде муниципальных библиотек округа до 0,1%; - рост количества посещений на 39,5%; - подключение всех библиотек округа к сети «Интернет»; - создание одной модельной муниципальной библиотеки; -доведение доли работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности до 100%; -увеличение размера среднемесячной заработной платы работников культуры (библиотек) на 30,3%; - доведение доли библиотек, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями до 100%; -увеличение количества экземпляров, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований в рамках модернизации на 36%; - увеличение количества культурно-досуговых формирований на 8%; - увеличение количества участников культурно-досуговых формирований на 11,1%; - увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий на 7,3%; - доведение доли работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности до 100%; - увеличение размера среднемесячной заработной платы работников культуры на 27,6%; -увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы муниципальных учреждений культуры и искусства на 46,8%; - доведение доли учреждений культуры(КДУ), в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями до 100%; - обеспечить в 2023 году проведение капитального ремонта зданий и сооружений и (или) благоустройство территории в учреждениях культуры; - число посещений организаций культуры довести к 2025 году до 120% к уровню 2017 г.; - разработка на строительство ДК, проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости до конца 2021 года; - доведение доли средств, освоенных культурно-досуговыми учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт зданий и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений) до 100%; - сохранение доли отремонтированных муниципальных учреждений культуры на уровне 5,3 %; - обеспечить развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек в трех учреждениях культуры; - обеспечить проведение комплекса работ, предусмотренных проектной документацией на строительство (реконструкцию) объекта учреждения в сфере культуры в одном учреждении, в том числе: строительство (реконструкцию) наружных инженерных сетей, объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также благоустройство земельных участков, выделенных для строительства (реконструкции) объектов учреждений в сфере культуры; -обеспечить оснащение учреждений дополнительного образования в сфере культуры, современным оборудованием в рамках регионального проекта «Культурная среда» до конца 2025 года; -доведение доли средств, освоенных учреждениями дополнительного образования в сфере культуры, от общей суммы средств, выделенных на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций до 100%; - обеспечить проведение до конца 2025 года капитального ремонта в рамках модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств в одном МУДО; - обеспечить проведение мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа (включая строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и благоустройство территории) в одном учреждении культуры; -обеспечить до 2025 года ежегодное выполнение мероприятий по государственной поддержке муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности; -обеспечить до 2025 года ежегодное оказание государственной поддержки лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, путем предоставления денежных поощрений в количестве 3 ед.; - обеспечить снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, до уровня 12,5%; - обеспечить увеличение доли объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности к 2025 году до уровня 77%; - обеспечить в 2023 году восстановление и реставрацию памятника истории и культуры местного значения «Мемориальный комплекс – братская могила погибшим за освобождение пос.Андреевский 9-10 января 1943г.»; - обеспечить изготовление научно-проектной документации на капитальный ремонт одного мемориального комплекса до конца 2021 года; - доведение доли средств, освоенных учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны до 100%; - обеспечить в 2024 году проведение ремонтно-реставрационных работ в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Ставропольском крае на воинских захоронениях, являющихся объектами культурного наследия, в том числе: - проведение ремонта, восстановление и реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Огонь Вечной Славы погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн», 1975г., Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, верхний парк (фактический адрес: Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, площадь Ленина); - обеспечить до конца 2022 года проведение следующих работ в рамках реализации инициативных проектов: - благоустройство территории муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр хутора Восточный»(2-очередь) в хуторе Восточный Советского городского округа Ставропольского края, - замена окон и дверей в Доме культуры в п. Селивановка Советского городского округа Ставропольского края; -обеспечить доведение доли средств, освоенных учреждениями от общей суммы средств, выделенных на реализацию инициативных проектов, до 100%; - ежегодно привлекать из бюджетов Российской Федерации, Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования программы за счет средств бюджета округа не менее 0,005. |

Раздел 1. Приоритеты и цели реализуемой в округе муниципальной политики в сфере развития культуры

Программа разработана в соответствии с приоритетами Стратегии социально-экономического развития округа до 2035 года, утвержденной Решением Совета депутатов округа от 29 ноября 2019 г. № 328 «О Стратегии социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края до 2035 года».

Приоритетами муниципальной политики в области культуры в Советском городском округе являются:

- создание системы организованного культурного досуга детей;

- обеспечение выявления и поддержки талантливых детей через развитие системы районных творческих конкурсов, выставок, фестивалей и смотров;

- повышение качества художественного образования детей путем оснащения учреждений современным оборудованием;

- повсеместное внедрение и распространение информационных технологий в библиотечную практику;

- создание системы организованного культурного досуга населения;

- обеспечение выявления и поддержки талантливых жителей округа  через развитие системы  творческих конкурсов, выставок, фестивалей и смотров;

- сохранение сети творческих кружков и клубов с целью выявления и развития  талантливых жителей округа, в том числе молодёжи;

- сохранение культурного наследия.

Целью в рамках реализации данной  Программы является развитие единого культурного пространства на территории округа.

В рамках Программы предполагается решить следующие задачи:

- создание благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в округе;

-создание благоприятных условий для развития системы библиотечного обслуживания населения округа;

- создание благоприятных условий для развития культурно-досуговой деятельности в округе: обеспечение жителей округа  услугами организаций культуры, реализация их творческого потенциала, обеспечение доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни округа;

- создание благоприятных условий для реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах;

- создание условий для укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры;

- создание благоприятных условий для реализации регионального проекта «Культурная среда»;

- создание благоприятных условий для реализации регионального проекта «Творческие люди»;

- создание благоприятных условий для сохранения культурного наследия;

- создание благоприятных условий для реализации инициативных проектов.

Раздел 2. Основные мероприятия  Программы

Сведения об основных мероприятиях Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 1 к Программе.

Достижение заявленных целей  Программы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:

1. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в округе:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования;

- повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности;

- проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями(МУДО),

- реализация мероприятий по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств (капитальный ремонт, реконструкция, строительство, оснащение).

2.  Развитие библиотечного обслуживания населения округа:

- обеспечения деятельности (оказание услуг) библиотек;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (библиотеки);

- предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам библиотек);

- мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек, в том числе: комплектование книжных фондов библиотек, модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек;

- мероприятия по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет;

- мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек;

- проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями (библиотеками).

3. Развитие культурно-досуговой деятельности в округе:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (культурно-досуговых учреждений), расположенных на территории округа;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (КДУ);

-  проведение мероприятий в сфере культуры;

- предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам КДУ);

- повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы муниципальных учреждений культуры и искусства;

- проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями (КДУ);

- реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (строительство сельских домов культуры);

- проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры.

4. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах:

- реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт зданий и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений).

- 5. Укрепление материально-технической базы и оснащение современным оборудованием муниципальных домов культуры:

- - обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в том числе: развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры  в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

- строительство (реконструкция) объектов муниципальных учреждений в сфере культуры.

6. Реализация регионального проекта «Культурная среда»:

- приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования(детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций;

- модернизация муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств путем их капитального ремонта;

- развитие сети учреждений культурно-досугового типа, в том числе: строительство (реконструкция) зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

- реализация проектов, направленных на улучшение качества культурной среды в рамках реновации учреждений культуры.

7. Реализация регионального проекта «Творческие люди»:

- государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности,

- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности.

8. Мероприятия, направленные на проведение ремонта, восстановление и реставрацию памятников культуры:

- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

- проведение ремонта, восстановление и реставрация наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны;

- обустройство и восстановление (ремонт, реставрация) воинских захоронений, расположенных на территории Ставропольского края, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Ставропольском крае;

- разработка научно-проектной документации на реставрацию объектов культурного наследия регионального значения.

9.  Реализация инициативных проектов:

- реализация инициативного проекта (Благоустройство территории муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр хутора Восточный»(2-очередь) в хуторе Восточный Советского городского округа Ставропольского края);

- реализация инициативного проекта (Замена окон и дверей в Доме культуры в п. Селивановка Советского городского округа Ставропольского края).

Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в Приложении № 2 к  Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку оценки эффективности Программы, утвержденному постановлением администрации округа от 29 декабря 2018 г. № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края».

Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач приведены в Приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Программы

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам

Программы приведены в Приложении № 4 к Программе.

Раздел 6. Финансовое обеспечение   Программы

Информация по финансовому обеспечению Программы за счет всех источников финансирования и за счет средств МБ (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации Программы) приведена в Приложениях № 5 и № 6 к  Программе.

Объемы бюджетных ассигнований  Программы составляют 804289,48 тыс. рублей, (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

2020 год – 137011,92 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

2021 год – 130889,05 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

2022 год – 132541,62 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

2023 год – 129914,33 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

2024 год – 150323,39 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

2025 год – 123609,17 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

из них:

ФБ – 35294,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 9074,13  тыс. рублей;

2021 год – 465,18 тыс. рублей;

2022 год – 417,24 тыс. рублей;

2023 год – 239,50 тыс. рублей;

2024 год – 24863,62 тыс. рублей;

2025 год – 234,73 тыс. рублей;

КБ – 23017,84 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 7544,46 тыс. рублей;

2021 год – 4205,02 тыс. рублей;

2022 год – 1124,69 тыс. рублей;

2023 год – 7514,25 тыс. рублей;

2024 год – 1954,06 тыс. рублей;

2025 год – 675,36 тыс. рублей;

МБ – 742901,72 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

2020 год – 120028,43 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

2021 год – 125805,65 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

2022 год – 130383,23 рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

2023 год – 121600,26 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

2024 год – 122945,39 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

2025 год – 122138,76 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

ВИ – 3075,52 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- в 2020 году – 364,90 тыс. рублей;

- в 2021 году – 413,20 тыс. рублей;

- в 2022 году – 616,46 тыс. рублей;

- в 2023 году – 560,32 тыс. рублей;

- в 2024 году – 560,32 тыс. рублей;

- в 2025 году – 560,32 тыс. рублей.

Прогнозируемые суммы уточняются при  формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

Заместитель главы администрации

Советского городского округа

Ставропольского края                                                                 В.И. Недолуга

| Приложение № 1 к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» <1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края, Программа – муниципальная округа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края», АСГО СК – администрация округа, ТО АСГО СК в с. Нины – территориальный отдел администрации округа в с. Нины, ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском – территориальный отдел администрации округа в с. Солдато-Александровском, МУДО - Муниципальные учреждения дополнительного образования округа, МУК «ЦБ» - Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека Советского района», КДУ - Культурно-досуговые учреждения округа. № п/п; Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы; Ответственный исполнитель подпрограммы основного мероприятия программы подпрограммы; Срок; Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы краткое описание; Связь с целевыми индикаторами и показателями программы подпрограммы программы. начала реализации; окончания реализации. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Цель 1. « Развитие единого культурного пространства на территории Советского городского округа Ставропольского края». Задача 1. «Создание благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в округе». 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.; Основное мероприятие Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в округе; АСГО СК, МУДО; 2020 г.; 2025 г.; -рост числа обучающихся в школах дополнительного образования в сфере «Культура» на 18,5%.; -увеличение объема человеко-часов, реализуемых по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств на 1,5%; -рост количества учащихся, являющихся участниками конкурсов, фестивалей различных уровней на 22%; - увеличение размера среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования на 24,9%; -доведение доли педагогических работников образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, от общего числа педагогических работников образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности до 100%; - доведение доли учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями до 100%; - обеспечить проведение работ по капитальному ремонту одного учреждения дополнительного образования в сфере культуры до конца 2020 года; - ежегодное привлечение из бюджетов Российской Федерации, Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов; Показатели 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 приложения № 2 к Программе Задача 1, показатель 10 приложения № 2 к Программе. 1.1.; Обеспечение деятельности (оказание услуг) МУДО; МУДО; 2020 г.; 2025 г.; -рост числа обучающихся в школах дополнительного образования в сфере «Культура» на 18,5%.; -увеличение объема человеко-часов, реализуемых по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств на 1,5%; -рост количества учащихся, являющихся участниками конкурсов, фестивалей различных уровней на 22%; - увеличение размера среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования на 24,9%.; Показатели 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, приложения № 2 к Программе Задача 1. 1.2.; Повышение заработной платы педагогических работников МУДО; МУДО; 2020 г.; 2025 г.; - увеличение размера среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования на 24,9%; Показатель 1.5 приложения № 2 к Программе Задача 1. 1.3.; Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МУДО, проживающим и работающим в сельской местности; МУДО; 2020 г.; 2025 г.; -доведение доли педагогических работников образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, от общего числа педагогических работников образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности до 100%; Показатели 1.4, 1.9 приложения № 2 к Программе Задача 1. 1.4.; Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг (МУДО); АСГО СК; 2020 г.; 2025 г.; - доведение доли учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями до 100%.; Показатель 1.6 приложения № 2 к Программе Задача 1. 1.5.; Реализация мероприятий по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств (капитальный ремонт, реконструкция, строительство, оснащение); МУДО; 2020 г.; 2025 г.; - обеспечить проведение работ по капитальному ремонту одного учреждения дополнительного образования в сфере культуры до конца 2020 года.; Показатель 1.7. приложения № 2 к Программе Задача 1. Задача 2. «Создание благоприятных условий для развития системы библиотечного обслуживания населения округа». 2.; Основное мероприятие Развитие библиотечного обслуживания населения округа; АСГО СК, МУК «ЦБ»; 2020 г.; 2025 г.; - увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры (библиотеками) от нормативной потребности на 20%; -увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек на 18,6% к уровню 2017 года; из фонда библиотек на 0,1 %; -увеличение объема фонда библиотеки на 3,5%; - доведение доли новых поступлений в библиотечном фонде муниципальных библиотек округа до 0,1%; - рост количества посещений на 39,5%; - подключение всех библиотек округа к сети «Интернет»; - создание одной модельной муниципальной библиотеки; -доведение доли работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности до 100%; -увеличение размера среднемесячной заработной платы работников культуры (библиотек) на 30,3%; - доведение доли библиотек, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями до 100%; - увеличение количества экземпляров, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований в рамках модернизации на 36%; - ежегодное привлечение из бюджетов Российской Федерации, Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов.; Индикатор 1.2 Цели 1 Показатели 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. 2.7, 2.8., 2.9, 2.10, 2.11 приложения № 2 к Программе Задача 2, показатель 10 приложения № 2 к Программе. 2.1.; Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек; МУК «ЦБ»; 2020 г.; 2025 г.; - увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры (библиотеками) от нормативной потребности на 20%; - увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек на 18,6% к уровню 2017 года; -увеличение объема документов, выданных из фонда библиотек на 0,1 %; -увеличение объема фонда библиотеки на 3,5%; - доведение доли новых поступлений в библиотечном фонде муниципальных библиотек округа до 0,1%; - рост количества посещений на 39,5%; - увеличение размера среднемесячной заработной платы работников культуры (библиотек) на 30,3%.; Индикатор 1.2 Цели 1 Показатели 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9 приложения № 2 к Программе Задача 2. 2.2.; Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (библиотеки); МУК «ЦБ»; 2020 г.; 2025 г.; - увеличение размера среднемесячной заработной платы работников культуры (библиотек) на 30,3%; Показатель 2.9 приложения № 2 к Программе Задача 2. 2.3.; Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам библиотек); МУК «ЦБ»; 2020 г.; 2025 г.; -доведение доли работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности до 100%.; Показатель 2.8 приложения № 2 к Программе Задача 2. 2.4.; Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек, в том числе:; МУК «ЦБ»; 2020 г.; 2025 г.; - увеличение объема фонда библиотеки на 3,5%; - доведение доли новых поступлений в библиотечном фонде муниципальных библиотек округа СК до 0,1%; - увеличение количества экземпляров, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований в рамках модернизации на 36%.; Показатели 2.3, 2.4, 2.11 приложения № 2 к Программе Задача 2. 2.4.1; Комплектование книжных фондов библиотек; МУК «ЦБ»; 2020 г.; 2025 г.; - увеличение объема фонда библиотеки на 3,5%;; Показатель 2.3, 2.4 приложения № 2 к Программе Задача 2. 2.4.2; Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек; МУК «ЦБ»; 2020 г.; 2025 г.; - увеличение количества экземпляров, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований в рамках модернизации на 36%; Показатель 2.11, приложения № 2 к Программе Задача 2. 2.5.; Мероприятия по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет; МУК «ЦБ»; 2020 г.; 2025 г.; - подключение всех библиотек округа к сети «Интернет»; Показатель 2.6, приложения № 2 к Программе Задача 2. 2.6.; Мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек; МУК «ЦБ»; 2020 г.; 2025 г.; - создание одной модельной муниципальной библиотеки; Показатель 2.7, приложения № 2 к Программе Задача 2. 2.7.; Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями (библиотеками); АСГО СК; 2020 г.; 2025 г.; - доведение доли библиотек, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями до 100%.; Показатель 2.9. приложения № 2 к Программе Задача 2. Задача 3. «Создание благоприятных условий для развития культурно-досуговой деятельности в округе: обеспечение жителей округа услугами организаций культуры, реализация их творческого потенциала, обеспечение доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни округа». 3.; Основное мероприятие Развитие культурно-досуговой деятельности округе; АСГО СК, КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа не ниже 100%, - парками культуры и отдыха – 0; - увеличение количества культурно-досуговых формирований на 8%; - увеличение количества участников культурно-досуговых формирований на 11,1%; - увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий на 7,3%; - доведение доли работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности до 100%; - увеличение размера среднемесячной заработной платы работников культуры на 27,6%; -увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы муниципальных учреждений культуры и искусства на 46,8 %; - доведение доли учреждений культуры(КДУ), в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями до 100%; - разработка на строительство ДК в поселке Михайловка, проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости до конца 2021 года; - доведение доли средств, освоенных культурно-досуговыми учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий до 100%; - обеспечить в 2023 году проведение капитального ремонта зданий и сооружений и (или) благоустройство территории в учреждениях культуры; - число посещений организаций культуры довести к 2025 году до 120% к уровню 2017 г. - ежегодное привлечение из бюджетов Российской Федерации, Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов.; Индикаторы 1.1, 1.3 Цели 1 Показатели 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 ,3.9, 3.10, 3.11 приложения № 2 к Программе Задача 3, показатель 10 приложения № 2 к Программе. 3.1.; Обеспечение деятельности муниципальных КДУ, расположенных на территории округа; КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: - клубами и учреждениями клубного типа не ниже 100%, - парками культуры и отдыха – 0; - увеличение количества культурно-досуговых формирований на 8%; - увеличение количества участников культурно-досуговых формирований на 11,1%; - увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий 7,3%. - увеличение размера среднемесячной заработной платы работников культуры на 27,6%, - число посещений организаций культуры довести к 2025 году до 120% к уровню 2017 г.; Индикаторы 1.1, 1.3 Цели 1 Показатели 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.11 приложения № 2 к Программе Задача 3. 3.2.; Повышение заработной платы работников КДУ; КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - увеличение размера среднемесячной заработной платы работников культуры на 27,6%; Показатель 3.7 приложения № 2 к Программе Задача 3. 3.3.; Проведение мероприятий в сфере культуры (КДУ); КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий на 7,3%; Показатель 3.3 приложения № 2 к Программе Задача 3. 3.4.; Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам КДУ); КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - доведение доли работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности до 100%.; Показатель 3.4 приложения № 2 к Программе Задача 3. 3.5.; Повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы муниципальных учреждений культуры и искусства; КДУ; 2020 г.; 2025 г.; -увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы муниципальных учреждений культуры и искусства на 46,8 %; Показатель 3.8 приложения № 2 к Программе Задача 3. 3.6.; Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг КДУ; АСГО СК; 2020 г.; 2025 г.; - доведение доли учреждений культуры(КДУ), в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями до 100%.; Показатель 3.9 приложения № 2 к Программе Задача 3. 3.7.; Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (строительство сельских домов культуры), в том числе:; КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - разработка на строительство ДК в поселке Михайловка, проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости до конца 2021 года; - доведение доли средств, освоенных культурно-досуговыми учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий до 100%.; Показатели 3.5, 3.6 приложения № 2 к Программе Задача 3. 3.7.1; Разработка проектно-сметной документации на строительство сельских домов культуры; КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - разработка на строительство ДК в поселке Михайловка, проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости до конца 2021 года; - доведение доли средств, освоенных культурно-досуговыми учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий до 100%.; Показатели 3.5, 3.6 приложения № 2 к Программе Задача 3. 3.7.2; Экспертиза проектно-сметной документации на строительство сельских домов культуры; КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - доведение доли средств, освоенных культурно-досуговыми учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий до 100%.; Показатель 3.6 . приложения № 2 к Программе Задача 3. 3.7.3; Строительство сельских домов культуры; КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - доведение доли средств, освоенных культурно-досуговыми учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий до 100%.; Показатель 3.6 . приложения № 2 к Программе Задача 3. 3.8.; Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры; КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - обеспечить в 2023 году проведение капитального ремонта зданий и сооружений и (или) благоустройство территории в учреждениях культуры; Показатель 3.10. приложения № 2 к Программе Задача 3. Задача 4. Создание благоприятных условий для реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. 4.; Основное мероприятие Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах; КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - доведение доли средств, освоенных культурно-досуговыми учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт зданий и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений) до 100%; - обеспечить до 31.12.2021 г. проведение работ по ремонту в рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.; Показатели 4.1., 4.2. приложения № 2 к Программе Задача 4, показатель 10 приложения № 2 к Программе. 4.1.; Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт зданий и благоустройство территорий КДУ); КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - доведение доли средств, освоенных культурно-досуговыми учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт зданий и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений) до 100%; - обеспечить до 31.12.2021 г. проведение работ по ремонту в рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.; Показатели 4.1., 4.2. приложения № 2 к Программе Задача 4. Задача 5. «Создание условий для укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры». 5; Основное мероприятие Укрепление материально-технической базы и оснащение современным оборудованием муниципальных домов культуры; КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - сохранение доли отремонтированных муниципальных учреждений культуры на уровне 5,3 %; - обеспечить развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек в трех учреждениях культуры; - обеспечить проведение комплекса работ, предусмотренных проектной документацией на строительство (реконструкцию) объекта учреждения в сфере культуры в одном учреждении, в том числе: строительство (реконструкцию) наружных инженерных сетей, объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также благоустройство земельных участков, выделенных для строительства (реконструкции) объектов учреждений в сфере культуры.; Показатели 5.1, 5.2, 5.3 приложения № 2 к Программе Задача 5, показатель 10 приложения № 2 к Программе. 5.1.; 5.1. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в том числе:; КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - сохранение доли отремонтированных муниципальных учреждений культуры на уровне 5,3 % - обеспечить развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенном пункте с численностью жителей до 50 тысяч человек в одном учреждении культуры; Показатель 5.1,5.2 приложения № 2 к Программе Задача 5. 5.1.1.; развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - обеспечить развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек в трех учреждениях культуры; Показатель 5.2 приложения № 2 к Программе Задача 5. 5.1.2.; ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - обеспечить развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек в трех учреждениях культуры; Показатель 5.2 приложения № 2 к Программе Задача 5. 5.2.; Строительство (реконструкция) объектов муниципальных учреждений в сфере культуры; КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - обеспечить проведение комплекса работ, предусмотренных проектной документацией на строительство (реконструкцию) объекта учреждения в сфере культуры в одном учреждении, в том числе: строительство (реконструкцию) наружных инженерных сетей, объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также благоустройство земельных участков, выделенных для строительства (реконструкции) объектов учреждений в сфере культуры; Показатель 5.3, приложения № 2 к Программе Задача 5. Задача 6. «Создание благоприятных условий для реализации регионального проекта «Культурная среда». 6.; Основное мероприятие Реализация регионального проекта «Культурная среда»; МУДО; 2020 г.; 2025 г.; -обеспечить оснащение учреждений дополнительного образования в сфере культуры, современным оборудованием в рамках регионального проекта «Культурная среда» до конца 2025 года; -доведение доли средств, освоенных учреждениями дополнительного образования в сфере культуры, от общей суммы средств, выделенных на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций до 100%. - обеспечить проведение до конца 2025 г. капитального ремонта в рамках модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств в одном МУДО; - привлечение из бюджетов Российской Федерации, Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов.; Показатели 6.1, 6.2, 6.3 приложения № 2 к Программе Задача 6, показатель 10 приложения № 2 к Программе. 6.1.; Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для МУДО (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций; МУДО; 2020 г.; 2025 г.; -обеспечить оснащение учреждений дополнительного образования в сфере культуры, современным оборудованием в рамках регионального проекта «Культурная среда» до конца 2025 года; -доведение доли средств, освоенных учреждениями дополнительного образования в сфере культуры, от общей суммы средств, выделенных на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций до 100%.; Показатели 6.1, 6.2 приложения № 2 к Программе Задача 6. 6.2.; Модернизация муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта; МУДО; 2020 г.; 2025 г.; - обеспечить проведение до конца 2025 года капитального ремонта в рамках модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств в одном МУДО.; Показатель 6.3 приложения № 2 к Программе Задача 6. 6.3.; Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, в том числе: строительство (реконструкция) зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; КДУ, МУК «ЦБ»; 2020 г.; 2025 г.; - обеспечить проведение мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа (включая строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и благоустройство территории) в одном учреждении культуры; Показатель 6.4 приложения № 2 к Программе Задача 6. 6.4.; Реализация проектов, направленных на улучшение качества культурной среды в рамках реновации учреждений культуры; КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - сохранение доли отремонтированных муниципальных учреждений культуры на уровне 5,3 %; Показатель 5.1, приложения № 2 к Программе. Задача 7. «Создание благоприятных условий для реализации регионального проекта «Творческие люди». 7.; Основное мероприятие Реализация регионального проекта «Творческие люди»; МУК «ЦБ», КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - обеспечить до 2025 года ежегодное выполнение мероприятий по государственной поддержке муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности; - обеспечить до 2025 года ежегодное оказание государственной поддержки лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, путем предоставления денежных поощрений в количестве 3 ед.; - привлечение из бюджетов Российской Федерации, Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов.; Показатель 7.1, 7.2 приложения № 2 к Программе Задача 7, показатель 10 приложения № 2 к Программе. 7.1.; Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности; МУК «ЦБ», КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - обеспечить до 2025 года ежегодное выполнение мероприятий по государственной поддержке муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности.; Показатель 7.1 приложения № 2 к Программе Задача 7. 7.2.; Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности; МУК «ЦБ», КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - обеспечить до 2025 года ежегодное оказание государственной поддержки лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, путем предоставления денежных поощрений в количестве 3 ед.; Показатель 7.2 приложения № 2 к Программе Задача 7. Задача 8. «Создание благоприятных условий для сохранения культурного наследия». 8.; Основное мероприятие Мероприятия, направленные на проведение ремонта, восстановление и реставрацию памятников культуры; АСГО СК, ТО АСГО СК в с.Нины, ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском; 2020 г.; 2025 г.; - обеспечить снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, до уровня 12,5%; - обеспечить увеличение доли объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности к 2025 году до уровня 77%; - обеспечить в 2023 году восстановление и реставрацию памятника истории и культуры местного значения «Мемориальный комплекс – братская могила погибшим за освобождение пос.Андреевский 9-10 января 1943г.»; - обеспечить изготовление научно-проектной документации на капитальный ремонт одного мемориального комплекса до конца 2021 года; - доведение доли средств, освоенных учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны до 100%, - обеспечить в 2024 году проведение ремонтно-реставрационных работ в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Ставропольском крае на воинских захоронениях, являющихся объектами культурного наследия, в том числе: - проведение ремонта, восстановление и реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Огонь Вечной Славы погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн», 1975г., Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, верхний парк (фактический адрес: Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, площадь Ленина); -привлечение из бюджетов Российской Федерации, Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов.; Показатели 8.1, 8.2. 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 приложения № 2 к Программе Задача 8, показатель 10 приложения № 2 к Программе. 8.1.; Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; АСГО СК, ТО АСГО СК в с.Нины, ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском, КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - обеспечить снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, до уровня 12,5%; - обеспечить увеличение доли объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности к 2025 году до уровня 77%; - обеспечить изготовление научно-проектной документации на капитальный ремонт мемориального комплекса до конца 2021 года.; Показатели 8.1,8.2, 8.4 приложения № 2 к Программе Задача 8. 8.2.; Проведение ремонта, восстановление и реставрация наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны; АСГО СК, ТО АСГО СК в с. Нины, ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском, КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - обеспечить в 2023 году восстановление и реставрацию памятника истории и культуры местного значения «Мемориальный комплекс – братская могила погибшим за освобождение пос.Андреевский 9-10 января 1943г.»; - доведение доли средств, освоенных учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны до 100%; Показатели 8.3, 8.4, 8.5 приложения № 2 к Программе Задача 8.. 8.3; Обустройство и восстановление (ремонт, реставрация) воинских захоронений, расположенных на территории Ставропольского края, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Ставропольском крае; КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - обеспечить в 2024 году проведение ремонтно-реставрационных работ в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Ставропольском крае на воинских захоронениях, являющихся объектами культурного наследия, в том числе: - проведение ремонта, восстановление и реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Огонь Вечной Славы погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн», 1975г., Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, верхний парк (фактический адрес: Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, площадь Ленина); Показатель 8.6 приложения № 2 к Программе Задача 8.. 8.4; Разработка научно-проектной документации на реставрацию объектов культурного наследия регионального значения; АСГО СК, КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - обеспечить снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, до уровня 12,5%; - обеспечить увеличение доли объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности к 2025 году до уровня 77%.; Показатель 8.1, 8.2 приложения № 2 к Программе Задача 8. Задача 9. «Создание благоприятных условий для реализации инициативных проектов». 9.; Основное мероприятие Реализация инициативных проектов; КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - обеспечить до конца 2022 года проведение следующих работ в рамках реализации инициативных проектов: - благоустройство территории муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр хутора Восточный»(2-очередь) в хуторе Восточный Советского городского округа Ставропольского края, - замена окон и дверей в Доме культуры в п. Селивановка Советского городского округа Ставропольского края; - обеспечить доведение доли средств, освоенных учреждениями от общей суммы средств, выделенных на реализацию инициативных проектов, до 100%.; Показатели 9.1, 9.2. приложения № 2 к Программе Задача 9, показатель 10 приложения № 2 к Программе. 9.1.; Реализация инициативного проекта (Благоустройство территории муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр хутора Восточный»(2-очередь) в хуторе Восточный Советского городского округа Ставропольского края); КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - благоустройство территории муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр хутора Восточный»(2-очередь) в хуторе Восточный Советского городского округа Ставропольского края. - обеспечить доведение доли средств, освоенных учреждениями от общей суммы средств, выделенных на реализацию инициативных проектов, до 100%.; Показатель 9.1, 9.2 приложения № 2 к Программе. 9.2.; Реализация инициативного проекта (Замена окон и дверей в Доме культуры в п. Селивановка Советского городского округа Ставропольского края).; КДУ; 2020 г.; 2025 г.; - замена окон и дверей в Доме культуры в п. Селивановка Советского городского округа Ставропольского края. - обеспечить доведение доли средств, освоенных учреждениями от общей суммы средств, выделенных на реализацию инициативных проектов, до 100%.; Показатель 9.1, 9.2, приложения № 2 к Программе. - Заместитель главы администрации - Советского городского округа - Ставропольского края В.И. Недолуга Приложение № 2 к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» |  |
| --- | --- |

- Сведения

- о целевых индикаторах и показателях муниципальной  программы Советского городского округа Ставропольского края

«Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» и их значениях

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края, Программа – муниципальная программа округа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы |  | Ед. изм. | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Источник информации (методика расчета)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. « Развитие единого культурного пространства на территории Советского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: - клубами и учреждениями клубного типа отдыха |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 15 сентября 2017 г. N 445 «О введение в действие методических рекомендаций по развитию сети учреждений культуры Ставропольского края и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: - библиотеками |  | % | 83,3 | 93,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 15 сентября 2017 г. N 445 «О введение в действие методических рекомендаций по развитию сети учреждений культуры Ставропольского края и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: - парками культуры и отдыха |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 15 сентября 2017 г. N 445 «О введение в действие методических рекомендаций по развитию сети учреждений культуры Ставропольского края и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Создание благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста числа обучающихся в школах дополнительного образования в сфере «Культура» |  | % | 0 | 3,4 | 6,6 | 0 | 16 | 17 | 18 | 18,5 | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № 1-ДО. Расчет производится по формуле: Трчо = Чокг / Чобазг x 100% - 100%, где Трчо – темп роста числа обучающихся в школах дополнительного образования; Чокг – число обучающихся в школах дополнительного образования в конкретном году Чобазг – число обучающихся в школах дополнительного образования в базовом (2018) году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Увеличение объема человеко-часов, реализуемых по программам обучения в области искусств |  | % | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | Используются данные отчетов учреждений о выполнении муниципальных заданий. Расчет производится по формуле: Уочч =Qччкг / Qччбазг x 100% - 100%, где Уочч – увеличение объема человеко-часов, реализуемых по программам обучения; Qччкг – количество человеко-часов, реализуемых по программам обучения в конкретном году; Qччбазг – количество человеко-часов, реализуемых по программам обучения в базовом (2018) году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Темп роста количества учащихся, являющихся участниками конкурсов, фестивалей различных уровней |  | % | 0 | 6,3 | 15,9 | 13,5 | 18,3 | 20 | 21 | 22 | Используются данные ответственного исполнителя. Расчет производится по формуле: Тркук =Куккг / Кмбазг x 100% - 100%, где Тркук – темп роста количества учащихся, являющихся участниками конкурсов, фестивалей различных уровней; Куккг – количество участников конкурсов в конкретном году; Кукбазг – количество участников конкурсов в базовом (2018) году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Доля педагогических работников образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, от общего числа педагогических работников образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности |  | % | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dпрпм = (Qпрпм / Qпрв) x 100%, где Dпрпм – доля педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки; Qпрпм – численность педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки; Qпрв – общая численность педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования |  | Руб. | 24466,1 | 24732,5 | 25697,0 | 26250,6 | 30556,05 | 30556,05 | 30556,05 | 30556,05 | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № ЗП-Образование: Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава (без внешних совместителей), средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей). Расчет показателя производится по формуле: I = ФОТ / Q / 12, где: I - Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования; ФОТ - Фонд начисленной заработной платы педагогических работников;Q - Численность педагогических работников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями |  | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dупно = (Qупно / Qув) x 100%, где Dупно – доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями; Qупно – количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями; Qув – общее количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Количество капитально отремонтированных муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  | Ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Сведения ответственного исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. «Создание благоприятных условий для развития системы библиотечного обслуживания населения округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Чел. |  | 23105 | 23110 | 23115 | 23115 | 23117 | 23120 | 23125 | 23125 |  | Данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № 6-НК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Увеличение объема документов, выданных из фонда библиотек (книговыдача) | % |  | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № 6-НК. Расчет производится по формуле: Уовд = Qвдкг / Qвдбазг x 100% - 100%, где Уовд – увеличение объема документов, выданных из фонда библиотек; Qвдкг – количество документов, выданных из фонда библиотек в конкретном году; Qвдбазг – количество документов, выданных из фонда библиотек в базовом (2018) году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Увеличение объема библиотечного фонда | % |  | 0 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № 6-НК. Расчет производится по формуле: Уобф = Qэккг / Qэкбазг x 100% - 100%, где Уобф – увеличение объема библиотечного фонда; Qвдкг – количество экземпляров книг, учтенных в конкретном году; Qвдбазг – количество экземпляров книг, учтенных в базовом (2018) году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Доля новых поступлений в библиотечном фонде муниципальных библиотек округа | % |  | 0 | 0,87 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Темп роста количества посещений библиотек | % |  | 0 | 19,1 | 22,2 | 26,2 | 30,7 | 35 | 39,5 | 39,5 |  | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № 6-НК. Расчет производится по формуле: Трпос = Qпоскг / Qпосбазг x 100% - 100%, где Трпос – темп роста количества посещений библиотек; Qпоскг – количество посещений библиотек в конкретном году; Qпосбазг – количество посещений библиотек в базовом (2018) году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Количество подключенных библиотек округа к сети «Интернет» | Ед. |  | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |  | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Количество созданных модельных муниципальных библиотек | Ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на создание модельных муниципальных библиотек, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Доля работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности (работники библиотек) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Dрпм = (Qрпм / Qрв) x 100%, где Dрпм – доля работников культуры*, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки; Qрпм – численность работников культуры*, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки; Qрв – общая численность работников культуры*, проживающих и работающих в сельской местности. *Под работниками культуры понимаются руководители и специалисты учреждений культуры (библиотек). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Размер среднемесячной заработной платы работников культуры (библиотеки) | Руб. |  | 23454,0 | 24732,5 | 25697,00 | 26250,6 | 30556,05 | 30556,05 | 30556,05 | 30556,05 |  | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № ЗП-Культура: Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава (без внешних совместителей), средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей). Расчет показателя производится по формуле: I = ФОТ / Q / 12, где: I - Размер среднемесячной заработной платы работников учреждения; ФОТ - Фонд начисленной заработной платы работников учреждения;Q - Численность работников учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Доля библиотек, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями | % |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Dбпно = (Qбпно / Qбв) x 100%, где Dбпно – доля библиотек, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями; Qбпно – количество библиотек, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями; Qбв – общее количество библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Количество экземпляров, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований в рамках модернизации | Ед. |  | - | - | - | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на модернизацию муниципальных библиотек, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. «Создание благоприятных условий для развития культурно-досуговой деятельности в округе: обеспечение жителей округа услугами организаций культуры, реализация их творческого потенциала, обеспечение доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Темп роста количества культурно-досуговых формирований |  | % | 0 | 0 | 1,7 | 6,3 | 6,9 | 7,5 | 8 | 8 |  | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № 7-НК. Расчет производится по формуле: Тркдф = Qкдфкг / Qкдфбазг x 100% - 100%, где Тркдф – темп роста количества культурно-досуговых формирований; Qзпкг – количество культурно-досуговых формирований в конкретном году; Qзпбазг – количество культурно-досуговых формирований в базовом (2018) году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Темп роста количества участников культурно-досуговых формирований |  | % | 0 | 0,04 | 0,9 | 10,3 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,1 |  |  |  | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № 7-НК. Расчет производится по формуле: Трку= Qкукг / Qкубазг x 100% - 100%, где Трку – темп роста количества участников культурно-досуговых формирований; Qкукг – количество участников культурно-досуговых формирований в конкретном году; Qкубазг – количество участников культурно-досуговых формирований в базовом (2018) году |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Темп роста количества проведенных культурно-массовых мероприятий культурно-досуговыми учреждениями округа (далее –КДУ) |  | % | 0 | 0,12 | 2,8 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  |  |  | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № 7-НК. Расчет производится по формуле: Тркмер = Qмеркг / Qмербазг x 100% - 100%, где Тркмер – темп роста количества проведенных культурно-массовых мероприятий КДУ; Qмеркг – количество проведенных культурно-массовых мероприятий КДУ в конкретном году; Qмербазг – количество проведенных культурно-массовых мероприятий КДУ в базовом (2018) году |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Доля работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности (работники КДУ) |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Dрпм = (Qрпм / Qрв) x 100%, где Dрпм – доля работников культуры*, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки; Qрпм – численность работников культуры*, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки; Qрв – общая численность работников культуры*, проживающих и работающих в сельской местности. *Под работниками культуры понимаются руководители и специалисты учреждений культуры (КДУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Количество объектов, на строительство, реконструкцию которых разработана проектная документация, имеющая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости |  | Ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |  |  | данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Доля средств, освоенных КДУ, от общей суммы средств, выделенных на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (строительство сельских домов культуры) |  | % | - | - | - | 100 | - | - | - | - |  |  |  | данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Размер среднемесячной заработной платы работников культуры (КДУ) |  | Руб. | 23936,2 | 24732,5 | 25697,00 | 26250,6 | 30556,05 | 30556,05 | 30556,05 | 30556,05 |  |  |  | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № ЗП-Культура: Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава (без внешних совместителей), средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей). Расчет показателя производится по формуле: I = ФОТ / Q / 12, где: I - Размер среднемесячной заработной платы работников учреждения; ФОТ - Фонд начисленной заработной платы работников учреждения;Q - Численность работников учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Руб. | 20809,0 | 22078,3 | 23270,58 | 26250,6 | 30556,05 | 30556,05 | 30556,05 | 30556,05 |  |  |  | Данные статистики |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Доля учреждений культуры(КДУ), в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями |  | % | - | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Dупно = (Qупно / Qув) x 100%, где Dупно – доля учреждений культуры(КДУ), в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями; Qупно – количество учреждений культуры(КДУ), в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями; Qув – общее количество учреждений культуры(КДУ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых был проведен капитальный ремонт зданий и сооружений, осуществлено благоустройство территории |  | Ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |  |  | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Число посещений организаций культуры (нарастающим итогом к уровню 2017 г.) |  | % | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 107 | 110,2 | 120 |  |  |  | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № 7-НК. Расчет производится по формуле: Чпос = Qпоскг / Qпосбг x 100% , где Чпос –число посещений организаций культуры; Qпоскг – количество посещений организаций культуры в конкретном году; Qпосбг – количество посещений организаций культуры в 2017 году (базовом) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Создание благоприятных условий для реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля средств, освоенных культурно-досуговыми учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт зданий и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений) |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Количество объектов (КДУ), в которых проведены работы по ремонту зданий и благоустройству территорий в рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. |  | Ед. | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. «Создание условий для укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений |  | % | 5,3 | 10,5 | 10,5 | 20 | 20 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |  | Dзав= (Qзав/Qзвс) x 100%, где Dзав – доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии; Qзав – количество зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии; Qзвс – количество зданий учреждений культуры всего. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Количество муниципальных домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы |  | Ед. | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |  | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на обеспеченение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Количество зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию |  | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных учреждений в сфере культуры, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. «Создание благоприятных условий для реализации регионального проекта «Культурная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных современным оборудованием в рамках регионального проекта «Культурная среда» |  | Ед. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | Сведения ответственного исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Доля средств, освоенных учреждениями дополнительного образования в сфере культуры, от общей суммы средств, выделенных на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций |  | % | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | Данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций в рамках регионального проекта «Культурная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Количество капитально отремонтированных муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда» |  | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Сведения ответственного исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых проведены мероприятия по развитию сети (включая строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и благоустройство территории) |  | Ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7. «Создание благоприятных условий для реализации регионального проекта «Творческие люди» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Количество учреждений культуры, в которых реализованы мероприятия по государственной поддержке муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности |  | Ед. | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 3 |  |  | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Количество денежных поощрений, предоставленных лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности в рамках мероприятий по государственной поддержке |  | Ед. | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 8. «Создание благоприятных условий для сохранения культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |  | % | 22 | 22 | 22 | 37,5 | 37,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | Dотр= (Qотр/Qов) x 100%, где Dотр – доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации; Qтр – количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации; Qов – количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности всего. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Доля объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |  | % | 47 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 65,1 | 67 | 70 | 77 | Dоуд= (Qоуд/Qов) x 100%, где Dоуд – доля объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии; Qоуд – количество объектов культурного наследияв удовлетворительном состоянии; Qов – количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности всего. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Количество восстановленных воинских захоронений |  | Ед. | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | Сведения ответственного исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Доля освоенных средств, от общей суммы средств, выделенных на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны |  | % | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | Сведения ответственного исполнителя по предоставлению отчетов, утвержденных соглашением о выделении средств на проведение ремонта, восстановление и реставрацию памятников культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Количество объектов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, на капитальный ремонт которых разработана научно-проектная документация |  | Ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Сведения ответственного исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Количество воинских захоронений, являющихся объектами культурного наследия, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Ставропольском крае |  | Ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Сведения ответственного исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 9. «Создание благоприятных условий для реализации инициативных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Количество объектов, в которых проведены мероприятия по реализации инициативных проектов |  | Ед. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Сведения ответственного исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Доля средств, освоенных учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию инициативных проектов |  | % | - | - | - |  | 100 | - | - | - | Сведения ответственного исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Объем привлеченных из бюджетов Российской Федерации, Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования программы за счет средств бюджета округа |  | Руб. | 0,16 | 0,04 | 0,14 | 0,04 | 0,013 | 0,007 | 0,24 | 0,24 | Опсуб = Осуб/ Осмб, где Опсуб – объем привлеченных из бюджетов Российской Федерации и Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования программы за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края; Осуб – объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов; Омсб – объем средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Заместитель главы администрации

- Советского городского округа

- Ставропольского края                                                                                                                                В.И. Недолуга

Приложение № 3

к  муниципальной программе Советского

городского округа Ставропольского края

«Развитие культуры в Советском городском

округе Ставропольского края»

Сведения

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» и показателей решения задач муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края  «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края», округ – Советский городской округ Ставропольского края

| № п/п | Наименование индикатора, показателя Программы и показателя подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета)** | Временные характеристики индикатора, показателя Программы подпрограммы Программы*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |
| 1. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: - клубами и учреждениями клубного типа - библиотеками - парками культуры и отдыха | % | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 15 сентября 2017 г. N 445 «О введение в действие методических рекомендаций по развитию сети учреждений культуры Ставропольского края и обеспеченности населения услугами организаций культуры» | показатель за год |
| 2. | Темп роста числа обучающихся в школах дополнительного образования в сфере «Культура» | % | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № 1-ДО. Расчет производится по формуле: Трчо = Чокг / Чобазг x 100% - 100%, где Трчо – темп роста числа обучающихся в школах дополнительного образования; Чокг – число обучающихся в школах дополнительного образования в конкретном году Чобазг – число обучающихся в школах дополнительного образования в базовом (2017) году. | показатель за год |
| 3. | Увеличение объема человеко-часов, реализуемых по программам обучения | % | Используются данные отчетов учреждений о выполнении муниципальных заданий. Расчет производится по формуле: Уочч =Qччкг / Qччбазг x 100% - 100%, где Уочч – увеличение объема человеко-часов, реализуемых по программам обучения; Qччкг – количество человеко-часов, реализуемых по программам обучения в конкретном году; Qччбазг – количество человеко-часов, реализуемых по программам обучения в базовом (2017) году | показатель за год |
| 4. | Темп роста количества учащихся, являющихся участниками конкурсов, фестивалей различных уровней | % | Используются данные ответственного исполнителя. Расчет производится по формуле: Тркук =Куккг / Кмбазг x 100% - 100%, где Тркук – темп роста количества учащихся, являющихся участниками конкурсов, фестивалей различных уровней; Куккг – количество участников конкурсов в конкретном году; Кукбазг – количество участников конкурсов в базовом (2017) году | показатель за год |
| 5. | Доля педагогических работников МУДО, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, от общего числа педагогических работников МУДО, проживающих и работающих в сельской местности | % | Dпрпм = Qпрпм / Qпрв x 100%, где Dпрпм – доля педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки; Qпрпм – численность педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки; Qпрв – общая численность педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности | показатель за год |
| 6. | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников МУДО | Руб. | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № ЗП-Образование: Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава (без внешних совместителей), средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей). Расчет показателя производится по формуле: I = ФОТ / Q / 12, где: I - Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования; ФОТ - Фонд начисленной заработной платы педагогических работников;Q - Численность педагогических работников. | показатель за год |
| 7. | Доля МУДО в сфере культуры, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями | % | Dупно = Qупно / Qув x 100%, где Dпрпм – доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями; Qупно – количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями; Qув – общее количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры | показатель за год |
| 8. | Количество капитально отремонтированных МУДО в сфере культуры | Ед. | Сведения ответственного исполнителя | показатель за год |
| 9. | Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Чел. | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № 6-НК. | показатель за год |
| 10. | Увеличение объема документов, выданных из фонда библиотек (книговыдача) | % | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № 6-НК. Расчет производится по формуле: Уовд = Qвдкг / Qвдбазг x 100% - 100%, где Уовд – увеличение объема документов, выданных из фонда библиотек; Qвдкг – количество документов, выданных из фонда библиотек в конкретном году; Qвдбазг – количество документов, выданных из фонда библиотек в базовом (2017) году | показатель за год |
| 11. | Увеличение объема библиотечного фонда | % | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № 6-НК. Расчет производится по формуле: Уобф = Qэккг / Qэкбазг x 100% - 100%, где Уобф – увеличение объема библиотечного фонда; Qвдкг – количество экземпляров книг, учтенных в конкретном году; Qвдбазг – количество экземпляров книг, учтенных в базовом (2017) году | показатель за год |
| 12. | Темп роста количества посещений | % | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № 6-НК. Расчет производится по формуле: Трпос = Qпоскг / Qпосбазг x 100% - 100%, где Трпос – темп роста количества посещений библиотек; Qпоскг – количество посещений библиотек в конкретном году; Qпосбазг – количество посещений библиотек в базовом (2017) году | показатель за год |
| 13. | Количество созданных модельных муниципальных библиотек | Ед. | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на создание модельных муниципальных библиотек, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО | показатель за год |
| 14. | Доля работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности (работники библиотек) | % | Dрпм = (Qрпм / Qрв) x 100%, где Dрпм – доля работников культуры*, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки; Qрпм – численность работников культуры*, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки; Qрв – общая численность работников культуры*, проживающих и работающих в сельской местности. *Под работниками культуры понимаются руководители и специалисты учреждений культуры (библиотек). | показатель за год |
| 15. | Размер среднемесячной заработной платы работников культуры (библиотеки) | Руб. | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № ЗП-Культура: Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава (без внешних совместителей), средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей). Расчет показателя производится по формуле: I = ФОТ / Q / 12, где: I - Размер среднемесячной заработной платы работников учреждения; ФОТ - Фонд начисленной заработной платы работников учреждения;Q - Численность работников учреждения. | показатель за год |
| 16. | Доля библиотек, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями | % | Dбпно = (Qбпно / Qбв) x 100%, где Dбпно – доля библиотек, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями; Qбпно – количество библиотек, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями; Qбв – общее количество библиотек | показатель за год |
| 17. | Доля новых поступлений в библиотечном фонде муниципальных библиотек округа | % | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК | показатель за год |
| 18. | Количество подключенных библиотек округа к сети «Интернет» | % | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК | показатель за год |
| 19. | Количество экземпляров, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований в рамках модернизации | Ед. | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на модернизацию муниципальных библиотек, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК | показатель за год |
| 20. | Темп роста количества культурно-досуговых формирований | % | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № 7-НК. Расчет производится по формуле: Тркдф = Qкдфкг / Qкдфбазг x 100% - 100%, где Тркдф – темп роста количества культурно-досуговых формирований; Qзпкг – количество культурно-досуговых формирований в конкретном году; Qзпбазг – количество культурно-досуговых формирований в базовом (2017) году | показатель за год |
| 21. | Темп роста количества участников культурно-досуговых формирований | % | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № 7-НК. Расчет производится по формуле: Трку= Qкукг / Qкубазг x 100% - 100%, где Трку – темп роста количества участников культурно-досуговых формирований; Qкукг – количество участников культурно-досуговых формирований в конкретном году; Qкубазг – количество участников культурно-досуговых формирований в базовом (2017) году | показатель за год |
| 22. | Темп роста количества проведенных культурно-массовых мероприятий культурно-досуговыми учреждениями Советского городского округа Ставропольского края | % | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № 7-НК. Расчет производится по формуле: Тркмер = Qмеркг / Qмербазг x 100% - 100%, где Тркмер – темп роста количества проведенных культурно-массовых мероприятий КДУ; Qмеркг – количество проведенных культурно-массовых мероприятий КДУ в конкретном году; Qмербазг – количество проведенных культурно-массовых мероприятий КДУ в базовом (2017) году | показатель за год |
| 23. | Доля работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности (работники КДУ) | % | Dрпм = (Qрпм / Qрв) x 100%, где Dрпм – доля работников культуры*, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки; Qрпм – численность работников культуры*, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки; Qрв – общая численность работников культуры*, проживающих и работающих в сельской местности. *Под работниками культуры понимаются руководители и специалисты учреждений культуры (КДУ). | показатель за год |
| 24. | Количество объектов, на строительство, реконструкцию которых разработана проектная документация, имеющая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости до конца 2020 года | Ед. | данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | показатель за год |
| 25. | Доля средств, освоенных культурно-досуговыми учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | % | данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | показатель за год |
| 26. | Размер среднемесячной заработной платы работников КДУ | Руб. | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № ЗП-Культура: Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава (без внешних совместителей), средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей). Расчет показателя производится по формуле: I = ФОТ / Q / 12, где: I - Размер среднемесячной заработной платы работников учреждения; ФОТ - Фонд начисленной заработной платы работников учреждения;Q - Численность работников учреждения. | показатель за год |
| 27. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных учреждений культуры и искусства | Руб. | Данные статистики | показатель за год |
| 28. | Доля КДУ, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями | % | Dупно = (Qупно / Qув) x 100%, где Dупно – доля учреждений культуры(КДУ), в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями; Qупно – количество учреждений культуры(КДУ), в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями; Qув – общее количество учреждений культуры(КДУ) | показатель за год |
| 29. | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых был проведен капитальный ремонт зданий и сооружений, осуществлено благоустройство территории | Ед. | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК | показатель за год |
| 30. | Число посещений организаций культуры (нарастающим итогом к уровню 2017 г.) | % | Используются данные формы государственного (федерального) статистического наблюдения № 7-НК. Расчет производится по формуле: Чпос = Qпоскг / Qпосбг x 100% , где Чпос –число посещений организаций культуры; Qпоскг – количество посещений организаций культуры в конкретном году; Qпосбг – количество посещений организаций культуры в 2017 году (базовом) | показатель за год |
| 31. | Доля средств, освоенных культурно-досуговыми учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт зданий и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений) | % | данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | показатель за год |
| 32. | Количество объектов (КДУ), в которых проведены работы по ремонту зданий и благоустройству территорий в рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. | Ед. | данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | показатель за год |
| 33. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений | % | Dзав= (Qзав/Qзвс) x 100%, где Dзав – доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии; Qзав – количество зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии; Qзвс – количество зданий учреждений культуры всего. | показатель за год |
| 34. | Количество муниципальных домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | Ед. | Данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на обеспеченение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК | показатель за год |
| 35. | Количество зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию | Ед. | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных учреждений в сфере культуры, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК | показатель за год |
| 36. | Количество МУДО в сфере культуры, оснащенных современным оборудованием в рамках регионального проекта «Культурная среда» | ед. | Сведения ответственного исполнителя | показатель за год |
| 37. | Доля средств, освоенных МУДО в сфере культуры, от общей суммы средств, выделенных на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для МУДО (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций | % | Данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций в рамках регионального проекта «Культурная среда» | показатель за год |
| 38. | Количество капитально отремонтированных муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда» | Ед. | Сведения ответственного исполнителя | показатель за год |
| 39. | Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых проведены мероприятия по развитию сети (включая строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и благоустройство территории) | Ед. | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК | показатель за год |
| 40. | Количество учреждений культуры, в которых обеспечено выполнение мероприятий по государственной поддержке муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | Ед. | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК | показатель за год |
| 41. | Количество денежных поощрений, предоставленных лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности в рамках мероприятий по государственной поддержке | Ед. | Используются данные отчетов, представляемых по формам, утвержденным соглашением о выделении средств на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, заключенным между министерством культуры СК и администрацией СГО СК | показатель за год |
| 42. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | Dотр= (Qотр/Qов) x 100%, где Dотр – доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации; Qтр – количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации; Qов – количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности всего. | показатель за год |
| 43. | Доля объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | Dоуд= (Qоуд/Qов) x 100%, где Dоуд – доля объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии; Qоуд – количество объектов культурного наследияв удовлетворительном состоянии; Qов – количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности всего | показатель за год |
| 44. | Количество восстановленных воинских захоронений | Ед. | Сведения ответственного исполнителя | показатель за год |
| 45. | Доля освоенных средств, от общей суммы средств, выделенных на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | % | Сведения ответственного исполнителя по предоставлению отчетов, утвержденных соглашением о выделении средств на проведение ремонта, восстановление и реставрацию памятников культуры. | показатель за год |
| 46. | Количество объектов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, на капитальный ремонт которых разработана научно-проектная документация | Ед. | Сведения ответственного исполнителя | показатель за год |
| 47. | Количество воинских захоронений, являющихся объектами культурного наследия, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Ставропольском крае | Ед. | Сведения ответственного исполнителя | показатель за год |
| 48. | Количество объектов, в которых проведены мероприятия по реализации инициативных проектов | Ед. | Сведения ответственного исполнителя | показатель за год |
| 49. | Доля средств, освоенных учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию инициативных проектов | % | Сведения ответственного исполнителя | показатель за год |
| 50. | Объем привлеченных из бюджетов Российской Федерации, Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования программы за счет средств бюджета округа | Руб. | Опсуб = Осуб/ Осмб, где Опсуб - объем привлеченных из бюджетов Российской Федерации и Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования программы за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края; Осуб - объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов; Омсб – объем средств местного бюджета. | показатель за год |

- Заместитель главы администрации

- Советского городского округа

- Ставропольского края                                                                                                                                В.И. Недолуга

Приложение № 4

к  муниципальной программе Советского

городского округа Ставропольского края

«Развитие культуры в Советском городском

округе Ставропольского края»

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края, Программа – муниципальная программа округа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»

| № п/п | Цели Программы и задачи Подпрограмм | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям и задачам Программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1. «Развитие единого культурного пространства на территории округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Всего по Программе: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Задача 1. «Создание благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в округе» | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
|  | Задача 2. «Создание благоприятных условий для развития системы библиотечного обслуживания населения округа» | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Задача 3. «Создание благоприятных условий для развития культурно-досуговой деятельности в округе: обеспечение жителей округа услугами организаций культуры, реализация их творческого потенциала, обеспечение доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни округа» | 0,4 | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,4 |
|  | Задача 4. «Создание благоприятных условий для реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 5. «Создание условий для укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
|  | Задача 6. «Создание благоприятных условий для реализации регионального проекта «Культурная среда»» | - | - | 0,1 | 0 | 0,05 | 0 |
|  | Задача 7. «Создание благоприятных условий для реализации регионального проекта «Творческие люди» | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Задача 8. «Создание благоприятных условий для сохранения культурного наследия» | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 |
|  | Задача 9. «Создание благоприятных условий для реализации инициативных проектов» | - | - | 0,05 | - | - | - |

Заместитель главы администрации

Советского городского округа Ставропольского края                                                                                           В.И. Недолуга

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края»

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края», ФБ - федеральный бюджет, КБ - бюджет Ставропольского края, МБ - бюджет Советского городского округа Ставропольского края, АСГО СК – администрация Советского городского округа Ставропольского края, ТО АСГО СК в с. Нины – территориальный отдел АСГО СК в с. Нины; ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском – территориальный отдел АСГО СК в с. Солдато-Александровском, ТО АСГО СК в с. Отказное – территориальный отдел АСГО СК в с. Отказное, МУДО - Муниципальные учреждения дополнительного образования Советского городского округа Ставропольского края, МУК «ЦБ» - Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека Советского района», КДУ - культурно-досуговые учреждения Советского городского округа Ставропольского края, округ – Советский городской округ Ставропольского края.

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы | Уровень бюджета | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Подпрограмма | Мероприятие | Направление расходов |  |  | 2020-2025 г.г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Программа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» Всего по Программе: | 10 | 0 | 00 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 801213,96 | 120180,12 | 136647,02 | 130475,85 | 131925,16 | 129354,01 | 149763,07 | 123048,85 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 35294,40 | 68,28 | 9074,13 | 465,18 | 417,24 | 239,50 | 24863,62 | 234,73 |
|  |  |  |  |  |  |  | КБ | 23017,84 | 3847,43 | 7544,46 | 4205,02 | 1124,69 | 7514,25 | 1954,06 | 675,36 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 742901,72 | 116264,41 | 120028,43 | 125805,65 | 130383,23 | 121600,26 | 122945,39 | 122138,76 |
|  |  | 10 | 0 | 00 | 00000 | АСГО СК |  | 301,68 | 94,27 | 91,92 | 0,00 | 59,76 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | 10 | 0 | 00 | 00000 | ТО АСГО СК в с. Нины |  | 1758,53 | 0,00 | 1650,93 | 12,60 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 00 | 00000 | ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском |  | 2456,31 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 2406,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 00 | 00000 | ТО АСГО СК в с. Отказное |  | 416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 00 | 00000 | МУДО |  | 201411,74 | 27229,84 | 37300,43 | 30798,61 | 31966,39 | 32235,40 | 36742,62 | 32368,29 |
|  |  | 10 | 0 | 00 | 00000 | МУК «ЦБ» |  | 112307,19 | 17053,05 | 18645,41 | 19123,85 | 19380,22 | 18424,49 | 18239,18 | 18494,04 |
|  |  | 10 | 0 | 00 | 00000 | КДУ |  | 482562,26 | 75801,84 | 78928,33 | 80520,79 | 80007,54 | 76237,81 | 94731,27 | 72136,52 |
| 2. | Основное мероприятие 1. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в округе Всего по мероприятию: | 10 | 0 | 00 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 193507,16 | 27280,27 | 33796,12 | 30798,61 | 31855,12 | 32285,40 | 32353,62 | 32418,29 |
|  |  | 10 | 0 | 01 | 00000 | МУДО | ФБ | 4357,30 | 0,00 | 4357,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 01 | 00000 | МУДО | КБ | 3596,93 | 509,12 | 798,95 | 539,80 | 530,00 | 555,17 | 577,85 | 595,16 |
|  |  | 10 | 0 | 01 | 00000 | МУДО | МБ | 185363,09 | 26720,72 | 28639,87 | 30258,81 | 31285,28 | 31680,23 | 31725,77 | 31773,13 |
|  |  | 10 | 0 | 10 | 00000 | АСГО СК | МБ | 189,84 | 50,43 | 0,00 | 0,00 | 39,84 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.1 | 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МУДО | 10 | 0 | 01 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 185119,12 | 26720,72 | 28395,90 | 30258,81 | 31285,28 | 31680,23 | 31725,77 | 31773,13 |
|  |  | 10 | 0 | 01 | 11010 | МУДО | МБ | 185119,12 | 26720,72 | 28395,90 | 30258,81 | 31285,28 | 31680,23 | 31725,77 | 31773,13 |
| 2.2 | 1.3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | 10 | 0 | 01 | 76890 | Всего, в т.ч.: |  | 3318,80 | 509,12 | 520,82 | 539,80 | 530,00 | 555,17 | 577,85 | 595,16 |
|  |  | 10 | 0 | 01 | 76890 | МУДО | КБ | 3318,80 | 509,12 | 520,82 | 539,80 | 530,00 | 555,17 | 577,85 | 595,16 |
| 2.3 | 1.4. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями | 10 | 0 | 10 | 25010 | Всего, в т.ч.: |  | 189,84 | 50,43 | 0,00 | 0,00 | 39,84 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | 10 | 0 | 10 | 25010 | АСГО СК | МБ | 189,84 | 50,43 | 0,00 | 0,00 | 39,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | 1.5. Реализация мероприятий по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств | 10 | 0 | 01 | L3060 | Всего, в т.ч.: |  | 4879,4 | 0,00 | 4879,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 01 | L3060 | МУДО | ФБ | 4357,3 | 0,00 | 4357,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 01 | L3060 |  | КБ | 278,13 | 0,00 | 278,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 01 | L3060 |  | МБ | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного обслуживания населения округа Всего по мероприятию: | 10 | 0 | 00 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 112165,63 | 17074,97 | 18645,41 | 19022,84 | 19339,67 | 18424,49 | 18239,18 | 18494,04 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | 00000 | МУК «ЦБ» | ФБ | 1263,60 | 68,28 | 17,45 | 265,18 | 267,24 | 267,24 | 239,50 | 234,73 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | 00000 | МУК «ЦБ» | КБ | 523,47 | 94,05 | 94,05 | 108,34 | 80,48 | 80,20 | 80,20 | 80,20 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | 00000 | МУК «ЦБ» | МБ | 110368,60 | 16890,72 | 18533,91 | 18649,32 | 18981,99 | 18104,79 | 17919,48 | 18179,11 |
|  |  | 10 | 0 | 10 | 25010 | АСГО СК | МБ | 9,96 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек | 10 | 0 | 02 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 108138,84 | 16308,30 | 18193,4 | 18285,67 | 18637,88 | 17725,85 | 17525,62 | 17770,42 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | 11010 | МУК «ЦБ» | МБ | 108138,84 | 16308,30 | 18193,4 | 18285,67 | 18637,88 | 17725,85 | 17525,62 | 17770,42 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | 77090 | МУК «ЦБ» | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | S7090 | МУК «ЦБ» | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | 2.3. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам библиотек) | 10 | 0 | 02 | 80010 | Всего, в т.ч.: |  | 2135,67 | 307,42 | 334,62 | 343,99 | 325,81 | 362,11 | 377,03 | 392,11 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | 80010 | МУК «ЦБ» | МБ | 2135,67 | 307,42 | 334,62 | 343,99 | 325,81 | 362,11 | 377,03 | 392,11 |
| 3.3 | 2.4. Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек, в том числе: | 10 | 0 | 02 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 1861,60 | 381,07 | 97,83 | 393,18 | 366,02 | 336,53 | 336,53 | 331,51 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | L5194 | МУК «ЦБ» | ФБ | 980,97 | 18,22 | 0,00 | 0,00 | 267,24 | 239,50 | 239,50 | 234,73 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | L5194 | МУК «ЦБ» | КБ | 321,08 | 90,85 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 80,20 | 80,20 | 80,20 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | L5194 | МУК «ЦБ» | МБ | 68,54 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 16,83 | 16,83 | 16,58 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | S8540 | МУК «ЦБ» | КБ | 184,36 | 0,00 | 92,94 | 91,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | S8540 | МУК «ЦБ» | МБ | 9,70 | 0,00 | 4,89 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | L519F | МУК «ЦБ» | ФБ | 265,18 | 0,00 | 0,00 | 265,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | L519F | МУК «ЦБ» | КБ | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | L519F | МУК «ЦБ» | МБ | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | 2.4.1. Комплектование книжных фондов библиотек | 10 | 0 | 02 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 575,13 | 381,07 | 97,83 | 96,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | L5194 | МУК «ЦБ» | ФБ | 18,22 | 18,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | L5194 | МУК «ЦБ» | КБ | 90,85 | 90,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | L5194 | МУК «ЦБ» | МБ | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | S8540 | МУК «ЦБ» | КБ | 184,36 | 0,00 | 92,94 | 91,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | S8540 | МУК «ЦБ» | МБ | 9,70 | 0,00 | 4,89 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | 2.4.2. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | 10 | 0 | 02 | L519F | Всего, в т.ч.: |  | 1286,47 | 0,00 | 0,00 | 296,95 | 366,02 | 336,53 | 336,53 | 331,51 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | L519F | МУК «ЦБ» | ФБ | 265,18 | 0,00 | 0,00 | 265,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | L519F | МУК «ЦБ» | КБ | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | L519F | МУК «ЦБ» | МБ | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | L5194 | МУК «ЦБ» | ФБ | 980,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,24 | 239,50 | 239,50 | 234,73 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | L5194 | МУК «ЦБ» | КБ | 321,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 80,20 | 80,20 | 80,20 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | L5194 | МУК «ЦБ» | МБ | 68,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 16,83 | 16,83 | 16,58 |
| 3.4 | 2.5. Мероприятия по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет | 10 | 0 | 00 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 75,82 | 56,26 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | L5193 | МУК «ЦБ» | ФБ | 67,51 | 50,06 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | L5193 | МУК «ЦБ» | КБ | 4,31 | 3,20 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 02 | L5193 | МУК «ЦБ» | МБ | 4,0 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | 2.7. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями (библиотеками) | 10 | 0 | 10 | 25010 | Всего, в т.ч.: |  | 31,88 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 10 | 25010 | АСГО СК | МБ | 31,88 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 3. Развитие культурно-досуговой деятельности в округе Всего по мероприятию: | 10 | 0 | 00 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 451342,59 | 75074,52 | 74075,91 | 78473,06 | 78833,25 | 75937,93 | 71885,92 | 72136,52 |
|  |  | 10 | 0 | 00 | 00000 | КДУ | КБ | 10142,88 | 2775,00 | 2775,00 | 2775,00 | 0,00 | 4592,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 00 | 00000 | КДУ | МБ | 441097,83 | 72276,48 | 71208,99 | 75698,06 | 78823,29 | 71345,05 | 71885,92 | 72136,52 |
|  |  | 10 | 0 | 10 | 25010 | АСГО СК | МБ | 101,88 | 21,92 | 91,92 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | 3.1. Обеспечение деятельности КДУ, расположенных на территории округа | 10 | 0 | 00 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 423914,42 | 69368,65 | 69355,68 | 72586,50 | 75903,27 | 68087,04 | 68885,91 | 69096,02 |
|  |  | 10 | 0 | 04 | 11010 | КДУ | МБ | 423914,42 | 69367,53 | 69355,68 | 72586,50 | 75903,27 | 68087,04 | 68885,91 | 69096,02 |
| 4.2 | 3.3. Проведение мероприятий в сфере культуры | 10 | 0 | 00 | 22240 | Всего, в т.ч.: |  | 11440,85 | 1991,05 | 1000,73 | 2308,64 | 2213,28 | 1943,40 | 1987,40 | 1987,40 |
|  |  | 10 | 0 | 04 | 22240 | КДУ | МБ | 11440,85 | 1991,05 | 1000,73 | 2308,64 | 2213,28 | 1943,40 | 1987,40 | 1987,40 |
| 4.3 | 3.4. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам КДУ) | 10 | 0 | 04 | 80010 | Всего, в т.ч.: |  | 5109,50 | 771,84 | 706,53 | 656,87 | 706,74 | 973,65 | 1012,61 | 1053,10 |
|  |  | 10 | 0 | 04 | 80010 | КДУ | МБ | 5109,50 | 771,84 | 706,53 | 656,87 | 706,74 | 973,65 | 1012,61 | 1053,10 |
| 4.4 | 3.6. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг КДУ | 10 | 0 | 10 | 25010 | Всего, в т.ч.: |  | 101,88 | 21,92 | 91,92 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 10 | 25010 | АСГО СК | МБ | 101,88 | 21,92 | 91,92 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | 3.7. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (строительство сельских домов культуры), в том числе: разработка и экспертиза проектно-сметной документации. | 10 | 0 | 04 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 5842,10 | 2921,06 | 2921,05 | 2921,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 04 | 77922 | КДУ | КБ | 5550,00 | 2775,00 | 2775,00 | 2775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 04 | S7922 | КДУ | МБ | 292,10 | 146,06 | 146,05 | 146,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | 3.8. Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры | 10 | 0 | 04 | L6660 | Всего, в т.ч.: |  | 4933,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4933,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 04 | L6660 | КДУ | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 04 | L6660 | КДУ | КБ | 4592,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4592,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 04 | L6660 | КДУ | МБ | 340,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,96 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 4. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах Всего по мероприятию | 10 | 0 | 00 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 4533,91 | 750,36 | 3186,19 | 1347,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | G6420 | КДУ | МБ | 289,90 | 86,10 | 289,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | S6420 | КДУ | КБ | 2076,52 | 469,26 | 2076,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 03 | S6420 | КДУ | МБ | 819,77 | 195,00 | 819,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 03 | S8409 | КДУ | КБ | 779,86 | 0,00 | 0,00 | 779,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 03 | S8409 | КДУ | МБ | 320,66 | 0,00 | 0,00 | 320,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 03 | G8409 | КДУ | МБ | 247,20 | 0,00 | 0,00 | 247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | 4.1. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт зданий и благоустройство территорий КДУ), в том числе: | 10 | 0 | 00 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 4533,91 | 750,36 | 3186,19 | 1347,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | G6420 | КДУ | МБ | 289,90 | 86,10 | 289,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | S6420 | КДУ | КБ | 2076,52 | 469,26 | 2076,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 03 | S6420 | КДУ | МБ | 819,77 | 195,00 | 819,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 03 | S8409 | КДУ | КБ | 779,86 | 0,00 | 0,00 | 779,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 03 | S8409 | КДУ | МБ | 320,66 | 0,00 | 0,00 | 320,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 03 | G8409 | КДУ | МБ | 247,20 | 0,00 | 0,00 | 247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4.1.1. Ремонт зала торжеств муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр» села Правокумского Советского городского округа Ставропольского края | 10 | 0 | 03 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 3586,28 | 0,00 | 2238,56 | 1347,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 03 | S6420 | КДУ | КБ | 1476,55 | 0,00 | 1476,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 03 | S6420 | КДУ | МБ | 573,11 | 0,00 | 573,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 03 | G6420 | КДУ | МБ | 188,9 | 0,00 | 188,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 03 | S8409 | КДУ | КБ | 779,86 | 0,00 | 0,00 | 779,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 03 | S8409 | КДУ | МБ | 320,66 | 0,00 | 0,00 | 320,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 03 | G8409 | КДУ | МБ | 247,20 | 0,00 | 0,00 | 247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4.1.2. Благоустройство территории муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр хутора Восточный» | 10 | 0 | 03 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 947,63 | 0,00 | 947,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 03 | S6420 | КДУ | КБ | 599,97 | 0,00 | 599,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 03 | S6420 | КДУ | МБ | 246,66 | 0,00 | 246,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 03 | G6420 | КДУ | МБ | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 5. Укрепление материально-технической базы и оснащение современным оборудованием муниципальных домов культуры Всего по мероприятию: | 10 | 0 | 00 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 2058,03 | 0,00 | 1758,15 | 0,00 | 0,00 | 299,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 00 | 00000 | КДУ | ФБ | 1570,03 | 0,00 | 1570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 00 | 00000 | КДУ | КБ | 100,21 | 0,00 | 100,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 00 | 00000 | КДУ | МБ | 387,79 | 0,00 | 87,91 | 0,00 | 0,00 | 299,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | 5.1. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 10 | 0 | 06 | L4670 | Всего, в т.ч.: |  | 2058,03 | 0,00 | 1758,15 | 0,00 | 0,00 | 299,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 06 | L4670 | КДУ | ФБ | 1570,03 | 0,00 | 1570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 06 | L4670 | КДУ | КБ | 100,21 | 0,00 | 100,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 06 | L4670 | КДУ | МБ | 387,79 | 0,00 | 87,91 | 0,00 | 0,00 | 299,88 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 6. Реализация регионального проекта «Культурная среда» Всего по мероприятию: | 10 | 0 | А1 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 13382,81 | 0,00 | 3504,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9878,50 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | А1 | 00000 | МУДО, КДУ, МУК «ЦБ» | ФБ | 12044,69 | 0,00 | 3129,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8915,34 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | А1 | 00000 | МУДО, КДУ, МУК «ЦБ» | КБ | 668,97 | 0,00 | 199,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,23 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | А1 | 00000 | МУДО, КДУ, МУК «ЦБ» | МБ | 669,15 | 0,00 | 175,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,93 | 0,00 |
| 7.1 | 6.1. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для МУДО (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций | 10 | 0 | А1 | 55195 | Всего, в т.ч.: |  | 7943,31 | 0,00 | 3504,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4439,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | А1 | 55195 | МУДО | ФБ | 7135,55 | 0,00 | 3129,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4006,20 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | А1 | 55195 | МУДО | КБ | 410,59 | 0,00 | 199,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,85 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | А1 | 55195 | МУДО | МБ | 397,17 | 0,00 | 175,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,95 | 0,00 |
| 7.2 | 6.2. Модернизация муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта | 10 | 0 | А1 | 55197 | Всего, в т.ч.: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | А1 | 55197 | МУДО | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | А1 | 55197 | МУДО | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | А1 | 55197 | МУДО | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | 6.3. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, в том числе: строительство (реконструкция) зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | 10 | 0 | А1 | 55130 | Всего, в т.ч.: |  | 5439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5439,50 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | А1 | 55130 | КДУ, МУК «ЦБ» | ФБ | 4909,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4909,14 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | А1 | 55130 | КДУ, МУК «ЦБ» | КБ | 258,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,38 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | А1 | 55130 | КДУ, МУК «ЦБ» | МБ | 271,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,98 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 7. Реализация регионального проекта «Творческие люди» Всего по мероприятию: | 10 | 0 | А2 | 55191 | Всего, в т.ч.: |  | 353,54 | 0,00 | 0,00 | 202,02 | 151,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | А2 | 55191 | МУК «ЦБ», КДУ | ФБ | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | А2 | 55191 | МУК «ЦБ», КДУ | КБ | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.1. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | 10 | 0 | А2 | 55191 | Всего, в т.ч.: |  | 202,02 | 0,00 | 0,00 | 202,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | А2 | 55191 | МУК «ЦБ», КДУ | ФБ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | А2 | 55191 | МУК «ЦБ», КДУ | КБ | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | 10 | 0 | А2 | 55192 | Всего, в т.ч.: |  | 151,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | А2 | 55192 | МУК «ЦБ», КДУ | ФБ | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | А2 | 55192 | МУК «ЦБ», КДУ | КБ | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятие 8. Мероприятия, направленные на проведение ремонта, восстановление и реставрацию памятников культуры Всего по мероприятию: | 10 | 0 | 05 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 22787,05 | 0,00 | 1680,93 | 631,60 | 662,36 | 2406,31 | 17405,85 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | 00000 | ТО АСГО СК в с. Нины | КБ | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | 00000 | ТО АСГО СК в с. Нины | МБ | 258,53 | 0,00 | 150,93 | 12,60 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | 00000 | ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском | КБ | 2286,00 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 2286,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | 00000 | ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском | МБ | 170,31 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 120,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | 00000 | ТО АСГО СК в с. Отказное | МБ | 416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | 00000 | МУДО | МБ | 151,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | 00000 | КДУ | ФБ | 15708,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15708,78 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | 00000 | КДУ | КБ | 826,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,78 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | 00000 | КДУ | МБ | 1469,29 | 0,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 870,29 | 0,00 |
| 9.1 | 8.1. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | 10 | 0 | 05 | 00000 | Всего, в т.ч.: | МБ | 1395,94 | 0,00 | 101,98 | 631,60 | 662,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | 28200 | ТО АСГО СК в с. Нины | МБ | 179,58 | 0,00 | 71,98 | 12,60 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | 28200 | ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском | МБ | 50,00 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | 28300 | ТО АСГО СК в с. Отказное | МБ | 416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | 28200 | МУДО | МБ | 151,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | 28200 | КДУ | МБ | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | 8.2. Проведение ремонта, восстановление и реставрация наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | 10 | 0 | 05 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 3985,26 | 0,00 | 1578,95 | 0,00 | 0,00 | 2406,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | L2990 | ТО АСГО СК в с. Нины | КБ | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | L2990 | ТО АСГО СК в с. Нины | МБ | 78,95 | 0,00 | 78,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | S6650 | ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском | КБ | 2286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2286,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | S6650 | ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском | МБ | 120,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,31 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | 8.3. Обустройство и восстановление (ремонт, реставрация) воинских захоронений, расположенных на территории Ставропольского края, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Ставропольском крае | 10 | 0 | 05 | L2990 | Всего, в т.ч.: |  | 17405,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17405,85 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | L2990 | КДУ | ФБ | 15708,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15708,78 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | L2990 | КДУ | КБ | 826,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,78 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 05 | L2990 | КДУ | МБ | 870,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,29 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 9. Реализация инициативного проекта | 10 | 0 | 07 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 1083,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1083,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 07 | 00000 | КДУ | КБ | 512,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 07 | 00000 | КДУ | МБ | 570,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | 9.1. Реализация инициативного проекта (Благоустройство территории муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр хутора Восточный»(2-очередь) в хуторе Восточный Советского городского округа Ставропольского края) | 10 | 0 | 07 | 00000 | КДУ |  | 603,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 07 | SИП11 | КДУ | КБ | 365,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 07 | SИП11 | КДУ | МБ | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 07 | 2ИП11 | КДУ | МБ | 73,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | 9.2.Реализация инициативного проекта (Замена окон и дверей в Доме культуры в п. Селивановка Советского городского округа Ставропольского края). | 10 | 0 | 07 | 00000 | КДУ |  | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 07 | SИП18 | КДУ | КБ | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 07 | SИП18 | КДУ | МБ | 220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10 | 0 | 07 | 2ИП18 | КДУ | МБ | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Заместитель главы администрации

- Советского городского округа

- Ставропольского края                                                                                                                                В.И. Недолуга

|  | Приложение № 6 к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов бюджета Советского городского округа Ставропольского края, и иных участников муниципальной программы  Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»   на реализацию целей муниципальной программы

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края», ФБ - федеральный бюджет, КБ - бюджет Ставропольского края, МБ - бюджет Советского городского округа Ставропольского края, АСГО СК – администрация Советского городского округа Ставропольского края, ТО АСГО СК в с. Нины – территориальный отдел АСГО СК в с. Нины; ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском – территориальный отдел АСГО СК в с. Солдато-Александровском, ТО АСГО СК в с. Отказное – территориальный отдел АСГО СК в с. Отказное, МУДО - Муниципальные учреждения дополнительного образования Советского городского округа Ставропольского края, МУК «ЦБ» - Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека Советского района», КДУ - культурно-досуговые учреждения Советского городского округа Ставропольского края, округ – Советский городской округ Ставропольского края.

| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники ресурсного обеспечения | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020-2025 г.г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Программа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края», всего | Всего по программе, в т.ч. | 804289,48 | 120932,76 | 137011,92 | 130889,05 | 132541,62 | 129914,33 | 150323,39 | 123609,17 |
|  |  | ФБ | 35294,40 | 68,28 | 9074,13 | 465,18 | 417,24 | 239,50 | 24863,62 | 234,73 |
|  |  | КБ | 23017,84 | 3847,43 | 7544,46 | 4205,02 | 1124,69 | 7514,25 | 1954,06 | 675,36 |
|  |  | МБ | 742901,72 | 116264,41 | 120028,43 | 125805,65 | 130383,23 | 121600,26 | 122945,39 | 122138,76 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АСГО СК | 301,68 | 94,27 | 91,92 | 0,00 | 59,76 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | ТО АСГО СК в с. Нины | 1758,53 | 0,00 | 1650,93 | 12,60 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском | 2456,31 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 2406,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ТО АСГО СК в с. Отказное | 416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МУДО | 201411,74 | 27229,84 | 37300,43 | 30798,61 | 31966,39 | 32235,40 | 36742,62 | 32368,29 |
|  |  | - МУК «ЦБ» | 112307,19 | 17053,05 | 18645,41 | 19123,85 | 19380,22 | 18424,49 | 18239,18 | 18494,04 |
|  |  | - КДУ | 482562,26 | 75801,84 | 78928,33 | 80520,79 | 80007,54 | 76237,81 | 94731,27 | 72136,52 |
|  |  | ВИ, из них: | 3075,52 | 752,64 | 364,90 | 413,20 | 616,46 | 560,32 | 560,32 | 560,32 |
|  |  | - СЮЛ | 3075,52 | 752,64 | 364,90 | 413,20 | 616,46 | 560,32 | 560,32 | 560,32 |
| 2. | Основное мероприятие 1. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в округе | Всего по основному мероприятию, в т.ч. | 196239,73 | 27834,82 | 34101,37 | 31155,93 | 32410,12 | 32790,40 | 32858,62 | 32923,29 |
|  |  | ФБ | 4357,30 | 0,00 | 4357,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 3596,93 | 509,12 | 798,95 | 539,80 | 530,00 | 555,17 | 577,85 | 595,16 |
|  |  | МБ | 185363,09 | 26771,15 | 28639,87 | 30258,81 | 31325,12 | 31680,23 | 31725,77 | 31773,13 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МУДО | 193317,32 | 27229,84 | 33796,12 | 30798,61 | 31815,28 | 32235,40 | 32303,62 | 32368,29 |
|  |  | АСГО СК | 189,84 | 50,43 | 0,00 | 0,00 | 39,84 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | ВИ, из них: | 2732,57 | 554,55 | 305,25 | 357,32 | 555,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
|  |  | - СЮЛ в сфере культуры округа | 2732,57 | 554,55 | 305,25 | 357,32 | 555,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
| 2.1 | - 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений МУДО | Всего по мероприятию, в т.ч. | 187851,69 | 27275,27 | 28701,15 | 30616,13 | 31840,28 | 32185,23 | 32230,77 | 32278,13 |
|  |  | - КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 185119,12 | 26720,72 | 28395,90 | 30258,81 | 31285,28 | 31143,47 | 31143,47 | 31143,47 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МУДО | 185119,12 | 26720,72 | 28395,90 | 30258,81 | 31285,28 | 31143,47 | 31143,47 | 31143,47 |
|  |  | ВИ, из них: | 2732,57 | 554,55 | 305,25 | 357,32 | 555,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
|  |  | - СЮЛ в сфере культуры округа | 2732,57 | 554,55 | 305,25 | 357,32 | 555,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
| 2.2 | - 1.3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МУДО, проживающим и работающим в сельской местности | Всего по мероприятию, в т.ч. | 3318,80 | 509,12 | 520,82 | 539,80 | 530,00 | 555,17 | 577,85 | 595,16 |
|  |  | - КБ | 3318,80 | 509,12 | 520,82 | 539,80 | 530,00 | 555,17 | 577,85 | 595,16 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МУДО | 3318,80 | 509,12 | 520,82 | 539,80 | 530,00 | 555,17 | 577,85 | 595,16 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | 1.4. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями | Всего по мероприятию, в т.ч. | 189,84 | 50,43 | 0,00 | 0,00 | 39,84 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | - КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 189,84 | 50,43 | 0,00 | 0,00 | 39,84 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АСГО СК | 189,84 | 50,43 | 0,00 | 0,00 | 39,84 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | 1.5. Реализация мероприятий по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств | Всего по мероприятию, в т.ч. | 4879,4 | 0,00 | 4879,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФБ | 4357,30 | 0,00 | 4357,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 278,13 | 0,00 | 278,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 243,97 | 0,00 | 243,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 3. | - Основное мероприятие - 2. Развитие библиотечного - обслуживания населения округа, всего | - Всего по основному мероприятию, в т.ч. | 112508,58 | 17273,06 | 18705,06 | 19078,72 | 19401,13 | 18479,81 | 18294,50 | 18549,36 |
|  |  | - ФБ | 1263,60 | 68,28 | 17,45 | 265,18 | 267,24 | 239,50 | 239,5 | 234,73 |
|  |  | - КБ | 523,47 | 94,05 | 94,05 | 108,34 | 80,48 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
|  |  | МБ | 110368,6 | 16912,64 | 18533,91 | 18649,32 | 18981,99 | 18104,79 | 17919,48 | 18179,11 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АСГО СК | 9,96 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МУК «ЦБ» | 112155,67 | 17053,05 | 18645,41 | 19022,84 | 19329,71 | 18424,49 | 18239,18 | 18494,04 |
|  |  | ВИ, из них: | 342,95 | 198,09 | 59,65 | 55,88 | 61,46 | 55,32 | 55,32 | 55,32 |
|  |  | - СЮЛ в сфере культуры округа | 342,95 | 198,09 | 59,65 | 55,88 | 61,46 | 55,32 | 55,32 | 55,32 |
| - 3.1 | 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек | Всего по мероприятию, в т.ч. | 108481,79 | 16506,39 | 18253,05 | 18341,55 | 18699,34 | 17781,17 | 17580,94 | 17825,74 |
|  |  | - КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 108138,84 | 16308,30 | 18193,40 | 18285,67 | 18637,88 | 17725,85 | 17525,62 | 17770,42 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МУК «ЦБ» | 108138,84 | 16308,30 | 18193,40 | 18285,67 | 18637,88 | 17725,85 | 17525,62 | 17770,42 |
|  |  | ВИ, из них: | 485,72 | 198,09 | 59,65 | 55,88 | 61,46 | 55,32 | 55,32 | 55,32 |
|  |  | - СЮЛ в сфере культуры округа | 485,72 | 198,09 | 59,65 | 55,88 | 61,46 | 55,32 | 55,32 | 55,32 |
| 3.2 | 2.3. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам культуры) | Всего по мероприятию, в т.ч. | 2135,67 | 307,42 | 334,62 | 343,99 | 325,81 | 362,11 | 377,03 | 392,11 |
|  |  | МБ | 2135,67 | 307,42 | 334,62 | 343,99 | 325,81 | 362,11 | 377,03 | 392,11 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МУК «ЦБ» | 2135,67 | 307,42 | 334,62 | 343,99 | 325,81 | 362,11 | 377,03 | 392,11 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 3.3 | 2.4. Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек, в том числе: | Всего по мероприятию, в т.ч. | 1861,60 | 381,07 | 97,83 | 393,18 | 366,02 | 336,53 | 336,53 | 331,51 |
|  |  | - ФБ | 980,97 | 18,22 | 0,00 | 265,18 | 267,24 | 239,50 | 239,50 | 234,73 |
|  |  | - КБ | 321,08 | 90,85 | 92,94 | 108,34 | 80,48 | 80,20 | 80,20 | 80,20 |
|  |  | МБ | 68,54 | 272,00 | 4,89 | 19,66 | 18,30 | 16,83 | 16,83 | 16,58 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МУК «ЦБ» | 1861,60 | 381,07 | 97,83 | 393,18 | 366,02 | 336,53 | 336,53 | 331,51 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | 2.4.1. Комплектование книжных фондов библиотек | Всего по мероприятию, в т.ч. | 194,06 | 381,07 | 97,83 | 96,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 18,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 184,36 | 90,85 | 92,94 | 91,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 9,70 | 272,00 | 4,89 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МУК «ЦБ» | 194,06 | 381,07 | 97,83 | 96,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | 2.4.2. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | Всего по мероприятию, в т.ч. | 1667,54 | 0,00 | 0,00 | 296,95 | 366,02 | 336,53 | 336,53 | 331,51 |
|  |  | ФБ | 1246,15 | 0,00 | 0,00 | 265,18 | 267,24 | 239,50 | 239,50 | 234,73 |
|  |  | КБ | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 16,92 | 80,48 | 80,20 | 80,20 | 80,20 |
|  |  | МБ | 83,39 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | 18,30 | 16,83 | 16,83 | 16,58 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МУК «ЦБ» | 1667,54 | 0,00 | 0,00 | 296,95 | 366,02 | 336,53 | 336,53 | 331,51 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 3.4 | 2.5. Мероприятия по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет | Всего по мероприятию, в т.ч. | 19,56 | 56,26 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФБ | 17,45 | 50,06 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 1,11 | 3,2 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МУК «ЦБ» | 19,56 | 56,26 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | 2.7. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями (библиотеками) | Всего по мероприятию, в т.ч. | 9,96 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 9,96 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АСГО СК | 9,96 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 3. Развитие культурно-досуговой деятельности в округе | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 451342,59 | 75074,52 | 74075,91 | 78473,06 | 78833,25 | 75937,93 | 71885,92 | 72136,52 |
|  |  | - КБ | 10142,88 | 2775,00 | 2775,00 | 2775,00 | 0,00 | 4592,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 441097,83 | 72299,52 | 71300,91 | 75698,06 | 78833,25 | 71345,05 | 71885,92 | 72136,52 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - КДУ | 451240,71 | 75051,48 | 73983,99 | 78473,06 | 78823,29 | 75937,93 | 71885,92 | 72136,52 |
|  |  | - АСГО СК | 101,88 | 21,92 | 91,92 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | 3.1. Обеспечение деятельности КДУ, расположенных на территории округа | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 423914,42 | 69368,65 | 69355,68 | 72586,50 | 75903,27 | 68087,04 | 68885,91 | 69096,02 |
|  |  | - КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 423914,42 | 69368,65 | 69355,68 | 72586,50 | 75903,27 | 68087,04 | 68885,91 | 69096,02 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - КДУ | 423914,42 | 69367,53 | 69355,68 | 72586,50 | 75903,27 | 68087,04 | 68885,91 | 69096,02 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | 3.3. Проведение мероприятий в сфере культуры | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 11440,85 | 1991,05 | 1000,73 | 2308,64 | 2213,28 | 1943,40 | 1987,40 | 1987,40 |
|  |  | МБ | 11440,85 | 1991,05 | 1000,73 | 2308,64 | 2213,28 | 1943,40 | 1987,40 | 1987,40 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - КДУ | 11440,85 | 1991,05 | 1000,73 | 2308,64 | 2213,28 | 1943,40 | 1987,40 | 1987,40 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | 3.4. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам КДУ) | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 5109,50 | 771,84 | 706,53 | 656,87 | 706,74 | 973,65 | 1012,61 | 1053,10 |
|  |  | МБ | 5109,50 | 771,84 | 706,53 | 656,87 | 706,74 | 973,65 | 1012,61 | 1053,10 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - КДУ | 5109,50 | 771,84 | 706,53 | 656,87 | 706,74 | 973,65 | 1012,61 | 1053,10 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | 3.6. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями (КДУ) | Всего по мероприятию, в т.ч. | 101,88 | 21,92 | 91,92 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 101,88 | 21,92 | 91,92 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АСГО СК | 101,88 | 21,92 | 91,92 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | 3.7. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (строительство сельских домов культуры), в том числе: разработка и экспертиза проектно-сметной документации | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 5842,10 | 2921,06 | 2921,05 | 2921,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 5550,00 | 2775,00 | 2775,00 | 2775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 292,10 | 146,06 | 146,05 | 146,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - КДУ | 5842,10 | 2921,06 | 2921,05 | 2921,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | 3.8.Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 4933,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4933,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 4592,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4592,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 340,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - КДУ | 4933,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4933,84 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 4. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 4533,91 | 750,36 | 3186,19 | 1347,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 2856,38 | 469,26 | 2076,52 | 779,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 1677,53 | 281,10 | 1109,67 | 567,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - КДУ | 4533,91 | 750,36 | 3186,19 | 1347,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие 4.1. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт зданий и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений), в том числе: | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 4533,91 | 750,36 | 3186,19 | 1347,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 2856,38 | 469,26 | 2076,52 | 779,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 1677,53 | 281,10 | 1109,67 | 567,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - КДУ | 4533,91 | 750,36 | 3186,19 | 1347,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4.1.1. Ремонт зала торжеств муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр» села Правокумского Советского городского округа Ставропольского края | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 3586,28 | 0,00 | 2238,56 | 1347,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 2256,41 | 0,00 | 1476,55 | 779,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 1329,87 | 0,00 | 762,01 | 567,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - КДУ | 3586,28 | 0,00 | 2238,56 | 1347,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4.1.2. Благоустройство территории муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр хутора Восточный» | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 947,63 | 0,00 | 947,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 599,97 | 0,00 | 599,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 347,66 | 0,00 | 347,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - КДУ | 947,63 | 0,00 | 947,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 5. Укрепление материально-технической базы и оснащение современным оборудованием муниципальных домов культуры | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 2058,03 | 0,00 | 1758,15 | 0,00 | 0,00 | 299,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ФБ | 1570,03 | 0,00 | 1570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 100,21 | 0,00 | 100,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 387,79 | 0,00 | 87,91 | 0,00 | 0,00 | 299,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - КДУ | 2058,03 | 0,00 | 1758,15 | 0,00 | 0,00 | 299,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | 5.1. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 2058,03 | 0,00 | 1758,15 | 0,00 | 0,00 | 299,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ФБ | 1570,03 | 0,00 | 1570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 100,21 | 0,00 | 100,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 387,79 | 0,00 | 87,91 | 0,00 | 0,00 | 299,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - КДУ | 2058,03 | 0,00 | 1758,15 | 0,00 | 0,00 | 299,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 6. Реализация регионального проекта «Культурная среда» | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 13382,81 | 0,00 | 3504,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9878,50 | 0,00 |
|  |  | - ФБ | 12044,69 | 0,00 | 3129,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8915,34 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 668,97 | 0,00 | 199,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,23 | 0,00 |
|  |  | МБ | 669,15 | 0,00 | 175,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,93 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - МУДО | 7943,31 | 0,00 | 3504,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4439,00 | 0,00 |
|  |  | - КДУ | 5439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5439,50 | 0,00 |
|  |  | - МУК «ЦБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | 6.1. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для МУДО (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 7943,31 | 0,00 | 3504,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4439,00 | 0,00 |
|  |  | - ФБ | 7135,55 | 0,00 | 3129,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4006,20 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 410,59 | 0,00 | 199,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,85 | 0,00 |
|  |  | МБ | 397,17 | 0,00 | 175,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,95 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - МУДО | 7943,31 | 0,00 | 3504,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4439,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | 6.2. Модернизация муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - МУДО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | 6.3. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, в том числе: строительство (реконструкция) зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 5439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5439,50 | 0,00 |
|  |  | - ФБ | 4909,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4909,14 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 258,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,38 | 0,00 |
|  |  | МБ | 271,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,98 |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | - КДУ | 5439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5439,50 | 0,00 |
|  |  | - МУК «ЦБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 7. Реализация регионального проекта «Творческие люди» | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 353,54 | 0,00 | 0,00 | 202,02 | 151,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ФБ | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МУК «ЦБ» | 151,52 | 0,00 | 0,00 | 101,01 | 50,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КДУ | 202,02 | 0,00 | 0,00 | 101,01 | 101,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | 7.1. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 202,02 | 0,00 | 0,00 | 202,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ФБ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МУК «ЦБ» | 101,01 | 0,00 | 0,00 | 101,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КДУ | 101,01 | 0,00 | 0,00 | 101,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.2. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 151,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ФБ | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МУК «ЦБ» | 50,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КДУ | 101,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятие 8. Мероприятия, направленные на проведение ремонта, восстановление и реставрацию памятников культуры | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 22787,05 | 0,00 | 1680,93 | 631,60 | 662,36 | 2406,31 | 17405,85 | 0,00 |
|  |  | - ФБ | 15708,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15708,78 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 4612,78 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 2286,00 | 826,78 | 0,00 |
|  |  | МБ | 2465,49 | 0,00 | 180,93 | 631,60 | 662,36 | 120,31 | 870,29 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ТО АСГО СК в с. Нины | 1758,53 | 0,00 | 1650,93 | 12,60 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском | 2456,31 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 2406,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ТО АСГО СК в с. Отказное | 416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - МУДО | 151,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КДУ | 18004,85 | 0,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 17405,85 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | 8.1. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 1395,94 | 0,00 | 101,98 | 631,60 | 662,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 1395,94 | 0,00 | 101,98 | 631,60 | 662,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ТО АСГО СК в с. Нины | 179,58 | 0,00 | 71,98 | 12,60 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском | 50,00 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ТО АСГО СК в с. Отказное | 416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - МУДО | 151,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КДУ | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | 8.2. Проведение ремонта, восстановление и реставрация наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | - Всего по мероприятию, в т.ч. | 3985,26 | 0,00 | 1578,95 | 0,00 | 0,00 | 2406,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 3786,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 2286,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 199,26 | 0,00 | 78,95 | 0,00 | 0,00 | 120,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ТО АСГО СК в с. Нины | 1578,95 | 0,00 | 1578,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском | 2406,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2406,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | 8.3. Обустройство и восстановление (ремонт, реставрация) воинских захоронений, расположенных на территории Ставропольского края, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Ставропольском крае | Всего по мероприятию, в т.ч. | 17405,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17405,85 | 0,00 |
|  |  | ФБ | 15708,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15708,78 | 0,00 |
|  |  | КБ | 826,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,78 | 0,00 |
|  |  | МБ | 870,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,29 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КДУ | 17405,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17405,85 | 0,00 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 9. Реализация инициативного проекта | Всего по мероприятию, в т.ч. | 1083,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1083,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 512,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 570,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КДУ | 1083,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1083,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | 9.1. Реализация инициативного проекта (Благоустройство территории муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр хутора Восточный»(2-очередь) в хуторе Восточный Советского городского округа Ставропольского края) | Всего по мероприятию, в т.ч. | 603,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 365,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 237,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КДУ | 603,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | 9.2.Реализация инициативного проекта (Замена окон и дверей в Доме культуры в п. Селивановка Советского городского округа Ставропольского края). | Всего по мероприятию, в т.ч. | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КДУ | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Заместитель главы администрации

- Советского городского округа

- Ставропольского края                                                                                                                                В.И. Недолуга

|  | Приложение № 7 к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» |
| --- | --- |

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края», АСГО СК – администрация Советского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, Подпрограммы Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |
| 1 | Постановление | О внесении изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры Советского городского округа Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 20 июля 2018 г. № 1001 | АСГО СК | 02 сентября 2019 г. № 1138 |
| 2 | Постановление | О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования Советского городского округа Ставропольского края в сфере культуры по виду экономической деятельности «Образование», утвержденное постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2018 г. № 208 | АСГО СК | 03 сентября 2019 г. № 1147 |
| 3 | Постановление | О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников и руководителя муниципального учреждения культуры «Центральная библиотека Советского района», утвержденное постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 июля 2018 г. № 1034 | АСГО СК | 02 сентября 2019 г. № 1136 |
| 4 | Постановление | Об утверждении изменений, которые вносятся в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования Советского городского округа Ставропольского края в сфере культуры по виду экономической деятельности «Образование», утвержденное постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2018 г. № 208(с изменениями) | АСГО СК | 20 декабря 2019 г. № 1663 |
| 5 | Постановление | О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры Советского городского округа Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 20 июля 2018 г. № 1001(с изменениями) | АСГО СК | 02 ноября 2020 г. № 1099 |
| 6 | Постановление | Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшему работнику муниципального учреждения культуры, находящегося в сельской местности, на территории Советского городского округа Ставропольского края | АСГО СК | 14 февраля 2022 г. № 201 |

Заместитель главы администрации

- Советского городского округа

- Ставропольского края                                                                                                                                В.И. Недолуга