Информация

об итогах реализации муниципальной программы

Советского городского округа Ставропольского края «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства  Советского городского округа Ставропольского края» в 2023 году

В рамках муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края» (далее – Программа) реализовывались следующие подпрограммы:

- «Обеспечение жильем молодых семей в Советском городском округе Ставропольского края»;

- «Модернизация, развитие  коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края»;

- «Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры  Советского городского округа Ставропольского края»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском городском округе Ставропольского края»;

-  «Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального обслуживания».

Для каждой из вышеперечисленных подпрограмм сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, сведения основных мероприятий, в результате которых должны быть достигнуты ожидаемые результаты реализации соответствующей подпрограммы Программы.

В соответствии с п. 41 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края (далее – округа), утвержденного постановлением  администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 20  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), годовой отчет составлен в целом по Программе.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени способствуют достижению целей и конечных результатов настоящей Программы в 2023 году.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

реализации Программы

В соответствии с плановыми показателями эффективности реализации Программы (далее – плановые показатели)в 2023 году былипредусмотрены:

-социальные выплаты на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса молодым семьям;

- ресурсное обеспечение и механизмы реализации: соблюдение экологических норм и требований при эксплуатации объектов коммунального комплекса, входящих в состав систем электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО округа;

- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории округа за счет снижения уровня негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в округе;

- реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах;

- в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности - комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории округа, пропаганда энергосбережения, направленная на формирование экономного отношения к энергоресурсам в обществе, вовлечение в процесс энергосбережения населения округа, общественных организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья;

Цели Программы:

- поддержка малоимущих граждан - молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (далее - молодые семьи);

- создание благоприятных условий проживания граждан в Советском городском округе Ставропольского края;

- обеспечение эффективного использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории округа;

- стабилизация и улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории округа за счет снижения уровня негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в округе.

Сравнительный анализ значений индикаторов и показателей, достигнутых в 2023году, с индикаторами и показателями, запланированными Программой на 2023 год, показал, что 16из 20 индикаторов и показателей плановых значений выполнены на 100% и более (таблица 1):

- количество отремонтированных котельных (с нарастающим итогом) (100%);

- доля благоустроенных общественных территорий, в общем количестве общественных территорий округа (+ 1,5%).

- удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (100%);

- количество молодых семей, состоящих на учете;

- количество межмуниципальных зональных отходоперерабатывающих комплексов (100%);

- доля отремонтированных котельных в общем количестве котельных (100%);

- количество населения, пользующегося услугой  вывоза ТКО (+147 человек);

- доля улиц, охваченных регулярной уборкой,  по отношению к общему количеству улиц (100%);

- количество убранных стихийных свалок (+27%);

- количество мест захоронения, отвечающих санитарным требованиям (на 2 ед.);

- площадь кладбищ, охваченных централизованной уборкой, по отношению к общей площади кладбищ (100%);

- количество проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах(на 1 ед. больше запланированного количества территорий);

- объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории округа (91%)

- общая площадь уличного освещения территории округа (91%);

- доля используемых энергосберегающих светильников к общему количеству светильников уличного освещения (100%);

В связи с отсутствием финансирования денежных средств из краевого бюджета4плановых показателя эффективности реализации Программы не выполнены.

- Перечень мероприятий и контрольных событий

Программы, выполненных и невыполненных в установленные сроки

(с указанием причин такого невыполнения)

Анализ основных мероприятий и контрольных событий Программы планируемых Программой в основном выполнены (таблица 2):

- по подпрограмме 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Советском городском округе Ставропольского края» по основному мероприятию 1.1. контрольное событие,предусмотренное детальным планом-графиком Программы на 2023г не выполненов связи с отсутствием софинансирования денежных средств из краевого бюджета, предусмотренные детальным планом-графиком Программы на 2023 год.

- по подпрограмме 2 «Модернизация, развитие  коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» по основному мероприятию 2 и 3 контрольные события выполнены в сроки, предусмотренные детальным планом-графиком Программы на 2023год;

3) по подпрограмме3«Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры Советского городского округа Ставропольского края» по основным мероприятиям контрольные события4-11, предусмотренные детальным планом-графиком Программы на 2023 год выполнены в сроки. Денежные средства из краевого бюджета освоены на 100%, из местного бюджета освоены на 996% в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур в соответствии с законодательством.

4) по подпрограмме 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском городском округе Ставропольского края» по основному мероприятию  контрольные события 12-13,предусмотренные детальным планом-графиком Программы на 2023 год выполнены на 92,5% в связи с тем, чтооплата за потребление электрической энергии осуществляется по нерегулируемым тарифам.

5) по подпрограмме 5 «Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального обслуживания» по основному мероприятию  контрольное событие 14, предусмотренное на 2023 год выполнено. Приобретена комплексная дорожная машина на базе автомобиля КамАЗ.

- Сведения об использовании бюджетныхассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий Программы

Общий объем финансирования Программы составил за счет бюджетов всех уровней составил 64074,83тыс. рублей, из них освоено 62569,34тыс. руб. процент освоения денежных средств составил 97,65%, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета из 6332,30тыс. руб. освоено 6332,29 тыс. руб. (100%);

- за счет средств местного бюджета из 57742,53тыс. руб. освоено 56237,05тыс. руб. (97,65%).

- Информация об изменениях, внесенных в Программу

В Программу были внесены следующие изменения:

- постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 26 января 2023 г. № 60«О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края»,утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 г. № 341»;

- постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 13 марта 2023 г. г. № 236«О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края»,утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 г. № 341»;

- постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 25 июля 2023 г. № 792«О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края»,утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 г. № 341»;

- постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 1414«О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края»,утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 г. № 341».

- Иная информация, предусмотренная методическими

указаниями

Иная информация методическими указаниями не предусмотрена.

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                 Е.А. Носоченко

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края»

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа –  муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйствав Советском городском округе Ставропольского края»

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя Программы, подпрограммы Программы |  | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя Программы, Подпрограммы Программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущий год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Индикатор достижения цели |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выданных и оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |  | ед. | 6 | 0 | сертификаты на приобретение жилья молодым семья не выдавались в связи с отсутствием финансирования денежных средств из краевого бюджета |
| 2. | Количество отремонтированных котельных (с нарастающим итогом) |  | ед. | 7 | 7 | нет |
| 3. | Доля благоустроенных общественных территорий, в общем количестве общественных территорий округа |  | % | 39,7 | 41,2 | нет |
| 4. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |  | кВт*ч/кв.м. | 1,10 | 1,10 | нет |
| Подпрограмма 1.«Обеспечение жильем молодых семей в Советском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели решения Задачи Подпрограммы 1. Программы |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Количество молодых семей, состоящих на учете | ед. | 0 | 29 | нет |
| 6. |  | Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям по отношению к началу периода | % | - | - | сертификаты на приобретение жилья молодым семья не выдавались в связи с отсутствием финансирования денежных средств из краевого бюджета |
| Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели решения ЗадачиПодпрограммы 2. Программы |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Количество межмуниципальных зональных отходо-перерабатывающих комплексов | ед. | 1 | 1 | нет |
| 8. |  | Доля отремонтированных котельных в общем количестве котельных | % | 35 | 35 | нет |
| 9. |  | Количество населения, пользующегося услугой вывоза ТКО | чел. | 37963 | 38110 | нет |
| 10. |  | Удельный вес ТКО, переработанных межмуниципальным зональным отходо-перерабатывающим комплексом, в общем объеме ТКО | % | 100 | 100 | нет |
| Подпрограмма 3. «Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры Советского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели решения Задачи 1. Подпрограммы 3. Программы |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Доля улиц, охваченных регулярной уборкой, по отношению к общему количеству улиц | ед. | 50 | 50 | нет |
| 12. |  | Количество убранных стихийных свалок | ед. | 15 | 19 | нет |
| Показатели решения Задачи 2. Подпрограммы 3. Программы |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Количество мест захоронения | ед. | 2 | 4 | нет |
| 14. |  | Площадь кладбищ, охваченных централизованной уборкой, по отношению к общей площади кладбищ | % | 100 | 100 | нет |
| Показатели решения Задачи 3. Подпрограммы 3. Программы |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Количество проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | ед. | 3 | 4 | нет |
| Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели решения Задачи 1. Подпрограммы 4. Программы |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории округа | кВт*ч | 466251 | 424288 | нет |
| 17. |  | Общая площадь уличного освещения территории округа | кв. м. | 424553 | 386343 | нет |
| 18. |  | Доля используемых энергосберегающих светильников к общему количеству светильников уличного освещения | % | 100 | 100 | нет |
| Подпрограмма 5. «Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального обслуживания» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели решения Задачи Подпрограммы 5 Программы |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Темп роста количества транспортных средств предприятий коммунального комплекса округа | % | 4,5 | 4,5 | нет |
| 20. |  | Темп роста увеличения количественных и качественных проводимых работ за счет расширения сферы оказания услуг для населения | % | 110,8 | 110,8 | нет |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                        Е.А. Носоченко

### Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края«Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края», мероприятий и контрольных событий муниципальной  программы

Советского городского округа  Ставропольского края за 2023 год

<1> Далее в настоящей таблице используется сокращения: АСГО СК – администрация Советского городского округа Ставропольского края; Программа, Подпрограмма – муниципальная программа Советского городского округа  Ставропольского края «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйстваСоветского городского округа Ставропольского края»;ОГТиМХ -  отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края; ОГХ - отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края; ООБСР – отдел общественной безопасности социального развития администрации округа;ТО округа – территориальные органы администрации Советского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель |  |  | Плановый срок |  |  |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  |  |  | запланированные |  |  | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |
| Цель 1. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Советском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Подпрограммы 1. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Предоставление в установленном порядке социальных выплат молодым семьям | ООБиСР, ОГТиМХ |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | В результате реализации: - увеличение количества выданных и оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома(6 ед.) |  | - | Отсутствие финансирования |  |  |
|  | Контрольное событие 1. «Выданы свидетельства на право получения социальных выплат» | х |  |  | 01.04 |  |  | 30.04 |  |  | 02.03 |  |  |  | 05.03 |  |  |  | Создать необходимые условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечных жилищных кредитов (займов) на приобретение жилья эконом класса 6 семьям |  | не выполнено | сертификаты на приобретение жилья молодым семья не выдавались в связи с отсутствием софинансирования денежных средств из краевого бюджета |  |  |
| Цель 2. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Модернизация, развитие коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Подпрограммы 2. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры | ОГТиМХ ОГХ |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | Оплата за предоставленные коммунальные услуги |  | Оплата за предоставленные коммунальные услуги произведена | нет |  |  |
|  | Контрольное событие2 ### Произведена оплата за предоставление коммунальных услуг |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  | Произвести оплату за предоставленные коммунальные услуги |  | Предоставленные коммунальные услуги оплачивались ежемесячно | нет |  |  |
| Цель 3. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры Советского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подпрограммы 3 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие Содержание мест захоронения |  | ОГТиМХ ОГХ | 01.02. |  |  | 31.12 |  |  | 01.02. |  |  | 01.12 |  |  |  | ### Площадь кладбищ, охваченных централизованной уборкой, по отношению к общей площади кладбищ до 95% |  |  |  | ### Проведена уборка 100% кладбищ, по отношению к общей площади кладбищ |  |  | нет |
|  | Контрольное событие 7 Проведена централизованная уборка кладбищ |  | ОГТиМХ ОГХ | 01.03 |  |  | 01.10. |  |  | 01.03 |  |  | 01.10. |  |  |  | ### Утверждение графика уборки мест захоронений |  |  |  | ### Согласно утвержденному графику уборка в местах захоронения проводилась еженедельно в течение года, в период Пасхальных мероприятий ежедневно. Очищено территорий кладбищ от мусора общей площадью 40,5 тыс. м2, вывезено и утилизировано ТКО объемом 3443,31 м3. |  |  | нет |
| 4. | Основное мероприятие Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  | ОГТиМХ ОГХ, ТО в с.Г.Балка | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение реализации инициативных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  |  |  | Реализованы 4инициативных проектов на территории округа |  |  | нет |
|  | Контрольныые события 5-8 5. Выполнение мероприятий по обустройству сквера со спортивной и детской игровой площадками в районе православного детского сада (пересечение ул. Пугачева и пер. Партизанского) в городе Зеленокумске |  |  | 01.03. |  |  | 01.09. |  |  | 01.03. |  |  | 15.08. |  |  |  | Выполнение мероприятий по обустройству сквера со спортивной и детской игровой площадками в районе православного детского сада (пересечение ул. Пугачева и пер. Партизанского) в городе Зеленокумске |  |  |  | - обустройство спортивной площадки; - установка детского оборудования; - обустройство пешеходных дорожек, мест отдыха со скамейками; - посадка зеленых насаждений |  |  | нет |
|  | 6. Выполнены мероприятия по благоустройству прилегающей общественной территории к ФОКу (2 этап) села Солдато-Александровское |  |  | 01.03. |  |  | 01.09.. |  |  | 01.03. |  |  | 10.08. |  |  |  | Выполнены мероприятия по благоустройству прилегающей общественной территории к ФОКу (2 этап) села Солдато-Александровское |  |  |  | - проведены планировки площадей; - устройство оснований и покрытий; - приобретение и монтаж игровых элементов |  |  | нет |
|  | 7. Выполнены мероприятия по благоустройству детской игровой площадки, расположенной на прилегающей территории к дворцу культуры поселка Михайловка |  |  | 01.03. |  |  | 01.09. |  |  | 01.03. |  |  | 05.07.. |  |  |  | Выполнены мероприятия по благоустройству детской игровой площадки, расположенной на прилегающей территории к дворцу культуры поселка Михайловка |  |  |  | - проведены планировки площадей; - выполнено устройство оснований и покрытий; - приобретение и монтаж игровых элементов; - установлены скамейки и урны |  |  | нет |
|  | 8. Обустроены пешеходные дорожки по улицам: Советская, Красноармейская, Лесная, Ленина, Молодежная хутора Андреевского |  |  | 01.03. |  |  | 01.09. |  |  | 01.03. |  |  | 01.08. |  |  |  | Обустроены пешеходные дорожки по улицам: Советская, Красноармейская, Лесная, Ленина, Молодежная хутора Андреевского |  |  |  | Выполнено: - проведены мероприятия по разработке грунта, устойчиво подстилающих и выравнивающих слоев оснований; - выполнено устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных; - выполнены мероприятия по валке деревьев, корчевке пней, разборке бортовых камней |  |  | нет |
| 5. | Основное мероприятие ### Прочие мероприятия по благоустройству Контрольные события 9-11 |  | ОГТиМХ ОГХ | Х 01.02. |  |  | Х 31.12 |  |  | Х 01.02. |  |  | Х 31.12. |  |  |  | ### Создание благоприятных условий проживания граждан в округе |  |  |  | ### Организованы работы по комплексному благоустройству территории округа ### Выполнены мероприятия по благоустройству территорий округа, в т.ч.: ### - проведена санитарная очистка улиц, тротуарных дорожек от мусора; ### - проведены работы по ликвидации стихийных свалок (вывезено бытовых, строительных и растительных отходов объемом 205 м2); ### - проведен выкос сорных и карантинных растений; ### - проведена санитарная очистка улиц, тротуарных дорожек от мусора 20 территорий общей площадью 40,1 тыс.м2; ### - выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров 3,3 км (3960 м2): ### пер. Восточный, ### ул. Георгиевская, ул. Гражданская,ул. Заречная,пер. Кооперативный, ул. Ленина,ул. Лермонтова, ### ул. Некрасова, ул. Островского |  |  | нет |
| Цель 4 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Подпрограммы 4. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие Мероприятия по уличному освещению и энергосбережению. |  | ОГТиМХ УО |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | Соблюдение режима уличного освещения, увеличение протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети | Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием энергетических ресурсов на территории округа |  |  | нет |
|  | Контрольное событие 12-13 ### Приобретены электротовары Проведено содержание сетей уличного освещения |  | х |  |  | 01.01 |  |  | 31.12 |  |  | 20.01 |  |  |  | 30.12 |  |  |  | ### Проведение мероприятий по уличному освещению и энергосбережению | - организовано уличное освещение, ремонт линий в г. Зеленокумске: ул. Островского (578 м), ул. пл. 1 Мая (СОШ №3) (231 м), ул. Восточная (318 м), пер. Свечкарева,ул. Георгиевской (225 м), ул.Ардинцева (580 м), пер. Луначарского (135 м), пр. Ессентукский (513 м) , ул. Заводская (470 м), ул. Горького; - организовано дополнительное освещение на пешеходных переходахпо ул. Больничной,ул. Лермонтова, пер. Кумскому, ул. Ленина; - приобретены 539 шт. светодиодных светильников; проведено содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения в х. Средний Лес и территориальных отделах округа |  |  |  |
| Цель 5 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Подпрограммы 5 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство города Зеленокумска |  | ОГТиМХ |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | - увеличение темпа роста количества транспортных средств предприятий коммунального комплекса округа до 4,5%; - увеличение темпа роста количественных и качественных проводимых работ за счет расширения сферы оказания услуг для населения на 3,1% | Количество транспортных средств увеличено на 1 ед. |  | нет |  |
|  | Контрольное событие 14 Повышен уровень технической обеспеченности округа за счет приобретения коммунальной (специализированной) техники |  | ОГТиМХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - приобретение1 ед. коммунальной (специализированной) техники | Приобретена комплексная дорожная машинана базе автомобиля КамАЗ |  |  |  |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                   Е.А. Носоченко

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края

### на реализацию муниципальной  программы Советского городского округа Ставропольского края

### «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства в Советском городском округе

### Ставропольского края» за 2023год

### <1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа –  программа Советского городского округа Ставропольского края «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства в Советском городском округе

Ставропольского края»; ФБ - Федеральный бюджет, КБ – бюджет Ставропольского края, МБ – бюджет Советского городского округа Ставропольского края, АСГО – администрация Советского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование программы подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель | Источники ресурсного обеспечения | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2023год (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | программа | подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023г | Сводная бюджетная роспись, план на 31.12.2023г | кассовое исполнение за 2023 г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Программа «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края» | АСГО СК | Всего по программе, в т.ч.: | 07 | 0 | 00000 | 40540,69 | 64167,16 | 62569,34 |
|  |  | АСГО СК | ФБ | 07 | 0 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | КБ | 07 | 0 | 00000 | 6332,29 | 6332,29 | 6332,29 |
|  |  | АСГО СК | МБ | 07 | 0 | 21430 | 34208,40 | 57834,87 | 56237,05 |
|  |  |  | ВИ | 07 | 0 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Советском городском округе Ставропольского края» | АСГО СК | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 07 | 1 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | ФБ | 07 | 1 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | КБ | 07 | 1 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | МБ | 07 | 1 | 21430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ВИ | 07 | 1 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ### Основное мероприятие ### Предоставление в установленном порядке социальных выплат молодым семьям | АСГО СК | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 07 | 1 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | ФБ | 07 | 1 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | КБ | 07 | 1 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | МБ | 07 | 1 | 21430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 07 | 1 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Модернизация, развитие коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» | АСГО СК | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 07 | 2 | 00000 | 691,50 | 864,37 | 841,13 |
|  |  | АСГО СК | ФБ | 07 | 2 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | КБ | 07 | 2 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | МБ | 07 | 2 | 21430 | 691,50 | 864,37 | 841,13 |
|  |  |  | ВИ | 07 | 2 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры | АСГО СК | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 07 | 2 | 00000 | 691,50 | 864,37 | 841,13 |
|  |  | АСГО СК | ФБ | 07 | 2 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | КБ | 07 | 2 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | МБ | 07 | 2 | 21430 | 691,50 | 864,37 | 841,13 |
|  |  |  | ВИ | 07 | 2 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры Советского городского округа Ставропольского края» | АСГО СК | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 07 | 3 | 00000 | 29253,52 | 38759,71 | 38279,09 |
|  |  | АСГО СК | ФБ | 07 | 3 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | КБ | 07 | 3 | 00000 | 6332,29 | 6332,29 | 6332,29 |
|  |  | АСГО СК | МБ | 07 | 3 | 21440 | 22921,23 | 32427,42 | 31946,80 |
|  |  |  | ВИ | 07 | 3 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основные мероприятия: Озеленение Содержание мест захоронения Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов Прочие мероприятия по благоустройству | АСГО СК | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 07 | 3 | 00000 | 29253,52 | 38759,71 | 38279,09 |
|  |  | АСГО СК | ФБ | 07 | 3 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | КБ | 07 | 3 | 00000 | 6332,29 | 6332,29 | 6332,29 |
|  |  | АСГО СК | МБ | 07 | 3 | 21440 | 22921,23 | 32427,42 | 31946,80 |
|  |  |  | ВИ | 07 | 3 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском городском округе Ставропольского края | АСГО СК | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 07 | 4 | 00000 | 10595,67 | 17515,02 | 16421,12 |
|  |  | АСГО СК | ФБ | 07 | 4 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | КБ | 07 | 4 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | МБ | 07 | 4 | 21430 | 10595,67 | 17515,02 | 16421,12 |
|  |  |  | ВИ | 07 | 4 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятие Мероприятия по уличному освещению и энергосбережению | АСГО СК | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 07 | 4 | 00000 | 10595,67 | 17515,02 | 16421,12 |
|  |  | АСГО СК | ФБ | 07 | 4 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | КБ | 07 | 4 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | МБ | 07 | 4 | 00000 | 10595,67 | 17515,02 | 16421,12 |
|  |  |  | ВИ | 07 | 4 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Подпрограмма «Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального обслуживания» | АСГО СК | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 07 | 5 | 00000 | 0,00 | 7028,06 | 7028,00 |
|  |  | АСГО СК | ФБ | 07 | 5 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | КБ | 07 | 5 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | МБ | 07 | 5 | 21430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | ВИ | 07 | 5 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство города Зеленокумска | АСГО СК | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 07 | 5 | 00000 | 0,00 | 7028,06 | 7028,00 |
|  |  | АСГО СК | ФБ | 07 | 5 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | КБ | 07 | 5 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | МБ | 07 | 5 | 21430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | АСГО СК | ВИ | 07 | 5 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                   Е.А. Носоченко

### Информация

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Советского городского округа

Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы,

### программы Советского городского округа Ставропольского края«Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» за 2023 год

<1>Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа – программа Советского городского округа Ставропольского края «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края»; ФБ - Федеральный бюджет, КБ – бюджет Ставропольского края, МБ – бюджет Советского муниципального района Ставропольского края

| № п/п | Наименование программы подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 г. | Кассовое исполнение за 2023год | Фактические расходы за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края» | Всего по программе, в т.ч.: | 64074,83 | 64167,16 | 62569,34 | 62569,34 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 6332,29 | 6332,29 | 6332,29 | 6332,29 |
|  |  | МБ | 57742,54 | 57834,87 | 56237,05 | 56237,05 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Советском городском округе Ставропольского края» | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ### Основное мероприятие ### Предоставление в установленном порядке социальных выплат молодым семьям | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ### Подпрограмма ### «Модернизация, развитие коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 864,38 | 864,37 | 841,13 | 841,13 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 864,38 | 864,37 | 841,13 | 841,13 |
| 5. | Основное мероприятие Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 864,38 | 864,37 | 841,13 | 841,13 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 864,38 | 864,37 | 841,13 | 841,13 |
| 6. | Подпрограмма «Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры Советского городского округа Ставропольского края» | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 38427,80 | 38759,71 | 38279,09 | 38279,09 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 6332,29 | 6332,29 | 6332,29 | 6332,29 |
|  |  | МБ | 32095,51 | 32427,42 | 31946,80 | 31946,80 |
| 7. | Основные мероприятия: Озеленение Содержание мест захоронения Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах Прочие мероприятия по благоустройству | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 38427,80 | 38759,71 | 38279,09 | 38279,09 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 6332,29 | 6332,29 | 6332,29 | 6332,29 |
|  |  | МБ | 32095,51 | 32427,42 | 31946,80 | 31946,80 |
| 8. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском городском округе Ставропольского края | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 17754,59 | 17515,02 | 16421,12 | 16421,12 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 17754,59 | 17515,02 | 16421,12 | 16421,12 |
| 9. | Основное мероприятие Мероприятия по уличному освещению и энергосбережению | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 17754,59 | 17515,02 | 16421,12 | 16421,12 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 17754,59 | 17515,02 | 16421,12 | 16421,12 |
| 10 | Подпрограмма «Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального обслуживания» | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 7028,06 | 7028,06 | 7028,00 | 7028,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ### Основное мероприятие Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство города Зеленокумска | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                         Е.А. Носоченко