Информация

об итогах реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 1 марта 2018 года № 243 (с изменениями),

в 2023 году

Финансовым управлением администрации Советского муниципального округа Ставропольского края проделана определенная работа по реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 1 марта 2018 года № 243 (с изменениями) (далее – Программа).

В рамках реализации детального плана-графика Программы было выполнено 10 мероприятий в части касающейся.

Программа была направлена на обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Советского городского округа Ставропольского края (далее – СГО СК), повышение качества управления муниципальными финансами СГО СК.

Сформулированные цели, задачи, целевые индикаторы, а также основные мероприятия Программы дали возможность планомерной и целенаправленной работы всем участникам бюджетного процесса СГО СК.

Руководствуясь постановлениями администрации СГО СК от28 декабря 2017 года № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), от 17 января 2018 года № 22 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края», (с изменениями), годовой отчет составлен в целом по Программе.

1. Результаты реализации муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края» за 2023 год.

По итогам реализации программы в 2023 году обеспечено достижение следующих основных результатов, изложенных в разрезе целей и задач Программы.

Цель 1. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Советского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края».

Достижение цели Программы осуществлялось путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы.

В целях достижения запланированного процента исполнения бюджета СГО СК по расходам в 2023 году финансовым управлением администрации СГО СК (далее – финансовое управление) осуществлялся ежемесячный мониторинг выполнения главными распорядителями средств бюджета СГО СК мер по реализации решения Совета депутатов СГО СК «О бюджете Советского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» (далее – решение), включающий в себя необходимость своевременного принятия нормативных правовых актов СГО СК в целях реализации данного решения.

Процент исполнения бюджета СГО СК по расходам в 2023 году составил 95,37%, что на 0,37%больше запланированного значения. Следует отметить, что кассовое исполнение бюджета в 2023 году больше кассового исполнения бюджета за 2022 год на 811,95 тыс. рублей.

С целью увеличения доходной части бюджета СГО СК в 2023-2025 годах, в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 28.03.2023 № 145-рп «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета Ставропольского края и сокращению государственного долга Ставропольского края на 2023 - 2025 годы»,финансовым управлением был разработан План мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета СГО СК, совершенствование долговой политики СГО СК на период 2023 - 2025 годов, утвержденный постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 05 мая 2023 г. № 461 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета Советского городского округа  Ставропольского края, совершенствование долговой политики Советского городского округа Ставропольского края на период 2023 - 2025 годов».

В соответствии с даннымПланом органами местного самоуправления СГО СК в течение 2023 года проводилась работа по реализации системы мер, направленных на укрепление доходной базы бюджета СГО СК за счет увеличения собственных доходов. В результате рост доходной части бюджета СГО СК по налоговым и неналоговым доходам в 2023 году (в сопоставимых условиях) по сравнению с предыдущим годом составил 100,62% (в натуральном выражении прирост составил 5,08 млн. рублей).

В 2023 году продолжена работа по информированию общественности посредством размещения на официальном Интернет - Портале СГО СК и портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требованию законодательства, ссылка (http://sgosk.ru/finansy/).

2.Перечень основных мероприятий и контрольных событий Программы, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения).

В ходе реализации основных мероприятий Программы в 2023 году достигнуты следующие результаты, изложенные в разрезе подпрограмм и основных мероприятий Программы.

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Советского городского округа Ставропольского края»

В рамках данной подпрограммы в 2023 году финансовым управлением осуществлялось выполнение поставленных задач посредством реализации следующих мероприятий:

Задача 1. Обеспечение роста налогового потенциала.

Основноемероприятие1.1.«Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Советского городского округа Ставропольского края» (далее – бюджет СГО СК). В рамках данного мероприятия финансовым управлением реализованы следующие меры:

# проведены мероприятия, направленные на обеспечение темпа роста налоговых и неналоговых доходов бюджета СГО СК и повышение уровня собираемости платежей в бюджетСГО СК.

# Контрольные события 1-4.

# Финансовым управлением ежеквартально проводился анализ по платежам в бюджет СГО СК по наиболее крупным налогоплательщикам СГО СК. В случае снижения поступлений по доходным источникам руководители данных предприятий приглашались на заседания межведомственной комиссии по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, погашению недоимки в бюджетСГО СК и обеспечению контроля за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на территории СГО СК, для выяснения обстоятельств и причин снижения объема платежей, для оперативного реагирования по корректировке плановых показателей доходной и расходных частей бюджета СГО СК.

# Контрольные события 5-8.

Увеличению поступлений способствовало проведение ежеквартально заседаний межведомственной комиссии по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, погашению недоимки в бюджетСГО СК и обеспечению контроля за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на территории СГО СК.

В 2023 году было проведено пять заседаний указанной межведомственной комиссии, по результатам работы:

- рассмотрен201налогоплательщик, имеющий задолженность по уплате налогов в бюджет СГО СК, погашена задолженность в сумме 402,9 тысяч рублей;

- в целях реализации мер прокурорского реагирования на не плательщиков, в прокуратуру Советского района Ставропольского края по результатам заседаний данной комиссии направлялась информация о налогоплательщиках, имеющих задолженность по уплате налогов в бюджет СГО (СМО) СК.

Работа всех заинтересованных ведомств по увеличению средней заработной платы на одного работника и искоренению схем выдачи «серых зарплат» являлась одним из приоритетных направлений по увеличению поступлений налога на доходы физических лиц.

В 2023 году проведено 11 заседаний межведомственной комиссии по профилактике нарушений трудовых прав работников работодателями, осуществляющими деятельность на территории СГО СК, рассмотрено 89 налогоплательщиков.

В результате работы дополнительно в бюджет СГО СК поступило534,1 тыс. рублей налога на доходы физических лиц.

Так же в результате реализации Плана мероприятий в 2023 году:

- вовлечено в хозяйственный оборот 37 объектов недвижимого имущества на территории СГО СК, дополнительно в бюджет поступило62,5 тыс. руб.;

- принято 30 нормативных правовых акта об установлении вида разрешенного использования земельных участков и категории земель, дополнительно в бюджет СГО СК поступило 27,1 тыс. рублей;

-по46 объектам уточнены сведения о правообладателях, дополнительно в бюджет СГО СК поступило 67,9 тыс. рублей;

- по 135 объектам уточнены адреса местонахождения, дополнительно в бюджет СГО СК поступило 199,5 тыс. рублей;

-выдано105 разрешенияи заключено 10 договоров на право размещения нестационарных сезонных торговых объектов в дни мероприятий, имеющих краткосрочный характер. Заключено 23 договора на право размещения нестационарных сезонных торговых объектов сезонного функционирования, дополнительно в бюджет СГО СК поступило 313,6 тыс. рублей;

- заключено 7 договоров и 13 дополнительных соглашений на продление договоров на право размещения нестационарных сезонных торговых объектов круглогодичного функционирования, дополнительно в бюджет СГО СК поступило1 479,9 тыс. рублей;

- взыскана задолженность по арендной плате за земельные участки в сумме 2 945,3 тыс. рублей.

# Проводимые в 2023 году совместные мероприятия позволили обеспечить:

# - исполнение плановых показателей по собственным доходным источникам бюджета СГО СК на 110,5% или дополнительно привлечено в бюджет 77,9 млн. рублей.

# -темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета СГО СК (в сопоставимых нормативах зачисления и без учета единовременных поступлений) к уровню предыдущего года100,6%, что составляет 5.08 млн. рублей.

# Снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет СГО СК, запланированноене менее чем на 10%,в отчетном году не выполнено.В 2023 годуобъем недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет СГО СКвырос на 2,2%. Рост задолженности отмечается по всем видам налогов, взимаемым по специальным налоговым режимам. Причинами роста налоговой задолженности стали, - ухудшение финансового состояния налогоплательщиков, низкий уровень налоговой дисциплины и нарушение налогоплательщиками налогового законодательства.

Задача 2. Совершенствование бюджетной политики СГО СК и повышение эффективности использования средств бюджета СГО СК.

Основное мероприятие 1. Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования.

Контрольное событие 9.

Выполнен следующий целевой индикатор:

- соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета СГО СК на очередной финансовый год и плановый период.

Постановлением администрации СГО СК от 30декабря 2019 года № 1728 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета Советского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период» утвержден порядок составления проекта бюджета СГО СК, Положением о бюджетном процессе в Советском городском округе Ставропольского края определен срок внесения проекта бюджета СГО СК в Совет депутатов СГО СК, постановлением администрации СГО СК от 15 сентября 2022 года №1187 «Об утверждении плана мероприятий по составлению проекта решения Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края «О бюджете Советского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» определены мероприятия, сроки и исполнители, ответственные за подготовку проекта бюджета СМО СК. Согласно вышеуказанных нормативных документов проект бюджета СМО СК подготовлен без замечаний и в установленные сроки.

Контрольное событие 10.

Не удалось достичь планового исполнения индикатора:

- удельный вес расходов бюджета СГО СК, формируемых в рамках муниципальных программ СГО СК в общем объеме расходов бюджета СГО СК – 90,56%.

Решением Совета депутатов Советскогогородского округа Ставропольского края от 08 декабря 2022 года № 22«О бюджете Советскогогородского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены расходы в «программном формате», за 2023 год реализовано 19 муниципальных программ СГО СК. Данный индикатор был запланирован в объеме 93,2 %.

Причиной не достигнутого планового индикатора является, что при планировании бюджета Советского городского округа Ставропольского краяглавными распорядителями бюджетных средств невключены расходы функционирования деятельностиподведомственных учреждении и иных расходов.

Контрольное событие 11.

Выполнен следующий индикатор:

- ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза СГО СК на долгосрочный период в соответствии с решением о бюджете СГО СК на очередной финансовый год и плановый период.

Постановлением администрации СГО СК от 29 декабря 2017 года № 41 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Советского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период» (с изменениями) предусмотрено ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза СГО СК на долгосрочный период, во исполнение которого подготовлено и принято постановление администрации СГО СК от27 января 2023 года № 64 «Об утверждении бюджетного прогноза Советского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года».

Контрольное событие 12.

Выполнен следующий индикатор:

- соблюдение соответствия параметров муниципального долга бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации.

Объем муниципального внутреннего долга СГО СК на 01.01.2024 года 0 руб.

Основное мероприятие 2. Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета СГО СК.

Контрольные события 13-24.

Выполнен следующий целевой индикатор:

- соблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета СГО СК.

Формирование финансовой отчетности главными распорядителями бюджетных средств осуществляется в едином программном продукте с учетом требований, установленных Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно главы 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». Годовой отчетСоветского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год был принят министерством финансов Ставропольского края в срок, без замечаний и исправлений. Месячные и квартальные отчеты СГО СК в 2023 году представлялись в сроки, установленные министерством финансов Ставропольского края, также без замечаний и исправлений.

Контрольно-счетной палатой СМО СК Ставропольского края проведена экспертиза годового отчета бюджета Советского городского округа Ставропольского края за 2022 год. Недостатки в отчетности не выявлены.

Контрольные события 25-36.

Выполнен следующий индикатор:

-по состоянию на 01.01.2023 года просроченной кредиторской задолженности в муниципальных учреждениях Советского городского округа Ставропольского края нет.

В течение 2023 года финансовым управлением ежемесячно проводился анализ кредиторской задолженности в структуре плана счетов бюджетного учета и целевых статей, которые отражали в бюджетной отчетности главные распорядители средств бюджета СГО СК. По данному показателю за 2023 год не допущено просроченной кредиторской задолженности, планировалось 0,03%.

Задача 3. Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами СГО СК.

Основное мероприятие 1. Обеспечение размещения на официальном сайте администрации СГО СК и портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требованию законодательства.

Контрольные события 37-48.

Выполнен следующий индикатор:

- наличие размещенной на официальном сайте администрации СГО СК и портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требованию законодательства.

В 2023 году осуществлялось размещение на официальном Интернет - Портале Советского муниципального округа Ставропольского края и портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требованию законодательства. Особое внимание уделено отчетам для граждан, которые не предполагают подробной детализации, но дают общее представление о бюджете СГО СК в удобной форме. Предусмотрена возможностьизучения взаимосвязи основных параметров бюджета СГО СК и фиксации собственных инициатив по изучению параметров бюджета СГО СК в условиях заданных бюджетных ограничений.

Осуществление мониторинга «бюджетных моделей» граждан позволяет лучше понять потребности гражданского общества и в зависимости от остроты поднимаемых проблем корректировать финансовую политику СГО СК.

Информация о состоянии муниципальных финансов СГО СК ежемесячно обновлялась и размещалась на официальном сайте администрации СГО СК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ссылка (http://sgosk.ru/finansy/).

Задача 4. Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг и их методическое обеспечение.

Основное мероприятие 1. Осуществление мониторинга за формированием ведомственных перечней муниципальных услуг на основании базовых перечней услуг, формируемых на уровне СГО СК.

Контрольное событие 49.

Выполнен следующий индикатор:

- обеспечение формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по всем услугам из утвержденных ведомственных перечней муниципальных услуг.

Постановлением администрации СГО СК от 27 декабря 2017 года № 14 «О Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Советского городского округа Ставропольского края и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями) предусмотрены требования по формированию муниципального задания для муниципальных учреждений СГО СК, муниципальные задания в 2023 году были сформированы и размещены на информационном интернет – портале в телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru.).

Основное мероприятие 2. Использование муниципальными учреждениями СГО СК нормативного финансирования муниципальных услуг.

Контрольное событие 50.

Выполнен следующий индикатор:

- применение муниципальными учреждениями СГО СК нормативного финансирования муниципальных услуг.

Постановлениями администрации СГО СК от 26 декабря 2017 года №13 «О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций главных распорядителей средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края (включая подведомственные муниципальные казенные учреждения Советского городского округа Ставропольского края)», от 28 декабря 2017 года № 19 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым главными распорядителями средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края, подведомственными им муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и унитарными предприятиями Советского городского округа Ставропольского края отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для муниципальных нужд» (с изменениями) установлены условия приобретения товаров для нужд муниципальных учреждений. В 2023 году проведено 2 контрольных мероприятия, по результатам которыхвыявлены нарушенияв части несоблюдения правил нормирования закупок.Так по муниципальному казенному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» вынесено предписание, а муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Горькая Балка Советского района» предоставлено объяснительная.

Задача 5. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нормативных правовых актов органов местного самоуправления СГО СК, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального округа.

Основное мероприятие 1. Организация и осуществление контроля в сфере закупок.

Контрольное событие 51-53.

Выполнен следующий индикатор:

- выполнение плана контрольных мероприятий.

Приказам Финансового управления от 28декабря 2022 года № 183-од «Об утверждении Плана проведения проверок на 2023 год» утвержден План проверок соблюдения заказчиками требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2023 год и приказа Финансового управления от 30 декабря 2022 года №187-од «Об утверждении Плана контрольных мероприятий Финансового управления администрации Советского городского округа  Ставропольского края как органа внутреннего муниципального финансового на 2023 год» утвержден План контрольных мероприятий Финансового управления администрации Советского городского округа Ставропольского края как органа внутреннего муниципального финансового контроля на 2023 год (с изменениями).Специалистами Финансового управления в сфере закупок запланировано17ипроведено 17 проверок, из них:

- по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок запланировано6ипроведено 6плановых проверок.Процент выполнения запланированных контрольных мероприятий в 2023 году составил100%;

-по соблюдению заказчиками требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд запланировано 11 проверок, проведено 11 плановых проверок. Выполнение плана проверок составило 100 %.

В ходе контрольных мероприятий было выявлено9 признаковс нарушениями по проверкам в сфере закупок за отчетный период, из них5признаков с нарушениями выявленныхпо проверкам, проведенным вчасти 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ и 4 признака с нарушениями по проверкам, проведенным в части 3 статьи 99 Закона № 44-ФЗ. Всего в ходе контрольных мероприятий проверено 1141 контракт, из которых в 12 выявлены нарушения, соответственно это составило 1%, что соответствует 1% запланированного.

По фактам признаков нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, финансовым управлением составлены акты и направлены руководителям проверяемых муниципальных учреждений, в прокуратуру Советского городского округа Ставропольского края, в министерство финансов Ставропольского края.В министерство финансов Ставропольского края направлены 4 копии акта, по которым вынесено 4 предупреждения. В прокуратуру Советского района направлено 4 копии актов проверки. Муниципальным казенным учреждением «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» возмещен ущерб бюджету Советского городского округа Ставропольского края в сумме 819,44 руб.

Основное мероприятие 2. Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета.

Контрольные события 54-60.

Выполнен следующий индикатор:

- выполнение плана контрольных мероприятий.

Начальником финансового управления администрации Советского городскогоокруга Ставропольского края на основании приказа от 30 декабря 2022 года № 187-од «Об утверждении Плана контрольных мероприятий Финансового управления администрации Советского городского округа  Ставропольского края как органа внутреннего муниципального финансового на 2023 год» утвержден План контрольных мероприятий Финансового управления администрации Советского городского округа Ставропольского края как органа внутреннего муниципального финансового контроля на 2023 год (с изменениями). Специалистом финансового управления проведено5 контрольных мероприятий, из них 5 проверок (5камеральные). Процент выполнения запланированных контрольных мероприятий в 2023 году составил83,3% (1 контрольное мероприятие не проведено(Проверка в МОУ СОШ № 6 была приостановлена в связи изъятием документов Правительством Ставропольского края, проверка будет возобновлена в 2024 году)).

В ходе контрольных мероприятий было выявлено финансовых нарушений на сумму 1106,086 тыс. рублей.

Отчет о результатах контрольной деятельности будет составлен до 01.04.2024 года и предоставлен на бумажном носителе Главе Советского муниципального округа Ставропольского края. Отчет о результатах контрольной деятельностибудет размещен до 01.05.2024 года на официальном сайте администрации Советского муниципального округа Ставропольского края.

Задача 6. «Повышение качества управления муниципальными финансами СГО СК».

Основное мероприятие 1.

Мотивация главных распорядителей средств местного бюджета к повышению качества финансового менеджмента.

Контрольное событие 61.

Выполнены следующие индикаторы:

- проведение оперативного мониторингакачества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета.

В целях повышения эффективности расходов бюджета СГО СК и качества управления средствами бюджета СГО СК, финансовым управлением проведен мониторинг качества финансового менеджмента. Порядок его проведения утвержден постановлением администрации СГО СК от 30 марта 2018 года № 344 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края и Методики расчета оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края».

Средняя оценка качества финансового менеджмента по результатам проведенного мониторинга составило 4,2 балла, что ниже запланированного значения целевого индикатора 4,5, в связис многократными изменения главными распорядителями средств в сводную бюджетную роспись.

Таким образом,из 20 целевых индикаторов по 15 выполнение составило 100 и более процентов, по 5 - фактическое значение ниже плановых показателей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы СГО СК «Повышение эффективности управления

муниципальными финансами СГО СК».

В рамках данной подпрограммы запланированы расходы на обеспечение деятельности финансового управления (выплату заработной платы, содержание имущества, уплату налогов, прочие расходы, связанные с общегосударственным управлением).

Общий объем расходов на реализацию данной подпрограммы запланирован в сумме 16 425,86 тыс. рублей, кассовый расход сложился в сумме 16 425,87 тыс. рублей или 100,00%.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы.

Основными рисками реализации Программы являются бюджетные риски, а это, прежде всего, опережающий рост расходных обязательств бюджета СГОСК над собственными доходными источниками и значительная степень зависимости от финансовой помощи из бюджета Ставропольского края.

Безвозмездные поступления в 2023 году составили 1 460 917,18 тыс. рублей, удельный вес в общем объеме доходов СГО СК –63,98%.

РострасходовбюджетаСГОСК,преждевсего,обусловлен необходимостьювыполнять«обязательные»расходы: заработная плата и начисления, социальное обеспечение,расходы надорожную деятельность, содержание муниципальных учреждений.

В целях недопущения роста дефицита бюджета СГО СК, обеспечения надежных экономических прогнозов для расчета ресурсного обеспечения реализации программ, финансовым управлением в 2023 году проводилась работа по расширению налоговой базы и достижению устойчивой положительной динамики поступления собственных доходных источников, выполнению плановых заданий по налоговым и неналоговым доходам СГО СК, снижению недоимки по налоговым и неналоговым доходам зачисляемым в бюджет СГО СК, оптимизации расходов бюджета СГО СК, совершенствование долговой политики СГО СК.

Реализация указанных мер также направлена на минимизацию бюджетных рисков.

4. Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограммы «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Советского городского округа Ставропольского края» Программы указаны в приложении 1.

5. Сведения о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Советского городского округа Ставропольского края» Программы указаны в приложении 2.

6. Отчет об использовании средств бюджета СГО СК на реализацию Программы указаны в приложении 3.

7. Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета СГО СК, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы указан в приложении 4.

8. Информация об изменениях, внесенных в Программу.

В 2023году в Программу внесены следующие изменения:

постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2023 года № 315 «О внесении изменения в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2018 года № 243 (с изменением)»;

постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 19 июля 2023 года № 775 «О внесении изменения в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2018 года № 243 (с изменением)»;

постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 26 сентября 2023 года № 1048 «О внесении изменения в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2018 года № 243 (с изменением)»;

постановление администрации Советского городскогоокруга Ставропольского края от 04декабря 2023года № 1288 «О внесении изменения в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2018 года № 243 (с изменением)».

9. Результаты реализации мер правового регулирования.

В целях реализации мер правового регулирования Программы разработаны и утверждены:

постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2023года № 170 «О ходе реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2018 года № 243 (с изменениями), за2022 год»;

постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2023года № 313 «О результатах проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края за 2022 год»;

постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 23 сентября 2022 года № 1214 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Советского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2019 года № 1728 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета Советского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период»;

постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 27 января 2023 года № 64 «Об утверждении бюджетного прогноза Советского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года»;

постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 23 сентября 2022 года № 1085 «Об утверждении основных направлений долговой политики Советского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

решение Совета депутатов Советского городскогоокруга Ставропольского края от 08 декабря 2022 года № 22 «О бюджете Советского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2023 года № 46«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 08 декабря 2022 года № 22 «О бюджете Советского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 05 мая 2023 года № 61«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 08 декабря 2022 года № 22 «О бюджете Советского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 28июня 2023 года № 72«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 08 декабря 2022 года № 22 «О бюджете Советского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 05сентября 2023 года № 98«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 08 декабря 2022 года № 22 «О бюджете Советского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 21 ноября 2023 года № 144 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского городскогоокруга Ставропольского края от 08 декабря 2022 года № 22 «О бюджете Советского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

решение Совета депутатов Советского муниципального округа Ставропольского края от 22 декабря 2023 года № 150 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 08 декабря 2022 года № 22 «О бюджете Советского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 17 мая 2023 года № 63 «Об отчете об исполнении бюджета Советского городского округа Ставропольского края за 2022 год»;

решение Совета депутатов Советского городскогоокруга Ставропольского края от 17мая 2023 года № 64«Об исполнении бюджета Советского городского округа Ставропольского края за I квартал 2023года»;

решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 05 сентября 2023 года № 99 «Об исполнении бюджета Советского городского округа Ставропольского края за I полугодие 2023года»;

решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 21 ноября 2023 года № 132 «Об исполнении бюджета Советского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2023года»;

постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 ноября 2018 года №344 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средствбюджета Советского городско округа Ставропольского края и Методики расчета оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Советского городско округа».

10. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях обеспечения дальнейшей стабильности бюджетной системы СГО СК и обеспечения преемственности бюджетной политики, в 2023 году планируется реализовать следующие меры:

реализация мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности округа в 2023 году;

выполнение программы консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов СГО СК в 2023 году;

разработка документов долгосрочного бюджетного планирования;

мониторинг динамики фактического поступления доходов в бюджет СГО СК;

финансовое обеспечение публичных обязательств перед населением СГО СК в полном объеме;

поэтапная реализация основных мер, определенных указами Президента Российской Федерации и направленных на повышение социального благосостояния граждан;

проведение оценки эффективности налоговых льгот и отмены неэффективных;

повышение качества налогового администрирования, включая проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по налогам и сборам, обязательным платежам во внебюджетные фонды и обеспечения своевременной выплаты заработной платы работодателями в СГО СК;

интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования;

проведение взвешенной долговой политики.

Начальник финансового управления

администрацииСоветского

муниципального округа

Ставропольского края                                                          Л.А. Кудряшова

### Приложение 1

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы (программы) Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края»

_____________________________________________________________________________________________*

| № п/п | Наименование целевого индикаторапоказателя Программы, подпрограммы Программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя Программы, Подпрограммы Программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  |  |  |
|  |  |  | план |  | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. «Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета СГО СК, повышение качества управления муниципальными финансами СГО СК» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Исполнение расходных обязательств СГО СК | % | 95 | 95,37 |  |  |
| 1.2. | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета СГО СК | % | 4,5 | 4,2 |  | Многократные изменения в сводную бюджетную роспись. |
| Подпрограмма 1 «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета СГО СК» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение роста налогового потенциала СГО СК» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы Программы |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета СГО СК к уровню предыдущего года (в сопоставимых нормативах зачисления и без учета единовременных поступлений) | % | 102 | 100,62 |  | Запланированный темп роста не достигнут в связи с возвратом налоговых доходов из бюджета СГО СК при формировании сальдо по единому налоговому счету. |
| 2.2. | Исполнение плановых показателей по собственным доходным источникам бюджета СГО СК | % | 100 | 110,47 |  | Перевыполнены плановые показатели по всем доходным источникам |
| 2.3. | Снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет СГО СК, не менее чем на 10% ежегодно | Да/нет | да | нет |  | По данным Межрайонной ИФНС России № 14 по СК недоимка по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет СГО СК за 2023 год,выросла 2,2%, в связи ухудшением финансового состояния налогоплательщиков, нарушением налогового законодательства и низкой налоговой дисциплиной налогоплательщиков. |
| Задача 2. «Совершенствование бюджетной политики СГО СК и повышение эффективности использования средств бюджета СГО СК» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджетаСГО СК на очередной финансовый год и плановый период | Да/нет | да | Да |  |  |
| 3.2. | Удельный вес расходов бюджетаСГО СК, формируемых в рамках муниципальных программ СГО СК в общем объеме расходов бюджетаСГО СК | % | 93,2 | 90,56 |  | Не достижение плановых показателей связано с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики на территории Ставропольского края |
| 3.3. | Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза СГО СК на долгосрочный период в соответствии с решением о бюджетеСГО СК на очередной финансовый год и плановый период | Да/нет | да | Да |  |  |
| 3.4. | Соблюдение соответствия параметров муниципального долга бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации | # % | < =50 | 0 |  |  |
| 3.5. | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета СГО СК | % | 100 | 100 |  |  |
| 3.6. | Уменьшение объема просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета СГО СК к общему объему расходов бюджета СГО СК | % | 0,03 | 0 |  |  |
| Задача 3. «Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами СГО СК» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Наличие размещенной на официальном сайте администрации СГО СК на портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требованию законодательства | # Да/нет | # да | Да |  | Информация о состоянии муниципальных финансов согласно требованию законодательства, размещена на официальном сайте администрации СГО СК на портале «Открытый бюджет для граждан» |
| Задача 4. «Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг и их методическое обеспечение» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по всем услугамиз утвержденных ведомственных перечней муниципальных услуг, начиная с 2016 года | # Да/нет | # да | # Да |  |  |
| 5.2. | Применение муниципальными учреждениями СГОСК нормативного финансирования муниципальных услуг | # Да/нет | # да | # Да |  |  |
| Задача 5. «Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нормативных правовых актов органов местного самоуправления СГО СК, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Соотношение количества проверок, по результатам которых принятии меры по их устранению и количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | % | 100 | 100 |  |  |
| 6.2. | Соотношение количества контрактов, в ходе проверки которыхбыли выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок к общему количеству проверенных контрактов | % | 1 | 1 |  | 12 контрактов снарушениями/1141 договора*100 |
| 6.3. | Соотношение сумм выявленных финансовых нарушений к общей сумме бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления финансового контроля | % | <=1,5 | 0,29 |  | 1107,91 тыс. руб.(общий объем выявленных нарушений) /386904,49тыс.руб.(общий объем проверен средств) *100 |
| 6.4. | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | 100 | 91,7 |  | Не исполнено одно контрольное мероприятие в сфере бюджетных правоотношениях, в связи с приостановлением плановой проверки(Проверка в МОУ СОШ № 6 была приостановлена в связи изъятием документов Правительством Ставропольского края, проверка будет возобновлена в 2024 году). |
| Задача 6. «Повышение качества управления муниципальными финансами СГО СК» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение оперативного мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета | # Да/нет | # да | # Да |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной Программы Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение реализации муниципальной Программы» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реализация муниципальной Программы | % | 100 | 100,00 |  |  |

### * Далее – Программа, Подпрограмма

Начальник финансового управленияадминистрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                            Л.А. Кудряшова

### Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет Советского городского округа Ставропольского края»муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края»

| № п/п | Наименование основного мероприятия Программы, подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. «Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета СГО СК, повышение качества управления муниципальными финансами СГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета СГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение роста налогового потенциала СГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет СГО СК | Финансовое управление администрации СГО СК (далее – финансовое управление) | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | - ежегодное увеличение темпов роста поступлений налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых нормативах зачисления и без учета единовременных поступлений) в бюджет СГО СК к уровню предыдущего года; - исполнение плановых показателей по собственным доходным источникам бюджета СГО СК | За отчетный период темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых нормативах зачисления и без учета единовременных поступлений) в бюджет СГО СК к уровню предыдущего года составил 100,62%; Плановые показатели по собственным доходным источникам бюджета СГО СК в 2022 году исполнены на 110,47%. | нет |
| Задача 2 «Совершенствование бюджетной политики СГО СК и повышение эффективности использования средств бюджета СГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования | финансовое управление | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | разработка и внесение в Совет депутатов СГО СК в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта решения Совета депутатов СГО СК о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период с учетом долгосрочного прогноза основных параметров местного бюджета | Соответствующие документы предоставлены в установленные сроки | нет |
| 2.2. | Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях СГО СК |  | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета СГО СК; | Отчеты сформированы своевременно и качественно | нет |
| Задача 3. «Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансамиСГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение размещения на официальном сайте администрации СГО СК и портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требованию законодательства | финансовое управление | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | размещение на официальном Интернет - Портале Советского городского округа Ставропольского края и портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требований законодательства | информация о состоянии муниципальных финансов согласно требований законодательства размещена своевременно и качественно | нет |
| Задача 4. «Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг и их методическое обеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление мониторинга за формированием ведомственных перечней муниципальных услуг на основании базовых перечней услуг, формируемых на уровне СГО СК | -администрация СГО СК; - управление образования администрации СГО СК | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | упорядочение формирования перечней оказания муниципальных услуг на основе базовых (отраслевых) муниципальных услуг | перечень оказания муниципальных услуг сформирован | нет |
| 4.2. | Использование муниципальными учреждениями СГО СК нормативного финансирования муниципальных услуг | -администрация СГО СК; - управление образования администрации СГО СК | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | муниципальным учреждениям разработать и принять постановление о нормативных затратах | принято постановление о нормативных затратах | нет |
| Задача 5. «Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательстваРоссийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,нормативных правовых актов органов местного самоуправления СГО СК, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и осуществление контроля в сфере закупок | финансовое управление | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | выполнение плана контрольных мероприятий в целях предупреждения и предотвращения возможных нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Запланированные контрольные мероприятия выполнены100%. По результатам контрольных мероприятий составлены акты проверок. | нет |
| 5.2. | Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета | финансовое управление | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | выполнение плана контрольных мероприятий, предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, бюджетного законодательства Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправленияСГО СК и финансовой дисциплины | Отчет о результатах контрольных мероприятий финансового управления администрации СГО СК | нет |
| 5.3. | Предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, бюджетного законодательства Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления СГО СК и финансовой дисциплины органами местного самоуправления территориальных отделов поселений, входящих в состав СГО СК (далее – территориальных отделов) | финансовое управление | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | выполнение плана контрольных мероприятий, направленного на предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства | Запланированные контрольные мероприятия выполнены 95,7 %. По результатам контрольных мероприятий составлены акты проверок. | Не исполнено одно контрольное мероприятие в сфере бюджетных правоотношениях |
| Задача 6. «Повышение качества управления муниципальными финансами СГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мотивация главных распорядителей средств местного бюджета к повышению качества финансового менеджмента | финансовое управление | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | мотивация главных распорядителей средств местного бюджета к повышению качества финансового менеджмента | - | нет |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной Программы Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение реализации муниципальной Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация муниципальной Программы | финансовое управление | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | 09.01. 2023 г. | 29.12.2023 г. | - достижение выполнения муниципальной Программы. | Муниципальная программа выполнена на 100,00% | нет |

### * Далее – Программа, Подпрограмма

### ** При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».

### Начальник финансового управления администрации

### Советского муниципального округа

### Ставропольского края                                                                                                    Л.А. Кудряшова

### Приложение 3

### Отчет

### об использовании средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края на реализацию

муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края»

| ### № п/п | ### Наименование Программы, подпрограммы | ### Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | ### Целевая статья расходов |  |  |  | ### Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Программа | ### Подпрограмма | ### Основное мероприятие | ### Направление расходов | ### сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | ### сводная бюджетная роспись на отчетную ### дату ** ### на 31.12.2023 г | ### кассовое исполнение |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | Программа«Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края», ### всего | ### Финансовое управление администрации Советскогогородского округа (далее финансовое управление) | ### 20 | ### 0 | ### 00 | ### 00000 | ### 40 011,03 | ### 16 425,87 | ### 16 425,87 |
| ### 2 | ### Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ### Финансовое управление | ### 20 ### 20 ### 20 | ### 1 ### 1 ### 1 | ### 01 ### 01 ### 01 | ### 10010 ### 10020 ### 10100 | ### 1 514,36 ### 13 873,63 ### 24 623,04 | ### 1 142,94 ### 15 282,93 ### 0,00 | ### 1 142,94 ### 15 282,93 ### 0,00 |
| ### 3 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ФУ СГО СК» | ### Финансовое управление | ### 20 ### 20 ### 20 | ### 1 ### 1 ### 1 | ### 01 ### 01 ### 01 | ### 10010 ### 10020 ### 10100 | ### 1 514,36 ### 13873,63 ### 24 623,04 | ### 1 142,94 ### 15 282,93 ### 0,00 | ### 1 142,94 ### 15 282,93 ### 0,00 |

### * Далее – Программа, Подпрограмма

### **Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового год

### Начальник финансового управленияадминистрации

### Советского муниципального округа

### Ставропольского края                                                                                                                                              Л.А. Кудряшова

### Приложение 4

Информация

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Советского городского округа Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы, программы Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края»

### <1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения: ФБ- Федеральный бюджет, КБ-бюджет Ставропольского края, МБ-бюджет Советского городского округа Ставропольского края, ВФ - средства государственного внебюджетного фонда, ИО- иные организации

### (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов ** | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края», всего |  | 16 425,86 | 16 425,87 | 16 425,87 | 16 425,87 |
|  |  | ### ФБ |  |  |  |  |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: *** |  |  |  |  |
|  |  | ### ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | ### соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | ### соисполнителю 2 |  |  |  |  |
|  |  | ### КБ |  |  |  |  |
|  |  | ### МБ | 16 425,86 | 16 425,87 | 16 425,87 | 16 425,87 |
|  |  | ### ВФ |  |  |  |  |
|  |  | ### ИО |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной Программы Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края», всего |  | 16 425,86 | 16 425,87 | 16 425,87 | 16 425,87 |
|  |  | ### ФБ |  |  |  |  |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ### ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | ### соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | ### соисполнителю 2 |  |  |  |  |
|  |  | ### КБ |  |  |  |  |
|  |  | ### МБ | 16 425,86 | 16 425,87 | 16 425,87 | 16 425,87 |
|  |  | ### ВФ |  |  |  |  |
|  |  | ### ИО |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие "Расходы в рамках обеспечения деятельности Финансового управления" |  | 16 425,86 | 16 425,87 | 16 425,87 | 16 425,87 |
|  |  | ### ФБ |  |  |  |  |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ### ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | ### соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | ### соисполнителю 2 |  |  |  |  |
|  |  | ### КБ |  |  |  |  |
|  |  | ### МБ | 16 425,86 | 16 425,87 | 16 425,87 | 16 425,87 |
|  |  | ### ВФ |  |  |  |  |
|  |  | ### ИО |  |  |  |  |

### ______________________________________________

### *Далее – Программа, Подпрограмма

### ** В соответствии с программой.

*** Здесь и далее в таблице производится разбивка в разрезе ответственного исполнителя, соисполнителя Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программытолько потем источникам ресурсного обеспечения, по которым предусмотрено финансирование.

Начальник финансового управленияадминистрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                              Л.А. Кудряшова