### Таблица 1

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципальной службы в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; администрация округа – администрация Советского муниципального округа Ставропольского края; Программа – муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципальной службы в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя решения задачи Программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя решения задачи Программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  |  |
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель: «Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих органов местного самоуправления округа, обеспечивающего повышение результативности деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень | % | 25,5 | 36,3 | Использование дистанционных образовательных технологий позволило провести обучение муниципальных служащих в большем количестве, чем планировалось |
| Задача 1. «Развитие правового и методического обеспечения муниципальной службы в органах местного самоуправления округа» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления (от требуемого количества) | % | 98 | 100 |  |
| 1.2. | Количество разработанных методических рекомендаций по вопросам организации муниципальной службы и кадровой работы, противодействия коррупции | шт. | 12 | 12 |  |
| Задача 2. «Повышение эффективности муниципальной службы» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля должностей муниципальной службы, на которых сформирован кадровый резерв, в общем количестве должностей муниципальной службы, на которые формируется кадровый резерв | % | 91 | 91,5 |  |
| 2.2. | Доля муниципальных служащих, состоящих в кадровом резерве и обученных на курсах повышения квалификации, в общем количестве муниципальных служащих, обученных на курсах повышения квалификации | % | 30 | 46,3 | Использование дистанционных образовательных технологий позволило провести обучение муниципальных служащих в большем количестве, чем планировалось |
| 2.3. | Доля муниципальных служащих, назначенных из кадрового резерва (из числа кадровых назначений на должности, подлежащие замещению по конкурсу или из кадрового резерва) | % | 91 | 100 |  |
| 2.4. | Доля муниципальных служащих, обученных по дополнительным образовательным программам повышения квалификации, в общем количестве муниципальных служащих | % | 25 | 30,2 | Использование дистанционных образовательных технологий позволило провести обучение муниципальных служащих в большем количестве, чем планировалось |
| Задача 3. «Повышение престижности и открытости муниципальной службы» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество размещенных на официальном Интернет – Портале Советского муниципального округа Ставропольского края информаций о реализации законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о муниципальной службе и о противодействии коррупции на муниципальной службе | Ед. | 12 | 12 |  |

Управляющий делами администрации

### Советского муниципального округа

### Ставропольского края                                                                                                                                                    В.В. Киянов

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы  Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципальной службы в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; администрация округа – администрация Советского муниципального округа Ставропольского края; Программа – муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципальной службы в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

| № п/п | Наименование основного мероприятия Программы, подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достиг-нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель Программы: «Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих органов местного самоуправления округа, обеспечивающего повышение результативности деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Развитие правового и методического обеспечения муниципальной службы в органах местного самоуправления округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие1. Поддержание муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Советского городского округа Ставропольского края в актуальном состоянии | начальник отдела кадровой работ, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград администрации Советского городского округа Ставропольского края / Пивко Н.В (далее – начальник отдела кадровой работы администрации) | х | х | х | х | х | х | нет |
| 1.1. | Контрольное событие 1 Проект нормативного правого акта утверждён О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 14 мая 2018 г. № 538 «О Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими в администрации Советского городского округа Ставропольского края, а также в ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению». | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; | 27.01.2023 | 27.01.2023 | 27.01.2023 | 27.01.2023 (Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 27.01.2023 г. № 65) | 1 | 1 | нет |
| 1.2. | Контрольное событие 2 Проект нормативного правого акта утверждён О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Советского городского округа Ставропольского края и её отраслевых (функциональных) и территориальных органах, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В. | 15.02.2023 | 20.02.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 (Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 20.02.2023 № 148) | 1 | 1 | нет |
| 1.3. | Контрольное событие 3 Проект нормативного правого акта утверждён Проект нормативного правого акта утверждён О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 29 сентября 2022 г. № 1227 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Советского городского округа Ставропольского края, а также её отраслевых (функциональных) и территориальных органов». | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В. | 25.08.2023 | 28.08.2023 | 25.08.2023 | 28.08.2023 (Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28.08.2023 № 925) | 1 | 1 | нет |
| 2. | Основное мероприятие 2. «Организация прохождения муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством» | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В. | х | х | х | х | х | х | нет |
| 2.1. | Контрольное событие 4 Осуществлено обновление методических рекомендаций (памяток) по вопросам противодействия коррупции в количестве 2. | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В. | 25.01.2023 | 25.01.2023 | 25.01.2023 | 25.01.2023 | 2 | 2 | нет |
| 2.2. | Контрольное событие 5 # Предоставлены консультации муниципальным служащим по вопросам, связанным с прохождением муниципальной службы, организацией кадровой работы, противодействия коррупции | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В. руководители органов администрации | 31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023 | 31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023 | 31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023 | 31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023 | 4 | 4 | нет |
| Задача 2. «Повышение эффективности муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. «Организация работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе» | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации/ | х | х | х | х | х | х | нет |
| 3.1. | Контрольное событие 6 Проведен анализ кадровой ситуации, анализ потребности в кадрах, расстановки и движения кадров, качественных характеристик кадрового состава | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 100% | 100% | нет |
| 3.2. | Контрольное событие 7 Утверждены списки кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы высшей, главной, ведущей и старшей групп должностей в администрации Советского городского округа Ставропольского края и отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации на 2023 год. | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 (распоряжение администрации от 22.12.2023 г. № 370) | 1 | 1 | нет |
| 3.3. | Контрольное событие 9 Утверждены индивидуальные планы подготовки лиц, включенных в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 09.01.2023 | 31.01.2023 | 09.01.2023 | 31.01.2023 | 100% | 100% | нет |
| 3.4. | Контрольное событие 10-14 Подготовлена и направлена в Управление кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края информация о формировании и использовании муниципального резерва управленческих кадров и кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Советском городском округе Ставропольского края | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 20.03.2023 20.06.2023 20.09.2023 20.12.2023 | 20.03.2023 20.06.2023 20.09.2023 20.12.2023 | 20.03.2023г. 16.06.2023г. 18.09.2023 г. - | 20.03.2023г. 16.06.2023г. 18.09.2023 г. - | 4 | 3 | Да (Предоставление отчетной информации отменено (письмо управления кадров, государственной, муниципальной службы и наград от 14.12.2023 г. № 27-20.2/23775) |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих» | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | х | х | х | X | 110,00 | 110,00 | нет |
| 4.1. | Контрольное событие 15 Проведена учёба с муниципальными служащими, аппарата администрации, по вопросам предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2022 год. Основные новеллы. - О порядке заполнения формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 30.01.2023 | 30.01.2023 | 30.01.2023 | 30.01.2023 | 1 | 1 | нет |
| 4.2. | Контрольное событие 16 Проведена учеба с муниципальными служащими по вопросам: -О Порядке уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 27.02.2023 | 27.02.2023 | 27.02.2023 | 27.02.2023 | 1 | 1 | нет |
| 4.3. | Контрольное событие 17 Проведена учеба с муниципальными служащими по вопросам: - О необходимости выполнения муниципальными служащими обязанности по уведомлению об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. | начальник отдела кадровой администрации округа / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 27.03.2023 | 27.03.2023 | 27.03.2023 | 27.03.2023 | 1 | 1 | нет |
| 4.4. | Контрольное событие 18 Проведена учеба с муниципальными служащими об ограничениях при заключении трудового и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы | начальник отдела кадровой администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 27.04.2023 | 27.04.2023 | 27.04.2023 | 27.04.2023 | 1 | 1 | нет |
| 4.5. | Контрольное событие 19 Проведена учеба с муниципальными служащими о разъяснении методических рекомендаций по отдельным вопросам, связанным с применением типового положения о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка. | начальник отдела кадровой администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 26.05.2023 | 26.05.2023 | 26.05.2023 | 26.05.2023 | 1 | 1 | нет |
| 4.6. | Контрольное событие 20 Проведена учеба с муниципальными служащими аппарата администрации по вопросу - О порядке уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей. | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 26.06.2023 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | 1 | 1 | нет |
| 4.7. | Контрольное событие 21 Проведена учеба с муниципальными служащими аппарата администрации по вопросу - Об ограничениях при заключении трудового и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы. | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 25.08.2023 | 25.08.2023 | 25.08.2023 | 25.08.2023 | 1 | 1 | нет |
| 4.8. | Контрольное событие 22 Проведена учеба с муниципальными служащими аппарата администрации по вопросу - О порядке уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы). | начальник отдела кадровой работы администрации/ Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 20.09.2023 | 20.09.2023 | 20.09.2023 | 20.09.2023 | 1 | 1 | нет |
| 4.9. | Контрольное событие 23 Проведена учеба с муниципальными служащими аппарата администрации по вопросу - О порядке получения муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления. | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 25.10.2023 | 25.10.2023 | 25.10.2023 | 25.10.2023 | 1 | 1 | нет |
| 4.10. | Контрольное событие 24 Проведена учеба с муниципальными служащими аппарата администрации по вопросу - О разъяснении методических рекомендаций по отдельным вопросам, связанным с применением типового положения о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка. | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 05.12.2023 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | 1 | 1 | нет |
| 4.11. | Контрольное событие 25 Проведен семинар-совещание с муниципальными служащими, ответственными за ведение кадровой работы, профилактику коррупционных правонарушений | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В. | 26.01.2023 16.06.2023 12.09.2023 13.12.2023 | 26.01.2023 16.06.2023 12.09.2023 13.12.2023 | 26.01.2023 16.06.2023 12.09.2023 13.12.2023 | 26.01.2023 16.06.2023 12.09.2023 13.12.2023 | 4 | 4 | нет |
| 4.12. | Контрольное событие 26 Организовано участие муниципальных служащих в краевых семинарах, стажировках, по вопросам, связанным с их служебной деятельностью. | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 11 | 11 | нет |
| 4.13 | Контрольное событие 27 Муниципальные служащие прошли обучение на курсах повышения квалификации | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 21 | 21 | нет |
| 4.14. | Контрольное событие 28 Проведена аттестация муниципальных служащих (в соответствии с графиками проведения аттестации). | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 09.01.2023 | 29.12.2023 (согласно графику аттестации) | 09.01.2023 | 29.12.2023 (согласно графику аттестации) | 55 | 55 | нет |
| Задача 3. «Повышение престижности и открытости муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5. «Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижности муниципальной службы» | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | х | х | х | х | х | х | нет |
| 5.1. | Контрольное событие 29 Награждены муниципальные служащие администрации за многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей Почетными грамотами администрации | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 29 | 29 | нет |
| 5.2. | Контрольное событие 30 Представлены к награждению муниципальные служащие администрации за многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей наградами Ставропольского края | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 26 | 26 | нет |
| 5.3. | Контрольное событие 31 Муниципальные служащие, достигшие высоких результатов профессиональной деятельности, включены в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 1 | 1 | нет |
| 5.4. | Контрольное событие 32 На официальном Интернет - Портале Советского городского округа Ставропольского края в сети Интернет размещена информация о кадровом обеспечении органов администрации и реализации законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о муниципальной службе и противодействии коррупции | начальник отдела кадровой работы администрации / Пивко Н.В.; руководители органов администрации | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 12 | 12 | нет |

### ** При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».

Управляющий делами администрации

### Советского муниципального округа

### Ставропольского края                                                                                                                                                      В.В. Киянов

### Таблица 3

### Отчет

об использовании средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края на реализацию муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципальной службы в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

| ### № п/п | ### Наименование Программы, подпрограммы | ### Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | ### Целевая статья расходов |  |  |  | ### Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Программа | ### Подпрограмма | ### Основное мероприятие | ### Направление расходов | ### сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | ### сводная бюджетная роспись на отчетную ### дату ** | ### кассовое исполнение |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### I. | Муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципальной службы в Советском муниципальном округе Ставропольского края» , всего |  | ### 01 |  | 01 | 20030 | ### 110,0 | ### 110,0 | ### 110,0 |
|  |  | ### Администрация Советского муниципального округа Ставропольского края (далее АСГО СК) ### соисполнитель 1 ### СГО СК в лице отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК | ### 01 |  | 01 | 20030 | ### 110,0 | ### 110,0 | ### 110,0 |
|  | ### 2.2. Основное мероприятие ### «Внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих» ### Всего по мероприятию: | ### ответственный исполнитель мероприятия | ### 01 |  | 01 | 20030 | ### 110,0 | ### 110,0 | ### 110,0 |

Управляющий делами администрации

### Советского муниципального округа

### Ставропольского края                                                                                                                                                     В.В. Киянов

### Таблица 4

Информация

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы, программы Советского муниципального округа Ставропольского края

### <1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения:  Программа – муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципальной службы в Советском муниципальном округе Ставропольского края», АСГО СК – администрация Советского муниципального округа Ставропольского края, ФБ- Федеральный бюджет, КБ-бюджет Ставропольского края, МБ-бюджет Советского муниципального района Ставропольского края, ВФ - средства государственного внебюджетного фонда,  ИО- иные организации (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов ** | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Программа | Всего, в т.ч. | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
|  |  | ### ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### МБ | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
|  |  | ### ВФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### ИО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### из них, предусмотренные АСГО СК | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 1.1. | ### Основное мероприятие 2.2 ### «Внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих» Всего по мероприятию: | Всего, в т.ч. | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
|  |  | ### ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### МБ | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
|  |  | ### ВФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### ИО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### из них, предусмотренные АСГО СК | 110,00 |  |  |  |

Управляющий делами администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                     В.В. Киянов