# Об итогах реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 г. № 340, в 2023 году

# В рамках реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 г. № 340 (с изменениями) (далее – Программа) в 2023 году, была проведена работа по:

- обеспечению доступности и повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Советском городском округе Ставропольского края (далее – округ);

- развитию дополнительного образования, организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в округе;

- укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений округа, созданию безопасных условий их функционирования;

- обеспечению эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи;

# - обеспечению развития деятельности в области опеки и попечительства.

Общий объем финансирования Программы за счет бюджетов всех уровней составил 1 159 727,98 тыс. рублей, из них освоено 1 145 177,18 тыс. руб. процент освоения денежных средств составил 98,7%, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета из 73 760,83 тыс. руб. освоено 73 726,38 тыс. руб. (99,9%);

- за счет средств краевого бюджета из 513 204,79 тыс. руб. освоено 513 019,92 тыс. руб. (99,9%);

- за счет средств местного бюджета из 572 762,36 тыс. руб. освоено 558 430,88 тыс. руб. (97,5%).

Вместе с тем, в системе образования существует ряд проблем:

- продолжает иметь место дефицит педагогических кадров;

- слабое обновление кадрового состава молодыми специалистами;

- требуется продолжение улучшения материальной оснащенности по таким предметам, как: физика, химия, информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура;

- требуется обеспечение условий доступности для инвалидов объектов, предоставляющих услуги в сфере образования.

На основании вышеизложенного администрация Советского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию начальника управления образования администрация Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление образования) Пахмутовой Т.П. об исполнении Программы в 2023 году принять к сведению (прилагается).

2. Управлению образования, отделу общественной безопасности и социального развития администрация Советского муниципального округа Ставропольского края, муниципальному учреждению «Центр по комплексному обслуживанию учреждений образования» Советского муниципального округа Ставропольского края:

2.1. Обеспечить исполнение мероприятий, достижение запланированных значений индикаторов и освоение финансовых ресурсов Программы на 2024 год.

2.2. Своевременно вносить изменения в Программу в случае изменения состава показателей (индикаторов), предусмотренных оценкой эффективности деятельности органов местного самоуправления.

3. Контроль завыполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Советского муниципального округа Ставропольского края Недолугу В.И.

# ГлаваСоветского

# муниципального округа

Ставропольского края                                                                    С.В. Гультяев

Проект постановления вносит заместитель Главы администрации Советского муниципального округа Ставропольского края Недолуга В.И.

Проект визируют:

Управляющий делами администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                       В.В. Киянов

Начальник правового отдела

администрации Советского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                  М.А. Горбовцова

Начальник финансового управления

администрации Советского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                  Л.А. Кудряшова

Начальник отдела делопроизводства

и обращений граждан администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                             А.А. Заика

Заместитель начальника отдела экономического

развития администрации

Советского городского округа

Ставропольского края                                                                       Е.А. Рагимова

Проект постановления подготовило управление образования администрации Советского муниципального округа Ставропольского края

Информация

# об итогах реализации муниципальной программы

# Советского городского округа Ставропольского края

# «Развитие образования и молодежной политики в

# Советском городском округе Ставропольского края»

# (далее – Программа) в 2023 году

1. Результаты, достигнутые за отчетный период реализации Программы

Сравнительный анализ выполнения целевых индикаторов показал, что из 27 анализируемых значений индикаторов выполнены 23, что составляет 85,18%.

2. Перечень мероприятий Программы, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)

Анализ выполнения основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики в Советском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – Программа) показал, что управлением образования проводилась планомерная работа по реализации основных мероприятий Программы согласно детальному плану-графику реализации Программы.

В 2023 году в округе реализовывались образовательные программы дошкольного образования в 30-ти дошкольных образовательных учреждениях разной направленности с общей численностью 2379 детей, что на 147 человека меньше, чем в предыдущем году. Причиной этому явилось уменьшение численности детей дошкольного возраста, проживающих на территории округа на 161 человек. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием составил – 52%, что на 2,9% меньше, чем в прошлом году.

На 01.01.2024 года в очереди на предоставление места в детском саду всего зарегистрировано 300 заявлений. Детей, в отношении которых были поданы заявления на учет и зачисление в образовательные учреждения и не обеспеченных местом в дошкольных образовательных учреждениях (актуальный спрос), нет.

В 2023 году в 4-х дошкольных образовательных учреждениях продолжала развиваться работа по оказанию специальной помощи детям с ограниченными возможностями: МДОУ № 25 «Светлячок», МДОУ № 4 «Березка», МДОУ № 32 «Сказка», МДОУ №3 «Дюймовочка».

Всего коррекционной работой охвачено 204 детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Дошкольное образование получали 13 детей-инвалидов, из них 1 ребенок обучались на дому.

В 2023 году на территории округа увеличился охват семей по оказанию всесторонней помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, за счет консультативных пунктов, организованных на базе 10 дошкольных образовательных учреждений.

В 2023 году работой консультативных пунктов было охвачено 135 семей.

В целях реализации прав родителей на выбор форм получения ребенком дошкольного образования, увеличения охвата детей дошкольного возраста дошкольным образованием в двух дошкольных образовательных учреждениях, МДОУ № 3 «Дюймовочка» и МДОУ № 4 «Березка», были открыты адаптационные группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста от 1 года до 2-х лет, с общим количеством – 8 человек.

В 18 общеобразовательных учреждениях округа обучалось 7468 учащихся, что на 73 человека меньше, чем в предыдущем году.

Анализ успеваемости школьников показал, что в течение последних трех лет показательобученности остается на уровне 98%, качества знаний – в пределах 40%.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам среднего общего образования 2023 года выявил показатели среднего балла выше краевого значения по 3-м предметам учебного плана: география, литература, английский язык. Вместе с тем, произошло снижение среднего балла по 8 предметам: русский язык, математика профильного уровня, биология, информатика и ИКТ, обществознание, химия, история, физика.

Количество выпускников, получивших от 90 до 100 баллов, составило 16 человек, что ниже показателей предыдущих двух дет (2022 – 24 человека, 2021 год – 20 человек). Количество набравших от 80 до 100 баллов составило 68 человек (в 2022 году – 109 человек). Среди выпускников 2023 года нет набравших 100 баллов по предметам на государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

В 2023 году из 188выпускников общеобразовательных учреждений округа 186получили аттестаты о среднем общем образовании. Не прошли ГИА по математике и не получили аттестаты о среднем общем образовании 2 выпускника (в 2022 году не получил аттестат 1 выпускник из 227). Претенденты на получение медалей РФ «За особые успехи в учении» и золотых и серебряных медалей Ставропольского края «За особые успехи в обучении» подтвердили итоговые оценки результатами ГИА и получили 9 медалей регионального и федерального уровней, что составляет 4,7% от общего числа выпускников (в 2022 году 29 человек (12,7%), в 2021 году 31 выпускник (11,7%)).

В 2023 году получали основное общее образование 717 человек, из них 17 не допущены к ГИА, как имеющие академическую задолженность по предметам учебного плана. Получили аттестаты об основном общем образовании 700 выпускников9-х классов общеобразовательных учреждений округа, из них аттестаты об основном общем образовании особого образца – 26 выпускников (в 2022 году – 17 выпускников). Не получили аттестат об основном общем образовании 11 человек.

Пять человек завершили обучение по адаптированным программам и получили свидетельства об обучении.

Продолжили обучение в общеобразовательных учреждениях 252 выпускника 9-го класса, что составляет 39,1% от общего количества выпускников. Поступили в профессиональные образовательные организации для дальнейшего обучения 415 человек (57,4%).

Успешно сданные экзамены позволили 128 выпускникам 11-х классов (65% от общего числа выпускников 11 классов) поступить в вузы, из них 58 выпускников (29,4%) предпочли вузы Ставропольского края, 70 (35,5%) поступили в вузы других субъектов Российской Федерации. В учреждениях профессионального образования обучается 53 выпускника (26,9%).

В общеобразовательных учреждениях округа организована и проводится работа по обучению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В общеобразовательных учреждениях по адаптированным общеобразовательным программам обучалось 483 ученика с ограниченными возможностями здоровья, в сравнении с прошлым годом количество данной категории детей увеличилось на 22 человека. Детей-инвалидов – 194 человека, что на 2 человека больше в сравнении с 2022 годом. От общего количества детей-инвалидов более 60% (122 человека) получали образование по адаптированным общеобразовательным программам. В 14 классах коррекционно-развивающего обучения обучалось 147 учеников. Осваивают общеобразовательные программы, находясь на домашнем обучении, 325 человек, что на 67 человек больше в сравнении с прошлым годом.

Деятельность управления образования с одаренными детьми осуществлялась на основе Федеральной целевой программы «Одарённые дети».

На уровне округа создан единый банк данных «Одарённые дети». В 2023 году банк данных содержит информацию о 584 учащихся.

С целью развития и реализации способностей одарённых детей проведены следующие мероприятия: конкурс «Сетевые умники» для учащихся 7-9 классов, смотр-конкурс школьных научных обществ учащихся, научно-практическая конференция «Шаг в науку», конкурс «Юные программисты», открытый научно-инженерный конкурс и другие. Основной формой работы с одаренными детьми является организация и проведение этапов Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ).

Школьный этап ВСОШв 2023 году охватил 2408 обучающихся 4-11 классов, победителями и призерами стали 1064 человека.

В муниципальном этапе ВСОШ в 2023 году приняли участие 517 учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, победителями и призерами стали 122 учащихся.

В краевом этапе ВСОШ приняли участие 33 человека. По результатам краевого этапа 7 человек стали призерами (в 2022 году – 8 призеров).

В 2023 году в различных краевых конкурсах приняли участие 114 человек, что на 20 человек больше по сравнению с прошлым годом. Из них победителями и призёрами стали 36 учеников.

Программами дополнительного образования детей охвачено 6701 человек, что составляет 76,4% от общего количества детей в возрасте 5-18 лет.

Во всех школах действуют детские организации и объединения. В 2023 году на базе образовательных учреждений осуществляли деятельность 122 детских и молодежных общественных объединений, в которых зарегистрировано 7345 человека, что составляет 96%.

В 18 школах созданы отряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия общей численностью 811 человек.

Во всех общеобразовательных учреждениях введены ставки советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Еженедельно в школах проводятся поднятие флага Российской Федерации и час общения «Разговоры о важном».

Воспитательная работа в образовательных учреждениях продолжалась и в летний период.

Во время летней оздоровительной кампании 2023 года работали 17 лагерей дневного пребывания детей и подростков с охватом 2275 человек; загородный ДООЦ «Звездочка» – 216 детей. На базе 18 общеобразовательных учреждений работали спортивно-игровые площадки в дневное и вечернее время для детей и подростков с охватом 1775 детей.

Каждая смена лагеря имела свою профильную направленность. В течение лета проведены профильные смены военно-патриотической, технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, художественной направленностей, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, финансовой грамотности и др., в том числе онлайн формате. В приоритетном порядке был организован отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в СОП, состоящих на всех видах учета, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 12 несовершеннолетних, находящихся на различных видах учета и в СОП, приняли участие в краевых профильных сменах «Школа самостоятельности» на базе государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 35» г. Ессентуки.

В период летней оздоровительной кампании 2023 года на базе 10 общеобразовательных учреждений (СОШ № 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14) совместно с Центром занятости Советского городского округа с 14 по 26 июня 2023 г. организована работа по трудоустройству несовершеннолетних с охватом 100 человек.

Всего трудовой деятельностью было охвачено 50% учащихся (пришкольная практика, ремзвенья, УПБ).

Всеми формами отдыха и занятости (с питанием и без питания) было охвачено 6264 человека, что составляет 86,5% от общего числа обучающихся.

В 2023 году укреплению здоровья учащихся способствовала планомерно проводимая физкультурно-оздоровительная работа, включавшая традиционные профилактические мероприятия, дни здоровья, месячники «За здоровый образ жизни», соревнования по баскетболу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, стритболу, мини-футболу, туризму, «Школе безопасности», «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания школьников», спартакиаду молодежи допризывного возраста, «Весёлые старты» и другие. В результате проводимой работы доля обучающихся I и II группы здоровья составила 86,2% от общего количества обучающихся.

Охват школьников физкультурно-спортивной работой в 2023 году составил 7100 детей (92% от общей численности детей района). Показатель «Охват детей в возрасте 5-18 лет спортивными секциями и кружками» увеличился на 0,1% и составляет 36,0%.

Питание учащихся общеобразовательных учреждений района в 2023 году было организовано на базе 17 школьных столовых и 1 столовой-раздаточной. С 01.09.2023 г. бесплатное горячее питание получают 3375 учащихся 1-4 классов, 285 детей из семей участников СВО. Льготным питаниемохвачено1037 обучающихся 5-11 классов, дети-инвалиды и дети с ОВЗ, обучающиеся на дому, получают денежную компенсацию. Охват обучающихся питанием составил 99,99%.

В 2023 году продолжилась работа по повышению профессионального мастерства педагогов. На курсах повышения квалификации в течение года обучалось 584 человек, переподготовку прошел 1 педагог.

Помимо традиционного обучения на курсах повышения квалификации, учителя повышали свое педагогическое мастерство, принимая участие в различных вебинарах издательства «Просвещение», Инфоурок, ЗавучИнфо и дрргие.

Всем педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, оказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.Педагогические работники общеобразовательных учреждений получают выплаты денежного вознаграждения за классное руководство.

В целях развития молодежной политики в округе осуществлялись мероприятия по вовлечению молодежи в проекты и программы, в мероприятия по основным направлениям молодежной политики.

Специалисты муниципального казенного учреждения по работе с молодежью «Молодежный центр Советского района» в 2023 году было организовано и проведено 160 мероприятий для молодежи, в которых приняли участие 11782 человек, что составило 79,2% от общей численности молодежи, проживающей на территории округа, в том числе:

- 95 мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни в молодежной среде, в которых приняло участие 7002 человека в возрасте 14-35 лет (количество участников дано с учетом мероприятий, проведенных в режимах онлайн и оффлайн), что составляет 49,7% от численности всей молодежи, проживающей на территории округа;

- 75 мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности с охватом 6385 человек, что составляет 45,65% от численности всей молодежи, проживающей на территории округа;

- 20 мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде, в которых было задействовано 9731 человек, что составило 69,91% от общей численности молодежи,

На территории Советского городского округа осуществляет свою деятельность 21 волонтерский отряд, численность которого составляет 2196 человек.

В течение 2023 года проводились мероприятия по защите законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За отчетный период на территории округа было выявлено 8 детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Число первично выявленных детей данной категории в 2023 году сократилось на 42,8% по сравнению с предыдущим периодом. На конец отчетного года из 8-ми человек 6 переданы на воспитание в замещающие семьи, 2 ребенка помещены в государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таким образом, доля детей, оставшихся без родителей, первично выявленных и переданных в семьи в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 4,3% (в 2022 году – 5,4%).

В 2023 году установлено усыновление (удочерение) в отношении 3-х детей, что составило 34,5% от числа первично выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 2,14% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в системе образования продолжает иметь место дефицит педагогических кадров; слабое обновление кадрового состава молодыми специалистами; требует своего продолжения улучшение материальной оснащенности по таким предметам, как: физика, химия, информатика и ИКТ, охрана безопасности жизнедеятельности, физическая культура;требуется обеспечение условий доступности для инвалидов объектов, предоставляющих услуги в сфере образования.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы

Общий объем финансирования Программы составил за счет бюджетов всех уровней составил 1 159 727,98тыс. рублей, из них освоено 1 145 177,18тыс. руб. процент освоения денежных средств составил 98,7%, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета из 73 760,83тыс. руб. освоено 73 726,38тыс. руб. (99,9%);

- за счет средств краевого бюджета из 513 204,79тыс. руб. освоено 513 019,92тыс. руб. (99,9%);

- за счет средств местного бюджета из 572 762,36тыс. руб. освоено 558 430,88тыс. руб. (97,5%).

В отчетном периоде денежные средства были направлены на реализацию следующие мероприятий:

- приобретение мебели – 818,77 тыс. руб.;

- приобретение компьютерной техники и комплектующих деталей – 2 997,32 тыс. руб.;

- приобретение игрушек и игрового оборудования – 275,18 тыс. руб.;

- приобретение спортивного оборудования – 172, 82 тыс. руб.;

- приобретение библиотечного фонда – 15 253,55 тыс. руб.;

- приобретение станков – 188,00 тыс. руб.;

- приобретение учебного оборудования – 376,60тыс. руб.;

- приобретение наглядных пособий – 333,63 тыс. руб.;

- приобретение хозяйственного инвентаря и бытовой техники – 2 989,29 тыс. руб.;

- благоустройство территории МДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» г.Зеленокумска– 699,80 тыс. руб.;

- замена сетей водопровода в МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» г.Зеленокумска– 234,00 тыс. руб.;

- замена оборудования котельной в МОУ «СОШ №2 г. Зеленокумска» и МОУ «СОШ №7 с. Отказного» – 244,61 тыс. руб.;

- ремонт спортивного зала в МОУ «СОШ № 9 с. Нины» – 132,56 тыс. руб.;

- электромонтажные работы в МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска» и МОУ «СОШ №14 г. Зеленокумска» – 1 364,82 тыс. руб.

Кроме того, в рамках реализации:

- национального проекта «Современная школа» организована деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественно-научной и технологической направленностей в МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска», МОУ «СОШ № 14 г. Зеленокумска» (3 200,60 тыс. руб.);

- федерального проекта «Цифровая образовательная среда» обновлена информационно-коммуникационная база МОУ «СОШ № 9 с. Нины» (550,00 тыс. руб.).

Основными отклонениями от плановых назначений являются:

- по федеральному бюджету:

в связи с предоставлением счетов на оплату продуктов питания и актов выполненных работ по обеспечению горячим бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов за декабрь 2023 г. в январе 2024 г. сложилась кредиторская задолженность;

экономия по выплатам денежного вознаграждения за классное руководство сложилась по причине получения педагогическими работниками больничных листов по временной нетрудоспособности;

- по краевому бюджету:

экономия по заработной плате сложилась по причине получения работниками больничных листов по временной нетрудоспособности;

экономия по оплате за продукты питания сложилась в связи с уменьшением количества обучающихся, получающих льготное питание в школе, и увеличением количества детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому и получающих компенсацию за горячее питание;

экономия по приобретению новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования, сложилась в ходе проведения торгов;

- по местному бюджету:

в связи с предоставлением поставщиками счетов за коммунальные услуги и продукты питания, бензин и услуги связи за декабрь 2023 года в январе 2024 года на 31.12.2023 года сложилась кредиторская задолженность;

экономия по заработной плате сложилась по причине получения работниками больничных листов по временной нетрудоспособности.

# Анализ выполнения Программы за 2023 год показал, что мероприятия выполнены в полном объеме, что положительно отразилось на развитии образования в округе.

4. Информация об изменениях, внесенных в Программу

В Программу были внесены следующие изменения:

- постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 23 июня 2023 г. № 647 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 г. № 340».

- постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 01 августа 2023 г. № 827 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 г. № 340».

Начальник управления образования

администрации Советского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                  Т.П. Пахмутова

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач муниципальной программы

Советского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие образования и молодежной политики в Советском муниципальном округе Ставропольского края»*

### * Далее – Программа

| № п/п | Наименование целевого индикатора Программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя Программы, Подпрограммы Программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  |  |
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Индикатор достижения цели 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей в возрасте 1-7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста | % | 54,9 | 52 | уменьшение численности детей дошкольного возраста, проживающих на территории Советского муниципального округа, связанное со снижением рождаемости детей в округе и внутренней миграцией трудового населения в возрасте до 40 лет (в том числе и воспитанников) за пределы округа или Ставропольского края |
| 1.2 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | % | 70 | 76,1 |  |
| 2 | Показатель решения задачи 1 цели 1 |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 3-х (в части актуального спроса) | % | # 100 | 100 |  |
| 2.2 | Удельный вес численности детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 20,50 | 23 |  |
| 2.3 | Удельный вес учащихся, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвующих в едином государственном экзамене | % | 97,70 | 98,9 |  |
| 2.4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 2,3 | 1,0 |  |
| 2.5 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 76,49 | 76,52 |  |
| 2.6 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 71,70 | 86,2 |  |
| 2.7 | Удельный вес учащихся школ, обеспеченных горячим питанием | % | 99,99 | 99,99 |  |
| 2.8 | Доля детей, обучающихся в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных учреждениях, охваченных бесплатным горячим питанием, в общей численности детей, обучающихся в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 100 | 100 |  |
| 2.9 | Доля педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальных гарантий, от общего числа педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности | % | 95,20 | 95,20 |  |
| 2.10 | Доля педагогических работников, получающих денежное вознаграждение за классное руководство | % | 100 | 100 |  |
| 2.11 | Доля образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий оказания услуг образовательной деятельности | % | 100 | 100 |  |
| 3 | Показатель решения задачи 2 цели 1 |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля детей и подростков, занятых трудом и отдыхом в летний период | % | 86,02 | 86,50 |  |
| 4 | Показатель решения задачи 3 цели 1 |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0 | 17,20 |  |
| 4.2 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 66,70 | 66,70 |  |
| 4.3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 84,20 | 84,20 |  |
| 4.4 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся образовательных учреждений | % | 32,60 | 32,60 |  |
| 4.5 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 65,40 | 86,61 |  |
| 4.6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |  |
|  | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 19 656,90 | 22 873,27 |  |
|  | муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 27 045,70 | 31 987,11 |  |
|  | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 33 165,00 | 36 934,76 |  |
| 4.7 | Объем привлеченных из бюджетов Российской Федерации, Ставропольского края субсидий и иных бюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования программы за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края в рамках выполнения государственных обязательств в сфере образования | % | 95,00 | 95,00 |  |
| 5 | Индикатор достижения цели 2 |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельный вес численности молодых людей, охваченных мероприятиями по основным направлениям молодежной политики | % | 66,0 | 66,2 |  |
| 6 | Показатель решения задачи 1 цели 2 |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля молодежи, вовлечённой в проекты и программы (от общего числа молодёжи района) | % | # 36,70 | 36,9 |  |
| 6.2 | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общей численности граждан в возрасте 7-30 лет | % | # 38,60 | 38,7 |  |
| 7 | Индикатор достижения цели 3 |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, первично выявленных в отчетном году, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 81,00 | 75,00 |  |
| 8 | Показатель решения задачи 1 цели 2 |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых оба или единственный родитель лишены (ограничены) родительских прав | % | 39,00 | 50,00 |  |
| 8.2 | Доля усыновленных (удочеренных) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 12,00 | 37,50 |  |

Начальник управления образования

администрации Советского муниципального округа

### Ставропольского края          Т.П. Пахмутова

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы

Советского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие образования и молодежной политики в Советском муниципальном округе Ставропольского края»*

### * Далее – Программа

### В настоящем Приложении используется сокращения: администрации Советского муниципального округа Ставропольского края – АСМО СК; отдел общественной безопасности и социального развития администрации Советского муниципального округа Ставропольского края – ОСР СМО СК, управление образования администрации Советского муниципального округа Ставропольского края – УО СМО СК

| № п/п | Наименование основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Развитие дошкольного образования | УО СМО СК | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие 1: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – МДОУ) | УО СМО СК | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение доступности дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 3-х лет (в части актуального спроса) до 100% | - увеличилась доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 3-х лет (в части актуального спроса) до 100% | нет |
| 1.2 | Контрольное событие 2-13. Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МДОУ, проживающим и работающим в сельской местности | Отдел бухгалтерского учета, отчетности и анализа МКУ «МЦБ» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение доли педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальных гарантий, включающих компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение, до 95,2% | 95,2% педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности, получили меры социальных гарантий, включающих компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение | нет |
| 1.3 | Контрольное событие 14-17. Произведены выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ | Отдела бухгалтерского учета, отчетности и анализа МКУ «МЦБ» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение доступности дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 3-х лет (в части актуального спроса) до 100%; - увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста, до 54,9% | - увеличилась доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 3-х лет (в части актуального спроса) до 100%; - увеличилась доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста, до 52,0% | нет |
| 1.4 | Контрольное событие 18. Организовано участие педагогических работников в курсах повышения квалификации | УО СМО СК | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение доступности дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 3-х лет (в части актуального спроса) до 100%; - увеличение удельного веса численности детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста до 20,5%; - увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста, до 54,9% | - увеличилась доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 3-х лет (в части актуального спроса) до 100%; - увеличился удельный вес численности детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста до 23,0%; - увеличилась доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста, до 52,0% | нет |
| 1.5 | Контрольное событие 19. Организовано участие педагогических работников в переподготовке | УО СМО СК | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. |  |  | нет |
| 1.6 | Контрольное событие 20-23. Проведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | УО СМО СК | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. |  |  | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2. Развитие общего образования | УО СМО СК | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие 24. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Советского городского округа Ставропольского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» | Начальник МУ «ЦКО СМО СК» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение доли обучающихся первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 71,70%; - увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 84,2% | - увеличилась доля обучающихся первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 86,2%; - увеличилась доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 84,2% | нет |
| 2.2 | Контрольное событие 25. Выполнены работы по ремонту спортивного зала в МОУ | МУ «ЦКО СМО СК» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. |  |  | нет |
| 2.3 | Контрольное событие 26. Заключено соглашение между Министерством образования Ставропольского и Советским городским округом о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Советского городского округа Субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественно-научной и технологической направленностей в рамках национального проекта «Современная школа» | МУ «ЦКО СМО СК» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение доли обучающихся первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 71,70%; - увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 84,2% | - увеличилась доля обучающихся первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 86,2%; - увеличилась доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 84,2% | нет |
| 2.4 | Контрольное событие 27. Выполнены работы по обеспечению деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественно-научной и технологической направленностей в рамках национального проекта «Современная школа» | Начальник МУ «ЦКО СМО СК» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. |  |  | Нет |
| 2.5 | Контрольное событие 28-39 Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МОУ, проживающим и работающим в сельской местности | Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и анализа МКУ «МЦБ» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение доли педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальных гарантий, включающих компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение, от общего числа педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности, до 95,20% | 95,20% педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности, получили меры социальных гарантий, включающих компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение | нет |
| 2.6 | Контрольное событие 40 Организовано участие педагогических работников в курсах повышения квалификации | Начальник отдела по информационно-методической работе МУ «ЦКО СМО СК» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 84,20% | - увеличилась доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 84,20% | нет |
| 2.7 | Контрольное событие 41 Организовано участие педагогических работников в переподготовке | Начальник отдела по информационно-методической работе МУ «ЦКО СМО СК» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. |  |  | нет |
| 2.8 | Контрольное событие 42-45 Проведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | Начальник отдела по информационно-методической работе МУ «ЦКО СМО СК» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. |  |  | нет |
| 2.9 | Контрольное событие 46 Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в МОУ | Ведущий специалист УО СМО СК | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение доли обучающихся первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 71,70%; - увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 84,20% | - увеличилась доля обучающихся первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 86,20%; - увеличилась доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 84,20% |  |
| 2.10 | Контрольное событие 47 Организованы выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам МОУ | Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и анализа МКУ «МЦБ» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 84,20% | - увеличилась доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 84,20% |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Развитие дополнительного образования детей и подростков | УО СМО СК | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. |  |  |  |
| 3.1 | Контрольное событие 48. Организовано обучение детей в возрасте 5-18 лет по программам дополнительного образования | УО СМО СК | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования до 70% | - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования составил 76,10% | нет |
| 3.2 | Контрольное событие 49. Организовано участие педагогических работников в курсах повышения квалификации | Отдел по информационно-методической работе МУ «ЦКО СМО СК» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 84,20% | - увеличилась доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 84,20% | нет |
| 3.3 | Контрольное событие 50. Организовано участие педагогических работников в переподготовке | Отдел по информационно-методической работе МУ «ЦКО СМО СК» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. |  |  |  |
| 3.4 | Контрольное событие 51-54. Проведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | Отдел по информационно-методической работе МУ «ЦКО СМО СК» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. |  |  |  |
| 3.5 | Контрольное событие 55-66 Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности | Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и анализа МКУ «МЦБ» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение доли педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальных гарантий, включающих компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение, от общего числа педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности, до 95,20% | 95,20% педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности, получили меры социальных гарантий, включающих компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение | нет |
| 4 | Основное мероприятие 4. Оздоровление, занятость детей и подростков в лагерях дневного пребывания | УО СМО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Контрольное событие 67. Организован труд и отдых детей и подростков в летний период | УО СМО СК | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение доли детей и подростков, занятых трудом и отдыхом в летний период до 86,02% | - доля детей и подростков, занятых трудом и отдыхом в летний период, составила 86,50% | нет |
| 5 | Основное мероприятие 5. Обеспечение деятельности детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | МУ «ЦКО СМО СК» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. |  |  |  |
| 5.1 | Контрольное событие 68. Обеспечена деятельность детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» в период летних каникул | МУ «ЦКО СМО СК» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение доли детей и подростков, занятых трудом и отдыхом в летний период до 86,02% | - доля детей и подростков, занятых трудом и отдыхом в летний период, составила 86,50% | нет |
| 6 | Основное мероприятие 6. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности | Заведующая сектором муниципального заказа правового отдела АСГО СК | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. |  |  |  |
| 6.1 | Контрольное событие 74 Заключение контракта по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Заведующая сектором муниципального заказа правового отдела АСМО СК | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение доли образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности до 100% | - доля образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, составила 100% |  |
| 7 | Основное мероприятие 7. Осуществление управленческих функций по реализации полномочий в области образования и молодежной политики | МУ «ЦКО СМО СК» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. |  |  |  |
| 7.1 | Контрольное событие 71. Обеспечена деятельность управления образования администрации Советского городского округа | МУ «ЦКО СМО СК» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение расходов бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 65,60 тыс.руб.; - увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников: муниципальных дошкольных образовательных учреждений 19656,90 руб.; муниципальных общеобразовательных учреждений 27045,70 руб.; учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 33165,00 руб. | - расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях составили 86,61 тыс.руб.; - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 22873,27 руб.; муниципальных общеобразовательных учреждений 31987,11 руб.; учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 36934,76руб. | нет |
| 8 | Основное мероприятие 8 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения «Центр по комплексному обслуживанию учреждений образования Советского городского округа Ставропольского края» | МУ «ЦКО СМО СК» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. |  |  |  |
| 8.1 | Контрольное событие 72. Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр комплексного обслуживания учреждений образования» | МУ «ЦКО СМО СК» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - уменьшение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 66,70% | - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, составила 66,70% | нет |
| 9 | Основное мероприятие 9. Развитие организационно-воспитательной работы с молодежью | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр Советского района» (далее – МКУ «Молодежный центр Советского района») | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. |  |  |  |
| 9.1 | Контрольное событие 69. Проведена работа по вовлечению молодежи в проекты и программы | МКУ «Молодежный центр Советского района» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение доли молодежи, вовлеченной в проекты и программы до 36,70% | - удельный вес молодежи, вовлеченной в проекты и программы, составил 36,90% | нет |
| 9.2 | Контрольное событие 70. Проведена работа по вовлечению молодых людей в мероприятия по основным направлениям молодежной политики | МКУ «Молодежный центр Советского района» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение удельного веса молодых людей, охваченных мероприятиями по основным направлениям молодежной политики до 66,00% | - удельный вес молодых людей, охваченных мероприятиями по основным направлениям молодежной политики, составил66,20% | нет |
| 9.3 | Контрольное событие 72. Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр комплексного обслуживания учреждений образования» | МУ «ЦКО СМО СК» | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - уменьшение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 66,70% | - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, составила 66,70% | нет |
| 10 | Основное мероприятие 10. Развитие деятельности в области опеки и попечительства | ОСР СМО СК | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. |  |  |  |
| 10.1 | Контрольное событие 73. Организована передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, первично выявленных в отчетном году, на воспитание в семьи | ОСР СМО СК | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | - увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, первично выявленных в отчетном году, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 81,0% | - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, первично выявленных в отчетном году, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 75,00% | нет |

Начальник управления образования

администрации Советскогомуниципального округа

### Ставропольского края                                                                                                                                                Т.П. Пахмутова

### Отчет

### об использовании средств бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края на реализацию

муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие образования и молодежной политики в Советском муниципальном округе Ставропольского края»*

### * Далее – Программа

### В настоящем Приложении используется сокращения: администрации Советского муниципального округа Ставропольского края – АСМО СК; отдел общественной безопасности и социального развития администрации Советского муниципального округа Ставропольского края – ОСР СМО СК, управление образования администрации Советского муниципального округа Ставропольского края – УО СМО СК

| ### № п/п | ### Наименование Программы, подпрограммы | ### Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | ### Целевая статья расходов |  |  |  | ### Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Программа | ### Подпрограмма | ### Основное мероприятие | ### Направление расходов | ### сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 г. | ### сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 г. | ### кассовое исполнение |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
|  | Программа | ### АСМО СК | 17 |  | 000 | 00000 | ### 1 076 136,22 | ### 1 159 727,98 | ### 1 145 177,18 |
| ### 1 | Основное мероприятие 1 Развитие дошкольного образования | УО СМО СК | 17 |  | 001 | 00000 | ### 370 294,12 | ### 378 547,74 | ### 371 044,00 |
| ### 2 | Основное мероприятие 2 Развитие общего образования | УО СМО СК | 17 |  | 002 | 0000 | ### 585 899,96 | ### 660 090,57 | ### 563 359,25 |
| ### 3 | Основное мероприятие 3 Развитие дополнительного образования детей и подростков | УО СМО СК | 17 |  | 003 | 11010 | ### 47 692,14 | ### 49 974,45 | ### 49 915,36 |
| ### 4 | Основное мероприятие 4 Оздоровление, занятость детей и подростков в лагерях дневного пребывания | УО СМО СК | 17 |  | 007 | 00000 | ### 7 510,06 | ### 7 019,79 | ### 7 011,02 |
| ### 5 | Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | УО СМО СК | 17 |  | 006 | 00000 | ### 6 562,15 | ### 5 558,10 | ### 5 558,09 |
|  | Основное мероприятие 6 Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности | АСМО СК | 17 |  | 010 | 25010 | ### 430,00 | ### 186,00 | ### 186,00 |
|  | Основное мероприятие 7 Осуществление управленческих функций по реализации полномочий в области образования и молодежной политики | УО СМО СК | 17 |  | 008 | 00000 | ### 6 700,38 | ### 7 229,37 | ### 7 183,35 |
|  | Основное мероприятие 8 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения «Центр по комплексному обслуживанию учреждений образования Советского городского округа Ставропольского края» | УО СМО СК | 17 |  | 11 | 11010 | ### 19 455,12 | ### 19 964,50 | ### 19 793,23 |
| ### 6 | Основное мероприятие 9 Развитие организационно-воспитательной работы с молодежью | ### УО СМО СК | 17 |  | 005 | 00000 | ### 2 816,02 | ### 2 600,02 | ### 2 568,86 |
| ### 8 | Основное мероприятие 10 Развитие деятельности в области опеки и попечительства | ### ОСР СМО СК | 17 |  | 009 | 00000 | ### 24 867,69 | ### 24 201,58 | ### 24 201,58 |

Начальник управления образования

администрации Советского муниципального округа

### Ставропольского края                                                                                                                                                 Т.П. Пахмутова

Информация

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы

Советского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие образования и молодежной политики в Советском муниципальном округе Ставропольского края»*

### * Далее – Программа

### В настоящем Приложении используется сокращения: администрации Советского муниципального округа Ставропольского края – АСМО СК; отдел общественной безопасности и социального развития администрации Советского муниципального округа Ставропольского края – ОСР СМО СК, управление образования администрации Советского муниципального округа Ставропольского края – УО СМО СК; ФБ - Федеральный бюджет, КБ - бюджет Ставропольского края, МБ - бюджет Советского муниципального округа Ставропольского края

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 г. | Кассовое исполнение | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Программа | всего | 1 160 113,41 | 1 159 727,98 | 1 145 177,18 | 1 145 177,18 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 75 214,69 | 73 760,83 | 73 726,38 | 73 726,38 |
|  |  | КБ | 512 733,43 | 513 204,79 | 513 019,92 | 513 019,92 |
|  |  | МБ, из них: | 572 165,29 | 572 762,36 | 558 430,88 | 558 430,88 |
|  |  | УО СМО СК | 1 135 725,83 | 1 135 340,40 | 1 120 789,60 | 1 120 789,60 |
|  |  | ОСР СМО СК | 24 201,58 | 24 201,58 | 24 201,58 | 24 201,58 |
|  |  | АСМО СК | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Развитие дошкольного образования | ### всего | 382 038,74 | 378 547,74 | 371 044,00 | 371 044,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 125 869,67 | 126 271,61 | 126 211,56 | 126211,56 |
|  |  | МБ, из них: | 256 169,07 | 252 276,13 | 244 832,44 | 244 832,44 |
|  |  | УО СМО СК | 382 038,74 | 378 547,74 | 371043,99 | 371043,99 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Развитие общего образования | ### всего | 660 524,79 | 664 446,43 | ### 657 715,69 | ### 657 715,69 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 75 214,69 | 73 760,83 | 73 726,38 | 73 726,38 |
|  |  | КБ | 356 808,08 | 356 877,50 | 356 753,01 | 356 753,01 |
|  |  | МБ, из них: | 228 502,02 | 233 808,10 | 227 236,30 | 227 236,30 |
|  |  | УО СМО СК | 660 524,79 | 664 446,43 | ### 657 715,69 | ### 657 715,69 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Развитие дополнительного образования детей и подростков | ### всего | 50 584,45 | 49 974,45 | ### 49 915,36 | ### 49 915,36 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  |  | МБ, из них: | 50 504,45 | 49 894,45 | ### 49 835,36 | ### 49 835,36 |
|  |  | УО СМО СК | 50 584,45 | 49 974,45 | ### 49 835,36 | ### 49 835,36 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 Оздоровление, занятость детей и подростков в лагерях дневного пребывания | ### всего | 7 019,79 | 7 019,79 | 7 011,02 | 7 011,02 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 5 774,10 | 5 774,10 | 5 773,77 | 5 773,77 |
|  |  | МБ, из них: | 1 245,69 | 1 245,69 | 1 237,25 | 1 237,25 |
|  |  | УО СМО СК | 7 019,79 | 7 019,79 | 7 011,02 | 7 011,02 |
| 1.5 | Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | ### всего | 5 558,10 | 5 558,10 | ### 5 558,09 | ### 5 558,09 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, из них: | 5 558,10 | 5 558,10 | ### 5 558,09 | ### 5 558,09 |
|  |  | УО СМО СК | 5 558,10 | 5 558,10 | ### 5 558,09 | ### 5 558,09 |
| 1.6 | Основное мероприятие 6 Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности | ### всего | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, из них: | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 |
|  |  | АСМО СК | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 |
| 1.7 | Основное мероприятие 7 Осуществление управленческих функций по реализации полномочий в области образования и молодежной политики | ### всего | 7 229,37 | 7 229,37 | ### 7 183,35 | ### 7 183,35 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, из них: | 7 229,37 | 7 229,37 | ### 7 183,35 | ### 7 183,35 |
|  |  | УО СМО СК | 7 229,37 | 7 229,37 | ### 7 183,35 | ### 7 183,35 |
| 1.8 | Основное мероприятие 8 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения «Центр по комплексному обслуживанию учреждений образования Советского городского округа Ставропольского края» | ### всего | 19 932,50 | 19 964,50 | ### 19 793,23 | ### 19 793,23 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, из них: | 19 932,50 | 19 964,50 | ### 19 793,23 | ### 19 793,23 |
|  |  | УО СМО СК | 19 932,50 | 19 964,50 | ### 19 793,23 | ### 19 793,23 |
| 1.9 | Основное мероприятие 9 Развитие организационно-воспитательной работы с молодежью | ### всего | 2 838,09 | 2 600,02 | ### 2 568,86 | ### 2 568,86 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, из них: | 2 838,09 | 2 600,02 | ### 2 568,86 | ### 2 568,86 |
|  |  | УО СМО СК | 2 838,09 | 2 600,02 | ### 2 568,86 | ### 2 568,86 |
| 1.10 | Основное мероприятие 10 Развитие деятельности в области опеки и попечительства | ### всего | 24 201,58 | 24 201,58 | 24 201,58 | 24 201,58 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 24 201,58 | 24 201,58 | 24 201,58 | 24 201,58 |
|  |  | МБ, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОСР СМО СК | 24 201,58 | 24 201,58 | 24 201,58 | 24 201,58 |

Начальник управления образования

администрации Советского муниципального округа

### Ставропольского края                                                                                                                                                    Т.П. Пахмутова