Информация

об итогах реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского городского округа Ставропольского края»

в 2023 году

Муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2018 года № 252 (с изменениями), (далее - Программа).

Программа рассчитана на развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края.

В ходе реализации Программы планируется:

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 55,2 %;

- увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 85,3 %;

- увеличение количества призеров на краевых соревнованиях до 270 чел.;

- сохранение обеспеченности плоскостными сооружениями на 10 тыс. населения на уровне 17 кв.м.;

-сохранение обеспеченности спортивными залами на 10 тыс. населения  на уровне 1,5 кв.м.;

- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 23450, 00 руб.

В Программе  сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, перечень основных мероприятий, в результате которых планируется достижение ожидаемых результатов. Подпрограммы Программы отсутствуют.

Результаты, достигнутые за отчетный период реализации Программы

На реализацию мероприятий Программы запланирован объем бюджетных ассигнований в сумме 81228,01 тыс. рублей, в том числе объем бюджетных ассигнований бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет) – 00,00 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 2579,81 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований бюджета Советского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 78648,20 тыс. рублей.

Прогноз выпадающих доходов местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) установлен на уровне 0,00 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2023 г. кассовые расходы бюджетных ассигнований составили 60173,91 тыс. рублей (74,08% к плановым значениям), в том числе федерального бюджета – 00,00 тыс. рублей, краевого бюджета – 2579,81 тыс. рублей (100,00% к плановым значениям), местного бюджета – 57594,10 тыс. рублей (73,2% к плановым значениям).

Оценка выпадающих доходов составила 0,00 тыс. рублей. Средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы в течение 2023 года проведено 54 окружных календарных спортивно-массовых мероприятия (из запланированных 51) по 18 видам спорта, 5 комплексных мероприятий (спартакиад), по результатам которых были сформированы спортивные сборные команды Советского муниципального округа.

В 2023 году наиболее массовыми стали ХIII сельские спортивные игры Советского городского округа, Кубок Советского городского округа по волейболу среди мужчин, Первенство Советского городского округа по волейболу среди женских команд, Первенство Советского городского округа по футболу и другие.

По результатам окружных соревнований были сформированы спортивные сборные команды и направлены на краевые и всероссийские соревнования. Наиболее часто направлялись команды на соревнования по самбо, легкой атлетике, футболу, дзюдо, волейболу, всестилевому каратэ.

В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Ставропольском крае, утвержденным Губернатором Ставропольского края В.В. Владимировым, в 2023 году проводилось тестирование жителей округапо выполнению видов испытаний комплекса ГТО. Проведено 3 мероприятия по приему тестов, в результате было протестировано 120 человека, из них получили знаки отличия 101 человек.

В результате выступления на 22 всероссийских и краевых соревнованиях спортсмены округа завоевали 5 командных и 264 личных призовых мест, было оформлено 77 массовых спортивных разрядов, из них    8 первых разряда и 1 мастер спорта.

В 2023 году подготовлено 6 постановлений администрации Советского городского округа Ставропольского края о присвоении вторых и третьих спортивных разрядов 16 спортсменам и 2 постановления администрации округа о присвоении квалификационных категорий 3 спортивным судьям.

Сравнительный анализ значений индикаторов, достигнутых в 2023 году, с индикаторами, запланированными Программой на 2023 год, показал, что планируемые значения индикаторов за анализируемый период выполнены все 6 из 6 анализируемых индикаторов, показателей:

- по индикатору «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» фактическое значение составило 64,6% (плановые значения 50,3%);

- по индикатору «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности занимающихся» фактическое значение составило 99,0% (плановые значения 84,9%);

- по показателю «Количество призеров на краевых соревнованиях» фактическое значение составило 264 чел. (плановые значения 260 чел.);

- по показателю «Обеспеченность плоскостными сооружениями на 10 тыс. населения» фактическое значение составило 17,0 кв.метров (плановые значения 17,0 кв.метров);

- по показателю «Обеспеченность спортивными залами на 10 тыс. населения» фактическое значение составило 1,5 кв.метров (плановые значения 1,5 кв.метров);

- по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных учреждений физической культуры и спорта» фактическое значение составило 23026,00рублей (плановые значения 23450,00 рублей).

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Программы указаны в Таблице № 1.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий муниципальной  Программы указаны в Таблице № 2.

Отчет об использовании средств бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы представлен в Таблице № 3.

Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Советскогомуниципального округа Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы представлена в Таблице № 4.

Результаты реализации мер правового регулирования

Постановлениями администрации Советского городского округа Ставропольского края от 19 ноября 2018 г. № 1649 утверждены административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья второй категории» и «спортивный судья третьей категории», от 27 ноября 2018 года № 1673 – административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд, от 09 апреля 2019 г. № 466 – административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий».

Заместитель Главы администрации

Советскогомуниципального округа

Ставропольского края			                                                В.И. Недолуга

### Таблица 1

### Форма

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы (программы) Советского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края» за 2023 год

<1> Далее в настоящей таблице используется сокращения: Программа, Подпрограмма – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края»

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя Программы, подпрограммы Программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя Программы, Подпрограммы Программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  |  |
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель: «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Советском городском округе» |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |
|  | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50,3 | 64,6 | Нет |
|  | доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | % | 84,9 | 99,0 | Нет |
| Задача 1: «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения в Советском городском округе Ставропольского края; повышение качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в области физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели Задачи 1. |  |  |  |  |
|  | количество призеров на краевых соревнованиях | чел. | 260 | 264 | Нет |
| Задача 2: «Приобщение различных слоев населения городского округа к занятиям физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели Задачи 2. |  |  |  |  |
|  | обеспеченность плоскостными сооружениями на 10 тыс. населения | кв.м. | 17,0 | 17,0 | Нет |
|  | обеспеченность спортивными залами на 10 тыс. населения | кв.м. | 1,5 | 1,5 | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 3: «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа» |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели Задачи 3. |  |  |  |  |
|  | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 23450,0 | 23026,0 | Нет |

### Заместитель Главы администрации

### Советского муниципального округа

### Ставропольского края                                                                                  В.И. Недолуга

### Таблица 2

### Форма

Сведения

о степени выполнения  основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной  программы  (программы) Советского городского округа  Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края» за 2023 год

<1> Далее в настоящей таблице используется сокращения: АСГО СК – администрация Советского городского округа Ставропольского края, МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» - Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском – Территориальный отдел АСГО СК в с. Солдато-Александровском,  Программа – муниципальная программа Советского городского округа  Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края»

| № п/п | Наименование основного мероприятия Программы, подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель Программы: «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Программы: «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения в Советском городском округе Ставропольского края; повышение качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в области физической культуры и спорта в Советскомгородском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Создание условий для вовлечения различных групп населения г. Зеленокумска к регулярным занятиям физической культурой и спортом | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | х | х | х | х | - увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом на0,7 %; - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения на 9,1% | - увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 1,0%; - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения на 17,8% | Нет |
|  | Контрольное событие Проведена оплата труда гражданских служащих | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | 01.01. | 2 раза в месяц | 01.01. | 2 раза в месяц | Провести оплату труда гражданских служащих | Проведена оплата труда гражданских служащих | Нет |
|  | Контрольное событие Проведена оплата услуг связи | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | 01.01. | Ежеме-сячно | 01.01. | Ежеме-сячно | Провести оплату услуг связи | Проведена оплата услуг связи | Нет |
|  | Контрольное событие Проведена оплата коммунальных услуг | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | 01.01. | Ежеме-сячно | 01.01. | Ежеме-сячно | Провести оплату услуг по коммунальным услугам | Проведена оплата по коммунальным услугам | Нет |
|  | Контрольное событие Проведена оплата услуг по содержанию имущества | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | 01.01. | Ежеме-сячно | 01.01. | Ежеме-сячно | Провести оплату по содержанию имущества | Проведена оплата по содержанию имущества | Нет |
| 2. | Основное мероприятие Создание условий для вовлечения различных групп населения с.Солдато-Александровское к регулярным занятиям физической культурой и спортом | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | х | х | х | х | - увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 0,7 %; - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения на 9,1% | - увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 1,0 %; - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения на 17,8% | Нет |
|  | Контрольное событие Проведена оплата труда гражданских служащих | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | 01.01. | 2 раза в месяц | 01.01. | 2 раза в месяц | Провести оплату труда гражданских служащих | Проведена оплата труда гражданских служащих | Нет |
|  | Контрольное событие Проведена оплата услуг связи | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | 01.01. | Ежеме-сячно | 01.01. | Ежеме-сячно | Провести оплату услуг связи | Проведена оплата услуг связи | Нет |
|  | Контрольное событие Проведена оплата коммунальных услуг | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | 01.01. | Ежеме-сячно | 01.01. | Ежеме-сячно | Провести оплату услуг по коммунальным услугам | Проведена оплата по коммунальным услугам | Нет |
|  | Контрольное событие Проведена оплата услуг по содержанию имущества | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | 01.01. | Ежеме-сячно | 01.01. | Ежеме-сячно | Провести оплату по содержанию имущества | Проведена оплата по содержанию имущества | Нет |
| Задача 2. Программы: «Приобщение различных слоев населения муниципального округа к занятиям физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие Развитие массовой физической культуры и с порта в Советском городском округе Ставропольского края | МКУ «Комитет по ФК и с СГО СК» ТО АСГО СК в с.Солдато-Александровское | х | х | х | х | Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 22235,0 тыс. руб. | Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 22235,0 тыс. руб. | Нет |
|  | Контрольное событие Проведено открытое первенство г. Зеленокумска по быстрым шахматам в рамках «Декады спорта и здоровья» | АСГО СК | 01.01. | 04.01. | 01.01. | 04.01. | Провести открытое первенство г.Зеленокумска по быстрым шахматам в рамках «Декады спорта и здоровья» | Проведено открытое первенство г.Зеленокумска по быстрым шахматам в рамках «Декады спорта и здоровья» | Нет |
|  | Контрольное событие Проведен открытый кубок Советского городского округа по мини-футболу среди ветеранов 50 лет и старше (70 г.р.) посвященный Дню защитника Отечества | АСГО СК | 01.01. | Фев-раль | 01.01. | 18-25.02. | Провести открытый кубок Советского городского округа по мини-футболу среди ветеранов 50 лет и старше (70 г.р.) посвященный Дню защитника Отечества | Проведен открытый кубок Советского городского округа по мини-футболу среди ветеранов 50 лет и старше (70 г.р.) посвященный Дню защитника Отечества | Нет |
|  | Контрольное событие Проведен Кубок Советского городского округа по волейболу среди мужских команд, посвященный «Дню защитника Отечества» | АСГО СК | 01.01. | Фев-раль | 01.01. | 25.02. | Провести Кубок Советского городского округа по волейболу среди мужских команд, посвященный «Дню защитника Отечества» | Проведен Кубок Советского городского округа по волейболу среди мужских команд, посвященный «Дню защитника Отечества» | Нет |
|  | Контрольное событие Проведена Спартакиада Советского городского округа среди ветеранов труда и спорта, посвященная 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | АСГО СК | 01.01. | Апрель | 01.01. | 15.04. | Провести Спартакиаду Советского городского округа среди ветеранов труда и спорта, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | Проведена Спартакиада Советского городского округа среди ветеранов труда и спорта, посвященная 78-щй годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | Нет |
|  | Контрольное событие Проведен летний фестиваль Всероссийского физкультурного- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» | АСГО СК | 01.01. | Май | 01.01. | 20.05. | Провести летний фестиваль Всероссийского физкультурного- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» | Проведен летний фестиваль Всероссийского физкультурного- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» | Нет |
|  | Контрольное событие Проведен спортивный праздник «День России» | АСГО СК | 01.01. | Июнь | 01.01. | 10.06. | Провести спортивный праздник «День России» | Проведен спортивный праздник «День России» | Нет |
|  | Контрольное событие Проведена спартакиада пришкольных лагерей | АСГО СК | 01.01. | Июнь | 01.01. | 10.06. | Провести спартакиаду пришкольных лагерей | Проведена спартакиада пришкольных лагерей | Нет |
|  | Контрольное событие Проведен спортивный праздник «День физкультурника» | АСГО СК | 01.01. | Август | 01.01. | 12.08. | Провести спортивный праздник «День физкультурника» | Проведен спортивный праздник «День физкультурника» | Нет |
|  | Контрольное событие Проведены XIII сельские спортивные игры Советского городского округа | АСГО СК | 01.01. | Август | 01.01. | 05.08. | ПровестиXII сельские спортивные игры Советского городского округа | Проведены XII сельские спортивные игры Советского городского округа | Нет |
|  | Контрольное событие Проведен спортивный праздник «Неделя спорта», посвященный Дню города» | АСГО СК | 01.01. | Сен-тябрь | 01.01. | 29.09. | Провести спортивный праздник «Неделя спорта», посвященный Дню города | Проведен спортивный праздник «Неделя спорта», посвященный Дню города | Нет |
| Задача 3. Программы: «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Советского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие Капитальное строительство объектов спорта на территории Советского городского округа Ставропольского края (реализация проекта строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Советского городского округа в с.Солдато-Александровском | АСГО СК МКУ «Комитет по ФК и с СГО СК» ТО АСГО СК в с.Солдато-Александровское | х | х | х | х | - сохранениеобеспеченности плоскостными сооружениями на 10 тыс. населения на уровне 17 кв.м.; -сохранение обеспеченности спортивными залами на 10 тыс. населения на уровне 1,5 кв.м. | - сохранениеобеспеченности плоскостными сооружениями на 10 тыс. населения на уровне 17 кв.м.; -сохранение обеспеченности спортивными залами на 10 тыс. населения на уровне 1,5 кв.м. | Нет |
|  | Контрольное событие Реализован проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Советского городского округа в с.Солдато-Александровском | АСГО СК МКУ «Комитет по ФК и с СГО СК» ТО АСГО СК в с.Солдато-Александровское | 01.01. | В те-чение года | 01.01. | Де-кабрь | Реализовать проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Советского городского округа в с.Солдато-Александровском | Реализован проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Советского городского округа в с.Солдато-Александровском | Нет |
| 5. | Основное мероприятие Расходы на обустройство спортивных площадок | МКУ «Комитет по ФК и с СГО СК» ТО АСГО СК в с.Нины | х | х | х | х | - сохранениеобеспеченности плоскостными сооружениями на 10 тыс. населения на уровне 17 кв.м.; -сохранение обеспеченности спортивными залами на 10 тыс. населения на уровне 1,5 кв.м. | - сохранениеобеспеченности плоскостными сооружениями на 10 тыс. населения на уровне 17 кв.м.; -сохранение обеспеченности спортивными залами на 10 тыс. населения на уровне 1,5 кв.м. | Нет |
|  | Контрольное событие Подготовлена проектно сметная документация для обустройства спортивной площадки в Советском городском округе в с.Нины | МКУ «Комитет по ФК и с СГО СК» ТО АСГО СК в с.Нины | 01.01. | В тече-ние года | 01.01. | Де-кабрь | Подготовитьпроектно сметную документацию для обустройства спортивной площадки в Советском городском округе в с.Нины | Подготовлена проектно сметная документация для обустройства спортивной площадки в Советском городском округе в с.Нины | Нет |
|  | Основное мероприятие Расходы на обустройство спортивных площадок | МКУ «Комитет по ФК и с СГО СК» | х | х | х | х | - сохранениеобеспеченности плоскостными сооружениями на 10 тыс. населения на уровне 17 кв.м.; -сохранение обеспеченности спортивными залами на 10 тыс. населения на уровне 1,5 кв.м. | - сохранениеобеспеченности плоскостными сооружениями на 10 тыс. населения на уровне 17 кв.м.; -сохранение обеспеченности спортивными залами на 10 тыс. населения на уровне 1,5 кв.м. | Нет |
|  | Контрольное событие Подготовлена проектно сметная документация для обустройства спортивной площадки по ул. Георгиевской и пер. Георгиевскому в городе Зеленокумск Советского городского округа Ставропольского края» | МКУ «Комитет по ФК и с СГО СК» | 01.03 | В тече-ние года | 01.01. | Де-кабрь | Подготовитьпроектно сметную документацию для обустройства спортивной площадки по ул. Георгиевской и пер. Георгиевскому в городе Зеленокумск Советского городского округа Ставропольского края» | Подготовлена проектно сметная документация для обустройства спортивной площадки по ул. Георгиевской и пер. Георгиевскому в городе Зеленокумск Советского городского округа Ставропольского края» | Нет |
|  | Основное мероприятие Расходы на обустройство спортивных площадок | МКУ «Комитет по ФК и с СГО СК» ТО АСМО СК в с.Нины | х | х | х | х | - сохранениеобеспеченности плоскостными сооружениями на 10 тыс. населения на уровне 17 кв.м.; -сохранение обеспеченности спортивными залами на 10 тыс. населения на уровне 1,5 кв.м. | - сохранениеобеспеченности плоскостными сооружениями на 10 тыс. населения на уровне 17 кв.м.; -сохранение обеспеченности спортивными залами на 10 тыс. населения на уровне 1,5 кв.м. | Нет |
|  | Контрольное событие Подготовлена проектно сметная документация для обустройства спортивной площадки в п.Селивановка Советского городского округа» | МКУ «Комитет по ФК и с СГО СК» ТО АСГО СК в с.Нины | 01.11. | В тече-ние года | 01.01. | Де-кабрь | Подготовитьпроектно сметную документацию для обустройства спортивной площадки в Советском городском округе в с.Нины | Подготовлена проектно сметная документация для обустройства спортивной площадки в Советском городском округе в с.Нины | Нет |

### Заместитель Главы администрации

### Советского муниципального округа

### Ставропольского края                             В.И. Недолуга

### Таблица 3

### Форма

### Отчет

### об использовании средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края на реализацию

### муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края» за 2023 год

### * Далее – Программа

В настоящем Приложении используется сокращения: Программа – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края, МБ-бюджет Советского городского округа Ставропольского края, ФБ – бюджет Российской Федерации, КБ – бюджет Ставропольского края, АСГО СК – администрация Советского городского округа Ставропольского края, МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» - Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края»ТО АСГОСК в с. Солдато-Александровском – Территориальный отдел АСГО СК в с. Солдато-Александровском

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Источники ресурсного обеспечения | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за 2023 год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | программа | подпрограмма | мероприятия | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023 года | сводная бюджетная роспись, план на 31.12.2023 года | кассовое исполнение за 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ### Программа «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края» | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК», ТО АСГО СК в с.Нины, ТО АСГО СК в с.Солдато-Александровском | Всего: | 15 | 0 | 000 | 00000 | 55955,48 | 81228,01 | 60173,91 |
|  |  | - МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | ФБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### - МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК», ТО АСГО СК в с.Нины, | КБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 810,84 | 2579,81 | 2579,81 |
|  |  | ### - МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК», ТО АСГО СК в с.Нины, ТО АСГО СК в с.Солдато-Александровском | МБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 55144,64 | 78648,20 | 57594,10 |
| ### 1. | Основное мероприятие ### Создание условий для вовлечения различных групп населения г.Зеленокумска к регулярным занятиям физической культурой и спортом | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | Всего: | 15 | 0 | 000 | 00000 | 35031,70 | 57882,79 | 41664,46 |
|  |  | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | ФБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | КБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | МБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 35031,70 | 57882,79 | 41664,46 |
| ### 2. | Основное мероприятие Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | Всего: | 15 | 0 | 000 | 00000 | 2491,37 | 2079,95 | 1944,56 |
|  |  | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | ФБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | КБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | МБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 2491,37 | 2079,95 | 1944,56 |
| ### 3. | Основное мероприятие Создание условий для вовлечения различных групп населения с. Солдато-Александровского к регулярным занятиям физической культурой и спортом | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК», ТО АСГО СК в с.Солдато-Александровском | Всего: | 15 | 0 | 000 | 00000 | 17480,52 | 14729,54 | 10029,15 |
|  |  | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК», ТО АСГО СК в с.Солдато-Александровском | ФБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК», ТО АСГО СК в с.Солдато-Александровском | КБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК», ТО АСГО СК в с.Солдато-Александровском | МБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 17480,52 | 14729,64 | 10029,15 |
| ### 4. | Основное мероприятие Капитальное строительство объектов спорта (реализация проекта строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Солдато-Александровском) | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК», ТО АСГО СК в с.Солдато-Александровском | Всего: | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 2325,87 | 2325,87 |
|  |  | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК», ТО АСГО СК в с.Солдато-Александровском | ФБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК», ТО АСГО СК в с.Солдато-Александровском | КБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### ТО АСГО СК в с.Солдато-Александровском | МБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 2325,87 | 2325,87 |
| ### 5. | Основное мероприятие: Комплексное развитие сельских территорий | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК», ТО АСГО СК в с.Нины | Всего: | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК», ТО АСГО СК в с.Нины | ФБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК», ТО АСГО СК в с.Нины | КБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК», ТО АСГО СК в с.Нины | МБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 6. | Основное мероприятие: Расходы на обустройство спортивных площадок | ### ТО АСГО СК в с.Нины | Всего: | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 125,03 | 125,03 |
|  |  | ### ТО АСГО СК в с.Нины | ФБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### ТО АСГО СК в с.Нины | КБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### ТО АСГО СК в с.Нины | МБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 125,03 | 125,03 |
| ### 7 | Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | Всего: | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | ФБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | КБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | МБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 8 | Основное мероприятие: Расходы на проведение спортивных мероприятий | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | Всего: | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | ФБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | КБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | МБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 9 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса на территории округа | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | Всего: | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | ФБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | КБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | МБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 10. | Основное мероприятие: Реализация инициативного проекта | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК», ТО АСМО СК в с.Нины | Всего: | 15 | 0 | 000 | 00000 | 951,89 | 4084,83 | 4084,83 |
|  |  | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | ФБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК», ТО АСГО СК в с.Нины | КБ | 15 | 0 | 000 | 00000 | 810,84 | 2579,81 | 2579,81 |
|  |  | ### МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК», ТО АСГО СК в с.Нины | МБ |  |  |  |  | 141,05 | 1505,02 | 1505,02 |

### Заместитель Главы администрации

### Советского муниципального округа

### Ставропольского края                                                                                                   В.И. Недолуга

### Таблица 4

Информация

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Советского городского округа Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы, программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края»

за 2023 год

<1>В настоящем Приложении используется сокращения: Программа – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края, ФБ – бюджет Российской Федерации, КБ – бюджет Ставропольского края,МБ – бюджет Советского городского округа Ставропольского края, ВИ – внебюджетные источники, АСГО СК – администрация Советского городского округа Ставропольского края, МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» - муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края», ТО АСГОСК в с. Солдато-Александровском – территориальный отдел АСГО СК в с. Солдато-Александровском

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 года | Кассовое исполнение за 2023 год | Фактические расходы за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Программа «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края» | Всего: | 81228,01 | 81228,01 | 60173,91 | 60173,91 |
|  |  | ### ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### КБ, в т.ч. предусмотренные: | 2579,81 | 2579,81 | 2579,81 | 2579,81 |
|  |  | ### - ТО АСГО СК в с. Нины ,МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | 2579,81 | 2579,81 | 2579,81 | 2579,81 |
|  |  | ### МБ, в т.ч. предусмотренные: | 78648,20 | 78648,20 | 57594,10 | 57594,10 |
|  |  | - МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | 60362,91 | 60362,91 | 44009,20 | 44009,20 |
|  |  | - ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском | 5587,68 | 5587,68 | 2325,87 | 2325,87 |
|  |  | - ТО АСГО СК в с. Нины | 1229,88 | 1229,88 | 1229,88 | 1229,88 |
|  |  | -МКУ «ЦРФК и С в с.Солдато-Александровском СР СК», | 11467,73 | 11467,73 | 10029,15 | 10029,15 |
|  |  | ### ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ### 1. | Основное мероприятие ### Создание условий для вовлечения различных групп населения г.Зеленокумска к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Всего: | 57882,79 | 57882,79 | 41664,46 | 41664,46 |
|  |  | ### ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### МБ | 57882,79 | 57882,79 | 41664,46 | 41664,46 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | - МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | 57882,79 | 57882,79 | 41664,46 | 41664,46 |
|  |  | ### ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2. | Основное мероприятие Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе | Всего: | 2079,95 | 2079,95 | 1944,56 | 1944,56 |
|  |  | ### ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### МБ | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ### - МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | 2079,95 | 2079,95 | 1944,56 | 1944,56 |
|  |  | ### ВИ |  |  | 00,00 | 00,00 |
| 3. | Основное мероприятие Создание условий для вовлечения различных групп населения с. Солдато-Александровского к регулярным занятиям физической культурой и спортом | ### Всего: | 14729,54 | 14729,54 | 10029,15 | 10029,15 |
|  |  | ### ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### КБ |  |  | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### МБ | 14729,54 | 14729,54 | 10029,15 | 10029,15 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | -МКУ «ЦРФК и С в с.Солдато-Александровском СР СК», | 14729,54 | 14729,54 | 10029,15 | 10029,15 |
|  |  | ### ВИ |  |  | 00,00 | 00,00 |
| 4. | Основное мероприятие Капитальное строительство объектов спорта (реализация проекта строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Солдато-Александровском) | ### Всего: | 2325,87 | 2325,87 | 2325,87 | 2325,87 |
|  |  | ### ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### МБ | 2325,87 | 2325,87 | 2325,87 | 2325,87 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | - ТО АСГО СК в с. Солдато-Александровском | 2325,87 | 2325,87 | 2325,87 | 2325,87 |
|  |  | ### ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 5. | Основное мероприятие: Комплексное развитие сельских территорий | Всего: | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### МБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ### - ТО АСГО СК в с. Нины | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 6. | Основное мероприятие: Расходы на обустройство спортивных площадок | Всего: | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 |
|  |  | ### ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### МБ | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ### - ТО АСГО СК в с. Нины | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 |
|  |  | ### ВИ |  |  | 00,00 | 00,00 |
| 7. | Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Всего: | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### МБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ### - МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 8. | Основное мероприятие: Расходы на проведение спортивных мероприятий | Всего: | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### МБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ### - МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 9. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса на территории округа | Всего: | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### МБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ### - МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК» | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 10. | Основное мероприятие: Реализация инициативного проекта | Всего: | 4084,83 | 4084,83 | 4084,83 | 4084,83 |
|  |  | ### ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### КБ | 2579,81 | 2579,81 | 2579,81 | 2579,81 |
|  |  | ### МБ | 1505,02 | 1505,02 | 1505,02 | 1505,02 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ### - МКУ «Комитет по ФК и С СГО СК», ТО АСГО СК в с. Нины | 4084,83 | 4084,83 | 4084,83 | 4084,83 |
|  |  | ### ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |

### Заместитель Главы администрации

### Советского муниципального округа

### Ставропольского края                                                                                                   В.И. Недолуга