ИНФОРМАЦИЯ

об итогах реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края» в 2023 году

- Результаты, достигнутые   за    отчетный    период    реализации Программы

# Основным критерием оценки процесса реализации Программы является интегральный критерий, формируемый на основе индикаторов и показателей (далее – индикаторы), определенных Программой.

# Сравнительный анализ значений индикаторов и показателей, достигнутых в 2023 году, с индикаторами и показателями, запланированными Программой на 2023 год, показал, что планируемые значения индикаторов и показателей за анализируемый период достигнуты по всем анализируемым индикаторам и показателям, т.е. доля выполненных индикаторов и показателей составляет 100% (таблица 1).

# По 1-му показателю плановое значение удалось превысить на 50,1%:

# - Среднее количество обращений заявителей в МКУ «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг Советского муниципального округа» (далее МКУ МФЦ) для получения одной государственной или муниципальной услуги (+50,1%);

# По 2-му показателю плановые значения выполнены на 100%:

- Время ожидания в очереди населения и организаций при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МКУ МФЦ;

-  Доля населения района, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МКУ МФЦ.

### По 1-му индикатору плановые значения выполнены на 100%:

### - Доля предоставляемых государственных и муниципальных услуг, по которым регулярно проводится мониторинг их качества и доступности.

- Перечень мероприятий и контрольных событий Программы выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения)

### Программой запланировано 2 основных мероприятия и 4 контрольных события.

### Анализ показал, что мероприятия и контрольные события, планируемые Программой на 2023 год, выполнены (таблица 2).

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы

### Общий объем финансирования Программы в 2023 году составил 16122,11             тыс. рублей, что соответствует плановому значению, вся сумма из средств местного бюджета, кассовое исполнение составило 16104,11 тыс. рублей (99%), местного бюджета при плановом значении 16104,11 тыс. рублей (таблица 4).

### Отклонение фактических бюджетных расходов от плановых по итогам 2023 года по Программе составляет 1%.

- Информация об изменениях, внесенных в Программу

### В Программу были внесены изменения Постановлениями администрации      Советского      городского    округа Ставропольского края:

### от 10 февраля 2023 г. № 136 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от           21 марта 2018 г. № 295»;

### от 04 апреля 2023 г. № 334 «О внесении изменения в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от            21 марта 2018 г. № 295»;

### от 03 июля 2023 г. № 686 «О внесении изменения в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от           21 марта 2018 г. № 295»;

### от 25 июля 2023 г. № 782 «О внесении изменения в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от           21 марта 2018 г. № 295».

- Иная информация, предусмотренная методическими указаниями

### Иная информация методическими указаниями не предусмотрена.

Директор МКУ

«МФЦ Советского МО»                                                                И.А. Гандембул