### Таблица 2

Сведения

# о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском муниципальном округе Ставропольского края» (далее Программа) за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, программы Советского муниципального округа Ставропольского края* | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| # Цель Программы Снижение административных барьеров в Советском муниципальном округе Ставропольского края # Задача 1. «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности по предоставлению государственных и муниципальных услуг МКУ МФЦ | МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее-МФЦ) | Х |  | Х | Х | Х | Сокращение времени ожида-ния в очереди населения и ор-ганизаций при обращении за предоставлени-ем государ-ственных и му-ниципальных услуг до 15 ми-нут | Время ожидания в очереди насе-ления и органи-заций при обра-щении за предо-ставлением госу-дарственных и муниципальных услуг сократи-лось до 15 минут | нет |
| 1 | # 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. | # Контрольное событие 1-4. # «Предоставлены государственные и муниципальные услуги МКУ МФЦ» | МФЦ | 01.01.2023 |  | 01.04.2023 01.07.202301.10.202301.01.2024 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставить государственные и муниципаль-ные услуги МКУ МФЦ в количестве 43510 ед. | Предоставлены государственные и муниципальные услуги МКУ МФЦ в количес-тве 65290 ед. | нет |
| Задача 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг | МФЦ |  | Х | Х | Х | Х | Увеличение доли населения района, имею-щего доступ к получению государственных и муниципаль-ных услуг по принципу «одного окна» по месту пребы-вания, в том числе в МФЦ до 96,7 % | Доля населения района, имеющего доступ к получению государственных и муниципаль-ных услуг по принципу «одного окна» по месту пребы-вания, в том числе в МФЦ увеличилась до 96,7% | нет |
| 2.2. | Контрольное событие 5 Организация рекламной компании по информированию населения района о предоставлении государственных и муниципальных услуг | МФЦ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организовать рекламную компанию по информирова-нию населения района о предо-ставлении государствен-ных и муници-пальных услуг | Организована рекламная компания по информированию населения района о предоставлении государственных и муниципальных услуг | нет |

Директор МКУ

«МФЦ Советского МО»                                                                                                                                                                             И.А. Гандембул