Информация

о ходе реализации муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края  «Социальная поддержка граждан Советского муниципального округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 21 марта 2018 года №297 (с изменениями),в 2023 году

Постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 21 марта 2018 года № 297 утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Советского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Программа).

Ответственным исполнителем Программы является администрация Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа) в лице заместителя Главы администрации округаНедолуги В.И.

Соисполнителями Программы являются управление труда и социальной защиты населения администрации округа и отдел общественной безопасности и социального развития администрации округа.

Участником Программы является: отдел культуры администрации округа.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

реализации Программы

В 2023 году в рамках реализации цели «Повышение уровня отдельных категорий граждан – получателей мер социальной поддержки» программы «Социальная поддержка граждан Советского муниципального округа Ставропольского края»реализованы следующие мероприятия: реализация государственных полномочий по предоставлению населению района мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории Советского муниципального округа Ставропольского края, предоставление адресной социальной помощи нуждающимся гражданам и обеспечение деятельности реализации программы.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2023 г. составило 512961,00 тыс. рублей (100,4 % от поступившего объема финансирования в 2023 году). Запланированные результаты контрольных событий  и достигнутые события составляют 100%.

В рамках цели «Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Советского муниципального округа Ставропольского края приоритетных объектов социальной инфраструктуры» по основному мероприятию «Доступная среда в Советском муниципальном округе» денежные средства в 2023 году не выделялись.

- Перечень основных мероприятий  Программы и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки

Решение задач Программы осуществлялось путем реализации основных мероприятий Программы. В части основного мероприятия «Обеспечения деятельности реализации Программы», контрольное событие – заключение муниципальных контрактов, исполнение муниципальных контрактов. В течение 2023 года заключено 82 муниципальных контракта, из них 6 муниципальных контракта заключены на 2024 год. Исполнено76 муниципальных контрактов. Сведения о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий Программы отражены в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 11 Методических указаний.

- Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. При достижении цели Программы и решении задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков реализации Программы и достижения ожидаемых результатов реализации Программы.

### В 2023 году основным риском реализации Программы являлся риск, связанный с ограниченностью средств бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края на реализацию мероприятия Программы «Доступная среда в Советском муниципальном округе Ставропольского края». В связи с ограниченностью финансирования денежные средства на реализацию данного мероприятия в 2023 году не выделялись.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета  округа иных средств на выполнение основных мероприятий Программы

В 2023 году на реализацию Программы израсходовано 512961,00 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 253261,76 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета – 259162,49 тыс. руб.

- из средств местного бюджета – 536,75 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия Программы «Реализация государственных полномочий по предоставлению населению округа мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края» израсходовано 215863,98,28 тыс. руб. Плановые показатели, отраженные в Программе составили 214740,75 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия Программы «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» израсходовано 59644,42 тыс. руб. Плановые показатели, отраженные в Программе составили 58594,31 тыс. руб.

В связи с тем, что дополнительное финансирование на выполнение данных мероприятий поступило 21.12.2023г. и 23.12.2023г. по факту обращения граждан, данные средства не учтены в плановых назначениях, утверждаемых Решением Совета депутатов Советского муниципального округа Ставропольского края.

Отчёт об использовании средств бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы отражен в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 12 Методических указаний.

Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц  на реализацию Программы отражена в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 13 Методических указаний.

5.  Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Программы, результаты реализации основных мероприятий и выполнение контрольных событий Программы

Целью Программы являются:

- повышение уровня  жизни отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки;

- обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Советского муниципального округа Ставропольского края приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

В 2023 году достижение этой цели обеспечивалось путём решения основных задач подпрограмм:

- обеспечение эффективности предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- развитие принципов адресного подхода при оказании социальной помощи семьям с детьми, нуждающимся гражданам;

- создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа.

В соответствии с Порядком разработки программ, эффективность реализации Программы предлагается оценивать через систему индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач Программы.

Целевые индикаторы Программы, предназначенные для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы:

- доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с  законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения  приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов.

Показатели решения задач подпрограмм:

-  сохранение доли граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края на уровне 100%;

- доведение процента освоения средств, выделенных на меры социальной поддержки граждан до 100%;

- доведение процента освоения средств, выделенных на оказание материальной поддержки семьям с детьми, до 99,99%;

- увеличениедоли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов до 45,3%;

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Программы, а также обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы на конец отчетного периода отражены в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 10 Методических указаний.

### 6. Результаты реализации мер правового регулирования

### В целях реализации мер правового регулирования Программы разработаны и утверждены следующие нормативно - правовые акты:

### постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 21 марта 2023 года № 284 «О внесении изменений в административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Советского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», утвержденный постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 17 июля 2019г. №935;

### Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 06 апреля 2023 года № 364 «О внесении изменений в административный регламент предоставления управление труда и социальной защиты населения администрации Советского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление» утвержденный постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 24 августа 2018 года №1154.

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы   (подпрограмм Программ)

На основании проведенного анализа реализации мероприятий Программы (подпрограмм) предлагается дальнейшее её выполнение с учетом достижения и наращивания количественных и качественных показателей реализации Программы (подпрограмм), с соблюдением сроков исполнения контрольных событий и увеличением объема финансового обеспечения Программы.

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края							В.И. Недолуга

## Таблица 10

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы (программы) Советского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Советского муниципального округа Ставропольского края»*

Советский муниципальный округ Ставропольского края – далее округ

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя Программы, подпрограммы Программы |  | Единица измерения |  | Значения целевого индикатора, показателя Программы, Подпрограммы Программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | текущий год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  |  | фактическое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| Индикаторы достижения целей Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1: «Повышение уровня и качества жизни населения округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | нет |
| Задача 1: «Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Процент освоения средств, выделенных на меры социальной поддержки граждан |  | % |  | 100 |  |  | 100,4 |  |  |
| 3. | Доля семей, проживающих на территории округа, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей округа |  | % |  | 6,6 |  |  | 6,6 |  | нет |
| Задача 2: «Выполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семьям и детям, проживающим на территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Процент освоения средств, выделенных на оказание материальной поддержки семьям с детьми |  | % |  | 99,99 | 99,99 |  |  |  |
| 5. |  | Процент освоения средств выделенных на меры социальной поддержки граждан в рамках «Регионального проекта» |  | % |  | 100 | 101,79 |  |  |  |
| Цель 2: «Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных округа. |  | % |  | 45,3 |  |  | 45,3, |  | нет |
| 6. | Количество оборудованных приоритетных объектов доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа |  | шт |  | - |  |  | - |  | нет |

### ___________________

### * Далее – Программа, Подпрограмма

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края												В.И. Недолуга

Таблица 11

Сведения

о степени выполнения  основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной  программы  (программы)  Советского муниципального округа  Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан Советского муниципального округа Ставропольского края»

________(наименование  муниципальной программы (программы)  Советского муниципального округа Ставропольского края)

### Далее в настоящем Приложении используются сокращения: УТСЗН АСМО СК – управление труда и социальной защиты населения администрации Советского муниципального округа ставропольского края, нач.отделаСватеева А.Н. - начальник отдела социально- правовых гарантий и социальной помощи населению, нач. отдела Гниздилова В.П. – начальник отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, нач. отдела Шевцова А.Р. – начальник отдела назначения социальных выплат, бухгалтерского учета и отчетности, нач. отдела Андреева С.М. – начальник отдела назначения пособий и других социальных выплат семьи и детей, отдел культуры АСМО СК – отдел культуры администрации Советского муниципального округа Ставропольского края, округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия Программы, подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Цель: «Повышение уровня и качества жизни населения округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.Основное мероприятие: Реализация государственных полномочий по предоставлению населению района мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края» | начальник УТСЗН АСМО СК Мягкова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 2. | Контрольное событие 1 Назначены меры социальной поддержки всем обратившимся гражданам | нач.отделаСватеева А.Н., нач.отделаГниздилова В.П. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 100% | 100% |  |  |
| 3. | Контрольное событие 2 перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам на лицевые счета в Российские кредитные организации, либо ФГУП «Почта России» | нач.отдела Шевцова А.Р. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 100% | 100% |  |  |
| 4. | Контрольное событие 3 назначение и выплата ежегодной денежной выплаты награжденным нагрудным знаком «Почетный Донор России», «Почетный Донор СССР» | нач.отделаСватеева А.Н., нач. отдела Шевцова А.Р. |  | до 01.03.2023 | 03.02.2023 | 03.11.2023 | 100% | 100% |  |  |
| 5. | Контрольное событие 4 назначение и выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | нач.отделаГниздилова В.П., нач.отдела Шевцова А.Р. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 100% | 100% |  |  |
| 6. | 2. Основное мероприятие: Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории округа | начальник УТСЗН АСМО СК Мягкова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 7. | Контрольное событие 5 назначение и выплата ежемесячного пособия семьям имеющим детей обратившимся за социальным пособием | нач.отдела Андреева С.М., нач. отдела Шевцова А.Р. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 100% | 100% |  |  |
| 8. | Контрольное событие 6 назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам | нач.отдела Сватеева А.Н., нач. отдела Шевцова А.Р. |  | до 31 июля 2023г. | 09.01.2023 | 31.07.2023 | 100% | 100% |  |  |
| 9. | Контрольное событие 7 Назначение и выплата ежегодной денежной компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в образовательных учреждениях на приобретение комплекта школьной одежды и обуви, школьных письменных принадлежностей | нач.отдела Андреева С.М., нач. отдела Шевцова А.Р. | 09.01.2023 | 31.07.2023 | 09.01.2023 | 14.08.2023 | 100% | 100% |  |  |
| 10. | 3. Основное мероприятие: Предоставление адресной социальной помощи нуждающимся | начальник УТСЗН АСМО СК Мягкова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 11. | Контрольное событие 8 Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | нач.отдела Сватеева А.Н., нач. отдела Шевцова А.Р. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 09.01.2023 | 25.12.2023 | 100% | 100% |  |  |
| 12. | Контрольное событие 9 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта | нач.отдела Сватеева А.Н., нач. отдела Шевцова А.Р. | 09.01.2022 | 29.12.2023 | 09.01.2023 | 26.12.2023 | 100% | 100% |  |  |
| 13. | 4. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности реализации программы | начальник УТСЗН АСМО СК Мягкова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 14. | Контрольное событие 10 Начисление, выплата заработной платы, отчисления в фонды | нач.отдела Шевцова А.Р. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 100% | 100% |  |  |
| 15. | Контрольное событие 11 Заключение муниципальных контрактов, исполнение муниципальных контрактов | нач.отдела Шевцова А.Р. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 82зак-люч. | 76исполн. |  |  |
| 16. | 5. Основное мероприятие: Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | начальник УТСЗН АСМО СК Мягкова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 17. | Контрольное событие 12 Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | нач.отдела Андреева С.М., нач.отдела Шевцова А.Р. | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 100% | 100% |  |  |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

### Ставропольского края														В.И. Недолуга

### Таблица 12

### Отчет

### об использовании средств бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края на реализацию

### муниципальной программы (программы)  Советского муниципального округа Ставропольского края  «Социальная поддержка граждан Советского муниципального округа Ставропольского края»

### * Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа - муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Советского муниципального округа Ставропольского края» – Программа, ФБ-Федеральный бюджет, КБ-бюджет Ставропольского края, МБ-бюджет Советского муниципального округа Ставропольского края, АСМО СК - администрация Советского муниципального округа  Ставропольского края, УТСЗН АСМО СК- управление труда и социальной защиты населения  администрации Советского муниципального округа Ставропольского края, отдел культуры АСМО СК – отдел культуры администрации Советского муниципального округа Ставропольского края

| ### № п/п | ### Наименование Программы, подпрограммы | ### Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | ### Целевая статья расходов |  |  |  | ### Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Программа | ### Подпрограмма | ### Основное мероприятие | ### Направление расходов | ### сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | ### сводная бюджетная роспись на отчетную ### дату ** | ### кассовое исполнение |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Программа, всего | ### АСМО СК |  |  |  |  | ### 560243,96 | ### 513344,58 | ### 512961,00 |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | ### 09 | ### 0 | ### 00 | ### 0000 | ### 560243,96 | ### 513344,58 | ### 512961,00 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | ### 09 | ### 0 | ### 00 | ### 0000 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### 2. | ### Основное мероприятие 1: «Реализация государственных полномочий по предоставлению населению района мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края» | ### УТСЗН АСМО СК | ### 09 | ### 0 | ### 01 | ### 0000 | ### 207348,05 | ### 216130,71 | ### 215863,98 |
| ### 3. | Основное мероприятие 2: «Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории округа» | ### УТСЗН АСМО СК | ### 09 | ### 0 | ### 02 | ### 0000 | ### 234545,40 | ### 198108,44 | ### 198048,44 |
| ### 4. | Основное мероприятие 3 «Предоставление адресной социальной помощи нуждающимся гражданам» | ### УТСЗН АСМО СК | ### 09 | ### 0 | ### 03 | ### 0000 | ### 18827,31 | ### 14090,01 | ### 14033,16 |
| ### 5. | Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности реализации программы» | ### УТСЗН АСМО СК | ### 09 | ### 0 | ### 04 | ### 0000 | ### 25042,63 | ### 25371,00 | ### 25371,00 |
| ### 6. | Основное мероприятие 5 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | ### УТСЗН АСМО СК | ### 09 | ### 0 | ### P1 | ### 0000 | ### 74480,57 | ### 59644,42 | ### 59644,42 |
| ### 7. | Основное мероприятие 6 «Доступная среда в округе» | ### Отдел культуры АСМО СК | ### 09 | ### 0 | ### 05 | ### 0000 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

### Ставропольского края														В.И. Недолуга

### Таблица 13

Информация

### о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы, программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Советского муниципального округа Ставропольского края»

### <1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения:  Программа -  муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Советского муниципального округа Ставропольского края», ФБ-Федеральный бюджет, КБ-бюджет Ставропольского края, МБ-бюджет Советского муниципального округа Ставропольского края, ВФ – средства государственного внебюджетного фонда,  ИО – иные организации, АСГО СК -администрация Советского муниципального округа Ставропольского края, УТСЗН АСМО СК- Управление труда и социальной защиты населения  администрации Советского муниципального округа Ставропольского края, округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края, отдел культуры АСМО СК – отдел культуры администрации Советского муниципального округа Ставропольского края

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов ** | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Программа, всего |  | ### 510862,65 | ### 513344,58 | ### 512961,00 | ### 512961,00 |
|  |  | ### ФБ | 251133,36 | 253261,76 | 253261,76 | 253261,76 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 251133,36 | 253261,76 | 253261,76 | 253261,76 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### КБ | 258929,29 | 259282,82 | 259162,49 | 259162,49 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 258929,29 | 259282,82 | 259162,49 | 259162,49 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### МБ | 800,00 | 800,00 | 536,75 | 536,75 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 800,00 | 800,00 | 536,75 | 536,75 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ВФ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ИО | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Основное мероприятие 1 «Реализация государственных полномочий по предоставлению населению района мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского |  | 214740,75 | 216130,71 | 215863,98 | 215863,98 |
|  |  | ### ФБ | 68131,33 | 69222,34 | 69222,34 | 69222,34 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 68131,33 | 69222,34 | 69222,34 | 69222,34 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### КБ | 145809,42 | 146108,37 | 146104,89 | 146104,89 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 145809,42 | 146108,37 | 146104,89 | 146104,89 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### МБ | 800,00 | 800,00 | 536,75 | 536,75 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 800,00 | 800,00 | 536,75 | 536,75 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ВФ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ИО | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Основное мероприятие 2 «Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории Советского района» |  | 198066,59 | 198108,44 | 198048,44 | 198048,44 |
|  |  | ### ФБ | 114905,65 | 114945,43 | 114945,43 | 114945,43 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 114905,65 | 114945,43 | 114945,43 | 114945,43 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### КБ | 83160,94 | 83163,01 | 83103,01 | 83103,01 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 83160,94 | 83163,01 | 83103,01 | 83103,01 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### МБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ВФ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ИО | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Основное мероприятие 3 «Предоставление адресной социальной помощи нуждающимся гражданам» |  | 14090,01 | 14090,01 | 14033,16 | 14033,16 |
|  |  | ### ФБ | 12431,79 | 12431,79 | 12431,79 | 12431,79 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 12431,79 | 12431,79 | 12431,79 | 12431,79 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### КБ | 1658,22 | 1658,22 | 1601,37 | 1601,37 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 1658,22 | 1658,22 | 1601,37 | 1601,37 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### МБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ВФ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ИО | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности реализации программы» |  | 25370,99 | 25371,00 | 25371,00 | 25371,00 |
|  |  | ### ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### КБ | 25370,99 | 25371,00 | 25371,00 | 25371,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 25370,99 | 25371,00 | 25371,00 | 25371,00 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### МБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ВФ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ИО | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Основное мероприятие 5 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» |  | 58594,31 | 59644,42 | 59644,42 | 59644,42 |
|  |  | ### ФБ | 55664,59 | 56662,20 | 56662,20 | 56662,20 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 55664,59 | 56662,20 | 56662,20 | 56662,20 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### КБ | 2929,72 | 2982,22 | 2982,22 | 2982,22 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 2929,72 | 2982,22 | 2982,22 | 2982,22 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### МБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ВФ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ИО | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Основное мероприятие 6 «Доступная среда в округе» |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ВФ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### МБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: ** |  |  |  |  |
|  |  | ### УТСЗН АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### отдел культуры АСМО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ВФ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ### ИО | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

### Ставропольского края														В.И. Недолуга