Отчет

об итогах реализации муниципальной программы

Советского городского округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края»

за 2023 год

В рамках муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края» (далее – Программа) реализовывались следующие подпрограммы:

- «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в Советском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие  сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края».

Для каждой из вышеперечисленных подпрограмм сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы достижения целей Программы и показатели решения задач подпрограмм Программы, перечень основных мероприятий, в результате которых планируется достижение ожидаемых результатов.

В соответствии с п. 42 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края (далее – округа), утвержденного постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края»                     (с изменениями), годовой отчет составлен в целом по Программе.

- Результаты, достигнутые за отчетный период реализации Программы

Основным критерием оценки процесса реализации Программы является интегральный критерий, формируемый на основе индикаторов и показателей (далее – индикаторы), определенных Программой.

Сравнительный анализ значений индикаторов, достигнутых в 2023 году, с индикаторами, запланированными Программой на 2023 год, показал, что планируемые значения индикаторов за анализируемый период достигнуты по 54-ём из 60-ти анализируемых индикаторов, т.е. доля выполненных индикаторов составляет 90,00% (Таблица 1).

По 12-ти индикаторам плановые значения удалось превысить более чем на 10,00%:

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (к базовому году) (+198,00%);

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (в фактически действовавших ценах)               (в 17,77 раз);

- темп роста инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям к предыдущему периоду (в действовавших ценах) (+23,60%);

- темп роста инвестиций в основной капитал по субъектам малого бизнеса (к предыдущему году) (+159,91%);

- объем отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям (к предыдущему году) (+109,11%);

- темп роста отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям (к предыдущему году) (+99,40%);

- темп роста объема платных услуг, оказанных населению (к предыдущему году) в сопоставимых ценах (+20,70%);

- темп роста оборота розничной торговли по полному кругу предприятий (к предыдущему году) в сопоставимых ценах (+14,30%);

- темп роста оборота общественного питания (к предыдущему году) в сопоставимых ценах (в 4,3 раза);

- темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проведении мероприятий в сфере туризма (к предыдущему году) (+16,00%);

- среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве округа (по сельскохозяйственным предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (+26,20%);

- площадь орошаемых земель сельскохозяйственного назначения за счет реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем (в 12,2 раза).

По одном индикатору превышение плановых значений находится в интервале от 5,00% до 10,00%:

- темп роста приобретения зерноуборочных комбайнов в СПК и КФХ (к предыдущему году) (+8,30%).

По 13-ти индикаторам плановые значения выполнены от 1,00% до 5,00%:

- темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (к предыдущему году) (+3,20%);

- темп роста количества участников культурно-познавательного туризма (к предыдущему году) (+0,25%);

- темп роста количества участников спортивного туризма с активными формами отдыха (к предыдущему году) (+0,80%);

- темп роста загруженности коллективных средств размещения (к предыдущему году) (+1,20%);

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах округа всех категорий (к предыдущему году) зерновых и зернобобовых (+0,30%);

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах округа всех категорий (к предыдущему году) подсолнечника (+1,90%);

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах округа всех категорий (к предыдущему году) картофеля (+0,20%);

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах округа всех категорий (к предыдущему году) овощей (+1,10%);

- удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в округе (+3,30%);

- площадь ежегодной обработки природных биотопов, заселенных иксодовыми клещами – переносчиками крымской геморрагической лихорадки (+2,10%);

- индекс производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий округа (в живом весе) (к предыдущему году) (+2,50%);

- индекс производства молока в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) (+0,40%);

- количество маточного поголовья овец и коз в СПК, КФХ и ИП (+4,65%).

По 28-ми индикаторам плановые значения выполнены на 100,00%:

- темп роста количества инвестиционных площадок, сформированных на территории округа (к базовому году);

- темп роста подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа;

- число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения округа (среднегодовое);

- количество размещенных нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по предоставлению услуг в округе;

- количество стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;

- количество предприятий и организаций МСП (среднегодовое);

- количество индивидуальных предпринимателей;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в округе;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов МСП и среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая ИП) в округе;

- темп роста среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций МСП и ИП в действовавших ценах (к предыдущему году);

- оборот предприятий субъектов МСП и ИП;

- доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет округа;

- темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка (к предыдущему году);

- темп роста количества объектов фирменной торговли в округе (к предыдущему году);

- темп роста количества стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в округе (к предыдущему году);

- темп роста обеспеченности населения округа площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек населения (к предыдущему году);

- доля размещенных НТО от общего количества мест для размещения НТО, определенных Схемой размещения НТО;

- увеличение поступлений в местных бюджет от размещения НТО на территории округа в действующих ценах (к предыдущему году);

- количество ярмарочных дней, проведенных на территории округа;

- темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения (к предыдущему году);

- количество составленных протоколов по статье 9.4. Закона Ставропольского края № 20-кз;

- темп роста количества хозяйствующих субъектов, обратившихся за консультациями по вопросам потребительского рынка в администрацию округа (к предыдущему году);

- темп роста количества хозяйствующих субъектов потребительского рынка, принявших участие в семинарах, совещаниях, «круглых столах», оповещенных через официальный Интернет-Портал округа (к предыдущему году);

- доля обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей в общем количестве обращений в администрацию округа;

- доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории округа;

- темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения (к предыдущему году);

- темп роста производства молока в КФХ и ЛПХ округа (к предыдущему году);

- темп роста производства скота и птицы на убой в КФХ и ЛПХ округа (к предыдущему году).

Не достигнуты плановые значения по 6-ти индикаторам, в том числе:

не более чем на 5,00% - по одному индикатору: индексу физического объема внесения в почву минеральных удобрений (к предыдущему году)      (-2,00%) (рост цен на минеральные удобрения, а также сложное финансовое состояние отдельных предприятий округа);

в интервале от 5,00% до 10,00% - по 2-ум индикаторам:

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом дотаций) (-6,70%) (неблагоприятные погодно-климатические условия (почвенная и воздушная засуха);

- объем внесенных в почву минеральных удобрений (-9,47%) (рост цен на минеральные удобрения, а также сложное финансовое состояние отдельных предприятий округа);

выше 10,00% - по 3-ём индикаторам:

- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе (-33,30%) (по 10 предприятиям из 15 получена прибыль до налогообложения, в 5 предприятиях получен убыток: СПК колхоз «Родина», СПК колхоз «Правокумский», СПК колхоз им.Кирова, СПК племрепродуктор «Кумской», ЗАО «Солнечное+». Причиной убытка предприятий является повышение себестоимости сельскохозяйственной продукции и снижение цены не ее реализацию);

- индекс производства (выращивания) товарной рыбы в округе (к предыдущему году) (-28,20%) (недостаточное количество воды в водоемах, заиливание водоемов, высокая температуры воды в летний период в водоемах. В СПК колхозе «Родина» в 2023 году производство рыбы не осуществлялось);

- темп роста приобретения тракторов в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ округа (к предыдущему году) (-68,50%) (сложное финансовое состояние отдельных предприятий округа, повышение цен на сельскохозяйственную технику).

Перечень мероприятий и контрольных событий Программы, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения)

Программой запланировано 17 основных мероприятий и 90 контрольных событий.

Анализ показал, что мероприятия и контрольные события, запланированные в Подпрограммах Программы на 2023 год, в основном выполнены (Таблица 2).

Основными причинами не выполнения мероприятий в полном объеме являются рост цен и неблагоприятные погодно-климатические условия (почвенная и воздушная засуха).

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы

Общий объем финансирования Программы в 2023 году составил 9043068,08 тыс. рублей, что на 4979750,52 тыс. рублей, или на 122,55% выше плановых значений, в том числе за счет финансирования из бюджета Ставропольского края при плановом значении 2586,77 тыс. рублей, исполнено 2583,74 тыс. рублей (99,88%), бюджета округа при плановом значении 6450,79 тыс. рублей, исполнено 6440,34 млн. рублей (99,84%), иных (внебюджетных) средств при плановом значении 4054280,00 тыс. рублей, исполнено 9034044,00 млн. рублей (222,83%).

Отчет об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы за 2023 год приведен в Таблице 3.

Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета округа, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию Программы за 2023 год приведена в Таблице 4.

3) Информация об изменениях, внесенных в Программу

В 2023 году в Программу были внесены изменения:

1. Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 18 июля 2023 г. № 770 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2018 г.      № 244».

4) Иная информация, предусмотренная методическими указаниями

Иная информация методическими указаниями не предусмотрена.

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                          Е.А. Носоченко

### Таблица 1

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края» и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края» за 2023 год

<1> Далее в настоящей таблице используется сокращения: Программа, Подпрограмма – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края»

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи Подпрограммы Программы | Ед. изм. | Значения индикатора Программы, показателя Подпрограммы Программы |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение на 2023 год | фактическое значение на конец 2023 года (% исполнения) |  |
| Индикаторы достижения целей Программы |  |  |  |  |  |
| Цель I. «Повышение инвестиционной привлекательности округа» |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (к базовому году) | % | 90,00 | 288,00 (+198,00) | Нет |
| Цель II. «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 2. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в расчете на 10 тыс. человек населения округа (среднегодовое) | ед. | 652 | 652 (100,00%) | Нет |
| Цель III. «Обеспечение благоприятных условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма» |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (по крупным и средним предприятиям) (к предыдущему году) | млн. руб. | 1888,00 | 3947,94 (+109,11) | Нет |
| 4. | Количество размещенных нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по предоставлению услуг (далее – НТО) в округе | ед. | 204 | 204 (100,00%) | Нет |
| 5. | Количество стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | ед. | 655 | 655 (100,00%) | Нет |
| 6. | Темп роста количества участников культурно-познавательного туризма (к предыдущему году) | % | 100,40 | 100,65 (+0,25%) | Нет |
| 7. | Темп роста количества участников спортивного туризма с активными формами отдыха (к предыдущему году) | % | 108,70 | 109,50 (+0,80%) | Нет |
| Цель IV. «Обеспечение благоприятных условий для развития сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 8. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом дотаций) | % | 13,60 | 6,90 (-6,70%) | Неблагоприятные погодно-климатические условия (почвенная и воздушная засухи) |
| 9. | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве округа (по сельскохозяйственным предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 41595,00 | 52489,00 (+26,20%) | Нет |
| 10. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе | % | 100,00 | 66,70 (-33,30%) | В 10 предприятиях из 15 получена прибыль до налогообложения |
| Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском городском округе Ставропольского края» Программы |  |  |  |  |  |
| Показатели решения Задачи 1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории округа» Подпрограммы 1. Программы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (в фактически действовавших ценах) | тыс. руб. | 7,90 | 140,40 (в 17,77 р.) | Нет |
| 1.1.2. | Темп роста инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям к предыдущему периоду (в действовавших ценах) | % | 96,20 | 118,90 (+23,60%) | Нет |
| 1.1.3. | Темп роста инвестиций в основной капитал по субъектам малого бизнеса (к предыдущему году) | % | 50,20 | 259,91 (+159,91%) | Нет |
| 1.1.4. | Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (к предыдущему году) | % | 106,50 | 109,70 (+3,20%) | Нет |
| Показатель решения Задачи 2. «Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций» Подпрограммы 1. Программы |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Темп роста количества инвестиционных площадок, сформированных на территории округа (к базовому году) | % | 115,30 | 115,30 (100,00%) | Нет |
| Показатель решения Задачи 3. «Формирование благоприятного инвестиционного имиджа округа» Подпрограммы 1. Программы |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Темп роста просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | % | 103,00 | 103,00 (100,00%) | Нет |
| Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском городском округе Ставропольского края» Программы |  |  |  |  |  |
| Показатели решения Задачи 1. «Осуществление поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» Подпрограммы 2. Программы |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество предприятий и организаций МСП (среднегодовое) | ед. | 158 | 158 (100,00%) | Нет |
| 2.1.2. | Количество индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) (среднегодовое) | ед. | 1320 | 1320 (100,00%) | Нет |
| Показатели решения Задачи 2. «Создание комфортных условий для осуществления предпринимательской деятельности» Подпрограммы 2. Программы |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в округе | % | 26,00 | 26,00 (100,00%) | Нет |
| 2.2.2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая ИП) в округе | % | 31,90 | 31,90 (100,00%) | Нет |
| 2.2.3. | Темп роста среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций МСП и ИП в действовавших ценах (к предыдущему году) | % | 111,00 | 111,00 (100,00%) | Нет |
| 2.2.4. | Оборот предприятий субъектов МСП и ИП | млн. руб. | 15282,17 | 15282,17 (100,00%) | Нет |
| 2.2.5. | Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет округа | % | 32,98 | 32,98 (100,00%) | Нет |
| Подпрограмма 3. «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в Советском городском округе Ставропольского края» Программы |  |  |  |  |  |
| Показатели решения Задачи 1. «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» Подпрограммы 3. Программы |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Темп роста объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям (к предыдущему году) | % | 105,00 | 204,40 (+99,40%) | Нет |
| 3.1.2. | Темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка (к предыдущему году) | % | 105,00 | 105,00 (100,00%) | Нет |
| Показатели решения Задачи 2. «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения» Подпрограммы 3. Программы |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Темп роста объема платных услуг, оказанных населению (к предыдущему году) в сопоставимых ценах | % | 100,90 | 121,60 (+20,70%) | Нет |
| 3.2.2. | Темп роста оборота розничной торговли по полному кругу предприятий (к предыдущему году) в сопоставимых ценах | % | 101,50 | 115,80 (+14,30%) | Нет |
| 3.2.3. | Темп роста оборота общественного питания (к предыдущему году) в сопоставимых ценах | % | 101,50 | 529,99 (в 4,3 р.) | Нет |
| 3.2.4. | Темп роста количества объектов фирменной торговли в округе (к предыдущему году) | % | 100,00 | 100,00 (100,00%) | Нет |
| 3.2.5. | Темп роста количества стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в округе (к предыдущему году) | % | 100,80 | 100,80 (100,00%) | Нет |
| Показатели решения Задачи 3. «Обеспечение населения гостей города качественными товарами и услугами» Подпрограммы 3. Программы |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Темп роста обеспеченности населения округа площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек населения (к предыдущему году) | % | 104,60 | 104,60 (100,00%) | Нет |
| 3.3.2. | Доля размещенных НТО от общего количества мест для размещения НТО, определенных Схемой размещения НТО | % | 46,80 | 46,80 (100,00%) | Нет |
| 3.3.3. | Увеличение поступлений в местный бюджет от размещения НТО на территории округа в действующих ценах (к предыдущему году) | % | 106,50 | 106,50 (100,00%) | Нет |
| 3.3.4. | Количество ярмарочных дней, проведенных на территории округа | ед. | 365 | 365 (100,00%) | Нет |
| 3.3.5. | Темп количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения (к предыдущему году) | % | 105,00 | 105,00 (100,00%) | Нет |
| Показатель решения Задачи 4. «Проведение контрольных мероприятий в области торговой деятельности на территории округа» Подпрограммы 3. Программы |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Количество составленных протоколов по статье 9.4. Закона Ставропольского края № 20-кз | ед. | 30 | 30 (100,00%) | Нет |
| Показатели решения Задачи 5. «Повышение уровня правовой грамотности субъектов потребительского рынка округа» Подпрограммы 3. Программы |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Темп роста количества хозяйствующих субъектов, обратившихся за консультациями по вопросам потребительского рынка в администрацию округа (к предыдущему году) | % | 104,80 | 104,80 (100,00%) | Нет |
| 3.5.2. | Темп роста количества хозяйствующих субъектов потребительского рынка, принявших участие в семинарах, совещаниях, «круглых столах», оповещенных через официальный Интернет-Портал округа (к предыдущему году) | % | 105,00 | 105,00 (100,00%) | Нет |
| 3.5.3. | Доля обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей в общем количестве обращений в администрацию округа | % | 0 | 0 (100,00%) | Нет |
| 3.5.4. | Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории округа | % | 100,00 | 100,00 (100,00%) | Нет |
| 3.5.5. | Темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения (к предыдущему году) | % | 105,00 | 105,00 (100,00%) | Нет |
| Показатели решения Задачи 6. «Создание условий для развития туризма» Подпрограммы 3. Программы |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Темп роста загруженности коллективных средств размещения (к предыдущему году) | % | 100,30 | 101,20 (+1,20%) | Нет |
| 3.6.2. | Темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проведении мероприятий в сфере туризма (к предыдущему году) | % | 142,10 | 158,00 (+16,00%) | Нет |
| Подпрограмма 4. «Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» Программы |  |  |  |  |  |
| Показатели решения Задачи 1. «Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв» Подпрограммы 4. Программы |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Объем внесенных в почву минеральных удобрений | тыс. т в д.в. | 9,5 | 8,6 (-9,47%) | Рост цен на минеральные удобрения. Сложное финансовое состояние отдельных предприятий |
| 4.1.2. | Индекс физического объема внесения минеральных удобрений в округе (к предыдущему году) | % | 100,20 | 98,20 (-2,00%) | Рост цен на минеральные удобрения. Сложное финансовое состояние отдельных предприятий |
| Показатели решения Задачи 2. «Развитие растениеводства в округе» Подпрограммы 4. Программы |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.-4.2.8. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах округа всех категорий (к предыдущему году): - зерновых и зернобобовых; - подсолнечника; - картофеля; - овощей | % | 82,30 91,00 103,50 103,50 | 82,60(+0,30%) 92,90(+1,90%) 103,70(+0,20%) 104,60(+1,10%) | Нет Нет Нет Нет |
| 4.2.9. | Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в округе | % | 6,30 | 9,60 (+3,30%) | Нет |
| 4.2.10. | Площадь ежегодной обработки природных биотопов, заселенных иксодовыми клещами – переносчиками крымской геморрагической лихорадки | га | 22 | 22,46 (+2,10%) | Нет |
| 4.2.11. | Площадь орошаемых земель сельскохозяйственного назначения за счет реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем | га | 30 | 366 (в 12,2 р.) | Нет |
| Показатели решения Задачи 3. «Развитие животноводства в округе» Подпрограммы 4. Программы |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Индекс производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий округа (в живом весе) (к предыдущему году) | га | 102,00 | 104,50 (+2,45%) | Нет |
| 4.3.2. | Индекс производства молока в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) | % | 97,50 | 97,90 (+0,40%) | Нет |
| 4.3.3. | Индекс производства (выращивания) товарной рыбы в округе (к предыдущему году) | % | 102,00 | 73,80 (-28,20%) | Недостаточное количество воды в водоемах, заиливание водоемов, высокая температура в летний период в водоемах. В СПК колхозе «Родина» и СПК колхозе «Правокумский» в 2023 году производство рыбы не осуществлялось |
| 4.3.4. | Количество маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | тыс. голов | 0,43 | 0,45 (+4,65%) | Нет |
| Показатели решения Задачи 4. «Обновление машинотракторного парка в СПК и КФХ округа» Подпрограммы 4. Программы |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Темпы роста приобретения зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ округа (к предыдущему году) | % | 106,00 | 114,30 (+8,30%) | Нет |
| 4.4.2. | Темпы роста приобретения тракторов в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ округа (к предыдущему году) | % | 106,00 | 37,50 (-68,50%) | Повышение цен на сельскохозяйственную технику и ухудшение финансового положения СПК и КФХ |
| Показатели решения Задачи 5. «Поддержка малых форм хозяйствования в округе» Подпрограммы 4. Программы |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Темп роста производства молока в КФХ и ЛПХ округа (к предыдущему году) | % | 100,00 | 100,00 (+100,00%) | ### Нет |
| 4.5.2. | Темп роста производства скота и птицы на убой в КФХ и ЛПХ округа | % | 100,00 | 100,00 (+100,00%) | Нет |

### Заместитель Главы администрации

### Советского муниципального округа

### Ставропольского края                                                                                                                                            Е.А. Носоченко

### Таблица 2

### Сведения

о степени выполнения  основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы Советского городского округа  Ставропольского края «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края», мероприятий и контрольных событий муниципальной  программы Советского городского округа  Ставропольского края «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края» за 2023 год

### <1> Далее в настоящей таблице используется сокращения: АСГО СК – администрация Советского городского округа Ставропольского края, УСХ и ООС АСГО СК – Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК, Программа, Подпрограмма – муниципальная программа Советского городского округа  Ставропольского края «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| Цель 1. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подпрограммы 1. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории округа | Отдел экономического развития АСГО СК | х | х | х | х | Результат: - индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (к базовому году) составил 90,00%; - увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (в фактически действовавших ценах) до 7,90 тыс. рублей; - темп инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям к предыдущему году (в действовавших ценах) составил 96,20%; - темп инвестиций в основной капитал по субъектам малого бизнеса (к предыдущему году) составил 50,20%; - темп среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних | Результат: - индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (к базовому году) составил 288,00%; - увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (в фактически действовавших ценах) до 140,40 тыс. рублей; - темп инвестиций с основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям к предыдущему году (в действовавших ценах) составил 118,90%; - темп инвестиций в основной капитал по субъектам малого бизнеса (к предыдущему году) составил 259,91%; - темп среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних |  | Нет Нет Нет Нет Нет |
|  |  |  |  |  |  |  | предприятий и некоммерческих организаций (к предыдущему году) составил 106,50% | предприятий и некоммерческих организаций (к предыдущему году) составил 109,70% |  |  |
|  | Контрольные события 1-4. «Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в округе» | х | 01.01. | Еже- квар-тально | 01.01. | 24.03. 23.06. 20.09. 24.11. | Провести заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в округе | Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в округе проведены |  | Нет |
| Задача 2. Подпрограммы 1. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | Отдел экономического развития АСГО СК | х | х | х | х | Результат: - темп количества инвестиционных площадок, сформированных на территории округа (к базовому году) составил 115,30% | Результат: - темп количества инвестиционных площадок, сформированных на территории округа (к базовому году) составил 115,30% |  | Нет |
|  | Контрольное событие 5. «Соблюдение норм и требований постановление АСГО СК от 3 апреля 2019 г. № 454 «Об утверждении методики оценки эффективности использования средств бюджета округа, направленных на капитальные вложения» | х | 01.01. | По мере поступ-ления доку-ментов от иници-аторов капи-тальных вложе-ний | 01.01. | - | Провести проверку инвестиционных проектов, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета округа на предмет эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения | В 2023 году не поступало документов для проведения проверки инвестиционных проектов |  | Нет |
| Задача 3. Подпрограммы 1. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Развитие инвестиционной деятельности | Отдел экономического развития АСГО СК | х | х | х | х | Результат: - темп просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа составил 103,00% | Результат: - темп просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа составил 103,50% |  | Нет |
|  | Контрольные события 6-9. «Внесены корректировки базы данных по инвестиционным площадкам, расположенным на территории округа» | х | 01.01. | 31.03. 30.06. 29.09. 29.12. | 01.01. | 31.03. 30.06. 29.09. 29.12. | Внести корректировки базы данных по инвестиционным площадкам, расположенным на территории округа | Корректировки базы данных по инвестиционным площадкам, расположенным на территории округа внесены |  | Нет |
|  | Контрольные события 10-13.«Актуализирован реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа» | х | 01.01. | 31.03. 30.06. 29.09. 29.12. | 01.01. | 31.03. 30.06. 29.09. 29.12. | Актуализировать реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | Реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа актуализирован |  | Нет |
|  | Контрольное событие 14. «Информированы инвесторы о проведении районных, краевых выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций по вопросам инвестирования» | х | 01.01. | 29.12 | 01.01. | в тече-ние 2023 года | Информировать инвесторов о проведении районных, краевых выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций по вопросам инвестирования | Инвесторы о проведении районных, краевых выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций по вопросам инвестирования информированы |  | Нет |
| Цель 2. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подпрограммы 2. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития АСГО СК, отдел имущественных и земельных отношений АСГО СК | х | х | х | х | Результат: - число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения округа (среднегодовое) составило 652 ед. | Результат: - число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения округа (среднегодовое) составило 652 ед. |  | Нет |
|  | Контрольное событие 15. «Проведен семинар-совещание по вопросам субсидирования за счет средств бюджета округа субъектов МСП, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов российских кредитных учреждений» | х | 01.01. | Фев-раль | 01.01. | 27.01. | Провести семинар-совещание по вопросам субсидирования за счет средств бюджета округа субъектов МСП, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов российских кредитных учреждений банковским кредитом за счет средств бюджета округа | Семинар-совещание по вопросам субсидирования за счет средств бюджета округа субъектов МСП, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов российских кредитных учреждений проведен кредитом за счет средств бюджета округа размещены |  | Нет |
|  | Контрольные события 16-20. «Размещено объявление о проведении открытого конкурса по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа» | х | 01.01. | 03.04. 03.07. 02.10. 29.12. | 01.01. | 14.06. 04.09. | Разместить объявления о проведении открытого конкурса по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа | Постановлением АСГО СК от 01.12.2021 г. № 1324 признано утратившим силу постановление АСГО СК от 18 января 2018 г. № 26 «О субсидировании за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов российских кредитных организаций». В соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденным постановлением АСГО СК от 01.12.2021 г. № 1324 размещено 2 объявления о проведении открытого конкурса |  | Нет |
|  | Контрольные события 21-24. «Проведены открытые конкурсы по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств | х | 01.01. | 31.03. 30.06. 29.09. 29.12. | 01.01. | 19.07. 06.10. | Провести открытые конкурсы по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа | Постановлением АСГО СК от 01.12.2021 г. № 1324 признано утратившим силу постановление АСГО СК от 18 января 2018 г. № 26 «О субсидировании за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих инвестиционные |  | Нет |
|  | бюджета округа» |  |  |  |  |  |  | проекты с привлечением кредитов российских кредитных организаций». В соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденным постановлением АСГО СК от 01.12.2021 г. № 1324 проведено 2 открытых конкурса |  |  |
|  | Контрольное событие 25. «Заключены договоры (соглашения) с субъектами МСП о предоставлении субсидий» | х | 01.01. | 29.12. | 01.01. | заявок не посту-пило | Заключить договоры (соглашения) с субъектами МСП о предоставлении субсидий | В ходе проведения открытых конкурсов заявок субъектов МСП, самозанятых граждан не поступило |  | Нет |
|  | Контрольное событие 26. Проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского предпринимательства | х | 01.01. | Май | 01.01. | 26.05. | Провести мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского предпринимательства | Проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского предпринимательства |  | Нет |
|  | Контрольное событие 27. Проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня работника торговли | х | 01.01. | Июль | 01.01. | 30.06. | Провести мероприятия, приуроченные к празднованию Дня работника торговли | Проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня работника торговли |  | Нет |
|  | Контрольное событие 28. «Проведено информирование субъектов МСП о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, конкурсах и др.» | х | 01.01. | 29.12. | 01.01. | в тече-ние 2023 года | Провести информирование субъектов МСП о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, конкурсах и др. | Информированы субъекты МСП о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, конкурсах и др. |  | Нет |
| Задача 2. Подпрограммы 2. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. Улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности | Отдел экономического развития АСГО СК | х | х | х | х | Результат: - число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения округа (среднегодовое) составило 652 ед.; - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителе) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в округе составила 26,00%; - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителе) МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая ИП) в округе составила 31,90%; - темп роста среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций МСП и ИП в действовавших ценах (к предыдущему году) составил 111,00%; - оборот предприятий субъектов МСП и ИП составил 15282,17 млн. руб.; - доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет округа составила 32,98% | Результат: - число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения округа (среднегодовое) составило 652 ед.; - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителе) МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая ИП) в округе составила 26,00%; - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителе) МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая ИП) в округе составила 31,90%; - темп роста среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций МСП и ИП в действовавших ценах (к предыдущему году) составил 111,00%; - оборот предприятий субъектов МСП и ИП составил 15282,17 млн. руб.; - доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет округа составила 32,98% |  | Нет Нет Нет Нет Нет Нет |
|  | Контрольные события 29-32. «Актуализирован реестр МСП – получателей муниципальной поддержки на официальном Интернет- Портале» | х | 01.01. | 31.03. 30.06. 29.09. 29.12. | 01.01. | 31.03. 30.06. 29.09. 29.12. | Актуализирован на официальном Интернет-Портале округа реестр МСП – получателей муниципальной поддержки | Реестр МСП – получателей муниципальной поддержки актуализирован на официальном Интернет-Портале округа |  | Нет |
|  | Контрольные события 33-36. «Актуализирована информация в подразделе «Развитие МСП в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа» | х | 01.01. | 31.03. 30.06. 29.09. 29.12. | 01.01. | 31.03. 30.06. 29.09. 29.12. | Актуализирован подраздел «Развитие МСП в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Подраздел «Развитие МСП в разделе «Экономика» актуализирован на официальном Интернет-Портале округа |  | Нет |
|  | Контрольные события 37-40. «Проведены совещания с субъектами МСП» | х | 01.01. | 31.03. 30.06. 29.09. 29.12. | 01.01. | 27.01. 10.03. 17.04. 25.05. 10.06. 26.07. 23.08. 15.09. 26.10. 31.10. 21.11. | Провести совещание с субъектами МСП по вопросам оказания государственной и муниципальной поддержки | Проведены совещания с субъектами МСП по вопросам оказания государственной и муниципальной поддержки |  | Нет |
|  | Контрольное событие 41. «Размещена информация о формах поддержки субъектов МСП в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа» | х | 01.01. | 29.12. | 01.01. | 29.12. | Разместить информацию о формах поддержки субъектов МСП в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Информация о формах поддержки субъектов МСП размещена в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа |  | Нет |
|  | Контрольное событие 42. «Размещена информация о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, чемпионатах, фестивалях и др. в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа» | х | 01.01. | 29.12. | 01.01. | 29.12. | Разместить информацию о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, чемпионатах, фестивалях и др. в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Информация о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, чемпионатах, фестивалях и др. размещена в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа |  | Нет |
|  | Контрольные события 43-46. «Размещена информация о проведении открытых конкурсов по отбору инвестиционных | х | 01.01. | 31.03. 30.06. 29.09. 29.12. | 01.01. | 14.06. 04.09. | Разместить информацию о проведении открытых конкурсов по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование | Постановлением АСГО СК от 01.12.2021 г. № 1324 признано утратившим силу постановление АСГО СК от 18 января 2018 г. № 26 «О субсидировании за счет средств |  | Нет |
|  | проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа» |  |  |  |  |  | банковским кредитом за счет средств бюджета округа в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | бюджета Советского городского округа Ставропольского края субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов российских кредитных организаций». В соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденным постановлением АСГО СК от 01.12.2021 г. № 1324 размещено 2 объявления о проведении открытого конкурса |  |  |
|  | Контрольное событие 47. «Размещена информация о проводимых на территории края, округа с участием субъектов МСП семинарах, круглых столах, школах молодого предпринимателя и др. в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа» | х | 01.01. | 29.12. | 01.01. | 29.12. | Разместить информацию о проводимых на территории края, округа с участием субъектов МСП семинарах, круглых столах, школах молодого предпринимателя и др. в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Информация о проводимых на территории края, округа с участием субъектов МСП семинарах, круглых столах, школах молодого предпринимателя и др. размещена в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа |  | Нет |
| Цель 3. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в Советском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подпрограммы 3. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 3.1. Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности | Отдел экономического развития АСГО СК | х | х | х | х | Результат: - достижение объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (по крупным и средним предприятиям) до 1888,00 млн. рублей; - темп объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям (к предыдущему году) до 105,00%; - темп количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка 105,00 % | Результат: - достижение объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям до 3947,94 млн. рублей; - темп объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям (к предыдущему году) до 204,40%; - темп количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка 105,00 % |  | Нет Нет Нет |
|  | Контрольное событие 48. «Информированы субъекты пищевой и перерабатывающей промышленности о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка» | х | 01.01. | 29.12. | 01.01. | 29.12. | Информировать субъекты пищевой и перерабатывающей промышленности о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка | Информированы субъекты пищевой и перерабатывающей промышленности о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка |  | Нет |
| Задача 2. Подпрограммы 3. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 3.2. Создание условий для развития инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Отдел экономического развития АСГО СК | х | х | х | х | Результат: - темп объема платных услуг, оказанных населению (к предыдущему году) в сопоставимых ценах 100,90%; - темп оборота розничной торговли по полному кругу предприятий (к предыдущему году) в сопоставимых ценах 101,50%; - темп оборота общественного питания (к предыдущему году) в сопоставимых ценах 101,50%; - темп количества объектов фирменной торговли в округе (к предыдущему году) 100,00%; - темп количества стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в округе (к предыдущему году) 100,80% | Результат: - темп объема платных услуг, оказанных населению (к предыдущему году) в сопоставимых ценах 121,60%; - темп оборота розничной торговли по полному кругу предприятий (к предыдущему году) в сопоставимых ценах 115,80%; - темп оборота общественного питания (к предыдущему году) в сопоставимых ценах 529,99%; - темп количества объектов фирменной торговли в округе (к предыдущему году) 100,00%; - темп количества стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в округе (к предыдущему году) 100,80% |  | Нет Нет Нет Нет Нет |
|  | Контрольное событие 49. «Сформирована схема размещения нестационарных торговых объектов на территории округа» | х | 01.01. | 29.12. | 01.01. | 29.12. | Сформировать схему размещения нестационарных торговых объектов на территории округа | Сформирована схема размещения нестационарных торговых объектов на территории округа |  | Нет |
|  | Контрольное событие 50. «Сформирована схема размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории округа» | х | 01.01. | 29.12. | 01.01. | 29.12. | Сформировать схему размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории округа | Сформирована схема размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории округа |  | Нет |
| Задача 3. Подпрограммы 3. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 3.3. Создание условий для улучшения качества услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Отдел экономического развития АСГО СК | х | х | х | х | Результат: - темп обеспеченности населения округа площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек населения (к предыдущему году) 104,60%; | Результат: - темп обеспеченности населения округа площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек населения (к предыдущему году) 104,60%; |  | Нет |
|  |  |  |  |  |  |  | - доля размещенных НТО от общего количества мест для размещения НТО, определенных Схемой размещения НТО 46,80 %; - темп поступлений в местный бюджет от размещения НТО на территории округа в действующих ценах (к предыдущему году) 106,50%; - увеличение количества ярмарочных дней, проведенных на территории округа до 365 ед.; - темп размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения (к предыдущему году) 105,00% | - доля размещенных НТО от общего количества мест для размещения НТО, определенных Схемой размещения НТО 46,80%; - темп поступлений в местный бюджет от размещения НТО на территории округа в действующих ценах (к предыдущему году) 106,50%; - увеличение количества ярмарочных дней, проведенных на территории округа до 365 ед.; - темп размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения (к предыдущему году) 105,00% |  | Нет Нет Нет Нет |
|  | Контрольные события 51-54. «Размещена информация в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения» | х | 01.01. | 03.04. 03.07. 02.10. 29.12. | 01.01. | 03.04. 03.07. 02.10. 29.12. | Разместить информацию в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения | Размещена информация в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения |  | Нет |
| Задача 4. Подпрограммы 3. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 3.4. Выявление административных правонарушений, связанных с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли | Отдел экономического развития АСГО СК | х | х | х | х | Результат: - количество составленных протоколов по статье 9.4. Закона Ставропольского края № 20-кз не менее 30 шт. | Результат: - составлены протоколы по статье 9.4. Закона Ставропольского края № 20-кз в количестве 30 шт. |  | Нет |
|  | Контрольные события 55-58. «Выявлены администра-тивные правонарушения, связанные с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли» | х | 01.01. | 03.04. 03.07. 02.10. 29.12. | 01.01. | 03.04. 03.07. 02.10. 29.12. | Выявить административные правонарушения, связанные с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли | Выявлены административные правонарушения, связанные с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли, составлены протоколы |  | Нет |
| Задача 5. Подпрограммы 3. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 3.5. Повышение уровня правовой грамотности субъектов потребительского рынка | Отдел экономического развития АСГО СК | х | х | х | х | Результат: - темп роста количества хозяйствующих субъектов, обратившихся за консультациями по вопросам потребительского рынка в администрацию округа (к предыдущему году) 104,80%; - темп роста количества хозяйствующих субъектов потребительского рынка, принявших участие в семинарах, совещаниях, «круглых столах», оповещенных через официальный Интернет-Портал округа (к предыдущему году) 105,00%; - доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории округа 100,00%; - темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения (к предыдущему году) 105,00% | Результат: - темп роста количества хозяйствующих субъектов, обратившихся за консультациями по вопросам потребительского рынка в администрацию округа (к предыдущему году) 104,80%; - темп роста количества хозяйствующих субъектов потребительского рынка, принявших участие в семинарах, совещаниях, «круглых столах», оповещенных через официальный Интернет-Портал округа (к предыдущему году) 105,00%; - доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории округа 100,00%; - темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения (к предыдущему году) 105,00% |  | Нет Нет Нет Нет |
|  | Контрольное событие 59. «Оказана консультация по вопросам потребительского рынка в администрацию округа» | х | 01.01. | По мере поступ-ления обращений граждан | 01.01. | По мере поступ-ления обращений граждан | Оказать консультацию по вопросам потребительского рынка в администрацию округа | Оказана консультация по вопросам потребительского рынка в администрацию округа всем обратившимся гражданам |  | Нет |
|  | Контрольные события 60-63. «Размещена информация в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения» | х | 01.01. | 03.04. 03.07. 02.10. 29.12. | 01.01. | 03.04. 03.07. 02.10. 29.12. | Разместить информацию в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения | Размещена информация в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения |  | Нет |
| Задача 6. Подпрограммы 3. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 3.6. Развитие ситуационного туризма | Отдел экономического развития АСГО СК | х | х | х | х | Результат: - темп загруженности коллективных средств размещения (к предыдущему году) 100,30%; - темп количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет- Портале округа, информационных материалов о проведении мероприятий в сфере туризма (к предыдущему году) 142,10% | Результат: - темп загруженности коллективных средств размещения (к предыдущему году) 101,20%; - темп количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет- Портале округа, информационных материалов о проведении мероприятий в сфере туризма (к предыдущему году) 158,00% |  | Нет Нет |
|  | Контрольное событие 64. «Проведены мероприятия в сфере физической культуры и спорта и культурно-познавательного туризма» | х | 01.01. | В тече-ние года | 01.01. | В тече-ние года | Провести мероприятия в сфере физической культуры и спорта и культурно-познавательного туризма | Проведены мероприятия в сфере физической культуры и спорта и культурно-познавательного туризма |  | Нет |
|  | Контрольное событие 65. «Информированы руководители коллективных средств размещения о проведении районных, краевых мероприятий, форумов, конференций по вопросам развития туризма» | х | 01.01. | В тече-ние года | 01.01. | В тече-ние года | Информировать руководителей коллективных средств размещения о проведении районных, краевых мероприятий, форумов, конференций по вопросам развития туризма | Информированы руководители коллективных средств размещения о проведении районных, краевых мероприятий, форумов, конференций по вопросам развития туризма |  | Нет |
| Цель 4. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подпрограммы 4. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 4.1. Сохранение и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в округе | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации округа (далее-УСХ и ООС), СПК и КФХ) (по согласованию) | х | х | х | х | Результат: - увеличение объемов внесенных в почву минеральных удобрений до 9,5 тыс.т в д.в. - индекс физического объема внесения минеральных удобрений в округе (к предыдущему году) 100,20% | Результат: - объем внесенных в почву минеральных удобрений 8,6 тыс.т в д.в.; - индекс физического объема внесения минеральных удобрений в округе (к предыдущему году) 98,20% |  | * * |
|  | Контрольные события 66-67. «Внесено сельскохозяйственными товаропроизводителями округа минеральных удобрений в д.в. 9,48 тыс.тонн, органических удобрений 54,00 тыс.тонн» | х | 01.01. | 29.12. 29.12. | 01.01. | 29.12. 29.12. | Внести сельскохозяйственными товаропроизводителями округа минеральных удобрений в д.в. 9,5 тыс.тонн, органических удобрений 54,50 тыс.тонн | Внесено сельскохозяйственными товаропроизводителями округа минеральных удобрений в д.в. 8,60 тыс.тонн, органических удобрений 54,60 тыс.тонн |  | * |
| Задача 2. Подпрограммы 4. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 4.2. Развитие растениеводства в округе | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | х | х | х | х | Результат: - индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах округа всех категорий (к предыдущему году): - зерновых и зернобобовых 82,30%; - подсолнечника 91,00%; - картофеля 103,50%; - овощей 103,50%; - удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в округе 6,30%; | Результат: - индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах округа всех категорий (к предыдущему году): - зерновых и зернобобовых 82,60%; - подсолнечника 92,90%; - картофеля 103,70%; - овощей 104,60%; - удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в округе 9,60%; |  | Нет Нет Нет Нет Нет |
|  |  |  |  |  |  |  | - площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки 22,00 га; - площадь орошаемых земель сельскохозяйственного назначения за счет реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем 30 га | - площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки 22,46 га; - площадь орошаемых земель сельскохозяйственного назначения за счет реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем 366 га |  | Нет Нет |
|  | Контрольные события 68-71. «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году): - зерновых и зернобобовых – 82,30%; - подсолнечника – 91,00%; - картофеля – 103,50%; - овощей – 103,50%» | х | 01.01. | 29.12. | 01.01. | 29.12. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году): - зерновых и зернобобовых – 82,30%; - подсолнечника – 91,00%; - картофеля – 103,50%; - овощей – 103,50% | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году): - зерновых и зернобобовых – 82,60%; - подсолнечника – 92,90%; - картофеля – 103,70%; - овощей – 104,60% |  | Нет Нет Нет Нет |
|  | Контрольное событие 72. «Проведен объезд полей СПК и КФХ округа и осмотр посевов сельскохозяйственных культур перед уборкой урожая 2023 года» | х | 01.01. | Июнь | 01.01. | 09.06. | Провести объезд полей СПК и КФХ округа и осмотр посевов сельскохозяйственных культур перед уборкой урожая 2023 года | Проведен объезд полей СПК и КФХ округа и осмотр посевов сельскохозяйственных культур перед уборкой урожая 2023 года |  | Нет |
|  | Контрольное событие 73. «Проведено совещание по организации и проведению предстоящей уборки урожая зерновых культур в 2023 году» | х | 01.01. | Июнь | 01.01. | 15.06. | Провести совещание по организации и проведению предстоящей уборки урожая зерновых культур в 2023 году | Проведено совещание по организации и проведению предстоящей уборки урожая зерновых культур в 2023 году |  | Нет |
|  | Контрольное событие 74. «Проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах)» | х | 01.01. | Май | 01.01. | 31.05. | Провести мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | Проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах |  | Нет |
|  | Контрольное событие 75. «Проведено совещание по итогам уборки урожая зерновых культур 2023 года и задачам осеннего сева» | х | 01.01. | Ав- густ | 01.01. | 30.08. | Провести совещание по итогам уборки урожая зерновых культур 2023 года и задачам осеннего сева | Проведено совещание по итогам уборки урожая зерновых культур 2023 года и задачам осеннего сева |  | Нет |
|  | Контрольное событие 76. «Проведен районный праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | х | 01.01. | Ок-тябрь | 01.01. | 25.10. | Провести районный праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Проведен районный праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |  | Нет |
|  | Контрольное событие 77. «Проведен мониторинг состояния посевов озимых культур в СПК и КФХ округа» | х | 01.01. | 29.12. | 01.01. | 29.12. | Провести мониторинг состояния посевов озимых культур в СПК и КФХ округа | Проведен мониторинг состояния посевов озимых культур в СПК и КФХ округа |  | Нет |
|  | Контрольное событие 78. «Проведено совещание с сельхозтоваропроизво-дителями по вопросу о текущей ситуации в СПК и КФХ округа» | х | 01.01. | 29.12. | 01.01. | 29.12. | Провести совещание с сельхозтоваропроизводителями по вопросу о текущей ситуации в СПК и КФХ округа | Проведено совещание с сельхозтоваропроизводителями по вопросу о текущей ситуации в СПК и КФХ округа |  | Нет |
| Задача 3. Подпрограммы 4. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 4.3. Развитие животноводства в округе | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | х | х | х | х | Результат: - индекс производства скота и птицы на убой в хозяйствах округа всех категорий округа (к предыдущему году) составил 102,00%; - индекс производства молока в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему округу) составил 97,50%; - индекс производства (выращивания) товарной рыбы в округе (к предыдущему году) составил 102,00%; - количество маточного поголовья овец и коз в СПК, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей округа составило 0,43 тыс. голов | Результат: - индекс производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) составил 104,50%; - индекс производства молока в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) составил 97,90%; - индекс производства (выращивания) товарной рыбы в округе (к предыдущему году) составил 73,80%; - количества маточного поголовья овец и коз в СПК, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей округа составило 0,45 тыс.голов |  | Нет Нет ** Нет |
|  | Контрольные события 79-81. «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий округа: - скота и птицы на убой – 102,00%; - молока – 97,50%; - рыбы – 102,00%» | х | 01.01. | 29.12. | 01.01. | 29.12. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий округа: - скота и птицы на убой – 102,00%; - молока – 97,50%; - рыбы – 102,00%» | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий округа: - скота и птицы на убой – 104,50%; - молока – 97,90%; - рыбы – 73,80%» |  | Нет Нет Нет |
| Задача 4. Подпрограммы 4. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 4.4. Обновление машинотракторного парка в СПК, КФХ округа | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | х | х | х | х | Результат: - темп роста приобретения зерноуборочных комбайнов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) составил 106,00%; - темп роста приобретения тракторов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) составил 106,00% | Результат: - темп роста приобретения зерноуборочных комбайнов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) составил 114,30%; - темп роста приобретения тракторов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) составил 37,50% |  | Нет *** |
|  | Контрольные события 82-83. «Увеличены темпы роста приобретения зерноуборочных комбайнов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) до 106,00%, тракторов – до 106,00%» | х | 01.01. | 29.12. | 01.01. | 29.12. | Увеличить темпы роста приобретения зерноуборочных комбайнов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) до 106,00%, тракторов – до 106,00% | Увеличены темпы роста приобретения зерноуборочных комбайнов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) до 114,30%, тракторов – до 37,50% |  | Нет *** |
|  | Контрольное событие 84. «Проведен семинар-совещание по вопросам состояния охраны труда в отрасли и профилактике производственного травматизма на производстве» | х | 01.01. | Ап-рель | 01.01. | 03.03. | Провести семинар-совещание по вопросам состояния охраны труда в отрасли и профилактике производственного травматизма на производстве | Проведен семинар-совещание по вопросам состояния охраны труда в отрасли и профилактике производственного травматизма на производстве |  | Нет |
|  | Контрольное событие 85. «Проведена комплексная проверка постановки сельскохозяйственной техники на зимнее хранение в осенне-зимний | х | 01.01. | Де-кабрь | 01.01. | 29.12. | Провести комплексную проверку постановки сельскохозяйственной техники на зимнее хранение в осенне-зимний период 2023-2024 годов в сельскохозяйственных предприятиях округа | Проведена комплексная проверка постановки сельскохозяйственной техники на зимнее хранение в осенне-зимний период 2023-2024 годов в сельскохозяйственных предприятиях округа |  | Нет |
|  | период 2023-2024 годов в сельскохозяйственных предприятиях округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Подпрограммы 4. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 4.5. Поддержка малых форм хозяйствования в округе | УСХ и ООС | х | х | х | х | Результат: - темп роста производства скота и птицы на убой в КФХ и ЛПХ округа (к предыдущему году) 100,00%; - темп роста производства молока в КФХ и ЛПХ округа (к предыдущему округу) 100,00% | Результат: - темп роста производства скота и птицы на убой в КФХ и ЛПХ округа (к предыдущему году) 100,00%; - темп роста производства молока в КФХ и ЛПХ округа (к предыдущему году) 100,00% |  | Нет Нет |
|  | Контрольное событие 86. «Оказана консультационная помощь малым формам хозяйствования в получении всех видов государственной поддержки» | х | 01.01. | 29.12. | 01.01. | 29.12. | Оказать консультационную помощь малым формам хозяйствования в получении всех видов государственной поддержки | Оказана консультационная помощь малым формам хозяйствования в получении всех видов государственной поддержки |  | Нет |
| Задача 6. Подпрограммы 4. Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 4.6. Обеспечение деятельности по реализации Программы | УСХ и ООС | х | х | х | х | Выполнить отдельные государственные полномочия в области сельского хозяйства | Выполнены отдельные государственные полномочия в области сельского хозяйства |  | Нет |
|  | Контрольное событие 87. «Нормативный правовой акт утвержден «Об итогах работы УСХ и ООС АСГО СК в 2022 году и задачах на 2023 год» | х | 01.01. | Май | 01.01. | 22.05. | Утвердить нормативный правовой акт «Об итогах работы УСХ и ООС АСГО СК в 2022 году и задачах на 2023 год» | Нормативный правовой акт утвержден «Об итогах работы УСХ и ООС АСГО СК в 2022 году и задачах на 2023 год» (№106 от 22.05.) |  | Нет |
|  | Контрольное событие 88. «Предоставлены в министерство сельского хозяйства материалы для награждения лучших работников сельскохозяйственного производства» | х | 01.01. | 29.12. | 01.01. | 29.12. | Предоставить в министерство сельского хозяйства материалы для награждения лучших работников сельскохозяйственного производства | Предоставлены в министерство сельского хозяйства материалы для награждения лучших работников сельскохозяйственного производства |  |  |  |
|  | Контрольное событие 89. «Размещена информация о текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли на официальном Интернет-Портале округа» | х | 01.01. | 29.12. | 01.01. | 29.12. | Разместить информацию о текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли на официальном Интернет-Портале округа | Размещена информация о текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли на официальном Интернет-Портале округа |  | Нет |  |
|  | Контрольное событие 90. «Выплачена заработная плата специалистам УСХ и ООС» | х | 01.01. | 2 раза в месяц | 01.01. | 2 раза в месяц | Выплатить заработную плату специалистам УСХ и ООС | Выплачена заработная плата специалистам УСХ и ООС |  | Нет |

На снижение значений индикаторов и показателей повлияло:

*рост цен на минеральные удобрения, сложное финансовое состояние некоторых предприятий;

**недостаточное количество воды в водоемах, заиливание водоемов, высокая температуры в летний период в водоемах. В СПК колхозе «Родина» и СПК колхозе «Правокумский» в 2023 году производство рыбы не осуществлялось;

***повышение цен на сельскохозяйственную технику и ухудшение финансового положения СПК и КФХ

.

### Заместитель Главы администрации

### Советского муниципального округа

### Ставропольского края                                                                                                                                                       Е.А. Носоченко

Таблица 3

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края» за 2023 год

<1> Далее в настоящей таблице используется сокращения: федеральный бюджет – бюджет Российской Федерации, краевой бюджет – бюджет Ставропольского края, местный бюджет – бюджет Советского городского округа Ставропольского края, АСГО СК – администрация Советского городского округа Ставропольского края, УСХ и ООС АСГО СК – управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды  АСГО СК

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Источники ресурсного обеспечения | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2023 год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | программа | подпро-грамма | направ-ление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023 года | сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 года | кассовое исполнение за 2023 год |
|  | ### Муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края» | АСГО СК, УСХ и ООС АСГО СК | Всего: | - | - | - | 8265,42 | 9037,56 | 9024,08 |
|  |  | УСХ и ООС АСГО СК | федеральный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | УСХ и ООС АСГО СК | краевой бюджет | - | - | - | 2554,22 | 2586,77 | 2583,74 |
|  |  | УСХ и ООС АСГО СК | местный бюджет | - | - | - | 5426,20 | 6450,79 | 6440,34 |
|  |  | АСГО СК | местный бюджет | - | - | - | 285,00 | 285,00 | 280,65 |
| 1. | ### Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском городском округе Ставропольского края» | АСГО СК | Всего: | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | АСГО СК | федеральный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | АСГО СК | краевой бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | АСГО СК | местный бюджет | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1.1. | ### Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа, в том числе участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, конференциях | АСГО СК | федеральный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | АСГО СК | краевой бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | АСГО СК | местный бюджет | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2. | ### Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском городском округе Ставропольского края» | АСГО СК | Всего: | - | - | - | 250,00 | 250,00 | 248,00 |
|  |  | АСГО СК | федеральный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | АСГО СК | краевой бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | АСГО СК | местный бюджет | - | - | - | 250,00 | 250,00 | 248,00 |
| 2.1. | ### Создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства | АСГО СК | федеральный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | АСГО СК | краевой бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | АСГО СК | местный бюджет | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2.2. | ### Совершенствование информационной и консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства | АСГО СК | федеральный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | АСГО СК | краевой бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | АСГО СК | местный бюджет | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 48,00 |
| 3. | ### Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма» | АСГО СК | Всего: | - | - | - | 25,00 | 25,00 | 22,65 |
|  |  | АСГО СК | федеральный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | АСГО СК | краевой бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | АСГО СК | местный бюджет | - | - | - | 25,00 | 25,00 | 22,65 |
| 3.1. | ### Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности | АСГО СК | федеральный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | АСГО СК | краевой бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | АСГО СК | местный бюджет | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 7,65 |
| 3.2. | ### Создание условий для развития инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | АСГО СК | федеральный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | АСГО СК | краевой бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | АСГО СК | местный бюджет | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3.3. | ### Развитие ситуационного туризма | АСГО СК | федеральный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | АСГО СК | краевой бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | АСГО СК | местный бюджет | - | - | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | ### Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» | УСХ и ООС АСГО СК | Всего: | - | - | - | 7980,42 | 8752,56 | 8743,43 |
|  |  | УСХ и ООС АСГО СК | федеральный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | УСХ и ООС АСГО СК | краевой бюджет | - | - | - | 2554,22 | 2586,77 | 2583,74 |
|  |  | УСХ и ООС АСГО СК | местный бюджет | - | - | - | 5426,20 | 6165,79 | 6159,69 |
| 4.1. | ### Развитие растениеводства в округе | УСХ и ООС АСГО СК | федеральный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | УСХ и ООС АСГО СК | краевой бюджет | - | - | - | 53,90 | 53,90 | 53,90 |
|  |  | УСХ и ООС АСГО СК | местный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4.1.1. | ### Мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) | УСХ и ООС АСГО СК | федеральный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | УСХ и ООС АСГО СК | краевой бюджет | - | - | - | 53,90 | 53,90 | 53,90 |
|  |  | УСХ и ООС АСГО СК | местный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4.2. | ### Развитие животноводства в округе | УСХ и ООС АСГО СК | федеральный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | УСХ и ООС АСГО СК | краевой бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | УСХ и ООС АСГО СК | местный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4.2.1. | ### Развитие овцеводства в округе | УСХ и ООС АСГО СК | федеральный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | УСХ и ООС АСГО СК | краевой бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | УСХ и ООС АСГО СК | местный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4.3. | ### Обеспечение деятельности по реализации подпрограммы | УСХ и ООС АСГО СК | федеральный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | УСХ и ООС АСГО СК | краевой бюджет | - | - | - | 2500,32 | 2532,87 | 2529,84 |
|  |  | УСХ и ООС АСГО СК | местный бюджет | - | - | - | 5426,20 | 6165,79 | 6159,69 |
| 4.3.1. | ### Субвенции на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства | УСХ и ООС АСГО СК | федеральный бюджет | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | УСХ и ООС АСГО СК | краевой бюджет | - | - | - | 2500,32 | 2532,87 | 2529,84 |
|  |  | УСХ и ООС АСГО СК | местный бюджет | - | - | - | 5426,20 | 6165,79 | 6159,69 |

### Заместитель Главы администрации

### Советского муниципального округа

### Ставропольского края                                                                                                                                                     Е.А. Носоченко

### Таблица 4

Информация

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Советского городского округа Ставропольского края, внебюджетных источников и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края  «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края» за 2023 год

<1> Далее в настоящей таблице используются сокращения: федеральный бюджет – бюджет Российской Федерации, краевой бюджет – бюджет Ставропольского края, местный бюджет – бюджет Советского городского округа Ставропольского края, АСГО СК – администрация Советского городского округа Ставропольского края, УСХ и ООС АСГО СК – управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды  АСГО СК, МСП – малое и среднее предпринимательство

### (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов * | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 года | Кассовое исполнение за 2023 год | Фактические расходы за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края» | Всего: | 4063317,56 | 9037,56 | 9024,08 | 9043068,08 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 2586,77 | 2586,77 | 2583,74 | 2583,74 |
|  |  | местный бюджет | 6450,79 | 6450,79 | 6440,34 | 6440,34 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 285,00 | 285,00 | 280,65 | 280,65 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООС АСГО СК | 6165,79 | 6165,79 | 8743,43 | 8743,43 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 3686900,00 | 00,00 | 00,00 | 8114600,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 367380,00 | 00,00 | 00,00 | 919444,00 |
| 1. | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском городском округе Ставропольского края» | всего: | 3686910,00 | 10,00 | 10,00 | 8114610,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 368900,00 | 00,00 | 00,00 | 8114600,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа, в том числе участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, конференциях | всего: | 3686910,00 | 10,00 | 10,00 | 8114610,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 368900,00 | 00,00 | 00,00 | 8114600,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском городском округе Ставропольского края» | всего: | 250,00 | 250,00 | 248,00 | 248,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 250,00 | 250,00 | 248,00 | 248,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 250,00 | 250,00 | 248,00 | 248,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2.1. | Оказание финансовой поддержки субъектам МСП | всего: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2.1. | Совершенствование информационной и консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства | всего: | 50,00 | 50,00 | 48,00 | 48,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 48,00 | 48,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 50,00 | 50,00 | 48,00 | 48,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма» | всего: | 25,00 | 25,00 | 22,65 | 22,65 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 25,00 | 25,00 | 22,65 | 22,65 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 25,00 | 25,00 | 22,65 | 22,65 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3.1. | Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности | всего: | 10,00 | 10,00 | 7,65 | 7,65 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 10,00 | 10,00 | 7,65 | 7,65 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 10,00 | 10,00 | 7,65 | 7,65 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3.2. | Создание условий для развития инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | всего: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3.3. | Развитие ситуационного туризма | всего: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4. | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» | всего: | 376132,56 | 8752,56 | 8743,43 | 928187,43 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 2586,77 | 2586,77 | 2583,74 | 2583,74 |
|  |  | местный бюджет | 6165,79 | 6165,79 | 6159,69 | 6159,69 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 8752,56 | 8752,56 | 8743,43 | 8743,43 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 367380,00 | 00,00 | 00,00 | 919444,00 |
| 4.1. | Сохранение и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Советском городском округе Ставропольского края | всего: | 275300,00 | 00,00 | 00,00 | 611577,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 275300,00 | 00,00 | 00,00 | 611577,00 |
| 4.1.1. | Увеличение объемов внесения минеральных удобрений | всего: | 266800,00 | 00,00 | 00,00 | 603135,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 266800,00 | 00,00 | 00,00 | 603135,00 |
| 4.1.2. | Увеличение объемов внесения органических удобрений | всего: | 8500,00 | 00,00 | 00,00 | 8442,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 8500,00 | 00,00 | 00,00 | 8442,00 |
| 4.2. | Развитие растениеводства в Советском городском округе Ставропольского края | всего: | 26053,90 | 53,90 | 53,90 | 166528,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 26000,00 | 00,00 | 00,00 | 166475,00 |
| 4.2.1. | Развитие семеноводства | всего: | 22000,00 | 00,00 | 00,00 | 26082,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 22000,00 | 00,00 | 00,00 | 26082,00 |
| 4.2.3. | Мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) | всего: | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4.2.4. | Развитие овощеводства | всего: | 2600,00 | 00,00 | 00,00 | 14010,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 2600,00 | 00,00 | 00,00 | 14010,00 |
| 4.2.5. | Увеличение посевных площадей под овощными культурами | всего: | 200,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 200,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4.2.6. | Капельное орошение на выращивание овощных культур | всего: | 2400,00 | 00,00 | 00,00 | 14010,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 2400,00 | 00,00 | 00,00 | 14010,00 |
| 4.2.7. | Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | всего: | 1400,00 | 00,00 | 00,00 | 126383,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 1400,00 | 00,00 | 00,00 | 126383,00 |
| 4.3. | Развитие животноводства в Советском городском округе Ставропольского края | всего: | 11080,00 | 00,00 | 00,00 | 11149,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 11080,00 | 00,00 | 00,00 | 11149,00 |
| 4.3.1. | Развитие молочного скотоводства | всего: | 9800,00 | 00,00 | 00,00 | 8840,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 9800,00 | 00,00 | 00,00 | 8840,00 |
| 4.3.1. 1. | Увеличение численности молочных коров в сельскохозяйственных предприятиях округа | всего: | 4400,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 4400,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4.3.1. 2. | Приобретение и реконструкция технологического оборудования для молочного скотоводства, затраты на ветеринарно-профилактические мероприятия, закупка биоматериала для воспроизводства стада | всего: | 5400,00 | 00,00 | 00,00 | 8840,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 5400,00 | 00,00 | 00,00 | 8840,00 |
| 4.3.2. | Развитие товарного рыбоводства | всего: | 1280,00 | 00,00 | 00,00 | 2309,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 1280,00 | 00,00 | 00,00 | 2309,00 |
| 4.4. | Обновление машинотракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах округа | всего: | 55000,00 | 00,00 | 00,00 | 130243,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 55000,00 | 00,00 | 00,00 | 130243,00 |
| 4.4.1. | Приобретение зерноуборочных комбайнов | всего: | 23000,00 | 00,00 | 00,00 | 71689,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 23000,00 | 00,00 | 00,00 | 71689,00 |
| 4.4.2. | Приобретение тракторов | всего: | 32000,00 | 00,00 | 00,00 | 58554,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 32000,00 | 00,00 | 00,00 | 58554,00 |
| 4.5. | Обеспечение деятельности по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства | всего: | 8698,66 | 8698,66 | 8689,53 | 8689,53 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 2532,87 | 2532,87 | 2529,84 | 2529,84 |
|  |  | местный бюджет | 6165,79 | 6165,79 | 6159,69 | 6159,69 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 8698,66 | 8698,66 | 8689,53 | 8689,53 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4.5.1. | Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства | всего: | 8698,66 | 8698,66 | 8689,53 | 8689,53 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | краевой бюджет | 2532,87 | 2532,87 | 2529,84 | 2529,84 |
|  |  | местный бюджет | 6165,79 | 6165,79 | 6159,69 | 6159,69 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные соисполнителю УСХ и ООМ АСГО СК | 8698,66 | 8698,66 | 8689,53 | 8689,53 |
|  |  | средства внебюджетных источников АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |

### * оценка расходов согласно последнему в отчетном финансовом году решению Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края о бюджете Советского городского округа Ставропольского края на текущий, а также на очередной финансовый год и плановый период

### Заместитель Главы администрации

### Советского муниципального округа

### Ставропольского края                                                                                                                                                       Е.А. Носоченко