Информация

о ходе реализации программы Советского городского округа Ставропольского края «Профилактика терроризма и его идеологии на территории Советского городского округа Ставропольского края»

за 2023 год

В рамках реализации программы Советского городского округа Ставропольского края «Профилактика терроризма и его идеологии на территории Советского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 22 марта 2018 г. № 308 (с изменениями) (далее – Программа), администрацией Советского муниципального округа Ставропольского краяпроделана определенная работа.

Программа направлена на осуществление мероприятий по реализации государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма на территории Советского муниципального округа Ставропольского края.

Сформулированные цели, задачи, целевые индикаторы, а также перечень основных мероприятий Программы дает возможность привлечь к организации целенаправленной и планомерной работы все заинтересованные учреждения и организации.

В соответствии с п. 41 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), годовой отчет составлен в целом по Программе.

1. Результаты, достигнутые за отчетный период реализации Программы

Основным критерием оценки процесса реализации Программы является интегральный критерий, формируемый на основе индикаторов и показателей (далее – индикаторы), определенных Программой.

Сравнительный анализ значений индикаторов и показателей, достигнутых в 2023 году, с индикаторами и показателями, запланированными Программой на 2023 год, показал, что планируемые значения индикаторов и показателей за анализируемый период достигнуты по 13-ти анализируемым индикаторам и показателям на 100%(Таблица 1):

- количество исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и его идеологии на территории Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) составило 22 ед.;

- доля жителей округа, положительно оценивающих проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории округа, от доли жителей округа, охваченных информационно-пропагандистскими мероприятиями,достигла60%;

- доля населения, принявшего участие в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, от общей численности населения–14,2 %;

- объем привлечения из бюджета Российской Федерации, Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования Программы за счет средств бюджета округа в рамках исполнения мероприятия по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма –19,01 %;

- степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории округа, от общего количества мест массового пребывания людей –100%;

- количество проведенных муниципальных и объектовых учений и тренировок с тематикой предупреждения террористических актов и минимизации их последствий составило7 ед.;

- доля учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей, в которых установлены кнопки экстренного вызова полиции, от общего количества учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей -60 %;

- доля образовательных учреждений округа, в которых установлено (отремонтировано) периметральное ограждение, от общего количества образовательных учреждений округа составила 100 %;

- доля учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей, оснащенных системами видеонаблюдения, от общего количества учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей - 95 %;

По 2-м индикаторам и показателям плановые значения удалось превысить:

- доля жителей округа, охваченных информационно - пропагандистскими мероприятиями, направленными на профилактику идеологии терроризма на территории округа и правилах поведения в случаях угрозы возникновения террористического акта, от общего количества населения составила48 % (+2%);

- количество мероприятий, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и его идеологии составило103 ед. в 4,5 раза).

2. Перечень мероприятий и контрольных событий Программы, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения)

Программой запланировано 4 основных мероприятия и 15контрольных событий.

Анализ показал, что мероприятия и контрольные события, планируемые Программой в 2023 году, выполнены (Таблица 2).

По основному мероприятию 1 «Формирование системы профилактики терроризма и экстремизма на территории Советского муниципального округа Ставропольского края» контрольные события выполнены в полном объеме в сроки, предусмотренные детальным планом-графиком Программы на 2023 год.

По основному мероприятию 2 «Повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей» контрольные события выполнены в сроки, предусмотренные детальным планом-графиком Программы на 2023 год.

По основному мероприятию 3 «Безопасный город» контрольные события выполнены в сроки, предусмотренные детальным планом-графиком Программы на 2023 год.

По основному мероприятию 4«Организация и проведение конкурсов «Лучшая народная дружина» и (или) «Лучший народный дружинник» контрольные события выполнены в сроки, предусмотренные детальным планом-графиком Программы на 2023 год.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы

Общий объем финансирования Программы в 2023 году составил 1187,04 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета Ставропольского края -100,00 тыс. руб., средств бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края –1087,04 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1185,30 тыс. руб.

4. Информация об изменениях, внесенных в Программу

В программу внесены изменения:

1. Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 29 марта 2023 г. № 309 О внесении изменений в программу Советского городского округа Ставропольского края «Профилактика терроризма и его идеологии на территории Советского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 22 марта 2018 г. № 308.

2. Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 02 августа 2023 г. № 848 О внесении изменений в программу Советского городского округа Ставропольского края «Профилактика терроризма и его идеологии на территории Советского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 22 марта 2018 г. № 308.

3. Иная информация, предусмотренная методическими указаниями

Иная информация методическими указаниями не предусмотрена.

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                           В.И. Недолуга

### Таблица 1

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач программы Советского городского округа Ставропольского края «Профилактика терроризма и его идеологии на территории Советского городского округа Ставропольского края» за 2023 год

| № п/п |  | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи Подпрограммы Программы | Ед. изм. | Значения индикатора Программы, показателя Подпрограммы Программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение на 2023 год |  | фактическое значение на конец 2023 года (% исполнения) |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| Программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Советского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и его идеологии на территории Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) |  | ед. | 22 |  | 22 | нет |  |
| 2. | Доля участия учащейся молодежи в акциях, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, от общего количества учащейся молодежи |  | % | 50 |  | 50 | нет |  |
| 3. | Доля жителей округа, охваченных информационно-пропагандистскими мероприятиями, направленными на профилактику идеологии терроризма на территории округа и правил поведения в случаях угрозы возникновения террористического акта, от общего количества населения |  | % | 46 |  | 48 (+2%) | нет |  |
| 4. | Доля жителей округа, положительно оценивающих проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории округа, от доли жителей округа, охваченных информационно-пропагандистскими мероприятиями |  | % | 60 |  | 60 | нет |  |
| 5. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения |  | % | 55 |  | 55 | нет |  |
| 6. | Количество мероприятий, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и его идеологии |  | ед. | 23 |  | 103 ( в 4,5 раза) | нет |  |
| 7. | Доля населения, принявшего участие в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, от общей численности населения |  | % | 14,2 |  | 14,2 | нет |  |
| 8. | Объем привлечения из бюджета Российской Федерации, Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования Программы за счет средств бюджета округа в рамках исполнения мероприятия по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма |  | % | 19,01 |  | 19,01 | нет |  |
| 9. | Количество мероприятий по профилактике терроризма и его идеологии, в том числе за счет привлечения казачьих обществ округа к участию в мероприятиях по профилактике правонарушений на территории округа |  | ед. | 118 |  | 118 | нет |  |
| 10 | Степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории округа, от общего количества мест массового пребывания людей |  | % | 100 |  | 100 | нет |  |
| 11 | Количество проведенных муниципальных и объектовых учений и тренировок с тематикой предупреждения террористических актов и минимизации их последствий |  | ед. | 7 |  | 7 | нет |  |
| 12 | Доля учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей, в которых установлены кнопки экстренного вызова полиции, от общего количества учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей |  | % | 60 |  | 60 | нет |  |
| 13 | Доля учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей, в которых установлены кнопки экстренного вызова полиции, от общего количества учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей |  | % | 60 |  | 60 | нет |  |
| ### 14 | Доля образовательных учреждений округа, в которых установлено (отремонтировано) периметральное ограждение, от общего количества образовательных учреждений округа |  | % |  | 100 | ### 100 |  | нет |
| ### 15 | Доля учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей, оснащенных системами видеонаблюдения, от общего количества учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей |  | % |  | 95 | 95 |  | нет |

### Заместитель Главы администрации

### Советского муниципального округа

### Ставропольского края                                                                                     В.И. Недолуга

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий программы, мероприятий и контрольных событий программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика терроризма и его идеологии на территории Советского городского округа Ставропольского края» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1: «Осуществление мероприятий по реализации государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма на территории Советского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: «Формирование системы профилактики терроризма и экстремизма на территории Советского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1: Формирование системы профилактики терроризма и экстремизма на территории Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) | отдел общественной безопасности и социального развития администрации округа | х | х | х | х | достижение количества исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и его идеологии на территории округа 22 ед. | достижение количества исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и его идеологии на территории округа 22 ед. | нет |
| 1.1 | Контрольное событие 1 Утвержден План работы антитеррористической комиссии АСМО СК на 2023 год. | отдел общественной безопасности и социального развития администрации округа | декабрь 2023 года | декабрь 2023 года | декабрь 2023 года | декабрь 2023 года | достижение количества исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и его идеологии на территории округа 22 ед.; | достижение количества исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и его идеологии на территории округа 22 ед.; | нет |
| 1.2 | Контрольное событие 2. Проведены мероприятия и акции направленные на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде и формирование толерантного поведения. | МКУ по работе с молодежью «Молодежный центр Советского района» | ежеквартально 2023 год | ежеквартально 2023 год | ежеквартально 2023 год | ежеквартально 2023 год | - увеличение доли участия учащейся молодежи в акциях, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, от общего количества учащейся молодежи до 48%; - увеличение доли жителей округа, охваченных информационно-пропагандистскими мероприятиями, направленными на профилактику идеологии терроризма на территории округа и правилах поведения в случаях угрозы возникновения террористического акта от общего количества населения 46%; - увеличение доли жителей округа, положительно оценивающих проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории округа, от доли жителей округа, охваченных информационно-пропагандистскими мероприятиями 60%; - увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и его идеологии до 23 ед. - увеличение доли населения, принявшего участие в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, от общей численности населения 14,2% | - увеличение доли участия учащейся молодежи в акциях, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, от общего количества учащейся молодежи до 50%; - увеличение доли жителей округа, охваченных информационно-пропагандистскими мероприятиями, направленными на профилактику идеологии терроризма на территории округа и правилах поведения в случаях угрозы возникновения террористического акта от общего количества населения 48%; - увеличение доли жителей округа, положительно оценивающих проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории округа, от доли жителей округа, охваченных информационно-пропагандистскими мероприятиями 60%; - увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и его идеологии до 103 ед. - увеличение доли населения, принявшего участие в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, от общей численности населения 14,2% | нет |
| 1.3 | Контрольное событие 3. Проведен месячник безопасности в общеобразовательных учреждениях округа. | управление образования администрации округа, | сентябрь 2023 года | сентябрь 2023 года | сентябрь 2023 года | сентябрь 2023 года | - увеличение доли участия учащейся молодежи в акциях, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, от общего количества учащейся молодежи до 50%; - увеличение доли жителей округа, охваченных информационно-пропагандистскими мероприятиями, направленными на профилактику идеологии терроризма на территории округа и правилах поведения в случаях угрозы возникновения террористического акта от общего количества населения 46%; - увеличение доли жителей округа, положительно оценивающих проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории округа, от доли жителей округа, охваченных информационно-пропагандистскими мероприятиями до 60%; - увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и его идеологии до 23 ед. - увеличение доли населения, принявшего участие в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, от общей численности населения 14,2 %; | - увеличение доли участия учащейся молодежи в акциях, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, от общего количества учащейся молодежи до 50%; - увеличение доли жителей округа, охваченных информационно-пропагандистскими мероприятиями, направленными на профилактику идеологии терроризма на территории округа и правилах поведения в случаях угрозы возникновения террористического акта от общего количества населения 48%; - увеличение доли жителей округа, положительно оценивающих проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории округа, от доли жителей округа, охваченных информационно-пропагандистскими мероприятиями до 60%; - увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и его идеологии до 103 ед. - увеличение доли населения, принявшего участие в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, от общей численности населения 14,2 %; |  |
| 1.4 | Контрольное событие 4. Внесены изменения в положение о мониторинге политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму на территории округа. | отдел общественной безопасности и социального развития администрации округа | 01.01. 2023 | 01.01. 2023 | 01.01. 2023 | 01.01. 2023 | достижение количества исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и его идеологии на территории округа 22 ед. | достижение количества исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и его идеологии на территории округа 22 ед. | нет |
| 1.5 | Контрольное событие 5. Контрольное событие 7. Проведены мероприятия, направленные на вовлечение в клубные формирования и спортивные секции учащейся молодежи. | МКУ «Комитет физической культуры и спорта Советского муниципального округа» | в течение 2023 года | в течение 2023 года | в течение 2023 года | в течение 2023 года | - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения до 55%; | - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения до 55%; | нет |
| 1.6 | Контрольное событие 6. Проведены мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму учреждениями культуры. | отдел культуры администрации округа | ежеквартально 2023 год | ежеквартально 2023 год | ежеквартально 2023 год | ежеквартально 2023 год | - увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и его идеологии до 23ед. - увеличение доли населения, принявшего участие в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, от общей численности населения 14,2 %; | - увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и его идеологии до 103ед. - увеличение доли населения, принявшего участие в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, от общей численности населения 14,2 %; | нет |
| 1.7 | Контрольное событие 7. Организация обучающего семинара с представителями территориальных органов администрации округа по вопросам профилактики терроризма. | отдел общественной безопасности и социального развития администрации округа | декабрь 2023 года | декабрь 2023 года | декабрь 2023 года | декабрь 2023 года | - достижение количества исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и его идеологии на территории округа 22 ед. | - достижение количества исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и его идеологии на территории округа 22 ед. | нет |
| Задача 2: «Повышение антитеррористической защищенности потенциально опасны объектов, мест массового пребывания людей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: Повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей, муниципальных предприятий, учреждений и объектов жизнеобеспечения населения на территории округа. | отдел общественной безопасности и социального развития администрации округа | х | х | х | х | -увеличение количества проведенных муниципальных и объектовых учений и тренировок с тематикой предупреждение террористических актов и минимизации их последствий до 7 ед.; -доля учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей, в которых установлены кнопки экстренного вызова полиции, от общего количества учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей до 60 %; - сохранение доли образовательных учреждений округа, в которых установлено (отремонтировано) периметральныеограждение на уровне 100 %; - увеличение степени обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории округа, от общего количества мест массового пребывания людей до 100 %; | -увеличение количества проведенных муниципальных и объектовых учений и тренировок с тематикой предупреждение террористических актов и минимизации их последствий до 7 ед.; -доля учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей, в которых установлены кнопки экстренного вызова полиции, от общего количества учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей до 60 %; - сохранение доли образовательных учреждений округа, в которых установлено (отремонтировано) периметральные ограждение на уровне 100 %; - увеличение степени обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории округа, от общего количества мест массового пребывания людей до 100 %; | нет |
| 2.1 | Контрольное событие 8. Проведены объектовые учения с тематикой предупреждения террористических актов и минимизации их последствий на территории округа | Отдел МВД России «Советский» | в течение 2023 года | в течение 2023 года | в течение 2023 года | в течение 2023 года | - увеличение количества проведенных муниципальных и объектовых учений и тренировок с тематикой предупреждения террористических актов и минимизации их последствий до 7 ед. | - увеличение количества проведенных муниципальных и объектовых учений и тренировок с тематикой предупреждения террористических актов и минимизации их последствий до 7 ед. | нет |
| 2.2 | Контрольное событие 9. Проведены мероприятия информационного характера о мерах антитеррористической защищенности и правилах поведения в случаях угрозы возникновения террористического акта. | отдел общественной безопасности и социального развития администрации округа, управление образования администрации округа, отдел культуры администрации округа | 01.01. 2023 года | 01.01. 2023 года | 01.01. 2023 года | 01.01. 2023 года | увеличение доли участия учащейся молодежи в акциях, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, от общего количества учащейся молодежи до 50%; - увеличение доли жителей округа, охваченных информационно-пропагандистскими мероприятиями, направленными на профилактику идеологии терроризма на территории округа и правилах поведения в случаях угрозы возникновения террористического акта от общего количества населения составила 46%; - увеличение доли жителей округа, положительно оценивающих проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории округа, от доли жителей округа, охваченных информационно-пропагандистскими мероприятиями до 60%; - увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и его идеологии до 23 ед. | увеличение доли участия учащейся молодежи в акциях, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, от общего количества учащейся молодежи до 50%; - увеличение доли жителей округа, охваченных информационно-пропагандистскими мероприятиями, направленными на профилактику идеологии терроризма на территории округа и правилах поведения в случаях угрозы возникновения террористического акта от общего количества населения составила 48%; - увеличение доли жителей округа, положительно оценивающих проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории округа, от доли жителей округа, охваченных информационно-пропагандистскими мероприятиями до 60%; - увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и его идеологии до 103 ед. | нет |
| 2.3 | Контрольное событие 10. Установлено (отремонтировано) периметральное ограждение в муниципальных образовательных учреждениях округа. | управление образования администрации округа | в течение 2023 года | в течение 2023 года | в течение 2023 года | в течение 2023 г. | - сохранение доли образовательных учреждений округа, в которых установлено (отремонтировано) периметральное ограждение на уровне 100 % | - сохранение доли образовательных учреждений округа, в которых установлено (отремонтировано) периметральное ограждение на уровне 100 % | нет |
| 2.4 | Контрольное событие 11. Оснащенысистемами видеонаблюдения, от общего количества учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания | администрация округа; управление образования администрации округа; МКУ «Управление спортивными сооружениями Советского муниципального округа Ставропольского края» | в течение 2023 года | в течение 2023 года | в течение 2023 года | в течение 2023 года | - увеличение доли учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей, оснащенных системами видеонаблюдения, от общего количества учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей до 95 %. | - увеличение доли учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей, оснащенных системами видеонаблюдения, от общего количества учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей до 95 %. | нет |

### Заместитель Главы администрации

### Советского муниципального округа

### Ставропольского края                                                                                                             В.И. Недолуга

### Таблица 3

### Отчет

### об использовании средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края на реализацию программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика терроризма и его идеологии на территории Советского городского округа Ставропольского края» за 2023 год

### <1> Далее в настоящей таблице используется сокращения: ФБ – бюджет Российской Федерации, КБ – бюджет Ставропольского края, МБ – бюджет Советского муниципального округа Ставропольского края, ВИ – внебюджетные источники, АСМО СК – администрация Советского муниципального округа Ставропольского края.

| ### № п/п | ### Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы программы | ### Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | ### Источники ресурсного обеспечения | ### Целевая статья расходов |  |  | ### Расходы за 2023 год (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### Программа | ### Подпрограмма | ### Направление расходов | ### сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023 ### года | ### сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 ### года | ### кассовое исполнение за 2023год |
| ### 1. | ### 2. | ### 3. | ### 4. | ### 5. | ### 6. | ### 7. | ### 8. | ### 9. | ### 10. |
|  | Программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Советского городского округа Ставропольского края» | ### АСМО СК | ### Всего: | ### - | ### - | ### - | ### 135,30 | 1187,04 | 1185,66 |
|  |  |  | ### ФБ | ### - | ### - | ### - | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
|  |  |  | ### КБ | ### - | ### - | ### - | ### 100,00 | ### 100,00 | ### 100,00 |
|  |  |  | ### МБ | ### - | ### - | ### - | ### 35,30 | 1087,04 | 1085,66 |
|  |  |  | ### ВИ | ### - | ### - | ### - | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
| ### 1. | ### Организация работы по профилактике терроризма и экстремизма | ### АСМО СК | ### Всего: | ### - | ### - | ### - | ### 135,30 | 1187,04 | 1185,66 |
|  |  |  | ### ФБ | ### - | ### - | ### - | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
|  |  |  | ### КБ | ### - | ### - | ### - | ### 100,00 | ### 100,00 | ### 100,00 |
|  |  |  | ### МБ | ### - | ### - | ### - | ### 35,30 | 1087,04 | 1085,66 |
|  |  |  | ### ВИ | ### - | ### - | ### - | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
| ### 1.1 | Основное мероприятие «Формирование системы профилактики терроризма и его идеологии на территории Советского городского округа Ставропольского края» | АСМО СК | ### Всего: |  |  |  | ### 00,00 | ### 886,74 | ### 885,40 |
|  |  |  | ### ФБ | ### - | ### - | ### - | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
|  |  |  | ### КБ | ### - | ### - | ### - | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
|  |  |  | ### МБ | ### - | ### - | ### - | 30,00 | 462,74 | 462,63 |
|  |  | ### ТО в хуторе Восточном |  | ### - | ### - | ### - | 00,00 | 99,00 | 99,00 |
|  |  | ### ТО в селе Горькая Балка |  | ### - | ### - | ### - | 00,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | ТО в селе Нины |  | ### - | ### - | ### - | 00,00 | 95,00 | 93,77 |
|  |  | ТО в селе Отказном |  | ### - | ### - | ### - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | ТО в селе Правокумском |  | ### - | ### - | ### - | 00,00 | 80,00 | 80,00 |
|  |  | ТО в селе Солдато-Александровском |  | ### - | ### - | ### - | 00,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | ### ВИ | ### - | ### - | ### - | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
| ### 1.2 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма» (разработка и изготовление полиграфической (буклетов, листовок, календарей, плакатов) и сувенирной продукции антитеррористической направленности, создание и размещение баннеров наружной рекламы антитеррористической направленности) | ### АСМО СК | ### ФБ | ### - | ### - | ### - | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
|  |  |  | ### КБ | ### - | ### - | ### - | ### 100,00 | ### 100,00 | ### 100,00 |
|  |  |  | ### МБ | ### - | ### - | ### - | ### 5,30 | ### 5,30 | ### 5,26 |
|  |  |  | ### ВИ | ### - | ### - | ### - | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
| ### 1.3 | Основное мероприятие «Безопасный город» | ### АСМО СК | ### ФБ | ### - | ### - | ### - | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
|  |  |  | ### КБ | ### - | ### - | ### - | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
|  |  |  | ### МБ | ### - | ### - | ### - | ### 00,00 | ### 145,00 | ### 145,00 |
|  |  |  | ### ВИ | ### - | ### - | ### - | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
| ### 1.4 | Основное мероприятие «Организация и проведение конкурсов «Лучшая народная дружина» и (или) «Лучший народный дружинник» | ### АСМО СК | ### ФБ | ### - | ### - | ### - | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
|  |  |  | ### КБ | ### - | ### - | ### - | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
|  |  |  | ### МБ | ### - | ### - | ### - | ### 00,00 | ### 50,00 | ### 50,00 |
|  |  |  | ### ВИ | ### - | ### - | ### - | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |

### Заместитель Главы администрации

### Советского муниципального округа

### Ставропольского края                                                                                                             В.И. Недолуга

### Таблица 4

Информация

о расходах бюджета Советского городского округа Ставропольского края и других участниках программы Советского муниципального округа Ставропольского края на реализацию целей программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика терроризма и его идеологии на территории Советского городского округа Ставропольского края» за 2023 год

### <1> Далее в настоящей таблице используется сокращения: ФБ – бюджет Российской Федерации, КБ – бюджет Ставропольского края, МБ – бюджет Советского муниципального округа Ставропольского края, ВИ – внебюджетные источники, АСМО СК – администрация Советского муниципального округа Ставропольского края.

| № п/п |  | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |  | Оценка расходов на 01.01.2023 г. | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 г. | Кассовое исполнение за 2023 г. | Фактические расходы за 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Советского городского округа Ставропольского края» | ### Всего по программе, в т.ч.: |  | 135,30 | 1187,04 | 1185,66 | 1185,66 |
|  |  |  | ### ФБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ### КБ |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | ### МБ |  | 35,30 | 1087,04 | 1085,66 | 1085,66 |
|  |  |  | ### ВИ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1. |  | Организация работы по профилактике терроризма и экстремизма | ### Всего по мероприятию: |  | 135,30 | 1187,04 | 1185,66 | 1185,66 |
|  |  |  | ### ФБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ### КБ |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | ### МБ |  | 35,30 | ### 1087,04 | ### 1085,66 | 1085,66 |
|  |  |  | ### ВИ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1.1 |  | Основное мероприятие «Формирование системы профилактики терроризма и его идеологии на территории Советского городского округа Ставропольского края» | ### Всего по мероприятию: |  | ### 00,00 | ### 886,74 | ### 885,40 | ### 885,40 |
|  |  |  | ### ФБ |  | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
|  |  |  | ### КБ |  | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
|  |  |  | ### МБ, из них |  | 30,00 | 462,74 | 462,63 | 462,63 |
|  |  |  | ### АСМО |  | 00,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
|  |  |  | ### ТО в хуторе Восточном |  | 00,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  | ### ТО в селе Горькая Балка |  | 00,00 | 95,00 | 93,77 | 93,77 |
|  |  |  | ТО в селе Нины |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ТО в селе Отказном |  | 00,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  |  |  | ТО в селе Правокумском |  | 00,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | ТО в селе Солдато-Александровском |  | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
|  |  |  | ### ВИ |  | ### 00,00 | ### 886,74 | ### 885,40 | ### 885,40 |
| 1.2 |  | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма (разработка и изготовление полиграфической (буклетов, листовок, календарей, плакатов) и сувенирной продукции антитеррористической направленности, создание и размещение баннеров наружной рекламы антитеррористической направленности) | ### ФБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ### КБ, из них |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | ### АСМО |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | ### МБ, из них |  | 5,30 | 5,30 | 5,26 | 5,26 |
|  |  |  | ### ВИ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ### 1.3 | Основное мероприятие «Безопасный город» |  | ### АСМО СК | ### ФБ | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
|  |  |  |  | ### КБ | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
|  |  |  |  | ### МБ | ### 00,00 | ### 145,00 | ### 145,00 | ### 145,00 |
|  |  |  |  | ### ВИ | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
| ### 1.4 | Основное мероприятие «Организация и проведение конкурсов «Лучшая народная дружина» и (или) «Лучший народный дружинник» |  | ### АСМО СК | ### ФБ | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
|  |  |  |  | ### КБ | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |
|  |  |  |  | ### МБ | ### 00,00 | ### 50,00 | ### 50,00 | ### 50,00 |
|  |  |  |  | ### ВИ | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 | ### 00,00 |

### Заместитель Главы администрации

### Советского муниципального округа

### Ставропольского края                                                         В.И. Недолуга