ПРОЕКТ

Муниципальная программа Советского муниципального округа

Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского муниципального округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского муниципального округа Ставропольского края»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Программа) | Администрация Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация) в лице заместителя Главы администрации Носоченко Е.А. |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | - управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации; - отдел городского хозяйства администрации; - территориальный отдел администрации в селе Солдато-Александровском; - территориальный отдел администрации в селе Горькая Балка; - территориальный отдел администрации в хуторе Восточном; - территориальный отдел администрации в селе Правокумском; - территориальный отдел администрации в селе Нины; - территориальный отдел администрации в селе Отказном |
| Участники Программы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района» (далее – ЕДДС) |
| Цель Программы | Повышение уровня готовности к защите населения и территории Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС) |
| Индикаторы достижения цели программы | - уровень обеспеченности функционирования и развития ЕДДС; - уровень снижения рисков и смягчение последствий ЧС |
| Задачи Программы | - создание условий, обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие ЕДДС; - формирование условий, обеспечивающих снижение рисков и смягчение последствий ЧС |
| Показатели решения задач Программы | - создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб; - уровень обеспеченности техническими средствами рабочего места (далее – РМ) дежурного диспетчера ЕДДС; - доля руководителей, должностных лиц, специально – уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, прошедших обучение, подготовку и повышение квалификации от общего их количества; - время реагирования экстренных оперативных служб; - снижение количества пострадавшего населения от ЧС; - количество проверок готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий паводков и наводнений на территории округа; - количество установленных (замененных) предупреждающих информационных знаков (аншлагов) на водных объектах |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы: 2021-2026 годы Этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объемы бюджетных ассигнований Программы на период 2021-2026 г.г. составляют 36389,20 тыс. рублей (выпадающие доходы - 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации: в 2021 году - 4378,87 тыс. рублей (выпадающие доходы - 0,00 тыс. рублей); в 2022 году - 4586,73 тыс. рублей (выпадающие доходы - 0,00 тыс. рублей); в 2023 году - 6886,37 тыс. рублей (выпадающие доходы - 0,00 тыс. рублей); в 2024 году - 6822,00 тыс. рублей (выпадающие доходы - 0,00 тыс. рублей); в 2025 году - 6845,20 тыс. рублей (выпадающие доходы - 0,00 тыс. рублей); в 2026 году - 6870,03 тыс. рублей (выпадающие доходы - 0,00 тыс. рублей), из них: бюджета Российской Федерации (далее – ФБ) – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2021 году - 0,00 тыс. рублей; в 2022 году - 0,00 тыс. рублей; в 2023 году - 0,00 тыс. рублей, в 2024 году - 0,00 тыс. рублей; в 2025 году - 0,00 тыс. рублей; в 2026 году - 0,00 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края (далее - КБ) – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2021году - 0,00 тыс. рублей; в 2022 году - 0,00 тыс. рублей; в 2023 году - 0,00 тыс. рублей; в 2024 году - 0,00 тыс. рублей; в 2025 году - 0,00 тыс. рублей; в 2026 году - 0,00 тыс. рублей, бюджета округа (далее – МБ) – 36389,20 тыс. рублей (выпадающие доходы - 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации: в 2021 году - 4378,87 тыс. рублей (выпадающие доходы - 0,00 тыс. рублей); в 2022 году - 4586,73 тыс. рублей (выпадающие доходы - 0,00 тыс. рублей); в 2023 году - 6886,37 тыс. рублей (выпадающие доходы - 0,00 тыс. рублей); в 2024 году - 6822,00 тыс. рублей (выпадающие доходы - 0,00 тыс. рублей); в 2025 году - 6845,20 тыс. рублей (выпадающие доходы - 0,00 тыс. рублей); в 2026 году - 6870,03 тыс. рублей (выпадающие доходы - 0,00 тыс. рублей). Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы ожидается: - сохранение обеспеченности функционирования и развития ЕДДС на уровне 100%; - сохранение снижения рисков и смягчение последствий ЧС на уровне 100%; - доля руководителей, должностных лиц, специально – уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, прошедших обучение, подготовку и повышение квалификации от общего их количества до 70% - увеличение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб до 80%; - сохранение обеспеченности техническими средствами рабочего места (далее – РМ) дежурного диспетчера ЕДДС на уровне 100%; - снижение времени реагирования экстренных оперативных служб до 6 минут; - снижение количества пострадавшего населения от ЧС на 70%; - увеличение количества проверок готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий паводков и наводнений на территории округа, до 14 шт.; - увеличение количества установленных (замененных) предупреждающих информационных знаков (аншлагов) на водных объектах до 23 шт. |

Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере Программы

# Программа разработана в соответствии с федеральными  законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 21 декабря 1994 года  №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

С учетом разграничения полномочий и ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления, смещения акцентов при финансировании мероприятий по предупреждению ЧС на муниципальный уровень, Программа направлена на создание условий для уменьшения рисков ЧС, возникающих на территории округа, реализацию, как превентивных мер, так и мероприятий по ликвидации причиненного ущерба.

Разработка Программы обусловлена потребностью развития системы защиты населения и территории округа от ЧС, управления силами и средствами муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в повседневной жизни, периоды возникновения и развития ЧС.

Приоритетом муниципальной политики в сфере Программы является создание условий для защиты населения и территорий от ЧС, в том числе создание системы экстренного реагирования, способствующей принятию предельно точных и быстрых решений и действий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС и происшествий.

Целью Программы является:

- повышение уровня готовности округа к защите населения и территории района от ЧС.

Достижение поставленной цели планируется посредством решения следующих задач:

- обеспечение функционирования и развития ЕДДС;

- снижение рисков и смягчение последствий ЧС.

Раздел 2. Основные мероприятия Программы

Сведения об основных мероприятиях Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатах приведены в Приложении № 1 к Программе.

Характеристика основных мероприятий Программы систематизируется по следующим основным разделам:

1. Обеспечение функционирования и развития ЕДДС.

2. Снижение рисков и смягчение последствий ЧС.

Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы

Сведения об индикаторах достижения цели и показателях решения задач Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в Приложении № 2 к Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности реализации Программы, утвержденному постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского муниципального округа Ставропольского края» (с изменением).

Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей и показателей решения задач Программы

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей и показателей решения задач Программы приведены в Приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Программы

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Программы приведены в Приложении № 4 к Программе.

Раздел 6. Финансовое обеспечение Программы

Информация по финансовому обеспечению Программы приведена в Приложениях № 5, № 6.

Объемы бюджетных ассигнований Программы на период 2021-2026 г.г. составляют   36389,20 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

в 2021 году – 4378,87 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

в 2022 году – 4586,73 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

в 2023 году – 6886,37 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

в 2024 году – 6822,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

в 2025 году – 6845,20 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

в 2026 году – 6870,03 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

из них:

ФБ – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей,

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей,

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей,

КБ – 0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей,

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей,

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей,

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей,

МБ – 36389,20тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

в 2021 году – 4378,87 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

в 2022 году – 4586,73 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

в 2023 году – 6886,37 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

в 2024 году – 6822,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

в 2025 году – 6845,20 тыс. рублей (выпадающие доходы - 0,00 тыс. рублей);

в 2026 году – 6870,03 тыс. рублей (выпадающие доходы - 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                    Е.А. Носоченко

Приложение № 1 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского муниципального округа Ставропольского края»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  на территории

Советского муниципального округа Ставропольского края»

Далее в настоящем Приложении используется сокращения: округ - Советский муниципальный округ Ставропольского края, администрация - администрация Советского муниципального округа Ставропольского края, ТО - Территориальные органы администрации, ЕДДС - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района», ЧС – чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера, СМИ – средства массовой информации, РМ - рабочее место

| № п/п | Наименование основного мероприятия Программы, подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель Программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия (краткое описание) | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач Подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: «Повышение уровня готовности к защите населения и территории округа от ЧС природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение функционирования и развития ЕДДС | ЕДДС | 2021 год | 2026 год | -повышение полноты мониторинга и прогнозирования ЧС; -обеспечение оперативной работы всех подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС | Пункты 1-.4 приложения №2 к программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. «Создание условий обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие ЕДДС» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования экстренных оперативных служб при поступлении информации о ЧС (сообщениях о происшествиях) | ЕДДС | 2021 год | 2026 год | -повышение полноты мониторинга и прогнозирования ЧС; -уменьшение времени реагирования экстренных оперативных служб до 6 мин | Пункты 1-.2 приложения №2 к Программе |
| 1.2. | Организация удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна» | ЕДДС | 2021 год | 2026 год | -обеспечение оперативной работы всех подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС; -уменьшение времени реагирования экстренных оперативных служб до 6 мин | Задача 1Пункт .1-2 приложения №2 к Программе |
| 1.3. | Принятие мер по повышению уровня готовности администрации и служб Советского муниципального округа к реагированию на угрозу или возникновение ЧС (происшествий) и эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств оперативных служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий) | ЕДДС | 2021 год | 2026 год | -повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, своевременное информирование и координация всех звеньев управления сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС | Задача 2 Пункт 1-2 приложения №2 к Программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4. | Организация обучения диспетчеров ЕДДС | ЕДДС | 2021 год | 2026 год | -повышение уровня квалификации персонала; -увеличение доли персонала ЕДДС и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, до 70% | Пункт 1 приложения №2 к Программе |
| 1.5. | Обеспечение техническими средствами рабочих мест диспетчеров ЕДДС | ЕДДС | 2021 год | 2026 год | -увеличение уровня обеспечения техническими средствами РМ до 100% | Задача 1 Пункт 2 приложения №2 к Программе |
| 1.6. | Выполнение мероприятий по обеспечению деятельности ЕДДС. | ЕДДС | 2021 год | 2026 год | -выполнение отдельных полномочий администрации городского округа в области ЧС (обеспечение функционирования и развития ЕДДС | Пункты 1-2 приложения №2 к Программе |
| Цель: «Повышение уровня готовности к защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Снижение рисков и смягчение последствий ЧС | администрация, ТО | 2021 год | 2026 год | -повышение уровня готовности к защите населения и территории муниципального округа от ЧС; | Задача 2 1-2 Пункт приложения №2 к Программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 2. «Формирование условий обеспечивающих снижение рисков и смягчение последствий ЧС» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения округа о способах защиты и действиях при возникновении ЧС | администрация | 2021 год | 2026 год | - повышение уровня готовности к защите населения и территории муниципального округа от ЧС | Задача 2 Пункт 1-2 приложения №2 к Программе |
| 2.2. | Организация мониторинга паводковой обстановки, формирование среднесрочных и краткосрочных прогнозов в округе | администрация | 2021 год | 2026 год | - повышение уровня готовности к защите населения и территории района от ЧС; - сохранение на уровне 100 шт. количества сформированных среднесрочных и краткосрочных прогнозов по паводковой обстановке в округе | Задача 2 Пункт 1-2 приложения №2 к Программе |
| 2.3. | Организация противопаводковых мероприятий и проверка готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий паводков и наводнений на территории округа | администрация | 2021 год | 2026 год | -повышение уровня готовности к защите населения и территории района от ЧС; -сохранение на уровне 14 количества проверок готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий паводков и наводнений на территории округа | Задача 2 Пункт 1-2 приложения №2 к Программе |
| 2.4. | Организация и проведение тренировок по оповещению и информированию населения об угрозе или возникновении ЧС | администрация | 2021 год | 2026 год | - повышение уровня готовности к защите населения и территории округа от ЧС. | Задача 2 Пункт 1-2 приложения №2 к Программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5. | Организация штабных тренировок по предупреждению и ликвидации ЧС | администрация | 2021 год | 2026 год | -повышение уровня готовности к защите населения и территории округа от ЧС | Задача 2 Пункт 1-2 приложения №2 к Программе |
| 2.6. | Организация обучения подготовки и повышение квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от ЧС | администрация | 2021 год | 2026 год | - увеличение доли руководителей, должностных лиц и специалистов, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от ЧС, прошедших обучение, до 70% | Задача 2 Пункт 1-2 приложения №2 к Программе |
| 2.7. | Организация разработки, уточнения и корректировки планирующих документов в области гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС, электронных паспортов территорий | администрация | 2021 год | 2026 год | -сохранение количества разработанных, прошедших уточнение и корректировку планирующих документов в области гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС, электронных паспортов территорий на уровне 5 единиц | Задача 2 Пункт 1-2 приложения №2 к Программе |
| 2.8 | Организация обеспечения органов управления звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС оргтехникой и технологическим оборудованием | администрация | 2021 год | 2026 год | -сохранение обеспеченности органов управления звена ТП РСЧС оргтехникой и технологическим оборудованием на уровне 5 единиц | Задача 2 Пункт 1-2 приложения №2 к Программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.9. | Выполнение мероприятий по освобождению автомобильных дорог местного значения от упавших деревьев (конструкций) и расчистке русел малых рек Кума и Мокрый Карамык от завалов и заторов в районе пешеходных и автомобильных мостов | администрация, ТО | 2021 год | 2026 год | сохранение объема выполненных мероприятий по расчистке русел малых рек, рек Кума и Мокрый Карамык от завалов и заторов в районе пешеходных и автомобильных мостов на уровне 100% | Задача 2 Пункт 1-2 Приложения №2 к Программе |
| 2.10. | Установка, (замена) предупреждающих информационных знаков (аншлагов) на водных объектах | администрация, ТО | 2021 год | 2026 год | доведение (сохранение) количества установленных, (замененных) предупреждающих информационных знаков (аншлагов) на водных объектах до 12 шт. | Задача 2 Пункт 1-2 Приложения №2 к Программе |
| 2.11. | Приобретение (доукомплектование) первичными средствами пожаротушения и информационно- агитационными материалами (баннеры, стенды) в области пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей в количестве 1 компл. ежегодно. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах | администрация | 2021 год | 2026 год | приобретение (доукомплектование) первичными средствами пожаротушения и информационно- агитационными материалами (баннеры, стенды) в области пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей в количестве 1 компл. ежегодно | Задача 2 Пункт 1-2 Приложения №2 к Программе |
| 2.12. | Установка автономных пожарных извещателей в комнатах квартир и жилых домов, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. | администрация | 2021 год | 2024 год | Установка автономных пожарных извещателей в комнатах квартир и жилых домов, в которых проживают многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. | Задача 2 Пункт 1-2 Приложения №2 к Программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Основное мероприятие 3. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований основанных на местных инициативах: ремонт здания по ул. Пролетарской,17 для размещения пожарной части на территории с. Нины в Советском муниципальном округе Ставропольского края | администрация | 2019 год | 2019 год | ремонт здания по ул. Пролетарской,17 для размещения пожарной части на территории с.Нины, в Советском муниципальном округе Ставропольского края | Задача 2 Пункт 1-2 Приложения №2 к Программе |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                           Е.А. Носоченко

Приложение № 2 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского муниципального округа Ставропольского края»

Сведения

об индикаторах достижения цели  и показателях решения задач  муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  на территории Советского муниципального округа Ставропольского края»

Далее в настоящем Приложении используется сокращения: округ - Советский муниципальный округ Ставропольского края, администрация - администрация Советского муниципального округа Ставропольского края, ТО - Территориальные органы администрации, ЕДДС - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района», ЧС – чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера, СМИ – средства массовой информации, РМ - рабочее место

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задач Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задач Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник информации (методика расчета) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: «Повышение уровня готовности к защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень обеспеченности функционирования и развития ЕДДС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Информация ответственного исполнителя |
| 2. | Уровень снижения рисков и смягчение последствий ЧС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Информация ответственного исполнителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. | Доля руководителей, должностных лиц, специально – уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от ЧС, прошедших обучение, подготовку и повышение квалификации от общего их количества | % | 51,0 | 51,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 61,0 | 65,0 | 68,0 | 70,0 | 70,0 | Информация ответственного исполнителя |
|  | Задача 1. «Создание условий обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие ЕДДС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных групп | % | 5 | 6 | 9 | 15 | 30 | 50 | 65 | 75 | 80 | 80 | Информация ответственного исполнителя |
| 2. | Уровень обеспеченности техническими средствами РМ дежурного диспетчера ЕДДС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Информация ответственного исполнителя |
| 3. | Время реагирования экстренных оперативных служб | мин. | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | Информация ответственного исполнителя |
| Задача 2. «Формирование условий обеспечивающих снижение рисков и смягчение последствий ЧС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение количества пострадавшего населения от ЧС | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 70 | 70 | Информация ответственного исполнителя |
| 2. | Количество проверок готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий паводков и наводнений на территории округа | % | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | Информация ответственного исполнителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. | Количество установленных (замененных) предупреждающих информационных знаков (аншлагов) на водных объектах | шт. | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 23 | Информация ответственного исполнителя |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                               Е.А. Носоченко

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского муниципального округа Ставропольского края» |
| --- | --- |

Сведения

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей и показателей решения задач муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  на территории Советского муниципального округа Ставропольского края»

Далее в настоящем Приложении используется сокращения: округ - Советский муниципальный округ Ставропольского края,   Программа – муниципальная программа округа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  на территории Советского муниципального округа Ставропольского края»,  администрация - администрация округа, ЕДДС - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района», ЧС – чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера, РМ - рабочее место

| № п/п | Наименование индикатора, показателя Программы и показателя подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета)** | Временные характеристики индикатора, показателя Программы подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| 1. | Уровень обеспеченности функционирования и развития ЕДДС | % | Значение показателя определяется отношением количества имеющегося в учреждении специального оснащения к необходимому количеству специального оснащения (исходя из принципа минимальной достаточности в рамках табеля оснащения и предоставленного финансирования). Значение показателя определяется отношением количества личного состава, прошедшего профессиональную подготовку к общей численности работников учреждения. Y = S / R x 100%, где: Y - поддержание и повышение профессионального личного состава учреждения в процентах; S - количество личного состава, прошедшего профессиональную подготовку; R - общая численность работников учреждения в соответствии с установленной (рекомендованной) номенклатурой | Показатель за год |
| 2. | Уровень снижения рисков и смягчение последствий ЧС | % | Значение показателя определяется по формуле: Q = N / H x 100%, где: Q - охват населения; N - количество населения охваченного всеми средствами оповещения; H - общее количество населения | Показатель за год |
| 3. | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб | % | Значение показателя определяется по формуле: О = Nтр / Nто x 100%, где: О - охват оборудования техническим обслуживанием; Nтр - количество оборудования, подлежащего техническому обслуживанию; Nто - количество оборудования, на котором проведено техническое обслуживание | Показатель за год |
| 4. | Уровень обеспеченности техническими средствами РМ дежурного диспетчера ЕДДС | % | Обеспечение техническими средствами РМ дежурного диспетчера рассчитывается по следующей формуле: Сарм.д.д = РМобесп.т.с./ РМобщ х100%, где Сарм.д.д-степень обеспеченности техническими средствами; РМобесп.т.с.–количество РМ дежурного диспетчера, обеспеченных техническими средствами в отчетном году; РМобщ – общее количество АРМ дежурного диспетчера | Показатель за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Время реагирования экстренных оперативных служб | мин. | Данные ЕДДС | Показатель за год |
| 6. | Снижение количества пострадавшего населения от ЧС | % | Значение показателя определяется по формуле: Q = N / H x 100%, где: Q - охват населения; N - количество населения охваченного всеми средствами оповещения; H - общее количество населения | Показатель за год |
| 7. | Количество проверок готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий паводков и наводнений на территории округа | шт. | Определяется Планом основных мероприятий Советского муниципального округа Ставропольского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Показатель за год |
| 8. | Количество установленных (замененных) предупреждающих информационных знаков (аншлагов) на водных объектах | шт. | Данные администрации | Показатель за год |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                           Е.А. Носоченко

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского муниципального округа Ставропольского края» |
| --- | --- |

Сведения

о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам муниципальной программы (программы) Советского муниципального округа Ставропольского края Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Цели и задачи Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям и задачам Программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель «Повышение уровня готовности к защите населения и территории Советского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Задача 1. «Создание условий обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие ЕДДС - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района»» | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Задача 2. «Формирование условий обеспечивающих снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций» | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Всего по программе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                               Е.А. Носоченко

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского муниципального округа Ставропольского края» |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  на территории Советского муниципального округа Ставропольского края» за счет средств бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края

Далее в настоящем Приложении используется сокращения: Программа - муниципальная программа Советского муниципального округа  Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  на территории Советского муниципального округа Ставропольского края»; ФБ – Бюджет Российской Федерации; КБ - бюджет Ставропольского края; МБ - бюджет Советского муниципального округа Ставропольского края; средства ВИ - средства внебюджетных источников; АСМО СК - администрация Советского муниципального округа  Ставропольского края; ЕДДС - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района»;  ТП РС ЧС - Советское звено Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ТО – территориальный отдел АСМО СК, ОГХ – отдел городского хозяйства АСМО СК

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия | Целевая статья расходов |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы | 2021 - 2026 г.г. | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | Направление расходов |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Программа | 03 | 0 | 000 | 00000 | Всего: | 36389,20 | 4378,87 | 4586,73 | 6886,37 | 6822.00 | 6845,20 | 6870,03 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03 | 0 | 001 | 20050 | -АСМО СК | 3236,00 | 356,00 | 400,00 | 830,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
|  |  | 03 | 0 | 002 | 11010 | -ТО | 304,55 | 20,00 | 32,00 | 36,55 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
|  |  | 03 | 0 | 002 | 11010 | -ЕДДС | 32848,65 | 4002,87 | 4154,73 | 6019.82 | 6200,00 | 6223,20 | 6248,03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение функционирования и развития ЕДДС | 03 | 0 | 002 | 11010 | Всего по основному мероприятию, в том числе: | 32848,65 | 4002,87 | 4154,73 | 6019.82 | 6200,00 | 6223,20 | 6248,03 |
|  |  | 03 | 0 | 002 | 11010 | ЕДДС | 32848,65 | 4002,87 | 4154,73 | 6019.82 | 6200,00 | 6223,20 | 6248,03 |
| 1.1. | Организация удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна» | 03 | 0 | 002 | 11010 | ЕДДС | 480,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,0 |
| 1.2. | Организация обучения диспетчеров ЕДДС | 03 | 0 | 002 | 11010 | ЕДДС | 210,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1.3. | Оборудование рабочих мест диспетчеров ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации процесса управления ЧС | 03 | 0 | 002 | 11010 | ЕДДС | 638,5 | 108,00 | 108,00 | 272,5 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.4. | Выполнение мероприятий по обеспечению деятельности ЕДДС | 03 | 0 | 002 | 11010 | ЕДДС | 31520,15 | 3779,87 | 3931,73 | 5632.32 | 6035,00 | 6058.20 | 6083.03 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера (далее – ЧС) | 03 | 0 | 001 | 20050 | Всего по основному мероприятию, в том числе: | 3540,55 | 376,00 | 432,00 | 866,55 | 622,00 | 622,00 | 622,00 |
|  |  | 03 | 0 | 001 | 20050 | АСМО | 3236,00 | 356,00 | 400,00 | 830,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
|  |  | 03 | 0 | 001 | 20050 | ТО | 304,55 | 20,00 | 32,00 | 36,55 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 2.1. | Информирование населения округа о способах защиты и действиях при возникновении ЧС | 03 | 0 | 001 | 20050 | АСМО СК | 296,00 | 56,00 | 50,00 | 50,00 | 50,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2.2. | Организация обучения подготовки и повышение квалификации руководителей, должностных лиц, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от ЧС | 03 | 0 | 001 | 20050 | АСМО СК | 390,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2.3. | Организация разработки, уточнения и корректировки планирующих документов в области гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС, электронных паспортов территорий | 03 | 0 | 001 | 20050 | АСМО СК | 480,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2.4. | Организация обеспечения органов управления районного звена ТП РСЧС оргтехникой и технологическим оборудованием | 03 | 0 | 001 | 20050 | АСМО СК | 160,00 | 00,00 | 50,00 | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.5. | Выполнение мероприятий по освобождению автомобильных дорог местного значения от упавших деревьев (конструкций) и расчистке русел малых рек, рек Кума и Мокрый Карамык от завалов и заторов в районе пешеходных и автомобильных мостов | 03 | 0 | 001 | 20050 | Всего по мероприятию, в том числе: | 1120,00 | 150,00 | 162,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 |
|  |  | 03 | 0 | 001 | 20050 | АСМО СК | 830,00 | 130,00 | 130,00 | 180,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
|  |  | 03 | 0 | 001 | 20050 | ТО в с. Горькая Балка | 95,55 | 20,00 | 00,00 | 15,55 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | 03 | 0 | 001 | 20050 | ТО в с. Нины | 128,00 | 00,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
|  |  | 03 | 0 | 001 | 20050 | ТО в с. Право-кумское | 81,00 | 00,00 | 00,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.6. | Установка (сохранение) количества установленных, (замененных) предупреждающих информационных знаков (аншлагов) на водных объектах | 03 | 0 | 001 | 20050 | АСМО СК | 60,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.7. | Приобретение (доукомплектова-ние) первичными средствами пожаротушения и информационно- агитационными материалами (баннеры, стенды) в области пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах | 03 | 0 | 001 | 20050 | АСМО СК | 60,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.8 | Установка автономных пожарных извещателей в комнатах квартир и жилых домов, в которых проживают многодетные семьи, семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении | 03 | 0 | 001 | 20050 | АСМО СК | 60,0 | 0,00 | 0,0 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Создание и модернизация муниципальной системы оповещения населения | 03 | 0 | 001 | 20050 | АСМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Создание и развитие учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов | 03 | 0 | 001 | 20050 | АСМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03 | 150.00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 3. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований основанных на местных инициативах: ремонт здания по ул. Пролетарская, 17 для размещения пожарной части на территории с. Нины, в Советском муниципальном округе Ставропольского края | 03 | 0 | 001 | 20050 | Всего по основному мероприятию, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 03 | 0 | 001 | 20050 | ТО в с. Нины | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                  Е.А. Носоченко

|  | Приложение № 6 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского муниципального округа Ставропольского края» |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края и иных участников муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края  «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  на территории Советского муниципального округа Ставропольского края» на реализацию целей муниципальной программы

Далее в настоящем Приложении используется сокращения: Программа - муниципальная программа  Советского муниципального округа  Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  на территории Советского муниципального округа Ставропольского края»; ФБ – бюджет Российской Федерации; КБ - бюджет Ставропольского края; МБ - бюджет Советского муниципального округа Ставропольского края; ВИ - средства внебюджетных источников; АСМО СК - администрация Советского муниципального округа  Ставропольского края; ЕДДС - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района»; ТП РС ЧС - Советское звено Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ТО – территориальные органы администрации Советского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, основному мероприятию | Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 - 2026 г.г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа | Всего по программе, в том числе: | 36389,20 | 4378,87 | 4586,73 | 6886,37 | 6822.00 | 6845,20 | 6870,03 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 36389,20 | 4378,87 | 4586,73 | 6886,37 | 6822.00 | 6845,20 | 6870,03 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -АСМО СК | 3236,00 | 356,00 | 400,00 | 830,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
|  |  | -ТО | 304,55 | 20,00 | 32,00 | 36,55 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
|  |  | -ЕДДС | 32848,65 | 4002,87 | 4154,73 | 6019.82 | 6200,00 | 6223,20 | 6248,03 |
|  |  | ВИ(средства юридических и физических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение функционирования и развития ЕДДС | Всего по основному мероприятию, в том числе: | 32848,65 | 4002,87 | 4154,73 | 6019.82 | 6200,00 | 6223,20 | 6248,03 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, из них: | 32848,65 | 4002,87 | 4154,73 | 6019.82 | 6200,00 | 6223,20 | 6248,03 |
|  |  | -АСМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -ТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -ЕДДС | 32848,65 | 4002,87 | 4154,73 | 6019.82 | 6200,00 | 6223,20 | 6248,03 |
|  |  | ВИ(средства юридических и физических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Организация удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна» | Всего по мероприятию, в том числе: | 480,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, из них: | 480,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  |  | -АСМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -ТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -ЕДДС | 480,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  |  | ВИ(средства юридических и физических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Организация обучения диспетчеров ЕДДС | Всего по мероприятию, в том числе: | 480,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, из них: | 210,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|  |  | -АСМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -ТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -ЕДДС | 210,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|  |  | ВИ(средства юридических и физических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Оборудование рабочих мест диспетчеров ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации процесса управления ЧС | Всего по мероприятию, в том числе: | 648.00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, из них: | 648.00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
|  |  | -АСМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -ТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -ЕДДС | 648.00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
|  |  | ВИ(средства юридических и физических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0,00 |
| 1.4. | Выполнение мероприятий по обеспечению 3769,00. деятельности ЕДДС | Всего по мероприятию, в том числе: | 31520,15 | 3779,87 | 3931,73 | 5632.32 | 6035,00 | 6058.20 | 6083.03 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, из них: | 31520,15 | 3779,87 | 3931,73 | 5632.32 | 6035,00 | 6058.20 | 6083.03 |
|  |  | -АСМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -ТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -ЕДДС | 31520,15 | 3779,87 | 3931,73 | 5632.32 | 6035,00 | 6058.20 | 6083.03 |
|  |  | ВИ (средства юридических и физических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | Всего по основному мероприятию, в том числе: | 3540,55 | 376,00 | 432,00 | 866,55 | 622,00 | 622,00 | 622,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, из них: | 3540,55 | 376,00 | 432,00 | 866,55 | 622,00 | 622,00 | 622,00 |
|  |  | -АСМО СК | 3236,00 | 356,00 | 400,00 | 830,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
|  |  | -ТО | 304,55 | 20,00 | 32,00 | 36,55 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
|  |  | -ЕДДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ(средства юридических и физических лиц) | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Информирование населения о способах защиты и действиях при возникновении ЧС | Всего по мероприятию, в том числе: | 306,00 | 56,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, из них: | 306,00 | 56,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | -АСМО СК | 306,00 | 56,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | -ТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -ЕДДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ (средства юридических и физических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Организация обучения, подготовки и повышения квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от ЧС | Всего по основному мероприятию, в том числе: | 390,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  |  | В том числе: ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, из них: | 390,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  |  | -АСМО СК | 390,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  |  | -ТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -ЕДДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ (средства юридических и физических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3. | Организация разработки, уточнения и корректировки планирующих документов в области гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС, электронных паспортов территорий | Всего по основному мероприятию, в том числе: | 480,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, из них: | 480,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
|  |  | -АСМО СК | 480,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
|  |  | -ТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -ЕДДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ (средства юридических и физических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Организация обеспечения органов управления окружного звена ТП РСЧС оргтехникой и технологическим оборудованием | Всего по основному мероприятию, в том силе: | 160,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 160,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | -АСМО СК | 160,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | -ТО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -ЕДДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ (средства юридических и физических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Выполнение мероприятий по освобождению автомобильных дорог местного значения от упавших деревьев (конструкций) и расчистке русел малых рек Кума и Мокрый Карамык от завалов и заторов в районе пешеходных и автомобильных мостов | Всего по основному мероприятию, в том числе: | 1120,00 | 150,00 | 162,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, из них: | 830,00 | 130,00 | 130,00 | 180,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
|  |  | -АСМО СК | 830,00 | 130,00 | 130,00 | 180,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
|  |  | -ТО, из них: | 304,55 | 20,00 | 32,00 | 36,55 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
|  |  | -ТО в с. Горькая Балка | 95,55 | 20,00 | 00,00 | 15,55 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | -ТО в с. Нины | 128,00 | 00,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
|  |  | -ТО в с. Правокумское | 81,00 | 00,00 | 00,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | -ЕДДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ (средства юридических и физических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Установка (сохранение) количества установленных, (замененных) предупреждающих информационных знаков (аншлагов) на водных объектах | Всего по основному мероприятию, в том числе: | 60,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, из них: | 60,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | -АСМО СК | 60,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | -ТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -ЕДДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ (средства юридических и физических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Приобретение (доукомплектование) первичными средствами пожаротушения и информационно- агитационными материалами (баннеры, стенды) в области пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах | Всего по основному мероприятию, в том числе: | 60,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, из них: | 60,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | -АСМО СК | 60,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | -ТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -ЕДДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -АСМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -ТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ (средства юридических и физических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Установка автономных пожарных извещателей в комнатах квартир и жилых домов, в которых проживают многодетные семьи, семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении | Всего по основному мероприятию, в том числе: | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ (средства юридических и физических лиц) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2.9. | Создание и модернизация муниципальной системы оповещение население | Всего по основному мероприятию, в том числе: | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ (средства юридических и физических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Создание и развитие учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов | Всего по основному мероприятию, в том числе: | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ (средства юридических и физических лиц) | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3. | Основное мероприятие 3. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований основанных на местных инициативах: ремонт здания по ул.Пролетарская, 17 для размещения пожарной части на территории с. Нины, в Советском муниципальном округе Ставропольского края | Всего по основному мероприятию, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -АСМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | -ТО, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | -ТО в с. Нины | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -ЕДДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ (средства юридических и физических лиц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                  Е.А. Носоченко

|  | Приложение № 7 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского муниципального округа Ставропольского края» |
| --- | --- |

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского муниципального округа Ставропольского края»

Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа – муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  на территории Советского муниципального округа Ставропольского края», АСМО СК – администрация Советского муниципального округа Ставропольского края, УСХ и ООС СМО СК – управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСМО СК

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, Подпрограммы Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| 1. | Постановление | Об утверждении Положения о Советском звене Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Заместитель Главы АСМО СК Носоченко Е.А. | № 32 от 22.01.2018г. |
| 2. | Постановление | Об утверждении Положения о подготовке населения Советского городского округа Ставропольского края в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Заместитель Главы АСМО СК Носоченко Е.А. | № 35 от 22.01.2018г. |
| 3. | Постановление | Об утверждении Положения о системе оповещения населения Советского городского округа Ставропольского края | Заместитель Главы АСМО СК Носоченко Е.А. | № 938 от 13.08.2021г. |
| 4. | Постановление | Об информировании населения Советского городского округа Ставропольского края о мерах пожарной безопасности | Заместитель Главы АСМО СК Носоченко Е.А. | № 493 от 29.04.2018г. |
| 5. | Постановление | Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Советского городского округа Ставропольского края | Заместитель Главы АСМО СК Носоченко Е.А. | № 495 от 29.04.2018г. |
| 6. | Постановление | Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Советского городского округа Ставропольского края | Заместитель Главы АСМО СК Носоченко Е.А. | № 672 от 04.06.2018г. |
| 7. | Постановление | Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Советского городского округа Ставропольского края, для личных и бытовых нужд | Заместитель Главы АСМО СК Носоченко Е.А. | № 1501 от 18.10.2018г. |
| 8 | Постановление | Об утверждении Положения о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Советском муниципальном округе Ставропольского края | Заместитель Главы АСМО СК Носоченко Е.А. | № 1219 от 10.11.2023г. |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                           Е.А. Носоченко