- ПРОЕКТ

Муниципальная программа Советского муниципального округа

Ставропольского края

«Экономическое развитие Советского муниципального округа

Ставропольского края»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Советского муниципального округа

Ставропольского края

«Экономическое развитие Советского муниципального округа

Ставропольского края»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края» (далее - Программа) | Администрация округа в лице заместителя Главы администрации округа Е.А. Носоченко |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | - управление образования администрации округа; - управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации округа; - администрация округа в лице отдела экономического развития администрации округа; - администрация округа в лице отдела общественной безопасности и социального развития администрации округа; - отдел культуры администрации округа; - муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Советского муниципального округа Ставропольского края» (по согласованию) |
| Участники Программы | Субъекты предпринимательской деятельности, сельскохозяйственные предприятия округа, крестьянско-фермерские хозяйства округа, юридические и физические лица округа (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | - «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском муниципальном округе Ставропольского края»; - «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном округе Ставропольского края»; - «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в Советском муниципальном округе Ставропольского края»; - «Развитие сельского хозяйства в Советском муниципальном округе Ставропольского края» |
| Цели Программы | - повышение инвестиционной привлекательности округа; - обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике округа; - обеспечение благоприятных условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма; - обеспечение благоприятных условий для развития сельского хозяйства в округе |
| Индикаторы достижения целей Программы | - индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (к базовому году); - число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в расчете на 10 тыс. человек населения округа (среднегодовое); - объем отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям (к предыдущему году); - количество размещенных нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по предоставлению услуг (далее – НТО) в округе; - количество стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - темп роста количества участников культурно-познавательного туризма (к предыдущему году) - темп роста количества участников спортивного туризма с активными формами отдыха (к предыдущему году) - рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом дотаций); - среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве округа (по сельскохозяйственным предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства); - доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы: 2021-2026 годы Этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объемы бюджетных ассигнований Программы на период 2021-2026 годы составляют 22208419,18 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации: - в 2021 году – 3683508,60 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей; - в 2022 году – 3993689,33 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2023 году – 4063317,56 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2024 году – 3232832,94 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2025 году – 3485284,51 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2026 году – 3749786,24 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них: бюджета Ставропольского края (далее – КБ) – 15360,64 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: - в 2021 году – 2370,25 тыс. рублей; - в 2022 году – 2433,49 тыс. рублей; - в 2023 году – 2586,77 тыс. рублей; - в 2024 году – 2656,71 тыс. рублей; - в 2025 году – 2656,71 тыс. рублей; - в 2026 году – 2656,71 тыс. рублей, бюджета округа (далее – МБ) – 36488,54 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации: - в 2021 году – 5708,35 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2022 году – 5575,84 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2023 году – 6450,79 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2024 году – 6296,23 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2025 году – 6227,80 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2026 году – 6229,53 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), средств юридических лиц (далее – ВИ) – 22156570,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: - в 2121 году – 3675430,00 тыс. рублей; - в 2022 году – 3985680,00 тыс. рублей; - в 2023 году – 4054280,00 тыс. рублей; - в 2024 году – 3223880,00 тыс. рублей; - в 2025 году – 3476400,00 тыс. рублей; - в 2026 году – 3740900,00 тыс. рублей. Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы ожидается: - увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (к базовому году) до 115% к 2026 году; - увеличение числа субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения (среднегодовое) до 762,4 ед.; - достижения объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям до 2136,50 млн. руб. в 2026 году; - увеличение количества размещенных нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по предоставлению услуг в округе до 206 ед.; - увеличение количества стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения до 664 ед.; - увеличение темпа роста количества участников культурно-познавательного туризма (к предыдущему году) до 100,4%; - увеличение темпа роста количества участников спортивного туризма с активными формами отдыха (к предыдущему году) до 109,0%; - получение рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом дотаций) не ниже 19,2%; - повышение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве округа (по сельскохозяйственным предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) до 45000,00 рублей; - увеличение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе, до 100% |

В рамках Программы  реализуются следующие подпрограммы:

- «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском муниципальном округе Ставропольского края» (Приложение № 1 к Программе);

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном округе Ставропольского края» (Приложение № 2 к Программе);

- «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в Советском муниципальном округе Ставропольского края» (Приложение № 3 к Программе);

- «Развитие  сельского хозяйства в Советском муниципальном округе Ставропольского края»  (Приложение № 4 к Программе).

Для каждой из вышеперечисленных подпрограмм (далее – Подпрограммы) сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, сведения основных мероприятий, в результате которых будут достигнуты ожидаемые результаты реализации соответствующей Подпрограммы Программы.

Предусмотренные в рамках каждой из Подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей Программы.

Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной  политики в сфере экономического развития округа

Программа разработана в соответствии с приоритетами Стратегии социально – экономического развития Советского городского округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной Решением Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 29 ноября  2019 г. № 328 «О Стратегии  социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края до 2035 года» (с изменением).

Приоритетами муниципальной политики в рамках реализации настоящей Программы являются:

- создание условий для более равномерного распределения частных инвестиций между поселениями округа;

- развитие территориального и стратегического планирования на муниципальном уровне, широкое внедрение в практику муниципального управления программно-целевых методов;

- создание  локальных «точек роста»;

- включение малого бизнеса в промышленную и аграрную политику округа с целью решения задачи экономического развития округа, в том числе малых населенных пунктов.

Целями муниципальной политики в рамках реализации настоящей  Программы являются:

- повышение инвестиционной привлекательности округа;

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике округа;

- обеспечение благоприятных условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризм;

- обеспечение благоприятных условий для развития сельского хозяйства в округе.

Раздел 2. Основные мероприятия Программы и Подпрограмм

Сведения об основных мероприятиях Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 5 к Программе.

Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в Приложении № 6 к  Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности Программы, утвержденному постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края»  (с изменениями).

Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 8 к Программе.

Раздел 6. Финансовое обеспечение Программы

Информация по финансовому обеспечению Программы за счет всех источников финансирования и за счет средств МБ (с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации Программы) приведена в Приложениях № 9 и № 10 к  Программе.

Объемы бюджетных ассигнований Программы на период 2021-2026 годы составляют 22208419,18 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 3671097,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей;

- в 2022 году – 3991464,33 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 4063317,56 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 3232832,94 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 3485284,51 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 3749786,24 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них:

КБ – 15360,64 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 2370,25 тыс. рублей;

- в 2022 году – 2433,49 тыс. рублей;

- в 2023 году – 2586,77 тыс. рублей;

- в 2024 году – 2656,71 тыс. рублей;

- в 2025 году – 2656,71 тыс. рублей;

- в 2026 году – 2656,71 тыс. рублей,

МБ – 36488,54 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 5708,35 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 5575,84 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 6450,79 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 6296,23 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 6227,80 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в  2026 году – 6229,53 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

ВИ – 22156570,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- в 2121 году – 3675430,00 тыс. рублей;

- в 2022 году – 3985680,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 4054280,00 тыс. рублей;

- в 2024 году – 3223880,00 тыс. рублей;

- в 2025 году – 3476400,00 тыс. рублей;

- в 2026 году – 3740900,00 тыс. рублей.

Прогнозируемые суммы уточняются при  формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в Приложении № 11 к Программе.

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                    Е.А. Носоченко

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края» |
| --- | --- |

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края»

| Ответственный исполнитель подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) | Администрация округа в лице заместителя Главы администрации округа Е.А. Носоченко |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Администрация округа в лице отдела экономического развития администрации округа |
| Участники Подпрограммы | Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие деятельность на территории округа (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Задачи Подпрограммы | - создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории округа; - формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций; - формирование благоприятного инвестиционного имиджа округа |
| Показатели решения задач Подпрограммы | - объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, в фактически действовавших ценах; - темп роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям (к предыдущему году) в действовавших ценах; - темп роста объема инвестиций в основной капитал по субъектам малого бизнеса (к предыдущему году); - темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (в предыдущему году); - темп роста инвестиционных площадок, сформированных на территории округа (к базовому году); - темп роста просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа (к базовому году) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы: 2021-2026 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026 годы составляют 19943650,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации: - в 2021 году – 3315700,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2022 году – 3623710,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2023 году – 3686910,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2024 году – 2855510,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2025 году – 3105910,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2026 году – 3355910,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них: бюджета округа (далее – МБ) – 50,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации: - в 2021 году – 00,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2022 году – 10,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2023 году – 10,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2024 году – 10,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2025 году – 10,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2026 году – 10,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), средств юридических лиц (далее – ВИ) – 19943600,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: - в 2021 году – 3315700,00 тыс. рублей; - в 2022 году – 3623700,00 тыс. рублей; - в 2023 году – 3686900,00 тыс. рублей; - в 2024 году – 2855500,00 тыс. рублей; - в 2025 году – 3105900,00 тыс. рублей; - в 2026 году – 3355900,00 тыс. рублей. Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается: - увеличение объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, в фактически действовавших ценах до 9,8 тыс. рублей; - увеличение темпа роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям в действовавших ценах до 104,0%; - увеличение темпа роста объема инвестиций в основной капитал по субъектам малого бизнеса (к предыдущему году) до 106,0%; - увеличение темпа роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (к предыдущему году) до 106,5%; - увеличение количества инвестиционных площадок, сформированных на территории округа (к базовому году) до 123,0%; - увеличение темпа роста просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа до 105,0% |

Раздел 1. Приоритеты и цели реализуемой в округе муниципальной  политики в сфере создания благоприятных условий для привлечения инвестиций

В условиях относительно небольшого количества крупных и средних предприятий в округе экономически объективны колебания объемов инвестиций в основной капитал (начало реализации новых или завершение реализации инвестиционных проектов).

В 2020 году ООО СХП «Кавказ» приступило к реализации крупного инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции защищенного грунта» первой очереди. В 2022 году – к реализации инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции защищенного грунта» второй очереди, что привело к значительному росту инвестиций в основной капитал по субъектам малого бизнеса округа в 2021- 2023 годах.

Кроме того, в 2023 году ООО «Золото полей» приступило к реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по глубокой переработке зерновых (кукурузы)», что позволит увеличить объем инвестиций в основной капитал по субъектам малого бизнеса округа в дальнейшем.

Приоритетами муниципальной политики в рамках реализации настоящей Подпрограммы являются:

- создание привлекательных для инвесторов условий для реализации проектов;

- создание условий для более равномерного распределения частных инвестиций между муниципальными поселениями района;

- создание  локальных «точек роста».

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей  Подпрограммы является повышение инвестиционной привлекательности округа.

В рамках Подпрограммы предполагается решить следующие задачи:

- создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории округа;

- формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций;

- формирование благоприятного инвестиционного имиджа округа.

Раздел 2. Основные мероприятия  Подпрограммы

Сведения и характеристика основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в разделе I Приложения № 5 к Программе.

Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы приведены в разделе                 I  Приложения № 6 к  Программе.

Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 8 к Программе.

Раздел 6. Финансовое обеспечение Подпрограммы

Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы за счет средств МБ (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации) приведена в разделе I Приложений № 9 и № 10 к Программе.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы  на период 2021 -2026 годы составляют 19943650,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 3315700,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 3623710,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 3686910,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 2855510,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 3105910,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 3355910,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них:

МБ – 50,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 00,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 10,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 10,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 10,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 10,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 10,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

ВИ – 19943600,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 3315700,00 тыс. рублей;

- в 2022 году – 3623700,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 3686900,00 тыс. рублей;

- в 2024 году – 2855500,00 тыс. рублей;

- в 2025 году – 3105900,00 тыс. рублей;

- в 2026 году – 3355900,00 тыс. рублей.

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы приведены в разделе I Приложения  № 11 к Программе.

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                           Е.А. Носоченко

|  | - Приложение № 2 - к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края» |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

муниципальной программы Советского муниципального округа

Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края»

| Ответственный исполнитель подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края» (далее соответственно – Программа, Подпрограмма) | Администрация округа в лице заместителя Главы администрации округа Е.А. Носоченко |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Администрация округа в лице отдела экономического развития администрации округа |
| Участники Подпрограммы | - управление имущественных и земельных отношений администрации округа; - организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 01 декабря 2021 г. № 1324 «Об утверждении порядка предоставления за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» |
| Задачи Подпрограммы | - осуществление поддержки субъектов МСП, самозанятых граждан; - создание комфортных условий для осуществления бизнеса |
| Показатели решения задач Подпрограммы | - количество предприятий и организаций малого и среднего бизнеса (среднегодовое); - количество индивидуальных предпринимателей (среднегодовое); - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций округа; - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей) в округе; - темп роста среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей в действовавших ценах (к предыдущему году); - оборот предприятий субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей; - доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет округа |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы: 2021-2026 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026 годы составляют 2068,36 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам: - в 2021 году – 66,36 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2022 году – 57,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2023 году – 250,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2024 году – 565,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2025 году – 565,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2026 году – 565,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них: средств бюджета округа (далее – МБ) – 2068,36 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам: - в 2021 году – 66,36 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2022 году – 57,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2023 году – 250,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2024 году – 565,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2025 году – 565,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2026 году – 565,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей). Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается: - увеличение количества предприятий и организаций малого и среднего бизнеса (среднегодовое) до 159 ед.; - увеличение количества индивидуальных предпринимателей (среднегодовое) до 1365 ед.; - увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в округе до 26,6%; - увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей) в округе до 32,6%; - увеличение роста среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей до 111,0%; - увеличение оборота предприятий субъектов малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей до 17691,03 млн. рублей в 2026 году; - увеличение доли налоговых поступлений от субъектов МСП в МБ до 36,0% |

Раздел 1. Приоритеты и цели реализуемой в округе муниципальной

политики в сфере малого и среднего предпринимательства

Субъекты МСП играют важную роль в экономике  округа. Средние, малые и микропредприятия, а также индивидуальные предприниматели предоставляют порядка 3,1 тысяч рабочих мест, что составляет  более 30,0% от общего количества рабочих мест в округе.

Ввод налогового режима «Налог на профессиональный доход» позволил легализовать часть граждан, ведущих предпринимательскую деятельность без регистрации, благодаря чему численность субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 20,0% и составила 4103 субъекта.

Численность граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 2023 году (с учетом наемных работников и самозанятых граждан) увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 6,1% и составила 7229 человек.

Малый и средний бизнес является надежной базой стабильных налоговых поступлений в МБ. Доля налоговых поступлений в МБ от деятельности малого и среднего бизнеса в общей сумме налоговых доходов в 2023 году составила 32,98%.

Комплекс  мер, направленных государством в 2022-2023 годах  на поддержку малого и среднего бизнеса, положительно отразился на экономическом состоянии предпринимателей. Оборот предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей за 2023 год вырос по сравнению с прошлогодним значением на 9,8% и составил 15,3 млрд. рублей. В том числе оборот средних предприятий составил 4,09 млрд. рублей или 106,5% уровня 2022 года,  оборот малых предприятий (включая микропредприятия) составил 4,1 млрд. рублей или 109,6% к уровню 2022 года, оборот индивидуальных предпринимателей – 7,06 млрд. рублей или 112,0% уровня 2022 года.

Объем инвестиций в основной капитал по субъектам малого и среднего бизнеса в 2023 году составил 8384,60 млн. рублей, что выше уровня прошлого года в 2,7 раза или (2022 год – 3119,50 млн. рублей).

В результате расширения доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд доля объема закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в годовом объеме муниципального заказа за 2022 год составила 52,5% .

Создание предпосылок для занятия собственным бизнесом и его последующая комплексная и системная поддержка являются необходимыми условиями для снижения безработицы и пополнения МБ.

Развитие малого и среднего предпринимательства рассматривается как один из факторов экономического роста, являющийся главным регулятором занятости экономически активного населения и оказывающим положительное влияние на рост денежных доходов населения и его социально-психологическое состояние.

Последовательная политика поддержки и развития малого и среднего предпринимательства является необходимой составляющей для его устойчивого развития и увеличения вклада в экономику округа.

Подпрограмма направлена на поддержку субъектов МСП и является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития МСП и усиления его роли в экономике округа, в частности, за счет увеличения числа занятого населения в МСП.

Подпрограмма основана на принципе равного доступа всех субъектов МСП округа ко всем инструментам поддержки и предполагает сбалансированное развитие МСП в округе.

Муниципальной политикой в сфере МСП определены следующие приоритеты:

- рост числа конкурентоспособных малых и средних предприятий;

- вовлечение населения в предпринимательскую деятельность и увеличение количества занятого населения в МСП;

- содействие малым и средним предприятиям в расширении доступа к механизмам финансовой поддержки, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников при построении механизмов взаимодействия с финансовыми институтами и обеспечения доступа малых и средних предприятий к актуальной информации о возможностях финансирования.

Основной целью Подпрограммы является обеспечение благоприятных условий для развития МСП в целях формирования конкурентной среды в экономике округа.

Достижение указанной цели предполагает развитие МСП в секторах экономики, обладающих высоким потенциалом для предпринимательской деятельности и социальной значимостью, обеспечение благоприятных условий для развития МСП в целях формирования конкурентной среды в экономике  округа, создания новых рабочих мест, насыщения рынка товаров и услуг, пополнения МБ на основе повышения эффективности мер поддержки на муниципальном уровне.

Подпрограмма направлена на решение поставленных задач, итогом реализации  которых станет достижение основных целей развития МСП в округе.

Раздел 2. Основные мероприятия  Подпрограммы

Сведения основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в разделе II Приложения № 5 к Программе.

Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы приведены в разделе                II Приложения  № 6 к Программе.

Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 8 к Программе.

Раздел 6. Финансовое обеспечение Подпрограммы

Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы за счет МБ (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации) приведена в разделе II Приложений № 9 и № 10 к Программе.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026 годы составляют 2068,36 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:

- в 2021 году –   66,36 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году –   57,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 250,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 565,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 565,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 565,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них:

МБ – 2068,36 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:

- в 2021 году –   66,36 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году –   57,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 250,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 565,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 565,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 565,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы приведены в разделе II Приложения № 11 к Программе.

Заместитель Главы администрации Советского

муниципального округа Ставропольского края                               Е.А. Носоченко

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края» |
| --- | --- |

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края»

| Ответственный исполнитель подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском муниципального округе Ставропольского края» муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) | Администрация округа в лице заместителя Главы администрации округа Е.А. Носоченко |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | - администрация округа в лице отдела экономического развития администрации округа; - администрация округа в лице отдела общественной безопасности и социального развития администрации округа; - отдел культуры администрации округа; - управление образования администрации округа; - муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Советского муниципального округа Ставропольского края» (по согласованию) |
| Участники Подпрограммы | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории округа (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Задачи основных мероприятий Подпрограммы | - развитие пищевой и перерабатывающей промышленности; - формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; - обеспечение населения и гостей города качественными товарами и услугами; - проведение контрольных мероприятий в области торговой деятельности на территории округа; - повышение уровня правовой грамотности субъектов потребительского рынка округа; - создание условий для развития туризма |
| Показатели решения задач (целевые индикаторы) Подпрограммы | - темп роста объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям (к предыдущему году); - темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка, (к предыдущему году); - темп роста объема платных услуг, оказанных населению (к предыдущему году) в сопоставимых ценах; - темп роста оборота розничной торговли по полному кругу предприятий (к предыдущему году) в сопоставимых ценах; - темп роста оборота общественного питания (к предыдущему году) в сопоставимых ценах; - темп роста количества объектов фирменной торговли в округе (к предыдущему году); - темп роста количества объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в округе (к предыдущему году); - темп роста обеспеченности населения округа площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек населения (к предыдущему году); - доля размещенных нестационарных торговых объектов (далее – НТО) от общего количества мест для размещения НТО, определенных Схемой размещения НТО; - увеличение поступлений в местный бюджет от размещения НТО на территории округа в действующих ценах (к предыдущему году); - количество ярмарочных дней, проведенных на территории округа; - темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения (к предыдущему году); - количество составленных протоколов по статье 9.4 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» (далее - Закона Ставропольского края № 20-кз); - темп роста количества хозяйствующих субъектов, обратившихся за консультациями по вопросам потребительского рынка в администрацию округа (к предыдущему году); - темп роста количества хозяйствующих субъектов потребительского рынка, принявших участие в семинарах, совещаниях, "круглых столах", оповещенных через официальный Интернет-Портал округа (к предыдущему году); - доля обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей в общем количестве обращений в администрацию округа; - доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории округа; - темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения (к предыдущему году); - темп роста загруженности коллективных средств размещения (к предыдущему году); - темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проведении мероприятий в сфере туризма (к предыдущему году) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы: 2021-2026 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026 годы составляют 133,40 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам: - в 2021 году – 8,40 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2022 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2023 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2024 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2025 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2026 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них: МБ – 133,40 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам: - в 2021 году – 8,40 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2022 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2023 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2024 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2025 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2026 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей). Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается: - увеличение объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям (к предыдущему году) до 106,0%; - увеличение количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка, до 105,0%; - увеличение объема платных услуг, оказанных населению, до 101,5%; - увеличение оборота розничной торговли по крупным и средним предприятиям до 102,1%; - увеличение оборота общественного питания до 102,0%; - сохранение количества объектов фирменной торговли в округе на уровне 100,0% ; - увеличение количества стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в округе до 101,0%; - увеличение обеспеченности населения округа площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек населения до 100,7%; - увеличение доли размещенных НТО от общего количества мест для размещения НТО, определенных Схемой размещения НТО, до 48,0%; - увеличение поступлений в МБ от размещения НТО на территории округа до 108,0%; - увеличение количества ярмарочных дней, проведенных на территории округа, до 365 ед.; - увеличение темпа роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, до 105,0%; - увеличение количества составленных протоколов по статье 9.4. Закона Ставропольского края № 20-кз на 5,0% ежегодно; - увеличение количества хозяйствующих субъектов, обратившихся за консультациями по вопросам потребительского рынка в администрацию округа, не менее чем на 4,0% ежегодно; - увеличение количества хозяйствующих субъектов потребительского рынка, принявших участие в семинарах, совещаниях, "круглых столах", оповещенных через официальный Интернет-Портал округа, на 5,0% ежегодно; - снижение доли обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей в общем количестве обращений в администрацию округа до 0; - сохранение доли споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории округа на уровне 100,0%; - увеличение темпа роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения, на 5,0% ежегодно; - увеличение темпа роста загруженности коллективных средств размещения на 100,1%-100,3% к предыдущему году; - увеличение темпа роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проведении мероприятий в сфере туризма до 142,1% в 2026 году |

Раздел 1. Приоритеты и цели реализуемой в округе муниципальной  политики в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма

В результате работы по развитию потребительского рынка за 2023 год на территории округа за счет строительства и реконструкции введено в эксплуатацию 7 объектов торговли общей площадью 1,5 тыс. кв. метров,       2 объекта бытового обслуживания (парикмахерские), создано 18 новых рабочих мест.

По состоянию на 01.01.2024 года на территории округа осуществляют деятельность 615 объектов розничной  торговли (+ 7 за год) общей площадью 35,2 тыс.кв. метров (+ 0,8 тыс. кв.м. за год).

Функционируют торговые и бизнес центры.

Наряду с формированием современных торговых центров на территории округа развивается фирменная торговая сеть.

В настоящее время работает 28 объектов фирменной торговли ставропольских товаропроизводителей.

Фактическая обеспеченность площадью стационарных  торговых объектов по округу на 1000 человек населения в 2023  году увеличилась по сравнению с 2022 годом  на  25,2 кв.м. и составила 575,4 кв.м. против 550,2 кв.м. в 2022 году (темп роста 104,60%)

Фактическая обеспеченность населения количеством стационарных торговых объектов в 2023 году составила 458 объектов, при нормативном значении 168 торговых объектов, что составляет 272,62 % к нормативному значению показателя, фактическая обеспеченность населения количеством нестационарных торговых объектов в 2023 году составила 101 торговый объект, при нормативном значении 35, уровень выполнения норматива - 320,0%.

Кроме того в 2023 году в округе работало 2 универсальных розничных рынка и 1 сельскохозяйственный рынок, 2 торговых комплекса, проводились регулярные и приуроченные к праздничным дням ярмарки.

Сеть общественного питания составляет 61 объект, в том числе: кафе и закусочные – 41, столовые - 20. Общее количество посадочных мест на 01.01.2024 года составило 3349 единицы  или 58,0 места на 1000 населения.

Общее количество объектов бытового обслуживания населения на конец 2023 года составило 116 точек (2,0 точки  на 1000 человек населения), из них в сельской местности 28 точек.

Общий объем розничного товарооборота по всем каналам реализации за 2022 год превысил уровень предыдущего года на 13,8% (в действующих ценах) и составил 4944,1 млн. рублей, с учетом индекса потребительских цен темп товарооборота в сопоставимых ценах составил 99,4%. Организации и индивидуальные предприниматели сферы торговли сформировали 89,4% оборота розничной торговли, розничные рынки и ярмарки – 10,6%.

Состояние потребительского рынка округа характеризуется как стабильное, с устойчивыми темпами развития, обеспечивающее условия для полного и своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, качество и безопасность их предоставления.

За период 2021-2023 годы количество объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения,  расположенных  на территории округа, увеличилось на 5,24% или на 26 объектов и составило в 2023 году 792 объекта.

Торговая площадь стационарных торговых объектов за анализируемый  период увеличилась на 8,5% и составила 33,26 тыс. кв. метров или 575,4 кв. метров на 1000 человек населения, что выше норматива минимальной обеспеченности торговой площадью на  54,74 %. Ежегодный прирост торговых площадей в расчете на 1000 человек населения составляет 3,0% - 4,0%.

По-прежнему сфера потребительского рынка остается инвестиционно привлекательной. При этом продолжается качественное улучшение сферы потребительского рынка  за счет увеличения доли современных торговых объектов. В 2023 году открыто и реконструировано 9 объектов, общая стоимость инвестиций по оценке составила 51,40 млн. рублей.

На сегодня требованиями федерального законодательства определены полномочия органов местного самоуправления по разработке Схемы размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг с учетом необходимости устойчивого развития территорий и достижения минимальной обеспеченности населения округа торговыми площадями и шаговой доступности для населения товаров первой необходимости и услуг.

В рамках реализации данного направления в округе разработаны и утверждены Схема размещения нестационарных торговых объектов, Схема размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг (далее – Схемы). В пределах утвержденных Схем в 2023 году на территории округа размещено 204 нестационарных объекта, обеспечивающих шаговую доступность для населения основных товаров и услуг.

Однако с открытием новых крупных торговых центров популярность нестационарных форм торговли заметно снизилась. 
В перспективе нестационарные объекты потребительского рынка должны являться лишь заместительной мерой для достижения нормативов обеспеченности населения потребительскими товарами и услугами в отдаленных от центра районах.

Приоритетами в рамках реализации настоящей Подпрограммы являются:

- Улучшение уровня инвестиционной привлекательности округа и увеличение инвестиционной активности как внутренних, так и внешних инвесторов, планирующих развитие или создание бизнеса в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности.

- Увеличение доли обрабатывающих производств в общем обороте хозяйствующих субъектов округа, в том числе за счет создания новых производств пищевой и перерабатывающей промышленности, а также модернизации существующих производств, строительства новых обрабатывающих производств, в том числе за счет освоения имеющихся природных ресурсов.

- Улучшение качества товаров и услуг, реализуемых на территории округа. Повышение уровня ответственности руководителей объектов потребительского рынка за качество реализуемых товаров и услуг.

- Разработка туристических маршрутов, увеличение количества участников культурно-познавательного туризма, благоустройство особо значимых рекреационных зон.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей  Подпрограммы является обеспечение благоприятных условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма.

В рамках Подпрограммы предполагается решить следующие задачи:

- развитие пищевой и перерабатывающей промышленности;

- обеспечение населения и гостей города качественными товарами и услугами;

- создание условий для развития туризма.

Раздел 2. Основные мероприятия  Подпрограммы

Сведения и характеристика основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в разделе III Приложения № 5 к Программе.

Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы приведены в разделе III Приложения № 6 к  Программе.

Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 8 к Программе.

Раздел 6. Финансовое обеспечение Подпрограммы

Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы за счет средств МБ (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации) приведена в разделе III Приложений № 9 и № 10 к Программе.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026 годы составляют 133,40 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:

- в 2021 году –   8,40 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них:

МБ – 133,40 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:

- в 2021 году –   8,40 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 25,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы приведены в разделе III Приложения  № 11 к Программе.

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                    Е.А. Носоченко

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края» |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Советском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы

Советского муниципального округа Ставропольского края

«Экономическое развитие Советского муниципального округа

Ставропольского края»

| Ответственный исполнитель подпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Советском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края» (далее соответственно – Программа, Подпрограмма) | Администрация округа в лице заместителя Главы администрации – начальника управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации округа В.А. Фомиченко |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации округа |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники Подпрограммы | Сельскохозяйственные производственные кооперативы (далее – СПК), крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ) и индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ), осуществляющие деятельность на территории округа (по согласованию) |
| Задачи Подпрограммы | - создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв; - развитие растениеводства в округе; - развитие животноводства в округе; - обновление машинно-тракторного парка в СПК и КФХ; - поддержка малых форм хозяйствования в округе |
| Показатели решения задач Подпрограммы | - объем внесенных в почву минеральных удобрений; - индекс физического объема внесения минеральных удобрений в округе (к предыдущему году); - индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году): зерновых и зернобобовых, подсолнечника, картофеля, овощей; - удельных вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в округе; - площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки; - площадь орошаемых земель сельскохозяйственного назначения за счет реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем; - закладка сада суперинтенсивного типа гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства; - индекс производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий округа (в живом весе) (к предыдущему году); - индекс производства молока в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году); - индекс производства (выращивания) товарной рыбы в округе (к предыдущему году); - количество маточного поголовья овец и коз в СПК, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей округа; - темп роста приобретения зерноуборочных комбайнов в СПК и КФХ (к предыдущему году); - темп роста приобретения тракторов в СПК и КФХ (к предыдущему году); - темп роста производства молока в КФХ и ЛПХ (к предыдущему году); - темп роста производства скота и птицы на убой в КФХ и ЛПХ (к предыдущему году) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы: 2021-2026 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026 годы составляют 2262600,82 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации: - в 2021 году – 367742,24 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2022 году – 369922,33 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2023 году – 376132,56 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2024 году – 376732,94 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2025 году – 378784,51 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2026 году – 393286,24 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них: средств бюджета Ставропольского края (далее – КБ) – 15360,64 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: - в 2021 году – 2370,25 тыс. рублей; - в 2022 году – 2433,49 тыс. рублей; - в 2023 году – 2586,77 тыс. рублей; - в 2024 году – 2656,71 тыс. рублей; - в 2025 году – 2656,71 тыс. рублей; - в 2026 году – 2656,71 тыс. рублей, средств бюджета округа (далее – МБ) – 34270,18 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации: - в 2021 году – 5641,99 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2022 году – 5508,84 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2023 году – 6165,79 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2024 году – 5696,23 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2025 году – 5627,80 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2026 году – 5629,53 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), средств юридических лиц (далее – ВИ) – 2212970,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: - в 2021 году – 359730,00 тыс. рублей; - в 2022 году – 361980,00 тыс. рублей; - в 2023 году – 367380,00 тыс. рублей; - в 2024 году – 368380,00 тыс. рублей; - в 2025 году – 370500,00 тыс. рублей; - в 2026 году – 385000,00 тыс. рублей. Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - увеличение объемов внесенных в почву минеральных удобрений на 1%; - увеличение индекса физического объема внесения минеральных удобрений в округе к предыдущему году на 5%; - увеличение индекса производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий округа к предыдущему году: зерновых и зернобобовых культур на 2,4%, подсолнечника на 1,7%, картофеля на 46,1%, овощей на 19,4%; - увеличение удельного веса площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в округе на 1,5%; - увеличение площади ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки на 2,8%; - увеличение площади орошаемых земель сельскохозяйственного назначения за счет реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем ежегодно от 22 га до 37 га; - закладка сада суперинтенсивного типа гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, на площади 2 га в 2020 году; - увеличение индекса производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий округа (в живом весе) к предыдущему году на 3,5%; - увеличение индекса производства молока в хозяйствах всех категорий округа к предыдущему году на 6,1%; - увеличение индекса производства (выращивания) товарной рыбы в округе к предыдущему году на 26,7%; - увеличение количества маточного поголовья овец и коз в СПК, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей округа на 20%; - увеличение темпа роста приобретения зерноуборочных комбайнов в СПК и КФХ округа к предыдущему году на 9,7%; - увеличение темпа роста приобретения тракторов в СПК и КФХ округа к предыдущему году на 9,7%; - увеличение темпа роста производства молока в КФХ и ЛПХ округа к предыдущему году на 6,8%; - увеличение темпа роста производства скота и птицы на убой в КФХ и ЛПХ округа к предыдущему году на 3% |

Раздел 1. Приоритеты и цели реализуемой в районе муниципальной политики в сфере сельского хозяйства

Сельское хозяйство является одной из  основных отраслей  развития экономики округа.

Сельскохозяйственную продукцию  в  округе производят 14  сельскохозяйственных предприятий (крупных, средних, мелких), 120 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей  и около 20 тыс. личных подсобных хозяйств населения.

По итогам 2022 года во всех категориях хозяйств произведено продукции сельского хозяйства  в действующих ценах  на сумму 7,2 млрд. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств  (в сопоставимых ценах) составил 87,3% к уровню 2021 года, в том числе в растениеводстве – 85,6%, в животноводстве – 96,5%.

Основными проблемами в развитии агропромышленного комплекса являются:

- опережающий рост цен на основные средства, материально-технические ресурсы и горюче-смазочные материалы, потребляемые в процессе производства, по сравнению с ростом цен на сельскохозяйственную продукцию;

- недостаточная техническая обеспеченность сельскохозяйственной отрасли.

Округ обладает существенным потенциалом для увеличения производства зерна, кормов и технических культур, развития молочного и мясного животноводства, овощеводства, виноградарства и виноделия,  производства экологически чистой продукции.

Приоритетами муниципальной политики в сфере развития  сельского хозяйства являются:

- увеличение инвестиций на развитие сельскохозяйственной отрасли, в том числе на повышение плодородия и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

- создание условий для наращивания производства сельскохозяйственной продукции, в том числе развития молочного и мясного животноводства, овощеводства, виноградарства.

Целью реализуемой в округе муниципальной политики в сфере развития сельского хозяйства является обеспечение благоприятных условий для развития сельского хозяйства в округе.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач Подпрограммы:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, выращенной в округе;

- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв и стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения в округе;

- развитие растениеводства в округе;

- развитие животноводства в округе;

- обновление машинно-тракторного парка в СПК и КФХ;

- поддержка малых форм хозяйствования в округе.

Раздел 2. Основные мероприятия Подпрограммы

Сведения и характеристики основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в разделе IV Приложения № 5 к Программе.

Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и  показателях Подпрограммы

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы приведены в разделе IV Приложения № 6 к Программе.

Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 8 к Программе.

Раздел  6. Финансовое обеспечение Подпрограммы

Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы за счет средств МБ (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации) приведены в разделе IV приложений № 8 и № 9 к Программе.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026 годы составляют 2262600,82 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в  том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 367742,24 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 369922,33 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 376132,56 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 376732,94 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 378784,51 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 393286,24 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них:

КБ – 15360,64 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 2370,25 тыс. рублей;

- в 2022 году – 2433,49 тыс. рублей;

- в 2023 году – 2586,77 тыс. рублей;

- в 2024 году – 2656,71 тыс. рублей;

- в 2025 году – 2656,71 тыс. рублей;

- в 2026 году – 2656,71 тыс. рублей,

МБ – 34270,18 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 5641,99 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 5508,84 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 6165,79 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 5696,23 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 5627,80 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 5629,53 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

ВИ – 2212970,00  тыс. рублей, в том числе  по годам реализации:

- в 2021 году – 359730,00 тыс. рублей;

- в 2022 году – 361980,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 367380,00 тыс. рублей;

- в 2024 году – 368380,00 тыс. рублей;

- в 2025 году – 370500,00 тыс. рублей;

- в 2026 году – 385000,00 тыс. рублей.

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании местного бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы приведены в разделе IV Приложения № 11 к Программе.

Заместитель главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                           Е.А. Носоченко

| Приложение № 5 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края. |  |
| --- | --- |

Сведения

об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы Советского муниципального округа

Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края»

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края, администрация округа – администрация Советского муниципального округа Ставропольского края, Программа, Подпрограмма – муниципальная программа округа «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края», МСП – малое и среднее предпринимательство, НТО – нестационарные торговые объекты, СПК – сельскохозяйственные производственные кооперативы, КФХ – крестьянские фермерские хозяйства

| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель подпрограммы основного мероприятия программы подпрограммы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы краткое описание | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы подпрограммы программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Раздел I. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. «Повышение инвестиционной привлекательности округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории округа | Отдел экономического развития администрации округа (далее – отдел экономразвития) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (к базовому году) до 115,0%. Увеличение объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, в фактически действовавших ценах до 9,8%. Увеличение темпа роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям в действовавших ценах до 104,0%. Увеличение темпа роста объема инвестиций в основной капитал по субъектам малого бизнеса (к предыдущему году) до 106,0%. Увеличение темпа роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (к предыдущему году) до 106,5% | Индикатор Цели 1 Показатели 1., 2., 3., 4. Задачи 1. раздела I Приложения № 6 к Программе |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1.1. | Снижение избыточных административных и иных ограничений, необоснованных расходов при осуществлении инвестиционной деятельности на территории округа | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, в фактически действовавших ценах до 9,8%. Увеличение темпа роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (к предыдущему году) до 106,5% | Показатели 1., 4. Задачи 1. раздела I Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.2. | Административное сопровождение инвестиционных проектов | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям в действовавших ценах до 104,0%. Увеличение темпа роста объема инвестиций в основной капитал по субъектам малого бизнеса (к предыдущему году) до 106,0% | Показатели 2., 3. Задачи 1. раздела I Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.3. | Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям в действовавших ценах до 104,0%. Увеличение темпа роста объема инвестиций в основной капитал по субъектам малого бизнеса (к предыдущему году) до 106,0% | Показатели 2., 3. Задачи 1. раздела I Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.4. | Предоставление льготы на уплату земельного налога в размере 50 процентов от начисленной суммы земельного налога субъектам инвестиционной деятельности, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов на территории округа, на срок фактической окупаемости инвестиционного проекта в пределах расчетного срока | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям в действовавших ценах до 104,0% | Показатель 2. Задачи 1. раздела I Приложения № 6 к Программе |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | окупаемости инвестиционного проекта, но не более 2-х лет после сдачи в эксплуатацию объекта инвестиционной деятельности (по мере требования субъектов инвестиционной деятельности) |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. «Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста количества инвестиционных площадок, сформированных на территории округа до 123,0%. Увеличение темпа роста просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа до 105,0% | Показатель 1. Задачи 2., показатель 1. Задачи 3. раздела I Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.1. | Подготовка презентационных материалов об инвестиционном потенциале округа | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста количества инвестиционных площадок, сформированных на территории округа до 123,0%. Увеличение темпа роста просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа до 105,0% | Показатель 1. Задачи 2., показатель 1. Задачи 3. раздела I Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.2. | Пополнение информационного контента на официальном Интернет-Портале округа (www.sgosk.ru.) аналитическими материалами в области инвестиций | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста количества инвестиционных площадок, сформированных на территории округа до 123,0%. Увеличение темпа роста просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа до 105,0% | Показатель 1. Задачи 2., показатель 1. Задачи 3. раздела I Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.3. | Обеспечение доступности информации об инвестиционной деятельности на территории округа | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста количества инвестиционных площадок, сформированных на территории округа до 123,0%. Увеличение темпа роста просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа до 105,0% | Показатель 1. Задачи 2., показатель 1. Задачи 3. раздела I Приложения № 6 к Программе |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Задача 3. «Формирование благоприятного инвестиционного имиджа округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Развитие инвестиционной деятельности | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа до 105,0% | Показатель 1. Задачи 3. раздела I Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.1. | Формирование и ведение базы данных по инвестиционным площадкам | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа до 105,0% | Показатель 1. Задачи 3. раздела I Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.2. | Формирование реестра инвестиционных проектов округа | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа до 105,0% | Показатель 1. Задачи 3. раздела I Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.3. | Информационная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа до 105,0% | Показатель 1. Задачи 3. раздела I Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.4. | Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа, в том числе участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, конференциях | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа до 105,0% | Показатель 1. Задачи 3. раздела I Приложения № 6 к Программе |  |
| Раздел II. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Осуществление поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Создание эффективной системы поддержки МСП | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение числа субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения (среднегодовое) до 762,4 ед. | Индикатор Цели 2 |  |
| 1.1. | Оказание финансовой поддержки субъектам МСП | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение числа субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения (среднегодовое) до 762,4 ед. | Индикатор Цели 2 |  |
| 1.2. | Развитие инфраструктуры поддержки МСП | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение числа субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения (среднегодовое) до 762,4 ед. | Индикатор Цели 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1.3. | Совершенствование организационной поддержки МСП | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение числа субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения (среднегодовое) до 762,4 ед. | Индикатор Цели 2 |  |
| Задача 2. «Создание комфортных условий для осуществления малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности | Отдел экономразвития, управление имущественных и земельных отношений администрации округа | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение числа субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения (среднегодовое) до 762,4 ед. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в округе до 26,6%; Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая индивидуальных предпринимателей) в округе до 32,6%; Увеличение роста среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей до 111,0%; Увеличение оборота предприятий субъектов малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей до 17691,03 млн. рублей; Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет округа до 36,0% | Индикатор Цели 2 Показатели 1.,2.,3.,4.,5. Задачи 2. раздела II Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.1. | Формирование благоприятной деловой среды предпринимательской деятельности | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в округе до 26,6%; Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая индивидуальных предпринимателей) в округе до 32,6%; Увеличение роста среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей до 111,0%; Увеличение оборота предприятий субъектов малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей до 17691,03 млн. рублей; Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет округа до 36,0% | Показатели 1.,2.,3.,4.,5. Задачи 2. раздела II Приложения № 6 к Программе |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1.2. | Совершенствование информационной и консультационной поддержки МСП | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в округе до 26,6%; Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая индивидуальных предпринимателей) в округе до 32,6%; Увеличение роста среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей до 111,0%; Увеличение оборота предприятий субъектов малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей до 17691,03 млн. рублей; Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет округа до 36,0% | Показатели 1.,2.,3.,4.,5. Задачи 2. раздела II Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.3. | Развитие профессионализма руководителей и специалистов малых и средних предприятий и способствование подготовке квалифицированных кадров для МСП | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в округе до 26,6%; Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая индивидуальных предпринимателей) в округе до 32,6%; Увеличение роста среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей до 111,0%; Увеличение оборота предприятий субъектов малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей до 17691,03 млн. рублей; Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет округа до 36,0% | Показатели 1.,2.,3.,4.,5. Задачи 2. раздела II Приложения № 6 к Программе |  |
| Раздел III. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3. «Обеспечение благоприятных условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Основное мероприятие Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Достижение объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям до 2136,50 млн. рублей в 2026 году. Увеличение темпа роста объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям (к предыдущему году) до 106,0%. Увеличение количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка, до 105,0% | Индикатор 1. Показатели 1.,2. Задачи 1. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.1. | Информирование субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка, до 105,0% | Показатель 2. Задачи 1. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.2. | Создание условий для увеличения объемов производства пищевой и перерабатывающей промышленности | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям (к предыдущему году) до 106,0%. Увеличение количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка, до 105,0% | Показатели 1.,2. Задачи 1. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| Задача 2. «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Основное мероприятие Создание условий для развития инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение объема платных услуг, оказанных населению, до 101,5% Увеличение оборота розничной торговли по полному кругу предприятий до 102,1%. Увеличение оборота общественного питания до 102,0%. Сохранение количества объектов фирменной торговли в округе на уровне 100,0%. Увеличение количества стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в округе до 101,0% | Показатели 1.,2.,3.,4.,5. Задачи 2 Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.1. | Создание условий для развития фирменной торговли | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Сохранение количества объектов фирменной торговли в округе на уровне 100,0%. | Показатель 4. Задачи 2. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.2. | Ведение дислокации объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, расположенных на территории округа | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение количества стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в округе до 101,0% | Показатель 5. Задачи 2. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.3. | Формирование и ведение реестра организаций и предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, расположенных на территории округа | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение количества стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в округе до 101,0% | Показатель 5. Задачи 2. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| Задача 3. «Обеспечение населения и гостей города качественными товарами и услугами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для улучшения качества услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение количества размещенных нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по предоставлению услуг в округе до 48,0%; Увеличение количества стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в округе до 101,0%. Увеличение обеспеченности населения округа площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек населения до 100,7%. Увеличение поступлений в местный бюджет от размещения НТО на территории округа до 108,0%. Увеличение количества ярмарочных дней, проведенных на территории округа, до 365 ед. Увеличение доли размещенных НТО от общего количества мест для размещения НТО, определенных Схемой размещения НТО, до 48,0% Увеличение темпа роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, до 105,0% | Индикатор 2. Индикатор 3. Показатели 1.,2.,3.,4.,5. Задачи 3. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.1. | Формирование схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории округа, схемы размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории округа | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение количества размещенных нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по предоставлению услуг в округе на 1,7 %; Увеличение доли размещенных НТО от общего количества мест для размещения НТО, определенных Схемой размещения НТО, на 1,25 процентных пункта | Показатель 2. Задачи 3. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.2. | Выполнение процедур по размещению нестационарных торговых объектов на территории округа | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение количества размещенных нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по предоставлению услуг в округе на 1,7 %; Увеличение доли размещенных НТО от общего количества мест для размещения НТО, определенных Схемой размещения НТО, на 1,25 процентных пункта. Увеличение поступлений в местный бюджет от размещения НТО на территории округа на 5,0 % ежегодно | Показатели 2.,3. Задачи 3. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.3. | Организация ярмарок на территории округа | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение количества ярмарочных дней, проведенных на территории округа, до 365 дней в году. | Показатель 4. Задачи 3. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.4. | Совершенствование системы информационного обеспечения, проведения мероприятий в сфере торговли | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста количества размещенной в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, на 5,0 % ежегодно | Показатель 5. Задачи 3. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| Задача 4. «Проведение контрольных мероприятий в области торговой деятельности на территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выявление административных правонарушений, связанных с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение количества составленных протоколов по статье 9.4. Закона Ставропольского края № 20-кз на 5,0 % ежегодно | Показатель 1. Задачи 4. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| Задача 5. «Повышение уровня правовой грамотности субъектов потребительского рынка округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня правовой грамотности субъектов потребительского рынка | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение количества хозяйствующих субъектов, обратившихся за консультациями по вопросам потребительского рынка в администрацию округа, не менее чем на 4,0 % ежегодно. Увеличение количества хозяйствующих субъектов потребительского рынка, принявших участие в семинарах, совещаниях, "круглых столах", оповещенных через официальный Интернет-Портал округа, на 5,0 % ежегодно. Снижение доли обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей в общем количестве обращений в администрацию округа до 0. Сохранение доли споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории округа на уровне 100,0 %. Увеличение темпа роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения, на 5,0 % ежегодно | Показатели 1.,2.,3.,4.,5. Задачи 5. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.1. | Проведение консультаций хозяйствующих субъектов по вопросам потребительского рынка | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение количества хозяйствующих субъектов, обратившихся за консультациями по вопросам потребительского рынка в администрацию округа, не менее чем на 4,0 % ежегодно | Показатель 1. Задачи 5. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.2. | Проведение конференций, «круглых столов», совещаний с участием хозяйствующих субъектов потребительского рынка, информационное пополнение официального Интернет-Портала округа | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение количества хозяйствующих субъектов потребительского рынка, принявших участие в семинарах, совещаниях, "круглых столах", оповещенных через официальный Интернет-Портал округа, на 5,0 % ежегодно | Показатель 2. Задачи 5. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.3. | Консультирование хозяйствующих субъектов и граждан в сфере защиты прав потребителей | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Снижение доли обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей в общем количестве обращений в администрацию округа до 0. Сохранение доли споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории округа на уровне 100,0 %. | Показатели 3.,4.,5. Задачи 5. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение темпа роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения, на 5,0 % ежегодно |  |  |
| Задача 6. «Создание условий для развития туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Развитие ситуационного туризма | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста количества участников культурно-познавательного туризма (к предыдущему году) до 0,3 %. Увеличение темпа роста количества участников спортивного туризма с активными формами отдыха (к предыдущему году) до 2,3 % | Индикаторы 4.,5. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.1. | Развитие спортивного туризма с активными формами отдыха | Управление образования округа | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста количества участников спортивного туризма с активными формами отдыха (к предыдущему году) до 2,3 % | Индикатор 5. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.2. | Развитие сферы культурно-познавательного туризма | Отдел культуры округа | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста количества участников культурно-познавательного туризма (к предыдущему году) до 0,3 % | Индикатор 4. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.3. | Развитие школьного туризма | Управление образования округа | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста количества участников культурно-познавательного туризма (к предыдущему году) до 0,3 %. Увеличение темпа роста количества участников спортивного туризма с активными формами отдыха (к предыдущему году) до 2,3 % | Индикаторы 4.,5. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.4. | Развитие объектов коллективных средств размещения | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста загруженности коллективных средств размещений (к предыдущему году) до 0,2 % | Показатель 1. Задачи 6. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 2. | Совершенствование системы информационного обеспечения, проведения мероприятий в сфере туризма | Отдел экономразвития | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста количества информации, размещенной в средствах массовой информации, на официальном Интернет-Портале округа, о проведении мероприятий в сфере туризма (к предыдущему году) до 42,1 % | Показатель 2. Задачи 6. Раздела III Приложения № 6 к Программе |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Раздел IV. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 4. «Обеспечение благоприятных условий для развития сельского хозяйства в округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Сохранение и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в районе | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации округа (далее-УСХ и ООС), СПК и КФХ) (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение объемов внесенных в почву минеральных удобрений на 1%. Увеличение индекса физического объема внесения минеральных удобрений в округе к предыдущему периоду на 5,0% | Показатели 1.1., 1.2. Задачи 1. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.1. | Увеличение объемов внесения минеральных удобрений | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение объемов внесенных в почву минеральных удобрений на 1%. Увеличение индекса физического объема внесения минеральных удобрений в округе к предыдущему периоду на 5,0% | Показатель 1.1., 1.2. Задачи 1. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.2. | Увеличение объемов внесения органических удобрений | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение индекса производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году): зерновых и зернобобовых на 2,4%; подсолнечника на 1,7%; картофеля на 46,1%; овощей на 19,4% | Показатель 2.1. Задачи 1. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| Задача 2. «Развитие растениеводства в округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие растениеводства в районе» | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение индекса производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году): зерновых и зернобобовых на 2,4%; подсолнечника на 1,7%; картофеля на 46,1%; овощей на 19,4%. Увеличение удельного веса площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в округе на 1,5% Увеличение площади ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки на 2,8% | Показатель 2.1.,2.2.,2.3. Задачи 2. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1.1. | Развитие семеноводства в районе | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение удельного веса площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в округе на 1,5% | Показатель 2.2. Задачи 2. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.1.1. | Посев элитными семенами не менее 6% площади посевов сельскохозяйственных культур в округе | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение удельного веса площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в округе на 1,5% | Показатель 2.2. Задачи 2. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.1.2. | Закупка элитных семян | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение удельного веса площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в округе на 1,5% | Показатель 2.2. Задачи 2. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.2. | Мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение площади ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки на 2,8% | Показатель 2.3. Задачи 2. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.3. | Развитие овощеводства в округе | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение индекса производства овощей в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) на 19,4% | Показатель 2.1. Задачи 2. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.3.1 | Увеличение посевных площадей под овощными культурами | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение индекса производства овощей в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) на 19,4% | Показатель 2.1. Задачи 2. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.3.2. | Капельное орошение на выращивании овощных культур | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение индекса производства овощей в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) на 19,4% | Показатель 2.1. Задачи 2. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1.4. | Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в округе | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение площади орошаемых земель сельскохозяйственного назначения за счет реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем ежегодно от 22 га до 37 га | Показатель 2.4. Задачи 2. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.4.1. | Увеличение площадей орошаемых земель сельскохозяйственного назначения за счет реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение площади орошаемых земель сельскохозяйственного назначения за счет реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем ежегодно от 22 га до 37 га | Показатель 2.4. Задачи 2. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| Задача 3. «Развитие животноводства в округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие животноводства» | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение индекса производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) на 3,5%. Увеличение индекса производства молока в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) на 6,1%. Увеличение индекса производства (выращивания) товарной рыбы в округе (к предыдущему году) на 26,7%. Увеличение количества маточного поголовья овец и коз в СПК, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей округа на 20,0% | Показатели 3.1.,3.2.,3.3.,3.4. Задачи 3. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.1. | Развитие молочного скотоводства в округе | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение индекса производства молока в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) на 6,1% | Показатель 3.2. Задачи 3. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.1.1. | Увеличение численности молочных коров в СПК округа | УСХ и ООС, СПК (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение индекса производства молока в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) на 6,1% | Показатель 3.2 Задачи 3. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.1.2. | Приобретение и реконструкция технологического оборудования для молочного скотоводства, затраты на ветеринарно-профилактические мероприятия, закупка биоматериала для воспроизводства стада | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение индекса производства молока в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) на 6,1% | Показатель 3.2 Задачи 3. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.2. | Развитие товарного рыбоводства в округе | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение индекса производства (выращивания) товарной рыбы в округе (к предыдущему году) на 26,7% | Показатель 3.3. Задачи 3. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.2.1. | Лечебно-профилактические мероприятия в рыбоводстве | СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение индекса производства (выращивания) товарной рыбы в округе (к предыдущему году) на 26,7% | Показатель 3.3. Задачи 3. Раздела IV приложения № 6 к Программе |  |
| 1.3. | Развитие овцеводства в округе | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение количества маточного поголовья овец и коз в СПК, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей округа на 20,0% | Показатель 3.4. Задачи 3. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.3.1. | Увеличение поголовья овец и коз в СПК и КФХ округа | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение количества маточного поголовья овец и коз в СПК, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей округа на 20,0% | Показатель 3.4. Задачи 3. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| Задача 4. «Обновление машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Обновление машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах округа» | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста приобретения зерноуборочных комбайнов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) на 9,7%. Увеличение темпа роста приобретения тракторов в СПК и КФХ округа (к базовому году) на 9,7% | Показатели 4.1., 4.2. Задачи 4. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1.1. | Приобретение зерноуборочных комбайнов | СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста приобретения зерноуборочных комбайнов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) на 9,7% | Показатель 4.1. Задачи 4. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1.2. | Приобретение тракторов | СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста приобретения тракторов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) на 9,7% | Показатель 4.2. Задачи 4. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |
| Задача 5. «Поддержка малых форм хозяйствования в округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание консультационной помощи малым формам хозяйствования в получении всех видов государственной поддержки | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | 2021 г. | 2026 г. | Увеличение темпа роста производства молока в КФХ и ЛПХ округа (к предыдущему году) на 6,8%. Увеличение темпа роста производства скота и птицы на убой в КФХ и ЛПХ округа (к предыдущему году) на 3,0% | Показатели 5.1.,5.2. Задачи 5. Раздела IV Приложения № 6 к Программе |  |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа Ставропольского края                                                                                         Е.А. Носоченко

|  | Приложение № 6 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края» |
| --- | --- |

- Сведения

- о целевых индикаторах и показателях муниципальной  программы

- Советского муниципального округа Ставропольского края

- «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края», подпрограмм и их значениях

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края, администрация округа – администрация Советского муниципального округа Ставропольского края, Программа, Подпрограмма – муниципальная программа округа «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края», МСП – малое и среднее предпринимательство, ИП – индивидуальные предприниматели

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Ед. изм. | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник информации (методика расчета)*1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. «Повышение инвестиционной привлекательности округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (к базовому году) | % | 60,4 | 267,9 | 182,2 | 100,0 | 234,1 | 81,6 | 90,0 | 98,0 | 107,0 | 115,0 | Методика расчета |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, в фактически действовавших ценах | тыс. руб. | 7,4 | 16,5 | 10,2 | 4,13 | 3,96 | 7,2 | 7,9 | 8,3 | 9,4 | 9,8 | Методика расчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. | Темп роста инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям к предыдущему периоду (в действующих ценах) | % | 64,6 | 220,7 | 61,4 | 44,5 | 89,5 | 109,1 | 96,2 | 103,9 | 103,7 | 104 | Методика расчета |
| 3. | Темп роста инвестиций в основной капитал по субъектам малого бизнеса (к предыдущему году) | % | 100,0 | 35,2 | 107,0 | 1109,3 | 110,0 | 83,0 | 50,2 | 14,3 | 105,0 | 106,0 | Методика расчета |
| 4. | Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (к предыдущему году) | % | 104,4 | 106,9 | 102,0 | 105,0 | 105,5 | 106,0 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | Методика расчета |
| Задача 2. «Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста количества инвестиционных площадок, сформированных на территории округа (к базовому году) | % | 102,3 | 107,7 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | Методика расчета |
| Задача 3. «Формирование благоприятного инвестиционного имиджа округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа» | % | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 110,0 | 103,0 | 103,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | Методика расчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения округа (среднегодовое) | ед. | 312,6 | 317,4 | 302,7 | 308,6 | 385,8 | 515 | 652 | 724,5 | 747,5 | 762,4 | Методика расчета |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Осуществление поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество предприятий и организаций МСП (среднегодовое) | ед. | 223 | 204 | 196,5 | 188 | 180 | 164 | 158 | 158 | 158 | 159 | Методика расчета |
| 2. | Количество ИП (среднегодовое) | ед. | 1695 | 1718 | 1692 | 1442 | 1355 | 1317 | 1320 | 1345 | 1355 | 1365 | Методика расчета |
| Задача 2. «Создание комфортных условий для осуществления предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в округе | % | 30,61 | 31,52 | 22,1 | 26,5 | 25,5 | 25,6 | 26,0 | 26,3 | 26,6 | 26,6 | Методика расчета |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая ИП) в округе | % | 36,46 | 37,4 | 29,0 | 32,4 | 31,3 | 31,5 | 31,9 | 32,2 | 32,6 | 32,6 | Методика расчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5. | Темп роста среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций МСП и ИП в действовавших ценах (к предыдущему году) | % | 100,0 | 112,0 | 109,96 | 106,2 | 111,6 | 110,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | Методика расчета |
| 6. | Оборот предприятий субъектов малого и среднего бизнеса и ИП | млн. руб. | 8482, 00 | 9500, 00 | 9975, 00 | 10288,68 | 12399,06 | 13913,30 | 15282,17 | 16046,28 | 16848,60 | 17691,03 | Данные статистики |
| 7. | Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет округа | % | 17,97 | 20,35 | 21,28 | 18,65 | 28,14 | 29,5 | 32,98 | 34,0 | 35,2 | 36,0 | Методика расчета |
| Раздел III. Цель 3. «Обеспечение благоприятных условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (по крупным и средним предприятиям) (к предыдущему году) | млн.руб. | 2528,5 | 2761,3 | 2869,8 | 1550,0 | 1685,7 | 1800,3 | 1888,0 | 1958,7 | 2040,9 | 2136,5 | Данные статистики |
| 2. | Количество размещенных нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по предоставлению услуг (далее – НТО) в округе | Ед. | - | 172 | 178 | 151 | 163 | 164 | 204 | 205 | 205 | 206 | Данные администрации округа (в соответствии со Схемой размещения НТО) |
| 3. | Количество стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Ед. | 593 | 610 | 622 | 632 | 641 | 649 | 655 | 656 | 660 | 664 | Данные администрации округа (в соответствии с дислокацией объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | Темп роста количества участников культурно-познавательного туризма (к предыдущему году) | % | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,25 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | Данные отдела культуры администрации округа |
| 5. | Темп роста количества участников спортивного туризма с активными формами отдыха (к предыдущему году) | % | 106,7 | 107,4 | 107,9 | 108,3 | 108,5 | 108,7 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | Данные управления образования и отдела культуры администрации округа |
| Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в Советском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям (к предыдущему году) | % | 82,4 | 109,2 | 103,9 | 54,0 | 108,7 | 93,0 | 105,0 | 104,7 | 105,5 | 106 | Данные статистики |
| 2. | Темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка (к предыдущему году) | % | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | Данные администрации округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 2. «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста объема платных услуг, оказанных населению (к предыдущему году) в сопоставимых ценах | % | 100,8 | 100,4 | 100,7 | 90,0 | 105,7 | 98,0 | 100,9 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | Данные статистики |
| 2. | Темп роста оборота розничной торговли по полному кругу предприятий (к предыдущему году) в сопоставимых ценах | % | 102,5 | 103,9 | 101,5 | 99,5 | 106,4 | 100,5 | 101,5 | 102,7 | 102,1 | 102,1 | Данные статистики |
| 3. | Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 109,8 | 108,0 | 105,2 | 55,0 | 115,0 | 98,0 | 101,5 | 102,5 | 102,0 | 102,0 | Данные статистики |
| 4. | Темп роста количества объектов фирменной торговли в округе к предыдущему году | % | 100,0 | 104,2 | 104,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 103,6 | 100,0 | Данные администрации округа (в соответствии с дислокацией объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения) |
| 5. | Темп роста количества объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в округе к предыдущему году | % | 100,0 | 102,86 | 101,97 | 101,6 | 101,3 | 100,8 | 100,8 | 101,3 | 100,9 | 101,0 | Данные администрации округа (в соответствии с дислокацией объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения) |
| Задача 3. «Обеспечение населения и гостей города качественными товарами и услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста обеспеченности населения округа площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек населения к предыдущему году | % | 100,0 | 108,4 | 106,8 | 104,3 | 103,9 | 103,8 | 104,6 | 101,2 | 100,7 | 100,7 | Данные администрации округа (в соответствии с дислокацией объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. | Доля размещенных НТО от общего количества мест для размещения НТО, определенных Схемой размещения НТО | % | - | 53,25 | 51,3 | 43,0 | 58,7 | 53,4 | 46,8 | 47,0 | 47,0 | 48,0 | Данные администрации округа (в соответствии со Схемой размещения НТО) |
| 3. | Увеличение поступлений в местный бюджет от размещения НТО на территории округа в действующих ценах к предыдущему году | % | - | 100,0 | 276,1 | 133,0 | 95,1 | 109,0 | 106,5 | 107,0 | 107,0 | 108,0 | Данные Финансового управления администрации округа |
| 4. | Количество ярмарочных дней, проведенных на территории округа | Ед. | 105 | 102 | 103 | 105 | 216 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | В соответствии с графиком проведения ярмарок |
| 5. | Темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, к предыдущему году | % | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 127,3 | 104,6 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | Данные администрации округа |
| Задача 4. «Проведение контрольных мероприятий в области торговой деятельности на территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество составленных протоколов по статье 9.4. Закона Ставропольского края № 20-кз | Ед. | 52 | 40 | 36 | 37 | 23 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | В соответствии с материалами административной комиссии Советского городского округа Ставропольского края |
| Задача 5. «Повышение уровня правовой грамотности субъектов потребительского рынка округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста количества хозяйствующих субъектов, обратившихся за консультациями по вопросам потребительского рынка в администрацию округа (к предыдущему году) | % | - | 100,0 | 85,3 | 98,0 | 105,0 | 140,0 | 104,8 | 105,0 | 105,0 | 106,0 | Реестр субъектов МСП-получателей поддержки, оказываемой администрацией округа |
| 2. | Темп роста количества хозяйствующих субъектов потребительского рынка, принявших участие в семинарах, совещаниях, "круглых столах", оповещенных через официальный Интернет-Портал округа (к предыдущему году) | % | - | 100,0 | 103,0 | 57,8 | 105,0 | 107,6 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | Данные администрации округа (в соответствии с протоколами семинаров, совещаний, «круглых столов») |
| 3. | Доля обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей в общем количестве обращений в администрацию округа | % | 0,75 | 0,17 | 1,25 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Данные администрации округа (в соответствии с реестром обращений и заявлений граждан, поступивших в администрацию округа) |
| 4. | Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории округа | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Данные администрации округа (в соответствии с журналом учета обращений граждан, поступивших в администрацию округа по вопросам защиты прав потребителей) |
| 5. | Темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения (к предыдущему году) | % | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | Данные администрации округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 6. «Создание условий для развития туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста загруженности коллективных средств размещения к предыдущему году | % | 100,1 | 100,1 | 100,15 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | Данные руководителей коллективных средств размещения |
| 2. | Темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проведении мероприятий в сфере туризма (к предыдущему году) | % | 100,0 | 112,5 | 122,2 | 100,0 | 127,3 | 135,7 | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 142,1 | Данные администрации округа |
| Раздел IV. Цель 4. «Обеспечение благоприятных условий для развития сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом дотаций) | % | 11,3 | 16,1 | 14,9 | 7,2 | 16,0 | 13,0 | 13,6 | 14,3 | 19,0 | 19,2 | Сведения, представляемые сельскохозяйственными организациями округа в структурное подразделение администрации округа по вопросам сельского хозяйства по форме установленной министерством сельского хозяйства Ставропольского края |
| 2. | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве округа (по сельскохозяйственным предприятиям, не относящимся к субъектам МП) | руб. | 37131, 00 | 38553,00 | 36392,00 | 39789,00 | 40180,00 | 40780,00 | 41595,00 | 43000,00 | 44000,00 | 45000,00 | Сведения, представляемые сельскохозяйственными организациями округа в структурное подразделение администрации округа по вопросам сельского хозяйства по форме установленной министерством сельского хозяйства Ставропольского края |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе | % | 67,0 | 71,4 | 57,1 | 78,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Сведения, предоставляемые сельскохозяйственными организациями округа в структурное подразделение администрации округа по вопросам сельского хозяйства по форме установленной министерством сельского хозяйства Ставропольского края |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Советском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем внесенных в почву минеральных удобрений | тыс. т в д.в. | 10,4 | 10,41 | 9,8 | 9,25 | 9,12 | 9,48 | 9,5 | 9,7 | 10 | 10,5 | Сведения Советского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю, полученные по запросу структурного подразделения администрации округа по вопросам сельского хозяйства |
| 2. | Индекс физического объема внесения минеральных удобрений в округе к предыдущему году | % | 100,0 | 100,1 | 94,1 | 94,4 | 98,6 | 104,0 | 100,2 | 102,1 | 103,1 | 105,0 | Методика расчета |
| Задача 2. «Развитие растениеводства в округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий округа к предыдущему году: зерновых и зернобобовых культур; подсолнечника; картофеля; овощей | % % % % | 110,1 120,3 58,9 85,6 | 84,7 93,3 31,7 52,7 | 79,1 70,4 76,3 109,2 | 79,4 49,2 93,9 100,1 | 103 105 101,5 101,5 | 108 111 103 103 | 82,3 91 103,5 103,5 | 101 105 104 104 | 107 110 104,5 104,5 | 112,5 122 105 105 | Сведения, представляемые хозяйствами района всех категорий по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. | Удельный вес площади посевов сельско-хозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в округе | % | 6,0 | 6,1 | 6,12 | 6,15 | 6,19 | 6,24 | 6,3 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | Сведения Советского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю, полученные по запросу структурного подразделения администрации округа по вопросам сельского хозяйства |
| 33. | Площадь ежегодной обработки природных биотопов, заселенных иксодовыми клещами – переносчиками крымской геморрагической лихорадки | га | 25,3 | 28,94 | 28,24 | 33,12 | 33,5 | 26 | 22 | 23,5 | 25 | 26 | Согласно договору на оказание услуг по проведению акарицидных мероприятий |
| 4. | Площадь орошаемых земель сельскохозяйственного назначения за счет реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем | га | 0 | 22 | 25 | 25,5 | 26,5 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | Данные отчетов о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей округа, представляемые по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства РФ |
| 5. | Закладка сада суперинтенсивного типа гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства | га | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно соглашениям о предоставлении грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа |
| Задача 3. «Развитие животноводства в округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий округа (в живом весе) (к предыдущему году) | % | 100 | 102,3 | 65,8 | 104,3 | 101,3 | 101,6 | 102 | 102,3 | 103 | 103,5 | Методика расчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. | Индекс производства молока в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) | % | 97,4 | 104,5 | 84,7 | 91,9 | 94,5 | 101,3 | 97,5 | 102 | 103 | 103,5 | Методика расчета |
| 3. | Индекс производства (выращивания) товарной рыбы в округе (к предыдущему году) | % | 77 | 100 | 101 | 75,2 | 95,6 | 101,6 | 102 | 103 | 103,5 | 103,7 | Методика расчета |
| 4. | Количество маточного поголовья овец и коз в СПК и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. го-лов | 0,5 | 0,84 | 0,68 | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 0,43 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | Данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике, форма № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства и поголовье скота» |
| Задача 4. «Обновление машинно-тракторного парка в СПК и КФХ округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темпы роста приобретения зерноуборочных комбайнов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) | % | 100,0 | 200,0 | 35,7 | 150,0 | 102,5 | 104,0 | 106,0 | 109,0 | 109,5 | 109,7 | методика расчета |
| 2. | Темпы роста приобретения тракторов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) | % | 100,0 | 111,1 | 20,0 | 133,3 | 102,5 | 104,0 | 106,0 | 109,0 | 109,5 | 109,7 | Методика расчета |
| Задача 5. «Поддержка малых форм хозяйствования в округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста производства молока в КФХ и ЛПХ округа (к предыдущему году) | % | 96,2 | 97,6 | 84,7 | 96,7 | 99,0 | 101,0 | 100 | 102,0 | 102,5 | 103 | Методика расчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. | Темпы роста производства скота и птицы на убой в КФХ и ЛПХ округа (к предыдущему году) | % | 100,0 | 106,2 | 65,8 | 103,5 | 99,5 | 100,0 | 100 | 102,0 | 102,5 | 103 | Методика расчета |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                          Е.А. Носоченко

|  | Приложение № 7 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края» |
| --- | --- |

Сведения

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края» и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края»

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа, Подпрограмма – муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края», округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края, администрация округа – администрация округа, МСП – малое и среднее предпринимательство, ИП – индивидуальные предприниматели

| № п/п | Наименование индикатора, показателя Программы и показателя подпрограммы Программы | Ед. изм. | Источник информации (методика расчета)** | Временные характеристики индикатора, показателя Программы подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Индикаторы достижения Целей |  |  |  |  |
| 1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал к предыдущему периоду (по крупным и средним предприятиям) | % | I = K / K / I x 10000 , где фи осн1 осн0 ц I - индекс физического объема инвестиций в основной капитал к базовому году фи K - объем инвестиций в основной капитал за соответствующий год в фактических осн1 ценах этого года; K - объем инвестиций в основной капитал за базовый год в действовавших ценах осн0 I - индекс-дефлятор цен на инвестиции в основной капитал за период с начала базового ц года (согласно основных показателей, применяемых для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации) | Показатель за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Число зарегистрированных субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения (среднегодовое) | ед. | Qi = Qобщ / Н х 10000, где: Qi - число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (среднегодовое); Qs - среднегодовое число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства Советского городского округа Ставропольского края (далее – округ), учтенных в статрегистре; Qs = (Qn+Qk)/2 , где: Qn - число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства округа на 01 января отчетного года; Qk - число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства округа на 01 января года, следующего за отчетным Н - среднегодовая численность населения округа за отчетный год. H = (Hn+Hk)/2, где: Нn – численность населения округа на 01 января отчетного года; Нk - численность населения округа на 01 января следующего за отчетным года. данные статистики | Показатель за год |
| 3. | Объем отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (по крупным и средним предприятиям) (к предыдущему году) | % | Данные статистики | Показатель за год |
| 4. | Количество размещенных нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по предоставлению услуг (далее – НТО) в округе | Ед. | Данные администрации округа (в соответствии со Схемой размещения НТО) | Показатель за год |
| 5. | Количество стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Ед. | Данные администрации округа (в соответствии с дислокацией объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения) | Показатель за год |
| 6. | Темп роста количества участников культурно-познавательного туризма (к предыдущему году) | % | Данные отдела культуры администрации округа | Показатель за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Темп роста количества участников спортивного туризма с активными формами отдыха (к предыдущему году) | % | Данные управления образования и отдела культуры администрации округа | Показатель за год |
| 8. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом дотаций) | % | Сведения, представляемые сельскохозяйственными организациями округа в структурное подразделение администрации округа по вопросам сельского хозяйства по форме установленной министерством сельского хозяйства Ставропольского края | Показатель за год |
| 9. | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве округа (по сельскохозяйственным предприятиям, не относящимся к субъектам малогопредпринимательства) | руб. | Сведения, представляемые сельскохозяйственными организациями округа в структурное подразделение администрации округа по вопросам сельского хозяйства по форме установленной министерством сельского хозяйства Ставропольского края | Показатель за год |
| 10. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе | % | Сведения, представляемые сельскохозяйственными организациями округа в структурное подразделение администрации округа по вопросам сельского хозяйства по форме установленной министерством сельского хозяйства Ставропольского края | Показатель за год |
| Показатели решения Задач |  |  |  |  |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, в фактически действовавших ценах | тыс. руб. | Iн = I / Н , где Iн – объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, в фактически действовавших ценах I – объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в текущем периоде в фактических ценах этого периода; Н – численность населения городского округа | Показатель за год |
| 2. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям к предыдущему периоду | % | Тi = I о / I п х 100% , где Тi - темп роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям к предыдущему периоду; Iо - объем инвестиций в основной (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям за отчетный год (по данным статистики); Iп - объем инвестиций в основной (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям за предыдущий год (по данным статистики) | Показатель за год |
| 3. | Темп роста инвестиций в основной капитал по субъектам малого бизнеса к предыдущему периоду | % | Тi = I о / I п х 100% , где Тi - темп роста инвестиций в основной капитал по субъектам МП к предыдущему периоду; Iо - объем инвестиций в основной по субъектам МП за отчетный год; Iп - объем инвестиций в основной капитал по субъектам МП за предыдущий год | Показатель за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (к предыдущему году) | % | Тзп = Зог / Зпг х100%, где Тзп – темп роста номинально начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий; Зог – зарплата отчетного года (по данным статистики); Зпг – зарплата предыдущего года (по данным статистики) | Показатель за год |
| 5. | Темп роста количества инвестиционных площадок, сформированных на территории округа (к базовому году) | % | Тип = ИПог / ИПбг х 100%, где Тип – темп роста количества инвестиционных площадок к базовому году; ИПог – количество инвестиционных площадок на конец отчетного года; ИПбг – количество инвестиционных площадок базового года | Показатель за год |
| 6. | Темп роста просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | % | Тпросмотров = КПог / КПбг х 100%, где Тпросмотров – темп роста просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа»; КПог – количество просмотров отчетного года; КПбг – количество просмотров базового года | Показатель за год |
| 7. | Количество предприятий и организаций МСП (среднегодовое) | ед. | Qi = (Qin + Qik)/2, где: Qi - количество предприятий и организаций МСП (среднегодовое) Qin - количество предприятий и организаций МСП на 01 января отчетного года Qik - количество предприятий и организаций МСП на 01 января следующего за отчетным года данные статистики | Показатель за год |
| 8. | Количество ИП (среднегодовое) | ед. | Qip = (Qipn + Qipk)/2, где: Qip - количество ИП (среднегодовое) Qipn - количество ИП на 01 января отчетного года Qipk - количество ИП на 01 января следующего за отчетным года данные статистики | Показатель за год |
| 9. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в округе | % | Di = (Qm + Qs)/(Qm + Qs + Qk) x 100%, где: Di - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в округе Qm – среднесписочная численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) за отчетный период Qs – среднесписочная численность работников средних предприятий за отчетный период Qk – среднесписочная численность работников крупных предприятий за отчетный период | Показатель за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая ИП) в округе | % | Di = (Qm + Qs + Qip)/(Qm + Qs + Qk + Qip) x 100%, где: Di - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в округе Qm – среднесписочная численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) за отчетный период Qs – среднесписочная численность работников средних предприятий за отчетный период Qk – среднесписочная численность работников крупных предприятий за отчетный период Qip – среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей за отчетный период данные статистики | Показатель за год |
| 11. | Темп роста среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций МСП и ИП в действовавших ценах (к предыдущему году) | % | ЗПсмп = (Cn + Ck)/2, где: ЗПсмп - размер среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций МСП и ИП Cn – размер МРОТ по РФ на 01 января отчетного года Ck – размер МРОТ по РФ на 01 января следующего за отчетным года Размер МРОТ устанавливается федеральным законом РФ в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения РФ При наличии сведений, предоставленных Управлением Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике, расчет показателя производится по формуле: ЗПсмп = ФОТсмп / Qсмп / 12, где: ЗПсмп - размер среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций МСП и ИП; ФОТсмп - фонд начисленной заработной платы работников субъектов МСП - юридических лиц (ИП); Qсмп - численность работников субъектов МСП - юридических лиц и ИП. Темп роста среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций МСП и ИП в действовавших ценах (к предыдущему году) рассчитывается по формуле: Тр=ЗПсмп(ог)/ЗПсмп(пг)х100%, где Тр – темп роста среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций МСП и ИП в действовавших ценах (к предыдущему году); ЗПсмп(ог) - размер среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций МСП и ИП за отчетный год; ЗПсмп(пг) - размер среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций МСП и ИП за предыдущий год. Показатель 2015 года рассчитан по данным сплошного наблюдения за деятельностью субъектов МСП по муниципальным образованиям Ставропольского края. Показатели следующих годов индексируются на индекс потребительских цен. Данные статистики Данные органа местного самоуправления округа | Показатель за год |
| 12. | Оборот предприятий субъектов МСП и ИП | млн. руб. | Данные статистики | Показатель за год |
| 13. | Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет округа | % | Dнал = (ЕНВД + ЕСН + Патент + НДФЛ ) / НД х 100 %, где: Dнал - доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет округа; ЕНВД - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, поступивший в бюджет округа за отчетный период (100%); ЕСН - единый сельскохозяйственный налог, поступивший в бюджет округа от субъектов МСП за отчетный период (28,16 % общего объема единого сельскохозяйственного налога, поступившего в бюджет округа); Патент – поступления в бюджет округа за отчетный период в связи с применением патентной системы налогообложения (100 %); НДФЛ - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных работниками малых и средних предприятий и ИП; НДФЛ = Qмс х ЗПсмп х 12 х 13 % х 30,77 %, где: НДФЛ - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от работников малых и средних предприятий и ИП; Qмс - численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства - юридических лиц (ИП); ЗПсмп - размер среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций МСП и ИП; - 30,77 % - доля налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от работников малых и средних предприятий и ИП, зачисляемая в бюджет округа. НДконс - размер налоговых доходов в доходной части бюджета округа за отчетный период; - Данные статистики Данные органа местного самоуправления округа | Показатель за год |
| 14. | Темп роста объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям (к предыдущему году) | % | Данные статистики | Показатель за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. | Темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка (к предыдущему году) | % | Данные администрации округа | Показатель за год |
| 16. | Темп роста объема платных услуг, оказанных населению (к предыдущему году) в сопоставимых ценах | % | Данные статистики | Показатель за год |
| 17. | Темп роста оборота розничной торговли по полному кругу предприятий (к предыдущему году) в сопоставимых ценах | % | Данные статистики | Показатель за год |
| 18. | Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | Данные статистики | Показатель за год |
| 19. | Темп роста количества объектов фирменной торговли в округе (к предыдущему году) | % | Данные администрации округа (в соответствии с дислокацией объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения) | Показатель за год |
| 20. | Темп роста количества объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в округе (к предыдущему году) | % | Данные администрации округа (в соответствии с дислокацией объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения) | Показатель за год |
| 21. | Количество ярмарочных дней, проведенных на территории округа | Ед. | Данные администрации округа | Показатель за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22. | Темп роста обеспеченности населения округа площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек населения (к предыдущему году) | % | Данные администрации округа (в соответствии с дислокацией объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения) | Показатель за год |
| 23. | Доля размещенных НТО от общего количества мест для размещения НТО, определенных Схемой размещения НТО | % | Данные администрации округа (в соответствии со Схемой размещения НТО) | Показатель за год |
| 24. | Увеличение поступлений в местный бюджет от размещения НТО на территории округа в действующих ценах (к предыдущему году) | % | Данные Финансового управления администрации округа | Показатель за год |
| 25. | Количество ярмарочных дней, проведенных на территории округа | Ед. | В соответствии с графиком проведения ярмарок на территории с. Отказного округа (среда, суббота еженедельно) | Показатель за год |
| 26. | Темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения (к предыдущему году) | % | Данные администрации округа | Показатель за год |
| 27. | Количество составленных протоколов по статье 9.4. Закона Ставропольского края № 20-кз | Ед. | В соответствии с материалами административной комиссии администрации округа | Показатель за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28. | Темп роста количества хозяйствующих субъектов, обратившихся за консультациями по вопросам потребительского рынка в администрацию округа (к предыдущему году) | % | Реестр субъектов МСП-получателей поддержки, оказываемой администрацией округа | Показатель за год |
| 29. | Темп роста количества хозяйствующих субъектов потребительского рынка, принявших участие в семинарах, совещаниях, "круглых столах", оповещенных через официальный Интернет-Портал округа (к предыдущему году) | % | Данные администрации округа (в соответствии с протоколами семинаров, совещаний, «круглых столов») | Показатель за год |
| 30. | Доля обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей в общем количестве обращений в администрацию округа | % | Данные администрации округа (в соответствии с реестром обращений и заявлений граждан, поступивших в администрацию округа) | Показатель за год |
| 31. | Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории округа | % | Данные администрации округа (в соответствии с журналом учета обращений граждан, поступивших в администрацию округа по вопросам защиты прав потребителей) | Показатель за год |
| 32. | Темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения (к предыдущему году) | % | Данные администрации округа | Показатель за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33. | Темп роста загруженности коллективных средств размещения (к предыдущему году) | % | Данные руководителей коллективных средств размещения | Показатель за год |
| 34. | Темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проведении мероприятий в сфере туризма (к предыдущему году) | % | Данные администрации округа | Показатель за год |
| 35. | Объем внесенных в почву минеральных удобрений | тыс. т в д.в. | Сведения Советского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю, полученные по запросу структурного подразделения администрации округа по вопросам сельского хозяйства | Показатель за год |
| 36. | Индекс физического объема внесения минеральных удобрений в округе (к предыдущему году) | % | Для расчета используются сведения Советского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю, полученные по запросу структурного подразделения администрации округа по вопросам сельского хозяйства. Расчет показателя производится по формуле: I ому = О мутг/ О мупг х 100 %, где: I ому – индекс физического объема внесения минеральных удобрений в округе к предыдущему году (в процентах к предыдущему году, с которым осуществляется сравнение); О мутг – объем внесения минеральных удобрений в текущем году (в тыс. т в д.в.).; О мупг – объем внесения минеральных удобрений в предыдущем году (в тыс. т в д.в.). | Показатель за год |
| 37. | Индекс производства зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) | % | Для расчета используются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике, форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» Расчет показателя производится по формуле: I пз = P зтг/Pзпг х 100 %, где: I пз- индекс производства зерновых и зернобобовых культур к предыдущему году (в процентах к предыдущему году, с которым осуществляется сравнение); P зтг – производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий округа в текущем году (в тыс. т); P зпг - производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий округа в предыдущем в году (в тыс. т) | Показатель за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38. | Индекс производства подсолнечника в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) | % | Для расчета используются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике, форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» Расчет показателя производится по формуле: I пп = P птг/Pппг х 100 %, где: I пп- индекс производства подсолнечника к предыдущему году (в процентах к предыдущему году, с которым осуществляется сравнение); P птг – производство подсолнечника в хозяйствах всех категорий округа в текущем году (в тыс. т); P ппг - производство подсолнечника в хозяйствах всех категорий округа в предыдущем в году (в тыс. т) | Показатель за год |
| 39. | Индекс производства картофеля в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) | % | Для расчета используются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике, форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» Расчет показателя производится по формуле: I пк = P ктг/Pкпг х 100 %, где: I пк- индекс производства картофеля к предыдущему году (в процентах к предыдущему году, с которым осуществляется сравнение); P ктг – производство картофеля в хозяйствах всех категорий округа в текущем году (в тыс. т); P кпг - производство картофеля в хозяйствах всех категорий округа в предыдущем в году (в тыс. т) | Показатель за год |
| 40. | Индекс производства овощей в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) | % | Для расчета используются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике, форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» Расчет показателя производится по формуле: I по = P отг/Pопг х 100 %, где: I по- индекс производства овощей к предыдущему году (в процентах к предыдущему году, с которым осуществляется сравнение); P отг – производство овощей в хозяйствах всех категорий округа в текущем году (в тыс. т); P опг - производство овощей в хозяйствах всех категорий округа в предыдущем в году (в тыс. т) | Показатель за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41. | Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в округе | % | Сведения Советского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю, полученные по запросу структурного подразделения администрации округа по вопросам сельского хозяйства | Показатель за год |
| 42. | Площадь ежегодной обработки природных биотопов, заселенных иксодовыми клещами – переносчиками крымской геморрагической лихорадки | га | Сведения согласно договору на оказание услуг по проведению акарицидных мероприятий | Показатель за год |
| 43. | Площадь орошаемых земель сельскохозяйственного назначения за счет реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем | га | Данные отчетов о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей округа, представляемые по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства РФ | Показатель за год |
| 44. | Закладка сада суперинтенсивного типа гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства | га | Согласно соглашениям о предоставлении грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа | Показатель за год |
| 45. | Индекс производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий округа (в живом весе) | % | Для расчета используются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике, форма № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства и поголовье скота». Расчет показателя производится по формуле: I псу = Pсутг/Pсупг х 100 %, где: I псу - индекс производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий округа (в живом весе) к предыдущему году (в процентах к предыдущему году, с которым осуществляется сравнение); P сутг – производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий округа в текущем году (в живом весе) (в тыс. т); P супг - производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий округа в предыдущем в году (в живом весе) (в тыс. т) | Показатель за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46. | Индекс производства молока в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) | % | Для расчета используются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике, форма № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства и поголовье скота». Расчет показателя производится по формуле: I пм = P мтг/Pмпг х 100 %, где: I пм - индекс производства молока в хозяйствах всех категорий округа к предыдущему году (в процентах к предыдущему году, с которым осуществляется сравнение); P мтг – производство молока в хозяйствах всех категорий округа в текущем году (в тыс. т); P мпг - производство молока в хозяйствах всех категорий округа в предыдущем в году (в тыс. т). | Показатель за год |
| 47. | Индекс производства (выращивания) товарной рыбы в округе | % | Для расчета используются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике, форма № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства и поголовье скота». Расчет показателя производится по формуле: I пр = P ртг/Pрпг х 100 %, где: I пр - индекс производства (выращивания) товарной рыбы в округе к предыдущему году (в процентах к предыдущему году, с которым осуществляется сравнение); P ртг – производство (выращивания) товарной рыбы в округе в текущем году ( в тыс. т); P рпг - производство (выращивания) товарной рыбы в округе в предыдущем в году (в тыс. т) | Показатель за год |
| 48. | Количество маточного поголовья овец и коз в СПК, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. гол. | Данные статистики | Показатель за год |
| 49. | Темп роста приобретения зерноуборочных комбайнов в СПК и КФХ (к предыдущему году) | % | Для расчета используются сведения, представляемые сельскохозяйственными организациями округа в структурное подразделение администрации округа по вопросам сельского хозяйства по форме установленной министерством сельского хозяйства Ставропольского края. Расчет показателя производится по формуле: Тпзк = P зктг/Pзкпг х 100 %, где: Тпзк - темп роста приобретения зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах округа к предыдущему году (в процентах к предыдущему году, с которым осуществляется сравнение); P зктг – приобретение зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах округа в текущем году (в шт.); P зкпг - приобретение зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах округа в предыдущем году (в шт.) | Показатель за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50. | Темп роста приобретения тракторов в СПК и КФХ (к предыдущему году) | % | Для расчета используются сведения, представляемые сельскохозяйственными организациями округа в структурное подразделение администрации округа по вопросам сельского хозяйства по форме установленной министерством сельского хозяйства Ставропольского края. Расчет показателя производится по формуле: Тптр = P тртг/Pтрпг х 100 %, где: Тптр - темп роста приобретения тракторов в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах округа к предыдущему году (в процентах к предыдущему году, с которым осуществляется сравнение); Pтртг – приобретение тракторов в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах округа в текущем году (в шт.); Pтрпг - приобретение тракторов в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах округа в предыдущем году (в шт.) | Показатель за год |
| 51. | Темп роста производства молока в КФХ и ЛПХ (к предыдущему году) | % | Для расчета используются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике, форма № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства и поголовье скота». Расчет показателя производится по формуле: Т пм (кфх, лпх) = P м(кфх, лпх)тг/Pм(кфх, лпх)пг х 100 %, где: Т пм (кфх, лпх) – темп роста производства молока в КФХ и ЛПХ к предыдущему году (в процентах к предыдущему году, с которым осуществляется сравнение); P м (кфх,лпх)тг – производство молока в КФХ и ЛПХ в текущем году (в тыс. т); P м (кфх, лпх)пг - производство молока в КФХ и ЛПХ в предыдущем в году (в тыс. т). | Показатель за год |
| 52. | Темп роста производства скота и птицы на убой в КФХ и ЛПХ (к предыдущему году) | % | Для расчета используются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике, форма № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства и поголовье скота». Расчет показателя производится по формуле: Т псу (кфх, лпх) = P су(кфх, лпх)тг/Pсу(кфх, лпх)пг х 100 %, где: Т псу (кфх, лпх) – темп роста производства скота птицы на убой в КФХ и ЛПХ к предыдущему году (в процентах к предыдущему году, с которым осуществляется сравнение); P су (кфх,лпх)тг – производство скота и птицы на убой в КФХ и ЛПХ в текущем году (в тыс. т); P су (кфх, лпх)пг - производство скота и птицы на убой в КФХ и ЛПХ в предыдущем в году (в тыс. т). | Показатель за год |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                          Е.А. Носоченко

Приложение № 8 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края».

Сведения

о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм

муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края

«Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края»

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа, Подпрограмма – муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края», округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края

| № п/п | Цели Программы и задачи Подпрограмм | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям и задачам Подпрограмм Программы по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1. Повышение инвестиционной привлекательности округа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 |
| 2. | Цель 2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 |
| 3. | Цель 3. Обеспечение благоприятных условий для развития сельского хозяйства в округе | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |
|  | Всего по Программе: | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| Подпрограмма 1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Подпрограммы 1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории округа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 |
|  | Задача 2. Подпрограммы 1. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 |
|  | Задача 3. Подпрограммы 1. Формирование благоприятного инвестиционного имиджа округа | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 |
|  | Всего по Подпрограмме 1.: | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства в округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Подпрограммы 2. Осуществление поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 |
| 2.2. | Задача 2. Подпрограммы 2. Создание комфортных условий для осуществления малого и среднего предпринимательства | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 |
|  | Всего по Подпрограмме 2.: | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| Подпрограмма 3. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Подпрограммы 3. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |
| 3.2. | Задача 2. Подпрограммы 3. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |
| 3.3. | Задача 3. Подпрограммы 3. Обеспечение населения и гостей города качественными товарами и услугами | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |
| 3.4. | Задача 4. Подпрограммы 3. Проведение контрольных мероприятий в области торговой деятельности на территории округа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |
| 3.5. | Задача 5. Подпрограммы 3. Повышение уровня правовой грамотности субъектов потребительского рынка округа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |
| 3.6. | Задача 6. Подпрограммы 3. Создание условий для развития туризма | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |
|  | Всего по Подпрограмме 3.: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Подпрограмма 4. Развитие сельского хозяйства в округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Подпрограммы 4. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |
| 3.2. | Задача 2. Подпрограммы 4. Развитие растениеводства в округе | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |
| 3.3. | Задача 3. Подпрограммы 4. Развитие животноводства в округе | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |
| 3.4. | Задача 4. Подпрограммы 4. Обновление машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |
| 3.5. | Задача 5. Подпрограммы 4. Поддержка малых форм хозяйствования в округе | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |
|  | Всего по Подпрограмме: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа Ставропольского края                                                                                         Е.А. Носоченко

|  | Приложение № 9 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края» |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- реализации муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края

- «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края»

за счет средств бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа, Подпрограмма – муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края, ФБ – бюджет Российской Федерации, КБ – бюджет Ставропольского края, МБ – бюджет Советского муниципального округа Ставропольского края, АСМО СК – администрация Советского муниципального округа Ставропольского края, УСХ и ООС АСМО СК – управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСМО СК

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы |  |  | Целевая статья расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы |  | Уровень бюджета |  | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Программа |  | Подпрограмма |  |  | Мероприятия |  |  |  | Направление расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2026 г.г. |  | 2021г. |  | 2022г. |  | 2023г. |  | 2024г. |  | 2025г. |  | 2026г. |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
|  | Программа «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края» Всего по Программе: |  |  | 05 |  | 0 |  |  | 00 |  |  |  | 00000 |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 51849,18 |  | 8078,60 |  | 8009,33 |  | 9037,56 |  | 8952,94 |  | 8884,51 |  | 8886,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 0 |  |  | 00 |  |  |  | 00000 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | КБ |  | 15360,64 |  | 2370,25 |  | 2433,49 |  | 2586,77 |  | 2656,71 |  | 2656,71 |  | 2656,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 0 |  |  | 00 |  |  |  | 00000 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | МБ |  | 34270,18 |  | 5641,99 |  | 5508,84 |  | 6165,79 |  | 5696,23 |  | 5627,80 |  | 5629,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 0 |  |  | 00 |  |  |  | 00000 |  |  | АСМО СК |  | МБ |  | 2218,36 |  | 66,36 |  | 67,00 |  | 285,00 |  | 600,00 |  | 600,00 |  | 600,00 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
| - 1. | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском муниципальном округе Ставропольского края» Всего по Подпрограмме: |  |  | 05 |  | 1 |  |  | 01 |  |  |  | 00000 |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 50,00 |  | 00,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 1 |  |  | 01 |  |  |  | 00000 |  |  | АСМО СК |  | ФБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 1 |  |  | 01 |  |  |  | 00000 |  |  | АСМО СК |  | КБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 1 |  |  | 01 |  |  |  | 00000 |  |  | АСМО СК |  | МБ |  | 50,00 |  | 00,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |
| - 1.1. | - Основное мероприятие - Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа - Всего по мероприятию: |  |  | 05 |  | 1 |  |  | 01 |  |  |  | 20240 |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 50,00 |  | 00,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 1 |  |  | 01 |  |  |  | 20240 |  |  | АСМО СК |  | ФБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 1 |  |  | 01 |  |  |  | 20240 |  |  | АСМО СК |  | КБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 1 |  |  | 01 |  |  |  | 20240 |  |  | АСМО СК |  | МБ |  | 50,00 |  | 00,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, конференциях |  |  | 05 |  | 1 |  |  | 01 |  |  |  | 20240 |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 50,00 |  | 00,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 1 |  |  | 01 |  |  |  | 20240 |  |  | АСМО СК |  | ФБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 1 |  |  | 01 |  |  |  | 20240 |  |  | АСМО СК |  | КБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 1 |  |  | 01 |  |  |  | 20240 |  |  | АСМО СК |  | МБ |  | 50,00 |  | 00,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |
| - 2. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном округе Ставропольского края» Всего по Подпрограмме: |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 00 |  |  |  | 00000 |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 2068,36 |  | 66,36 |  | 57,00 |  | 250,00 |  | 565,00 |  | 565,00 |  | 565,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 00 |  |  |  | 00000 |  |  | АСМО СК |  | ФБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 00 |  |  |  | 00000 |  |  | АСМО СК |  | КБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 00 |  |  |  | 00000 |  |  | АСМО СК |  | МБ |  | 2068,36 |  | 66,36 |  | 57,00 |  | 250,00 |  | 565,00 |  | 565,00 |  | 565,00 |  |  |  |
| - 2.1. | Основное мероприятие Создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства Всего по мероприятию: |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 01 |  |  |  | 60010 |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 1700,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 200,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 01 |  |  |  | 60010 |  |  | АСМО СК |  | ФБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 01 |  |  |  | 60010 |  |  | АСМО СК |  | КБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 01 |  |  |  | 60010 |  |  | АСМО СК |  | МБ |  | 1700,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 200,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |
| 2.1.1. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 01 |  |  |  | 60010 |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 600,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 200,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 01 |  |  |  | 60010 |  |  | АСМО СК |  | ФБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 01 |  |  |  | 60010 |  |  | АСМО СК |  | КБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 01 |  |  |  | 60010 |  |  | АСМО СК |  | МБ |  | 600,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 200,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |
| 2.2. |  | Основное мероприятие Улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 02 |  | 20080 |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 368,36 |  | 66,36 |  | 57,00 |  | 50,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 02 |  | 20080 |  |  | АСМО СК |  | ФБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 02 |  | 20080 |  |  | АСМО СК |  | КБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 02 |  | 20080 |  |  | АСМО СК |  | МБ |  | 368,36 |  | 66,36 |  | 57,00 |  | 50,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Мероприятия по совершенствованию информационной и консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 02 |  | 20080 |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 368,36 |  | 66,36 |  | 57,00 |  | 50,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 02 |  | 20080 |  |  | АСМО СК |  | ФБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 02 |  | 20080 |  |  | АСМО СК |  | КБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  | 2 |  |  | 02 |  | 20080 |  |  | АСМО СК |  | - МБ |  | 368,36 |  | 66,36 |  | 57,00 |  | 50,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  |  |  |  |
| - 3. |  | Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в Советском муниципальном округе Ставропольского края» Всего по Подпрограмме: |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 00 |  | 00000 |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 133,40 |  | 8,40 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 00 |  | 00000 |  |  | АСМО СК |  | ФБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 00 |  | 00000 |  |  | АСМО СК |  | КБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 00 |  | 00000 |  |  | АСМО СК |  | МБ |  | 133,40 |  | 8,40 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  |  |  |
| - 3.1. |  | Основное мероприятие Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности Всего по мероприятию: |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 01 |  |  | 00000 | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 50,00 |  | 00,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 01 |  |  | 00000 | АСМО СК |  | ФБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 01 |  |  | 00000 | АСМО СК |  | КБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 01 |  |  | 00000 | АСМО СК |  | МБ |  | 50,00 |  | 00,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |  |
| - 3.1.1. |  | Расходы на создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 01 |  |  | 20220 | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 50,00 |  | 00,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 01 |  |  | 20220 | АСМО СК |  | ФБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 01 |  |  | 20220 | АСМО СК |  | КБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 01 |  |  | 20220 | АСМО СК |  | МБ |  | 50,00 |  | 00,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |  |
| - 3.2. |  | Основное мероприятие Создание условий для развития инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Всего по мероприятию: |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 02 |  |  | 00000 | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 58,40 |  | 8,40 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 02 |  |  | 00000 | АСМО СК |  | ФБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 02 |  |  | 00000 | АСМО СК |  | КБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 02 |  |  | 00000 | АСМО СК |  | МБ |  | 58,40 |  | 8,40 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |  |
| - 3.2.1. |  | Расходы для создания условий для развития инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 02 |  |  | 20250 | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 58,40 |  | 8,40 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 02 |  |  | 20250 | АСМО СК |  | ФБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 02 |  |  | 20250 | АСМО СК |  | КБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 02 |  |  | 20250 | АСМО СК |  | МБ |  | 58,40 |  | 8,40 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
| - 3.3. |  | Основное мероприятие Развитие ситуационного туризма Всего по мероприятию: |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 03 |  |  | 00000 | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 25,00 |  | 00,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 03 |  |  | 00000 | АСМО СК |  | ФБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 03 |  |  | 00000 | АСМО СК |  | КБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 03 |  |  | 00000 | АСМО СК |  | МБ |  | 25,00 |  | 00,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |
| - 3.3.1. |  | Расходы на развитие ситуационного туризма |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 03 |  |  | 20260 | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 25,00 |  | 00,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 03 |  |  | 20260 | АСМО СК |  | ФБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 03 |  |  | 20260 | АСМО СК |  | КБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  | 3 |  |  | 03 |  |  | 20260 | АСМО СК |  | МБ |  | 25,00 |  | 00,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Советском муниципальном округе Ставропольского края» Всего по Подпрограмме: | 05 |  | 3 |  |  | 00 |  |  |  | 00000 |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 49630,82 |  | 8012,24 |  | 7942,33 |  | 8752,56 |  | 8352,94 |  | 8284,51 |  | 8286,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 00 |  |  |  | 00000 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | ФБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 00 |  |  |  | 00000 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | КБ |  | 15360,64 |  | 2370,25 |  | 2433,49 |  | 2586,77 |  | 2656,71 |  | 2656,71 |  | 2656,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 00 |  |  |  | 00000 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | МБ |  | 34270,18 |  | 5641,99 |  | 5508,84 |  | 6165,79 |  | 5696,23 |  | 5627,80 |  | 5629,53 |  |  |  |
| - 4.1. |  |  | Основное мероприятие Развитие растениеводства в округе Всего по мероприятию: | 05 |  | 3 |  |  | 02 |  |  |  | 00000 |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  | - 348,98 |  | 68,35 |  | 57,56 |  | 53,90 |  | 56,39 |  | 56,39 |  | 56,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 02 |  |  |  | 00000 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | ФБ |  | - 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 02 |  |  |  | 00000 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | КБ |  | - 348,98 |  | 68,35 |  | 57,56 |  | 53,90 |  | 56,39 |  | 56,39 |  | 56,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 02 |  |  |  | 00000 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | МБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
| 4.1.1. |  |  | Мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) | 05 |  | 3 |  |  | 02 |  |  |  | 76540 |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  | - 348,98 |  | 68,35 |  | 57,56 |  | 53,90 |  | 56,39 |  | 56,39 |  | 56,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 02 |  |  |  | 76540 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | ФБ |  | - 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 02 |  |  |  | 76540 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | КБ |  | - 348,98 |  | 68,35 |  | 57,56 |  | 53,90 |  | 56,39 |  | 56,39 |  | 56,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 02 |  |  |  | 76540 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | МБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
| - 4.2. |  |  | Основное мероприятие Развитие животноводства Всего по мероприятию: | 05 |  | 3 |  |  | 00 |  |  |  | 00000 |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  | - 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 00 |  |  |  | 00000 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | ФБ |  | - 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 00 |  |  |  | 00000 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | КБ |  | - 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 00 |  |  |  | 00000 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | МБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
| - 4.3. |  |  | Основное мероприятие Поддержка малых форм хозяйствования в округе Всего по мероприятию: | 05 |  | 3 |  |  | 04 |  |  |  | 00000 |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  | - 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 04 |  |  |  | 00000 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | ФБ |  | - 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 04 |  |  |  | 00000 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | КБ |  | - 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 04 |  |  |  | 00000 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | МБ |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
| - 4.4. |  |  | Основное мероприятие Обеспечение деятельности по реализации подпрограммы Всего по мероприятию: | 05 |  | 3 |  |  | 01 |  |  |  | 00000 |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  | - 49281,84 |  | 7943,89 |  | 7884,77 |  | 8698,66 |  | 8296,55 |  | 8228,12 |  | 8229,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 01 |  |  |  | 76530 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | ФБ |  | - 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 01 |  |  |  | 76530 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | КБ |  | - 15011,66 |  | 2301,90 |  | 2375,93 |  | 2532,87 |  | 2600,32 |  | 2600,32 |  | 2600,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 01 |  |  |  | 10010 10020 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | МБ |  | - 34270,18 |  | 5641,99 |  | 5508,84 |  | 6165,79 |  | 5696,23 |  | 5627,80 |  | 5629,53 |  |  |  |
| - 4.4.1. |  |  | Субвенции на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства Всего по мероприятию: | 05 |  | 3 |  |  | 01 |  |  |  | 00000 |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  | - 49281,84 |  | 7943,89 |  | 7884,77 |  | 8698,66 |  | 8296,55 |  | 8228,12 |  | 8229,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 01 |  |  |  | 76530 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | ФБ |  | - 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 01 |  |  |  | 76530 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | КБ |  | - 15011,66 |  | 2301,90 |  | 2375,93 |  | 2532,87 |  | 2600,32 |  | 2600,32 |  | 2600,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 3 |  |  | 01 |  |  |  | 10010 10020 |  |  | УСХ и ООС АСМО СК |  | МБ |  | - 34270,18 |  | 5641,99 |  | 5508,84 |  | 6165,79 |  | 5696,23 |  | 5627,80 |  | 5629,53 |  |  |  |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального  округа

Ставропольского края                                                                                                                                                         Е.А. Носоченко

|  | Приложение № 10 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края» |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края, и иных участников муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края» на реализацию целей муниципальной программы

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа, Подпрограмма – муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края», КБ-бюджет Ставропольского края, МБ-бюджет Советского муниципального округа Ставропольского края, ВИ – внебюджетные источники, СЮЛ – средства юридических лиц, СХ – сельское хозяйство, АСМО СК – администрация Советского муниципального округа Ставропольского края, УСХ и ООС СМО СК – управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСМО СК

| № п/п |  | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы |  |  | Источники ресурсного обеспечения | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2026 г.г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Программа «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края» |  |  | Всего по программе, в т.ч.: | 22208419,18 | 3683508,60 | 3993689,33 | 4063317,56 | 3232832,94 | 3485284,51 | 3749786,24 |
|  |  |  |  |  | КБ, в т.ч. предусмотренные УСХ и ООС АСМО СК | 15360,64 | 2370,25 | 2433,49 | 2586,77 | 2656,71 | 2656,71 | 2656,71 |
|  |  |  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные: - АСМО СК - УСХ и ООС АСМО СК | 36488,54 | 5708,35 | 5575,84 | 6450,79 | 6296,23 | 6227,80 | 6229,53 |
|  |  |  |  |  |  | 2118,36 | 66,36 | 67,00 | 285,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  |  |  |  |  | 34270,18 | 5641,99 | 5508,84 | 6165,79 | 5696,23 | 5627,80 | 5629,53 |
|  |  |  |  |  | ВИ, из них: | 22156570,00 | 3675430,00 | 3985680,00 | 4054280,00 | 3223880,00 | 3476400,00 | 3740900,00 |
|  |  |  |  |  | - СЮЛ в сфере СХ округа | 2212970,00 | 359730,00 | 361980,00 | 367380,00 | 368380,00 | 370500,00 | 385000,00 |
|  |  |  |  |  | - объем инвестиций в основной капитал округа | 19943600,00 | 3315700,00 | 3623700,00 | 3686900,00 | 2855500,00 | 3105900,00 | 3355900,00 |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Всего по подпрограмме, в т.ч.: |  | 19943650,00 | 3315700,00 | 3623710,00 | 3686910,00 | 2855510,00 | 3105910,00 | 3355910,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | КБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные АСМО СК |  | 50,00 | 00,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  | ВИ, из них: |  | 19943600,00 | 3315700,00 | 3623700,00 | 3686900,00 | 2855500,00 | 3105900,00 | 3355900,00 |
|  |  |  |  | - объем инвестиций в основной капитал округа |  | 19943600,00 | 3315700,00 | 3623700,00 | 3686900,00 | 2855500,00 | 3105900,00 | 3355900,00 |
| 1.1. |  | Основное мероприятие Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа |  | Всего по основному мероприятию, в т.ч.: |  | 19943650,00 | 3315700,00 | 3623710,00 | 3686910,00 | 2855510,00 | 3105910,00 | 3355910,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | КБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные АСМО СК |  | 50,00 | 00,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  | ВИ, из них: |  | 19943600,00 | 3315700,00 | 3623700,00 | 3686900,00 | 2855500,00 | 3105900,00 | 3355900,00 |
|  |  |  |  | - объем инвестиций в основной капитал округа |  | 19943600,00 | 3315700,00 | 3623700,00 | 3686900,00 | 2855500,00 | 3105900,00 | 3355900,00 |
| 1.1.1. |  | Расходы на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, конференциях |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  | 19943650,00 | 3315700,00 | 3623710,00 | 3686910,00 | 2855510,00 | 3105910,00 | 3355910,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | КБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные АСМО СК |  | 50,00 | 00,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  | ВИ, из них: |  | 19943600,00 | 3315700,00 | 3623700,00 | 3686900,00 | 2855500,00 | 3105900,00 | 3355900,00 |
|  |  |  |  | - объем инвестиций в основной капитал округа |  | 19943600,00 | 3315700,00 | 3623700,00 | 3686900,00 | 2855500,00 | 3105900,00 | 3355900,00 |
| 2. |  | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Всего по подпрограмме, в т.ч.: |  | 2068,36 | 66,36 | 57,00 | 250,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | КБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные АСМО СК |  | 2068,36 | 66,36 | 57,00 | 250,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 |
|  |  |  |  | ВИ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2.1. |  | Основное мероприятие Создание эффективной системы поддержки МСП |  | Всего по основному мероприятию, в т.ч.: |  | 1700,00 | 00,00 | 00,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | КБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные АСМО СК |  | 1700,00 | 00,00 | 00,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | ВИ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1.1. | Оказание финансовой поддержки субъектам МСП |  |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  | 1700,00 | 00,00 | 00,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | КБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные АСМО СК |  | 1700,00 | 00,00 | 00,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | ВИ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие Улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности |  |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  | 368,36 | 66,36 | 57,00 | 50,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | КБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные АСМО СК |  | 368,36 | 66,36 | 57,00 | 50,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
|  |  |  |  | ВИ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2.2.1. | Мероприятия по совершенствованию информационной и консультационной поддержки МСП |  |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  | 368,36 | 66,36 | 57,00 | 50,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | КБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные АСМО СК |  | 368,36 | 66,36 | 57,00 | 50,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
|  |  |  |  | ВИ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в Советском муниципальном округе Ставропольского края» Всего по Подпрограмме: |  |  | Всего по подпрограмме, в т.ч.: |  | 133,40 | 8,40 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | КБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные АСМО СК |  | 133,40 | 8,40 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  |  |  | ВИ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности Всего по мероприятию: |  |  | Всего по основному мероприятию, в т.ч.: |  | 50,00 | 00,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | КБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные АСМО СК |  | 50,00 | 00,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  | ВИ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3.1.1. | Расходы на создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности |  |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  | 50,00 | 00,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | КБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные АСМО СК |  | 50,00 | 00,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  | ВИ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Основное мероприятие Создание условий для развития инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Всего по мероприятию: |  |  | Всего по основному мероприятию, в т.ч.: |  | 58,40 | 8,40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | КБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные АСМО СК |  | 58,40 | 8,40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  | ВИ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3.2.1. | Расходы для создания условий для развития инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения |  |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  | 58,40 | 8,40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | КБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные АСМО СК |  | 58,40 | 8,40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  | ВИ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3.3. | Основное мероприятие Развитие ситуационного туризма Всего по мероприятию: |  |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  | 25,00 | 00,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | КБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные АСМО СК |  | 25,00 | 00,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  |  | ВИ |  | 00,00 | 00,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3.3.1. | Расходы на развитие ситуационного туризма |  |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  | 25,00 | 00,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | КБ |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные АСМО СК |  | 25,00 | 00,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  |  | ВИ |  | 00,00 | 00,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Советском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Всего по программе, в т.ч.: |  |  | 2262600,82 | 367742,24 | 369922,33 | 376132,56 | 376732,94 | 378784,51 | 393286,24 |
|  |  |  | ФБ, в т.ч. предусмотренные УСХ и ООС АСМО СК |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ, в т.ч. предусмотренные УСХ и ООС АСМО СК |  |  | 15360,64 | 2370,25 | 2433,49 | 2586,77 | 2656,71 | 2656,71 | 2656,71 |
|  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные УСХ и ООС АСМО СК |  |  | 34270,18 | 5641,99 | 5508,84 | 6165,79 | 5696,23 | 5627,80 | 5629,53 |
|  |  |  | ВИ, из них: средства юридических лиц |  |  | 2212970,00 | 359730,00 | 361980,00 | 367380,00 | 368380,00 | 370500,00 | 385000,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие Сохранение и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в округе |  | Всего по основному мероприятию, в т.ч.: |  |  | 1652850,00 | 269650,00 | 275300,00 | 275300,00 | 275300,00 | 275300,00 | 282000,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 1652850,00 | 269650,00 | 275300,00 | 275300,00 | 275300,00 | 275300,00 | 282000,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 1652850,00 | 269650,00 | 275300,00 | 275300,00 | 275300,00 | 275300,00 | 282000,00 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1.1. | Увеличение объемов внесения минеральных удобрений |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  |  | 1601850,00 | 261650,00 | 266800,00 | 266800,00 | 266800,00 | 266800,00 | 273000,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 1601850,00 | 261650,00 | 266800,00 | 266800,00 | 266800,00 | 266800,00 | 273000,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 1601850,00 | 261650,00 | 266800,00 | 266800,00 | 266800,00 | 266800,00 | 273000,00 |
| 4.1.2. | Увеличение объемов внесения органических удобрений |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  |  | 51000,00 | 8000,00 | 8500,00 | 8500,00 | 8500,00 | 8500,00 | 9000,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них |  |  | 51000,00 | 8000,00 | 8500,00 | 8500,00 | 8500,00 | 8500,00 | 9000,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 51000,00 | 8000,00 | 8500,00 | 8500,00 | 8500,00 | 8500,00 | 9000,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие Развитие растениеводства в округе |  | Всего по основному мероприятию, в т.ч.: |  |  | 162168,98 | 24068,35 | 25057,56 | 26053,90 | 27056,39 | 29176,39 | 30756,39 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ, в т.ч. предусмотренные УСХ и ООС АСМО СК |  |  | 348,98 | 68,35 | 57,56 | 53,90 | 56,39 | 56,39 | 56,39 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 161820,00 | 24000,00 | 25000,00 | 26000,00 | 27000,00 | 29120,00 | 30700,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 161820,00 | 24000,00 | 25000,00 | 26000,00 | 27000,00 | 29120,00 | 30700,00 |
| 4.2.1. | Развитие семеноводства в округе |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  |  | 137000,00 | 20000,00 | 21000,00 | 22000,00 | 23000,00 | 25000,00 | 26000,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 137000,00 | 20000,00 | 21000,00 | 22000,00 | 23000,00 | 25000,00 | 26000,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 137000,00 | 20000,00 | 21000,00 | 22000,00 | 23000,00 | 25000,00 | 26000,00 |
| 4.2.1.1. | Закупка элитных семян |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  |  | 137000,00 | 20000,00 | 21000,00 | 22000,00 | 23000,00 | 25000,00 | 26000,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 137000,00 | 20000,00 | 21000,00 | 22000,00 | 23000,00 | 25000,00 | 26000,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 137000,00 | 20000,00 | 21000,00 | 22000,00 | 23000,00 | 25000,00 | 26000,00 |
| 4.2.2. | Мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  |  | 348,98 | 68,35 | 57,56 | 53,90 | 56,39 | 56,39 | 56,39 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ, в т.ч. предусмотренные УСХ и ООС АСМО СК |  |  | 348,98 | 68,35 | 57,56 | 53,90 | 56,39 | 56,39 | 56,39 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2.3. | Развитие овощеводства в округе |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  |  | 16120,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2720,00 | 3000,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 16120,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2720,00 | 3000,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 16120,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2720,00 | 3000,00 |
| 4.2.3.1. | Увеличение посевов площадей под овощными культурами |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  |  | 1350,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 350,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 1350,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 350,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 1350,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 350,00 |
| 4.2.3.2. | Капельное орошение на выращивании овощных культур |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  |  | 14770,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2520,00 | 2650,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 14770,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2520,00 | 2650,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 14770,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2520,00 | 2650,00 |
| 4.2.4. | Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в округе |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  |  | 8700,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1700,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 8700,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1700,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 8700,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1700,00 |
| 4.2.4.1. | Увеличение площадей орошаемых земель сельскохозяйственного назначения за счет реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  |  | 8700,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1700,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 8700,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1700,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 8700,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1700,00 |
| 4.3. | Основное мероприятие Развитие животноводства |  | Всего по основному мероприятию, в т.ч.: |  |  | 63350,00 | 11080,00 | 6680,00 | 11080,00 | 11080,00 | 11080,00 | 12350,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 63350,00 | 11080,00 | 6680,00 | 11080,00 | 11080,00 | 11080,00 | 12350,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 63350,00 | 11080,00 | 6680,00 | 11080,00 | 11080,00 | 11080,00 | 12350,00 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.3.1. | Развитие молочного скотоводства в округе |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  |  | 55600,00 | 9800,00 | 5400,00 | 9800,00 | 9800,00 | 9800,00 | 11000,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 55600,00 | 9800,00 | 5400,00 | 9800,00 | 9800,00 | 9800,00 | 11000,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 55600,00 | 9800,00 | 5400,00 | 9800,00 | 9800,00 | 9800,00 | 11000,00 |
| 4.3.1.1. | Увеличение численности молочных коров в сельскохозяйственных предприятиях округа |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  |  | 22600,00 | 4400,00 | 00,00 | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | 5000,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 22600,00 | 4400,00 | 00,00 | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | 5000,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 22600,00 | 4400,00 | 00,00 | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | 5000,00 |
| 4.3.1.2. | Приобретение и реконструкция технологического оборудования для молочного скотоводства, затраты на ветеринарно-профилактические мероприятия, закупка биоматериала для воспроизводства стада |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  |  | 33000,00 | 5400,00 | 5400,00 | 5400,00 | 5400,00 | 5400,00 | 6000,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 33000,00 | 5400,00 | 5400,00 | 5400,00 | 5400,00 | 5400,00 | 6000,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 33000,00 | 5400,00 | 5400,00 | 5400,00 | 5400,00 | 5400,00 | 6000,00 |
| 4.3.3. | Развитие товарного рыбоводства в округе |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  |  | 7750,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1350,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 7750,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1350,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 7750,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1350,00 |
| 4.3.3.1. | Лечебно-профилактические мероприятия в рыбоводстве |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  |  | 7750,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1350,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 7750,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1350,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 7750,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1350,00 |
| 4.4. | Основное мероприятие Обновление машинотракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах округа |  | Всего по основному мероприятию, в т.ч.: |  |  | 334950,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 59950,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 334950,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 59950,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 334950,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 59950,00 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.4.1. | Приобретение зерноуборочных комбайнов |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  |  | 140950,00 | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 25950,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 140950,00 | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 25950,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 140950,00 | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 25950,00 |
| 4.4.2. | Приобретение тракторов |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  |  | 194000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 34000,00 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ, из них: |  |  | 194000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 34000,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц |  |  | 194000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 34000,00 |
| 4.5. | Основное мероприятие Поддержка малых форм хозяйствования в округе |  | Всего по основному мероприятию, в т.ч.: |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ФБ, в т.ч. предусмотренные УСХ и ООС АСМО СК |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ, в т.ч. предусмотренные УСХ и ООС АСМО СК |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | МБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ВИ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4.6. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности по реализации подпрограммы |  | Всего по основному мероприятию, в т.ч.: |  |  | 49281,84 | 7943,89 | 7884,77 | 8698,66 | 8296,55 | 8228,12 | 8229,85 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ, в т.ч. предусмотренные УСХ и ООС АСМО СК |  |  | 15011,66 | 2301,90 | 2375,93 | 2532,87 | 2600,32 | 2600,32 | 2600,32 |
|  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные УСХ и ООС АСМО СК |  |  | 34270,18 | 5641,99 | 5508,84 | 6165,79 | 5696,23 | 5627,80 | 5629,53 |
|  |  |  | ВИ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4.6.1. | Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства |  | Всего по мероприятию, в т.ч.: |  |  | 49281,84 | 7943,89 | 7884,77 | 8698,66 | 8296,55 | 8228,12 | 8229,85 |
|  |  |  | ФБ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | КБ, в т.ч. предусмотренные УСХ и ООС АСМО СК |  |  | 15011,66 | 2301,90 | 2375,93 | 2532,87 | 2600,32 | 2600,32 | 2600,32 |
|  |  |  | МБ, в т.ч. предусмотренные УСХ и ООС АСМО СК |  |  | 34270,18 | 5641,99 | 5508,84 | 6165,79 | 5696,23 | 5627,80 | 5629,53 |
|  |  |  | ВИ |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                             Е.А. Носоченко

|  | Приложение № 11 к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края» |
| --- | --- |

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края»

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа, Подпрограмма – муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие Советского муниципального округа Ставропольского края», администрация округа – администрация Советского муниципального округа Ставропольского края, УСХ и ООС АСМО СК – управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСМО СК, МСП – малое и среднее предпринимательство

| № п/п | Вид нормативного правового акта |  | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, Подпрограммы Программы | Дата принятия (ожидаемые сроки принятия) нормативного правового акта (правового акта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Программа «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| Раздел I. |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление |  | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 01.08.2018 г. № 1055 «О Стандарте деятельности администрации Советского городского округа Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Советском городском округе Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации округа | 01.08.2018 г. |
| 2. | Постановление |  | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 24.08.2018 г. № 1152 «О введении системы административного сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории Советского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации округа | 24.08.2018 г. |
| 3. | Постановление |  | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 14.09.2018 г. № 1258 «Об утверждении Инвестиционного паспорта Советского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации округа | 14.09.2018 г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Постановление |  | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 15.11.2018 г. № 1639 «Об утверждении Инвестиционной стратегии Советского городского округа Ставропольского края до 2035 г.» | Отдел экономического развития администрации округа | 15.11.2018 г. |
| 5. | Постановление |  | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 21.03.2018 г. № 305 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата в Советском городском округе Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации округа | 21.03.2018 г. |
| Раздел II. |  |  |  |  |  |
| 6. | Постановление |  | Постановление администрации округа от 01.12.2021 г. №1324 «Об утверждении порядка предоставления за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» | Отдел экономического развития администрации округа | 01.12.2021 г. |
| 6. | Постановление |  | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 19.06.2018 г. № 758 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края» (с изменениями) | Отдел экономического развития администрации округа | 19.06.2018 г. |
| 7. | Постановление |  | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 13.09.2019 г. № 1191 «О координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Советском городском округе Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации округа | 13.09.2019 г. |
| 8. | Постановление |  | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 05.09.2018 г. № 1220 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Советского городского округа Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития администрации округа | 05.09.2018 г. |
| 9. | Постановление |  | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 08.10.2018 г. № 1436 «Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Советского городского округа Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества Советского городского округа Ставропольского края, включенного в перечень муниципального имущества Советского городского округа Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Отдел экономического развития администрации округа | 08.10.2018 г. |
| 10. | Постановление |  | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 29.03.2019 г. № 438 «Об утверждении порядка создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории Советского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации округа | 29.03.2019 г. |
| 11. | Постановление |  | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 20.06.2018 г. № 780 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства» | Отдел экономического развития администрации округа | 20.06.2018 г. |
| Раздел III. |  |  |  |  |  |
| 12. | Постановление |  | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 24.06.2019 г. № 830 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского муниципального округа Ставропольского края и схемы размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории Советского муниципального округа Ставропольского края» (с изменениями) | Отдел экономического развития администрации округа | 24.06.2019 г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 13. | Постановление |  | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 01.11.2018 г. № 1579 «Об определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Советского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации округа | 01.11.2018 г. |
| 14. | Постановление |  | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 26.09.2018 г. № 1360 «О ведении дислокации объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, расположенных на территории Советского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации округа | 26.09.2018 г. |
| 15. | Постановление |  | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 11.10.2018 г. № 1457 «Об утверждении архитектурных требований и типовых архитектурных решений внешнего вида нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории Советского городского округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации округа | 11.10.2018 г. |
| Раздел IV. |  |  |  |  |  |
| 16. | Постановление | Постановление администрации округа от 04 июня 2018 г. № 676 «О празднике «Урожай – 2018» |  | УСХ и ООС АСМО СК | 04.06.2018 г. |
| 17. | Постановление | Постановление администрации округа от 03 июня 2019 г. № 749 «О празднике «Урожай – 2019» |  | УСХ и ООС АСМО СК | 03.06.2019 г. |
| 18. | Постановление | Постановление администрации округа от 03 июня 2020 г. № 546 «О празднике «Урожай – 2020» |  | УСХ и ООС АСМО СК | 03.06.2020 г. |
| 19. | Постановление | Постановление администрации округа от 18 июня 2021 г. № 681 «О подготовке и проведении праздника «Урожай – 2021» |  | УСХ и ООС АСМО СК | 18.06.2021 г. |
| 20. | Постановление | Постановление администрации округа от 03 июня 2022 г. № 753 «О подготовке и проведении праздника «Урожай – 2022» |  | УСХ и ООС АСМО СК | 18.06.2021 г. |
| 21. | Постановление | Постановление администрации округа от 01 августа 2022 г. № 1018 «О награждении участников праздника «Урожай -2022» |  | УСХ и ООС АСМО СК | 01.08.2022 г. |
| 22. | Распоряжение | Распоряжение администрации округа от 12 мая 2022 г. № 136 «Об итогах работы Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Советского городского округа Ставропольского края в 2021 году и задачах на 2022 год» |  | УСХ и ООС АСМО СК | 12.05.2022 г. |
| 23. | Распоряжение | Распоряжение администрации округа от 22 мая 2023 г. № 106 «Об итогах работы Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Советского городского округа Ставропольского края в 2022 году и задачах на 2023 год» |  | УСХ и ООС АСМО СК | 22.05.2023 г. |

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                   Е.А. Носоченко