Проект

Муниципальная программа

Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – Программа) | Администрация Советского муниципального округа Ставропольского края в лице управляющего делами администрации Советского муниципального округа Ставропольского края В.В. Киянова |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Администрация Советского муниципального округа Ставропольского края в лице архивного отдела администрации Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – архивный отдел) Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Советского муниципального округа» |
| Участники Программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Цель Программы | Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архива, отвечающего потребностям современного общества в архивной информации |
| Индикатор достижения цели Программы | Доля документов архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов |
| Задачи Программы | - обеспечение деятельности работников архивного отдела; - обеспечение сохранности и доступа к документам архива; - пополнение архивного фонда; - повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела в соответствии с интересами и потребностями граждан; - расходы на содержание имущества |
| Показатели решения задач Программы | - доля обеспечения деятельности работников архивного отдела; - среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения; - доля архивных дел, внесенных в электронные базы данных, в общем объеме архивных дел, хранящихся в архиве; - доля пользователей, удовлетворенных качеством оказания услуг архива; - доля расходов на содержание имущества |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы: 2021-2026 годы. Этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объемы бюджетных ассигнований Программы на период 2021-2026 годов составляют 20399,30 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации: в 2021 году – 2989,68 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); в 2022 году – 3422,27 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); в 2023 году – 3426,01 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в 2024 году – 3482,91 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в 2025 году – 3519,16 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в 2026 году – 3559,27 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них: средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 7896,78 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 1203,16 тыс. рублей; в 2022 году – 1250,59 тыс. рублей; в 2023 году – 1334,10 тыс. рублей; в 2024 году – 1369,64 тыс. рублей; в 2025 году – 1369,64 тыс. рублей; в 2026 году – 1369,65 тыс. рублей, средства бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 12502,52 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам: в 2021 году – 1786,52 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); в 2022 году – 2171,68 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); в 2023 году – 2091,91 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); в 2024 году – 2113,27 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); в 2025 году – 2149,52 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); в 2026 году – 2189,62 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей. Прогнозируемые суммы уточняются при формировании местного бюджета на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы ожидается: - сохранение доли архивных дел, внесенных в электронные базы данных, в общем объеме архивных дел, хранящихся в архиве, на уровне 100 %; - обеспечение деятельности работников архивного отдела на 100 %; - увеличение среднего числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения на 6%; - увеличение доли документов архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов до 100%; - увеличение доли пользователей, удовлетворенных качеством оказания услуг архива, до 98%; - расходы на содержание имущества на 100% |

Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики

в области развития архивного дела

Программа разработана в соответствии с приоритетами Стратегии социально – экономического развития округа до 2035 года, утвержденной Решением Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 29 ноября  2019 г. № 328 «О Стратегии  социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края до 2035 года» (с изменением), постановлениями администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017г. № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), от 17 января 2018г. № 22 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), от 29 декабря 2018 г. № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), распоряжением администрации Советского городского округа Ставропольского края от       17 января 2018г. № 25 «Об утверждении перечня муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями).

Приоритетами муниципальной политики в рамках реализации настоящей Программы является решение комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач, а именно:

обеспечение деятельности работников архивного отдела;

обеспечение сохранности и доступа к документам архива;

пополнение архивного фонда;

повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела в соответствии с интересами и потребностями граждан;

расходы на содержание имущества.

Целью Программы является создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архива, отвечающего потребностям современного общества в архивной информации.

Раздел 2. Основные мероприятия Программы

Сведения об основных мероприятиях Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы и показателях решения задач с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в Приложении № 2 к Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края, утвержденному постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018г. № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями).

- Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы

- Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы приведены в Приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Программы

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Программы, приведены в Приложении № 4 к Программе.

Раздел 6. Финансовое обеспечение Программы

Информация по финансовому обеспечению Программы за счет субвенций и средств местного бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям программы, а также по годам реализации Программы) приведена в Приложениях № 5 и № 6 к Программе.

Объемы бюджетных ассигнований Программы на период 2021-2026 годов составляют 20399,30 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

в 2021 году – 2989,68  тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

в 2022 году – 3422,27  тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

в 2023 году – 3426,01 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

в 2024 году – 3482,91 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

в 2025 году – 3519,16 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

в 2026 году – 3559,27 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

из них:

средства краевого бюджета – 7896,78 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 1203,16 тыс. рублей;

в 2022 году – 1250,59 тыс. рублей;

в 2023 году – 1334,10 тыс. рублей;

в 2024 году – 1369,64 тыс. рублей;

в 2025 году – 1369,64 тыс. рублей;

в 2026 году – 1369,65 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 12502,52 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:

в 2021 году – 1786,52 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

в 2022 году – 2171,68 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

в 2023 году – 2091,91 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

в 2024 году – 2113,27 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

в 2025 году – 2149,52 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

в 2026 году – 2189,62 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей.

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании местного бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

Управляющий делами администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края								 В.В. Киянов

- Приложение № 1

к муниципальной программе Советского

муниципального округа Ставропольского края

«Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

- Сведения

об основных мероприятиях муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

- <1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения:

- Программа – муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края», архивный отдел – архивный отдел администрации Советского муниципального округа Ставропольского края, МКУ ХЭС СГО – Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Советского муниципального округа»

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель основного мероприятия программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия программы (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель «Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архива, отвечающего потребностям современного общества в архивной информации» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение деятельности работников архивного отдела» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности работников архивного отдела | архивный отдел | 2021 г. | 2026 г. | Обеспечение деятельности работников архивного отдела на 100% | Пункт 1 приложения № 2 к Программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 2. «Обеспечение сохранности и доступа к документам архива» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие Обеспечение сохранности и доступа к документам архива | архивный отдел | 2021 г. | 2022 г. | Увеличение доли документов архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов до 100%; Увеличение среднего числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения на 6% | Пункты 2, 3 приложения № 2 к Программе |
| 2.1. | Приобретение архивных коробов | архивный отдел | 2021 г. | 2022 г. | Увеличение доли документов архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов до 100% | Пункт 2 приложения № 2 к Программе |
| 2.2. | Публикация информационных материалов, разъясняющих значимость сохранности архивных документов и их роль в сохранении исторических фактов для будущих поколений, в общественно-политической газете Советского муниципального округа Ставропольского края «Панорама нашей жизни» | архивный отдел | 2021 г. | 2022 г. | Увеличение среднего числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения на 6% | Пункт 2 приложения № 2 к Программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 3. « Пополнение архивного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие Пополнение архивного фонда | архивный отдел | 2021 г. | 2022 г. | Увеличение среднего числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения на 6% | Пункт 2 приложения № 2 к Программе |
| 3.1. | Приобретение металлических стеллажей | архивный отдел | 2021 г. | 2022 г. | Увеличение среднего числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения на 6% | Пункт 2 приложения № 2 к Программе |
| Задача 4. « Повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие Повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела | архивный отдел | 2021 г. | 2022 г. | Увеличение доли архивных дел, внесенных в электронные базы данных, в общем объеме архивных дел, хранящихся в архиве, до 100%; Увеличение среднего числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения на 6%; Увеличение числа пользователей, удовлетворенных качеством услуг, оказанных архивом | Пункты 2, 3, 4 приложения № 2 к Программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1. | Приобретение программного обеспечения, компьютерной техники | архивный отдел | 2021 г. | 2022 г. | Увеличение доли архивных дел, внесенных в электронные базы данных, в общем объеме архивных дел, хранящихся в архиве, до 100%; Увеличение числа пользователей, удовлетворенных качеством услуг, оказанных архивом | Пункты 3, 4 приложения № 2 к Программе |
| Задача 5. «Расходы на содержание имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие Расходы на содержание имущества | МКУ ХЭС СГО | 2021 г. | 2026 г. | Исполнение расходов на содержание имущества на 100% | Пункт 5 приложения № 2 к Программе |
| 5.1. | Расходы на содержание имущества | МКУ ХЭС СГО | 2021 г. | 2022 г. | Исполнение расходов на содержание имущества на 100% | Пункт 5 приложения № 2 к Программе |
| 5.2. | Благоустройство территории, прилегающей к зданию архивного отдела | МКУ ХЭС СГО | 2021 г. | 2022 г. | Исполнение расходов на содержание имущества на 100% | Пункт 5 приложения № 2 к Программе |

- Управляющий делами администрации

- Советского муниципального округа

- Ставропольского края										                                            В.В. Киянов

- Приложение № 2

к муниципальной программе Советского

муниципального округа Ставропольского края

«Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

- Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края» и показателях решения задач

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показатели программы | Едини-ца из-мере-ния |  | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник информации (методика расчета) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архива, отвечающего потребностям современного общества в архивной информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля документов архива, находя-щихся в норма-тивных условиях хранения, в об-щем количестве документов | % |  | 84 | 88 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98,5 | 98,7 | 98,9 | 99,0 | Методика расчета |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1. «Обеспечение деятельности работников архивного отдела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обеспечения деятельности работников архивного отдела | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Годовые отчеты архивного отдела |
| Задача 2. «Обеспечение сохранности и доступа к документам архива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения |  | польз. | 432 | 435 | 439 | 443 | 444 | 446 | 448 | 450 | 451 | 452 | Годовые отчеты архивного отдела. Данные Управления Федеральной службы госу-дарственной статистики по Ставрополь-скому краю, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 3. «Пополнение архивного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля архивных дел, внесенных в электронные базы данных, в общем объеме архивных дел, хранящихся в архиве |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Методика расчета |
| Задача 4. «Повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг, оказанных архивом |  | % | 96,2 | 96,4 | 96,6 | 96,8 | 97,0 | 97,5 | 98 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | Методика расчета |
| Задача 5. «Расходы на содержание имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля расходов на содержание имущества |  | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Годовые отчеты архивного отдела |

- Управляющий делами администрации

- Советского муниципального округа

- Ставропольского края										                                           В.В.  Киянов

- Приложение № 3

к муниципальной программе Советского

муниципального округа Ставропольского края

«Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

- Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей

- муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

- <1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения:

Программа – муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

| № п/п | Наименование индикатора, показателя Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) | Временные характеристики индикатора, показателя Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля обеспечения деятельности работников архивного отдела | % | Годовые отчеты архивного отдела | показатель за год |
| 2. | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | Количество пользователей | Годовые отчеты архивного отдела. Данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике | показатель за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Доля документов архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов | % | Показатель доли документов архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов рассчитывается по формуле: Дн = Кн / Ко х 100, где: Дн – доля документов архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов, Кн – количество документов архива, находящихся в нормативных условиях хранения, Ко – общее количество документов архива | показатель за год |
| 4. | Доля архивных дел, внесенных в электронные базы данных, в общем объеме архивных дел, хранящихся в архиве | % | Показатель доли архивных дел, внесенных в электронные базы данных, в общем объеме архивных дел, хранящихся в архиве, рас-считывается по формуле: Дэ = Кэ / Ко х 100, где: Дэ – доля архивных дел, внесенных в электронные базы данных, в общем объеме архивных дел, Кэ – количество архивных дел, внесенных в электронные базы данных, Ко – общее количество архивных дел | показатель за год |
| 5. | Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг, оказанных архивом | % | Показатель доли пользователей, удовлетворенных качеством услуг, оказанных архивом, рассчитывается по формуле: Ду = Пу / По х 100, где Ду – доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг, оказанных архивом, Пу – количество пользователей, удовлетворенных качеством услуг, оказанных архивом, По – общее количество пользователей | показатель за год |
| 6. | Доля расходов на содержание имущества | % | Годовые отчеты архивного отдела | показатель за год |

- Управляющий делами администрации

- Советского муниципального округа

- Ставропольского края									                                        	В.В. Киянов

- Приложение № 4

к муниципальной программе Советского

муниципального округа Ставропольского края

«Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

Сведения

- о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа – муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

| - № п/п | - Цели и задачи Программы | - Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям и задачам Программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Цель Программы: «Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архива, отвечающего потребностям современного общества в архивной информации» | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 2 | - Задача 1 Программы «Обеспечение деятельности работников архивного отдела» | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 3 | Задача 2 Программы «Обеспечение сохранности и доступа к документам архива» | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 4 | Задача 3 Программы «Пополнение архивного фонда» | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 5 | Задача 4 Программы «Повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела» | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 6 | Задача 5 Программы «Расходы на содержание имущества» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Всего по Программе: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Управляющий делами администрации

- Советского муниципального округа

- Ставропольского края										                                            В.В. Киянов

- Приложение № 5

к муниципальной программе Советского

муниципального округа Ставропольского края

«Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

- Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края и иных участников муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

- на реализацию целей муниципальной программы

- <1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа – муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края», ФБ – федеральный бюджет, КБ – бюджет Ставропольского края, МБ – бюджет Советского муниципального округа Ставропольского края, ВИ – внебюджетные источники, АСМО СК – администрация Советского муниципального округа Ставропольского края, МКУ ХЭС СМО – Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Советского муниципального округа»

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия программы | Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, основному мероприятию программы | Прогнозная (справочная оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2026г.г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 1. | Программа | - Всего, в т.ч.: | 20399,30 | 2989,68 | 3422,27 | 3426,01 | 3482,91 | 3519,16 | 3559,27 |
|  |  | - ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 7896,78 | 1203,16 | 1250,59 | 1334,10 | 1369,64 | 1369,64 | 1369,65 |
|  |  | - МБ, из них | 12502,52 | 1786,52 | 2171,68 | 2091,91 | 2113,27 | 2149,52 | 2189,62 |
|  |  | - АСМО СК | 10302,71 | 1565,28 | 1682,35 | 1765,95 | 1759,71 | 1762,93 | 1766,49 |
|  |  | - МКУ ХЭС СМО | 2199,81 | 221,24 | 489,33 | 325,96 | 353,56 | 386,59 | 423,13 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные - АСМО СК | 20399,30 | 2989,68 | 3422,27 | 3426,01 | 3482,91 | 3519,16 | 3559,27 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 2. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности работников архивного отдела: | - Всего, в т.ч.: | 18199,49 | 2768,44 | 2932,94 | 3100,05 | 3129,35 | 3132,57 | 3136,14 |
|  |  | - ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 7896,78 | 1203,16 | 1250,59 | 1334,10 | 1369,64 | 1369,64 | 1369,65 |
|  |  | - МБ, из них: | 10302,71 | 1565,28 | 1682,35 | 1765,95 | 1759,71 | 1762,93 | 1766,49 |
|  |  | - АСМО СК | 10302,71 | 1565,28 | 1682,35 | 1765,95 | 1759,71 | 1762,93 | 1766,49 |
|  |  | - МКУ ХЭС СМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные - АСМО СК | 18199,49 | 2768,44 | 2932,94 | 3100,05 | 3129,35 | 3132,57 | 3136,14 |
| - 2.1. | Обеспечение сохранности и доступа к документам архива, в т.ч.: | - Всего, в т.ч.: | 150,00 | 60,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 130,00 | 50,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - МБ, из них: | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - АСМО СК | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - МКУ ХЭС СМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные - АСМО СК | 150,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 2.1.1. | Приобретение архивных коробов | - Всего | 130,00 | 50,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 130,00 | 50,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - МБ, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - АСМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - МКУ ХЭС СМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные - АСМО СК | 130,00 | 50,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 2.1.3. | Публикация информационных материалов, разъясняющих значимость сохранности архивных документов и их роль в сохранении исторических фактов для будущих поколений, в общественно-политической газете Советского муниципального округа «Панорама нашей жизни» | - Всего, в т.ч.: | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - МБ, из них: | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - АСМО СК | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - МКУ ХЭС СМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные - АСМО СК | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 2.2. | Повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела, в т.ч.: | - Всего | 85,33 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 24,13 | 0,00 | 24,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - МБ, из них: | 61,20 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - АСМО СК | 61,20 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - МКУ ХЭС СМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные - АСМО СК | 85,33 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 2.2.1. | Приобретение программного обеспечения, компьютерной техники | - Всего | 85,33 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 24,13 | 0,00 | 24,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - МБ, из них: | 61,20 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - АСМО СК | 61,20 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - МКУ ХЭС СМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные - АСМО СК | 85,33 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие Расходы на содержание имущества, в т.ч.: | - Всего, в т.ч.: | 2199,81 | 221,24 | 489,33 | 325,96 | 353,56 | 386,59 | 423,13 |
|  |  | - ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - МБ, из них: | 2199,81 | 221,24 | 489,33 | 325,96 | 353,56 | 386,59 | 423,13 |
|  |  | - АСМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - МКУ ХЭС СМО | 2199,81 | 221,24 | 489,33 | 325,96 | 353,56 | 386,59 | 423,13 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные - АСМО СК | 2199,81 | 221,24 | 489,33 | 325,96 | 353,56 | 386,59 | 423,13 |
| 3.1. | Расходы на содержание имущества | - Всего, в т.ч.: | 450,57 | 121,24 | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - МБ, из них: | 450,57 | 121,24 | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - АСМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - МКУ ХЭС СМО | 450,57 | 121,24 | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные - АСМО СК | 450,57 | 121,24 | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Благоустройство территории, прилегающей к административному зданию, занимаемому архивным отделом | - Всего, в т.ч.: | 260,00 | 100,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - МБ, из них: | 260,00 | 100,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - АСМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - МКУ ХЭС СМО | 260,00 | 100,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные - АСМО СК | 260,00 | 100,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Управляющий делами администрации

- Советского муниципального округа

- Ставропольского края										                                           В.В. Киянов

- Приложение № 6

к муниципальной программе Советского

муниципального округа Ставропольского края

«Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

Ресурсное обеспечение

- реализации муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

за счет средств бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края

- <1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа – муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края», АСМО СК – администрация Советского муниципального округа Ставропольского края, МКУ ХЭС – Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Советского муниципального округа»

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Ответственный исполнитель программы | Уровень бюджета | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов |  |  | Всего 2021 - 2026г.г. | 2021г. |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Программа |  |  |  |  | АСМО СК | КБ МБ | 20399,30 | 2989,68 |  | 3422,27 | 3426,01 | 3482,91 | 3519,16 | 3559,27 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности работников архивного отдела |  |  |  |  | АСМО СК | КБ МБ | 18199,49 | 2768,44 |  | 2932,94 | 3100,05 | 3129,35 | 3132,57 | 3136,14 |
| 2.1. | Обеспечение сохранности и доступа к документам архива |  |  |  |  | АСМО СК | КБ МБ | 150,00 | 60,00 |  | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Приобретение архивных коробов |  |  |  |  | АСМО СК | КБМБ | 130,00 | 50,00 |  | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Публикация информационных материалов, разъясняющих значимость сохранности архивных документов и их роль в сохранении исторических фактов для будущих поколений, в общественно-политической газете Советского муниципального округа «Панорама нашей жизни» |  |  |  |  | АСМО СК | МБ | 20,00 | 10,00 |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.2. | Повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела |  |  |  |  | АСМО СК | КБ МБ | 85,33 |  | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Приобретение программного обеспечения, компьютерной техники |  |  |  |  | АСМО СК | КБ МБ | 85,33 |  | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие Расходы на содержание имущества |  |  |  |  | АСМО СК, МКУ ХЭС | МБ | 2199,81 |  | 221,24 | 489,33 | 325,96 | 353,56 | 386,59 | 423,13 |
| 3.1. | Расходы на содержание имущества |  |  |  |  | АСМО СК, МКУ ХЭС | МБ | 450,57 |  | 121,24 | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Благоустройство территории, прилегающей к административ-ному зданию, занимаемому архивным отделом |  |  |  |  | АСМО СК, МКУ ХЭС | МБ | 260,00 |  | 100,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Управляющий делами администрации

- Советского муниципального округа

- Ставропольского края										В.В. Киянов

- Приложение № 7

к муниципальной программе Советского

муниципального округа Ставропольского края

«Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

- Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

- <1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа – муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие архивного дела в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, подпрограммы Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа |  |  |  |  |
| 1. | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края | Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Советского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, относящимся к муниципальной собственности и находящимся на хранении в муниципальном архиве». | Архивный отдел администрации Советского муниципального округа Ставропольского края | 07 сентября 2018 года № 1231 |

- Управляющий делами администрации

- Советского муниципального округа

- Ставропольского края										                                          В.В. Киянов