Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края

за 2022 год

В 2022 году в Советском городском округе Ставропольского края осуществлялась реализация 15-ти муниципальных программ и 5 программ Советского городского округа Ставропольского края (далее – СГО СК), разработанных и утвержденных в 2018, 2019, 2020 годах:

1. Муниципальная программа СГО СК «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края».
2. Муниципальная программа СГО СК «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края».
3. Муниципальная программа СГО СК «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края».
4. Муниципальная программа СГО СК «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского городского округа Ставропольского края».
5. Муниципальная программа СГО СК «Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края».
6. Муниципальная программа СГО СК «Развитие культуры Советского городского округа Ставропольского края».
7. Муниципальная программа СГО СК «Развитие муниципальной службы в Советском городском округе Ставропольского края».
8. Муниципальная программа СГО СК «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края».
9. Муниципальная программа СГО СК «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края».
10. Муниципальная программа СГО СК «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края».
11. Муниципальная программа СГО СК «Социальная поддержка граждан Советского городского округа Ставропольского края».
12. Муниципальная программа СГО СК «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края».
13. Муниципальная программа СГО СК «Управление и распоряжение имуществом в Советском городском округе Ставропольского края».
14. Муниципальная программа СГО СК «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края».
15. Муниципальная программа СГО СК «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края».
16. Программа СГО СК «Противодействие коррупции на территории Советского городского округа Ставропольского края».
17. Программа СГО СК «Профилактика правонарушений, наркомании в Советском городском округе Ставропольского края».
18. Программа СГО СК «Профилактика терроризма и его идеологии на территории Советского городского округа Ставропольского края».
19. Программа СГО СК «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского городского округа Ставропольского края»
20. Программа СГО СК «Программа консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Советского городского округа Ставропольского края» (отчетности не подлежит).

При разработке муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края (далее – Программы) учитывается необходимость достижения определенных Программой результатов с использованием наименьшего объема бюджетных средств.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется путем проведения мониторинга хода реализации Программ и сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности Программ.

Сравнительный анализ значений индикаторов и показателей (далее – индикаторы), достигнутых в 2022 году, с индикаторами, запланированными Программами на 2022 год, показал, что планируемые значения индикаторов за анализируемый период **достигнуты по 244-ём из 282-ух анализируемых индикаторов**, т. е. доля выполненных индикаторов составляет 86,52% (Приложение 1).

По 35-ти индикаторам удалось превысить плановые значения более чем на 10,00%.

По 17-ти индикаторам превышение плановых значений находится в интервале от 5,00% до 10,00%.

По 58-ми индикаторам превышение плановых значений находится до 5,00%.

По 134-ём индикаторам плановые значения выполнены на 100,00%.

**Не достигнуты плановые значения по следующим 38-ми индикаторам:**

По Программе «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края» по 11-ти индикаторам:

- не выше, чем на 5,00% - по 3-ём индикаторам:

1) количество индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) (среднегодовое) (в связи с вводом в 2020 году налогового режима «Налог на профессиональный доход», часть индивидуальных предпринимателей перешла в статус физического лица, не являющегося ИП и применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые). Так, по состоянию на 01 января 2022 года на территории округа было зарегистрировано 1048 самозанятых, на 01 января 2023 года – 2061 самозанятый (в 1,8 раза или на 913 субъектов больше);

2) темп роста оборота розничной торговли по полному кругу предприятий (к предыдущему году) в сопоставимых ценах (в действующих ценах темп роста розничного товарооборота составил 113,80%, в то же время фактический индекс роста цен несколько выше ранее запланированного, что привело к снижению темпа роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах);

3) темп роста оборота общественного питания (к предыдущему году) в сопоставимых ценах (в действующих ценах темп роста оборота общественного питания в 2022 году к 2021 году составил 113,50%, в то же время фактический индекс роста цен (118,90%) на 4,4 процентных пункта выше, чем индекс потребительских цен (принятых при планировании показателя), что привело к снижению оборота общественного питания в сопоставимых ценах);

- в интервале от 5,00% до 10,00% - по 4-ём индикаторам:

1) количество предприятий и организаций МСП (среднегодовое) (в связи с вводом в 2020 году налогового режима «Налог на профессиональный доход», часть субъектов МСП перешла в статус физического лица, не являющегося ИП и применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые). Так, по состоянию на 01 января 2022 года на территории округа было зарегистрировано 1048 самозанятых, на 01 января 2023 года –2061 самозанятый (в 1,8 раза или на 913 субъектов больше);

2) доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе (по итогам 2022 года в СПК «Агрофирма «Восточное» получен убыток. В 14 предприятиях получена прибыль до налогообложения);

3) объем внесенных в почву минеральных удобрений (рост цен на минеральные удобрения, сложное финансовое состояние отдельных предприятий округа);

4) индекс физического объема внесения минеральных удобрений в округе (к предыдущему году) (рост цен на минеральные удобрения, сложное финансовое состояние отдельных предприятий округа);

- выше 10,00% - по 3-ём индикаторам:

1) индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах округа всех категорий (к предыдущему году) зерновых и зернобобовых; подсолнечника (неблагоприятные погодно-климатические условия (почвенная и воздушная засуха);

- количество маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП (снижение количества предприятий по производству маточного поголовья овец и коз (производство овец осуществляют только 2 предприятия округа: СПК колхоз им. Кирова и СПК колхоз им. Ленина исключительно для питания работников СПК).

- не выполнено плановое значение индикатора «Площадь орошаемых земель сельскохозяйственного назначения за счет реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем», так как в СПК колхозе им. Ленина в 2022 году произведено строительство новой оросительной сети на площади 131 га, но не введено в эксплуатацию. Все строительно-монтажные, пуско-наладочные работы выполнены, участок готов к эксплуатации. Введение оросительной сети в эксплуатацию запланировано в 2023 году.

По Программе «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края» - по 3-ём индикаторам:

- не выше, чем на 5,00% - по 1 индикатору:

1) доля благоустроенных общественных территорий, в общем количестве общественных территорий округа (отсутствие финансирования из бюджетов Российской Федерации и Ставропольского края (далее – ФБ, КБ).

Не выполнены плановые значения 2-ух индикаторов:

1. темп роста количества транспортных средств предприятий коммунального комплекса округа (отсутствие финансирования из ФБ, КБ);
2. темп роста увеличения количественных и качественных проводимых работ за счет расширения сферы оказания услуг для населения (отсутствие финансирования из ФБ, КБ).

По Программе «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края» - по 1-му индикатору не более чем на 5,00%: удельный вес расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ округа в общем объеме расходов бюджета округа. Снижение планового значения индикатора связано с ухудшением геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики на территории Ставропольского края (часть бюджетных средств направлены на нужды специальной военной операции).

По Программе «Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края» - по 2-ум индикаторам:

- не выше, чем на 5,00%: среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (сокращение количества поступивших запросов);

- в интервале от 5,00% до 10,00%: доля расходов на содержание имущества (завышено плановое значение индикатора, в течение 2022 года сложилась экономия по договорам на электроэнергию);

По Программе «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» по 4-ём индикаторам не выше, чем на 5,00%:

1) темп роста числа обучающихся в школах дополнительного образования в сфере «Культура» (увольнение нескольких работников пенсионного возраста);

2) количество зарегистрированных пользователей библиотек (увольнение нескольких работников пенсионного возраста);

3) темп роста количества культурно-досуговых формирований (увольнение нескольких работников пенсионного возраста);

4) объем привлеченных из ФБ, КБ субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования программы за счет средств ФБ (неизрасходованные в полном объеме средства бюджета округа на конец 2022 года из-за отсутствия счетов по коммунальным услугам поставщиков за декабрь 2022 года).

По Программе «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края» - по 1-му индикатору в интервале от 5,00% до 10,00%: доля предоставляемых государственных и муниципальных услуг, по которым регу­лярно проводится мониторинг их качества и доступности (не востребованность населения округа некоторых услуг из перечня предоставляемых услуг, завышение планового показателя на 2022 год).

По Программе «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» - по 5-ти индикаторам:

- не выше, чем на 5,00% - по 1 индикатору:

1) доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий округа (отсутствие финансирования из КБ);

- выше 10,00% - по 2-ум индикаторам:

1) количество благоустроенных общественных территорий округа (отсутствие финансирования из КБ);

2) количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы (сократилось количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в округе и участвующих в общественном обсуждении проекта);

- не выполнено плановое значение по 2-ум индикаторам: количество благоустроенных дворовых территорий округа и доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий округа (отсутствие финансирования из КБ).

По Программе «Управление и распоряжение имуществом в Советском городском округе Ставропольского края» - по 5-ти индикаторам выше 10,00%:

1. доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности округа, передаваемых в аренду, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих передаче в аренду (отсутствие заявок на проведение аукциона);
2. уровень доходности от реализации и сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности округа (отсутствие заявок на проведение аукциона);
3. доходность, получаемая в виде арендной платы, а также средства от аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (передача полномочий по предоставлению и администрированию доходов в отношении земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения», государственная собственность на которые не разграничена в министерство имущественных отношений Ставропольского края с 01.01.2021 года);
4. количество проводимых аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков (проведен 1 аукцион на 26 лотов);
5. количество сформированных земельных участков, расположенных под многоквартирными домами округа (в соответствии с требованиями действующего законодательства при формировании земельных участков под многоквартирными жилыми домами необходим проект планировки и межевания территории. Выполнение данных работ влечет дополнительные расходы бюджетных средств).

По Программе «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края» - не выполнено плановое значение по 1-му индикатору: количество документов подготовленных по итогам проведения кадастровых, топографических, геодезических работ (отсутствие необходимости проведения работ).

По Программе «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края» - по 3-ём индикаторам:

- не выше, чем на 5,00% - по 1 индикатору:

1) доля протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа (рост цен на строительные материалы привели к изменению первоначальной стоимости сметной документации);

- не выполнено плановое значение по 2-ум индикаторам: доля оформленных проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов и доля оформленных технических паспортов на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов (рост цен на строительные материалы привели к изменению первоначальной стоимости сметной документации).

По Программе «Профилактика правонарушений, наркомании в Советском городском округе Ставропольского края» - по 1-му индикатору не выше, чем на 5,00%: удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в округе, в общем количестве преступлений в округе (рост преступлений, совершенных несовершеннолетними).

По программе «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории, Советского городского округа Ставропольского края» - не выполнено плановое значение по 1-му индикатору: доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа, которым оказана муниципальная финансовая поддержка (к базовому году) (отсутствие заявок).

С целью достижения целей и задач, предусмотренных Программами, на 2022 год запланировано **97 основных мероприятий**, мониторинг реализации которых осуществляется (в том числе) за счет мониторинга исполнения **555 контрольных событий**. Анализ показал, что мероприятия и контрольные события, планируемые Программой на 2022 год, в основном выполнены. (Таблица 2).

За отчетный 2022 год из 555 контрольных событий, планируемых Программой, выполнены 548, что составляет 99,74%. Неисполнение контрольных событий, произошло по причинам независящим от исполнителей Программ.

**Расходы средств бюджета округа на реализацию Программ за 2022 год составили 2211011,75 тыс. рублей**, что составляет 97,23% от плановых расходов (2273886,83 тыс. рублей). За счет финансирования из бюджета Российской Федерации кассовое исполнение составило 559782,50 тыс. рублей (99,88%), бюджета Ставропольского края – 825636,78 тыс. рублей (97,67%), бюджета округа – 825592,47 тыс. рублей (95,09%) (Приложение 3).

**Общие расходы на реализацию Программ за 2022 год составили 6636868,35 тыс. рублей**, что составляет 106,06% от плановых расходов (6257875,43 тыс. рублей). За счет финансирования из бюджета Российской Федерации кассовое исполнение составило 559782,50 тыс. рублей (99,88%), бюджета Ставропольского края – 825636,78 тыс. рублей (97,67%), бюджета округа – 825592,47 тыс. рублей (95,09%), средств внебюджетных источников – 4425856,60 тыс. рублей (111,09%). (Приложение 4).

Основными причинами освоения финансовых средств не в полном объеме являются:

- неизрасходованные в полном объеме средства бюджета округа на конец 2022 года из-за отсутствия счетов по коммунальным услугам поставщиков за декабрь 2022 года (Программа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»);

- возникновение кредиторской задолженности в связи с обеспечением горячим бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов и больничных листов педагогических работников, оплатой счетов за коммунальные услуги в январе 2023 года, а не в декабре 2022 года (Программа «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края»);

- по состоянию на 31.03.2023 г. подрядчиком в полном объеме не выполнены строительные работы, а также работы по монтажу системы внутреннего электроснабжения, слаботочных систем и систем вентиляции, не сформирована исполнительная документация. В целях обеспечения ввода объекта в эксплуатацию (физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Солдато-Александровском) в настоящее время подрядчиком изготавливается технический паспорт и технический план построенного объекта капитального строительства. Текущая строительная готовность объекта составляет 98,00% (Программа «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края»);

- не было возможности освоить бюджетные средства на приобретение двух производственных баз, принадлежащих государственному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства, так как на данные базы наложен арест судебными приставами (Программа «Управление и распоряжение имуществом в Советском городском округе Ставропольского края»);

- перенос конкурса (аукциона) на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на 2023 год (Программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»).

В соответствии с требованиями части 3 статьи 179 «Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы» Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также Порядка разработки, реализации и оценки эффективности Программ и Методических указаний по разработке и реализации Программ, утвержденных постановлениями администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. №20 (с изменениями) и от 17 января 2018 г. №22 (с изменениями), проведена оценка эффективности реализации Программ.

Оценка эффективности Программ основывалась на сопоставлении достигнутых результатов реализации Программ с расходами, направленными на ее реализацию, и проводилась по следующим критериям:

1) степень достижения целей Программ (решения задач подпрограмм) с учетом весовых коэффициентов;

2) степень соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию Программ, фактических расходов соисполнителей Программ, участников Программ их запланированному уровню;

3) степень выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм.

Уровень эффективности Программ составляет в среднем 135,82 балла, что соответствует критерию итоговой оценки эффективности – выше планового (Приложение 5).

По итогам проведенной оценки эффективности реализации Программ ответственным исполнителям Программ рекомендовано:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации Программ. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей Программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач Программ, а также показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. Обеспечить исполнение мероприятий, контрольных событий, достижение запланированных значений индикаторов и показателей и освоение финансовых ресурсов Программы на 2023 год.

3. Своевременно вносить изменения в Программу в случае изменения состава индикаторов, показателей, финансовых ресурсов, мероприятий, подпрограмм.

Заместитель главы администрации

Советского городского округа

Ставропольского края А.А. Лазько

Приложение 1

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края за 2022 год

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края, администрация округа – администрация Советского городского округа Ставропольского края, Программа, Подпрограмма – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края, УИМИЗО – управление имущественных и земельных отношений администрации округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | | | Наименование целевого индикатора, показателя Программы, подпрограммы Программы | | Ед.  изм. | | Значения целевого индикатора, показателя Программы, Подпрограммы Программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года (при наличии) | |
| 2022 год | | | |
| план | | | фактическое значение на конец года |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| **Программа «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края»**  Индикаторы достижения Целей Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (к базовому году) | | % | | 81,60 | | | 83,2  (+1,60%) | Нет | |
| 2. | | | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в расчете на 10 тыс. человек населения округа (среднегодовое) | | ед. | | 471,90 | | | 515,00  (+9,13%) | Нет | |
| 3. | | | | Объем отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (по крупным и средним предприятиям) (к предыдущему году) | | млн. руб. | | 1800,30 | | | 1931,20  (+7,30%) | Нет | |
| 4. | | | | Количество размещенных нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по предоставлению услуг (далее – НТО) в округе | | ед. | | 164 | | | 187  (+14,00%) | Нет | |
| 5. | | | | Количество стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | | ед. | | 649 | | | 649  (100,00%) | Нет | |
| 6. | | | | Темп роста количества участников культурно-познавательного туризма (к предыдущему году) | | % | | 100,40 | | | 100,40  (100,00%) | Нет | |
| 7. | | | | Темп роста количества участников спортивного туризма с активными формами отдыха (к предыдущему году) | | % | | 108,70 | | | 108,70  (100,00%) | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 8. | | | | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом дотаций) | | % | | 13,00 | | | 16,8  (+3,80%) | Нет | |
| 9. | | | | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве округа (по сельскохозяйственным предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | | руб. | | 40780,00 | | | 53670,00  (+31,61%) | Нет | |
| 10. | | | | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе | | % | | 100,00 | | | 93,30  (-6,70%) | По итогам 2022 года в СПК «Агрофирма «Восточное» получен убыток. В 14 предприятиях получена прибыль до налогообложения | |
| Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском городском округе Ставропольского края» Программы  Показатели решения Задачи 1. Цели 1. Подпрограммы 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (в фактически действовавших ценах) | | тыс. руб. | | 7,20 | | | 9,20  (+27,80%) | Нет | |
| 1.1.2. | | | | Темп роста инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям к предыдущему периоду (в действовавших ценах) | | % | | 109,10 | | | 118,90  (+9,80%) | Нет | |
| 1.1.3. | | | | Темп роста инвестиций в основной капитал по субъектам малого бизнеса (к предыдущему году) | | % | | 83,00 | | | 91,80  (+8,80%) | Нет | |
| 1.1.4. | | | | Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (к предыдущему году) | | % | | 106,00 | | | 110,80  (+4,80%) | Нет | |
| Показатель решения Задачи 2. Цели 1. Подпрограммы 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | | Темп роста количества инвестиционных площадок, сформированных на территории округа (к базовому году) | | % | | 115,30 | | | 115,30  (100,00%) | Нет | |
| Показатель решения Задачи 3. Цели 1. Подпрограммы 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | | | Темп роста просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | | % | | 103,00 | | | 103,50  (+0,50%) | Нет | |
| Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском городском округе Ставропольского края» Программы  Показатели решения Задачи 1. Цели 2. Подпрограммы 2. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | | | Количество предприятий и организаций МСП (среднегодовое) | | ед. | | 182 | | | 164  (-9,90%) | В связи с вводом в 2020 году налогового режима «Налог на профессиональный доход», часть субъектов МСП перешла в статус физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые).  Так, по состоянию на 01 января 2022 года на территории округа было зарегистрировано 1048 самозанятых, на 01 января 2023 года – 2061 самозанятый (в 1,8 раза или на 913 субъектов больше) | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 2.1.2. | | | | Количество индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) (среднегодовое) | | ед. | | 1362 | | | 1317  (-3,30) | В связи с вводом в 2020 году налогового режима «Налог на профессиональный доход», часть индивидуальных предпринимателей перешла в статус физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые).  Так, по состоянию на 01 января 2022 года на территории округа было зарегистрировано 1048 самозанятых, на 01 января 2023 года – 2061 самозанятый (в 1,8 раза или на 913 субъектов больше) | |
| Показатели решения Задачи 2. Цели 2. Подпрограммы 2. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | | | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в округе | | % | | 25,60 | | | 25,60  (100,00%) | Нет | |
| 2.2.2. | | | | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая ИП) в округе | | % | | 31,50 | | | 31,50  (100,00%) | Нет | |
| 2.2.3. | | | | Темп роста среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций МСП и ИП в действовавших ценах (к предыдущему году) | | % | | 109,60 | | | 116,80  (+7,20%) | Нет | |
| 2.2.4. | | | | Оборот предприятий субъектов МСП и ИП | | млн. руб. | | 13250,84 | | | 13251,00  (100,00%) | Нет | |
| 2.2.5. | | | | Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет округа | | % | | 29,50 | | | 32,20  (+2,70) | Нет | |
| Подпрограмма 3. «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в Советском городском округе Ставропольского края» Программы  Показатели решения Задачи 1. Цели 3. Подпрограммы 3. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | | | Темп роста объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям (к предыдущему году) | | % | | 93,00 | | | 100,80  (+7,80%) | Нет | |
| 3.1.2. | | | | Темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка (к предыдущему году) | | % | | 105,00 | | | 105,00  (100,00%) | Нет | |
| 3.2.1. | | | | Темп роста объема платных услуг, оказанных населению (к предыдущему году) в сопоставимых ценах | | % | | 98,00 | | | 98,60  (+0,60%) | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| Показатели решения Задачи 2. Цели 3. Подпрограммы 3. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2. | | | | Темп роста оборота розничной торговли по полному кругу предприятий (к предыдущему году) в сопоставимых ценах | | % | | 100,50 | | | 99,40  (- 1,10%) | В действующих ценах темп роста розничного товарооборота составил 113,80%, в то же время фактический индекс роста цен несколько выше ранее запланированного, что привело к снижению темпа роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах | |
| 3.2.3. | | | | Темп роста оборота общественного питания (к предыдущему году) в сопоставимых ценах | | % | | 98,00 | | | 95,50  (-2,50%) | В действующих ценах темп роста оборота общественного питания в 2022 году к 2021 году составил 113,50%, в то же время фактический индекс роста цен (118,90%) на 4,4 процентных пункта выше, чем индекс потребительских цен (принятых при планировании показателя), что привело к снижению оборота общественного питания в сопоставимых ценах | |
| 3.2.4. | | | | Темп роста количества объектов фирменной торговли в округе (к предыдущему году) | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| 3.2.5. | | | | Темп роста количества стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в округе (к предыдущему году) | | % | | 100,80 | | | 101,20  (+0,40%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 3. Цели 3. Подпрограммы 3. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | | | | Темп роста обеспеченности населения округа площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек населения (к предыдущему году) | | % | | 103,80 | | | 103,80  (100,00%) | Нет | |
| 3.3.2. | | | | Доля размещенных НТО от общего количества мест для размещения НТО, определенных Схемой размещения НТО | | % | | 53,40 | | | 54,00  (+0,60%) | Нет | |
| 3.3.3. | | | | Увеличение поступлений в местный бюджет от размещения НТО на территории округа в действующих ценах (к предыдущему году) | | % | | 103,50 | | | 109,00  (+5,50%) | Нет | |
| 3.3.4. | | | | Количество ярмарочных дней, проведенных на территории округа | | ед. | | 365 | | | 365  (100,00%) | Нет | |
| 3.3.5. | | | | Темп количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения (к предыдущему году) | | % | | 104,60 | | | 105,00  (100,00%) | Нет | |
| Показатель решения Задачи 4. Цели 3. Подпрограммы 3. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | | | | Количество составленных протоколов по статье 9.4. Закона Ставропольского края № 20-кз | | ед. | | 25 | | | 25  (100,00%) | Нет | |
| Показатель решения Задачи 5. Цели 3. Подпрограммы 3. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1. | | | | Темп роста количества хозяйствующих субъектов, обратившихся за консультациями по вопросам потребительского рынка в администрацию округа (к предыдущему году) | | % | | 141,90 | | | 141,90  (100,00%) | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 3.5.2. | | | | Темп роста количества хозяйствующих субъектов потребительского рынка, принявших участие в семинарах, совещаниях, «круглых столах», оповещенных через официальный Интернет-Портал округа (к предыдущему году) | | % | | 107,60 | | | 107,80  (+0,20%) | Нет | |
| 3.5.3. | | | | Доля обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей в общем количестве обращений в администрацию округа | | % | | 0,10 | | | 0,00  (+0,10%) | Нет | |
| 3.5.4. | | | | Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории округа | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| 3.5.5. | | | | Темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения (к предыдущему году) | | % | | 105,00 | | | 105,00  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 6. Цели 3. Подпрограммы 3. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1. | Темп роста загруженности коллективных средств размещения (к предыдущему году) | | | | | % | | 100,30 | | | 100,30  (100,00%) | Нет | |
| 3.6.2. | Темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проведении мероприятий в сфере туризма (к предыдущему году) | | | | | % | | 135,70 | | | 135,70  (100,00%) | Нет | |
| Подпрограмма 4. «Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» Программы  Показатели решения Задачи 1. Цели 4. Подпрограммы 4. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | | | | Объем внесенных в почву минеральных удобрений | | тыс. т  в д.в. | | 9,48 | | | 8,76  (-7,60%) | Рост цен на минеральные удобрения. Сложное финансовое состояние отдельных предприятий | |
| 4.1.2. | | | | Индекс физического объема внесения минеральных удобрений в округе (к предыдущему году) | | % | | 104,00 | | | 98,60  (-7,90%) | Рост цен на минеральные удобрения. Сложное финансовое состояние отдельных предприятий | |
| Показатели решения Задачи 2. Цели 4. Подпрограммы 4. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3.-4.2.8. | | | | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах округа всех категорий (к предыдущему году):  - зерновых и зернобобовых;  - подсолнечника;  - картофеля;  - овощей | | % | | 108,00  111,00  103,00  103,00 | | | 89,90(-18,10%)  54,30(-56,70%)  103,00(100,00%)  116,80(+13,80%) | Неблагоприятные погодно-климатические условия (почвенная и воздушная засуха)  Нет  Нет | |
| 4.2.9. | | | | Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в округе | | % | | 6,24 | | | 11,00  (+4,76%) | Нет | |
| 4.2.10. | | | | Площадь ежегодной обработки природных биотопов, заселенных иксодовыми клещами – переносчиками крымской геморрагической лихорадки | | га | | 26 | | | 26,46  (+1,80%) | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 4.2.11. | | | | Площадь орошаемых земель сельскохозяйственного назначения за счет реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем | | га | | 28 | | | 0 | В СПК колхозе им. Ленина произведено строительство новой оросительной сети на площади 131 га. Все строительно-монтажные, пуско-наладочные работы выполнены, участок готов к эксплуатации. Введение оросительной сети в эксплуатацию запланировано в 2023 году | |
| Показатели решения Задачи 3. Цели 4. Подпрограммы 4. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | | | | Индекс производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий округа (в живом весе) (к предыдущему году) | | га | | 101,60 | | | 108,10  (+6,50%) | Нет | |
| 4.3.2. | | | | Индекс производства молока в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) | | % | | 101,30 | | | 113,00  (+11,70%) | Нет | |
| 4.3.3. | | | | Индекс производства (выращивания) товарной рыбы в округе (к предыдущему году) | | % | | 101,60 | | | 101,60  (100,00%) | Нет | |
| 4.3.4. | | | | Количество маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | | тыс.  голов | | 0,75 | | | 0,50  (-33,30%) | Производство овец осуществляют 2 предприятия: СПК колхоз им. Кирова и СПК колхоз им. Ленина исключительно для питания работников СПК | |
| Показатели решения Задачи 4. Цели 4. Подпрограммы 4. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1. | | | | Темпы роста приобретения зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ округа (к предыдущему году) | | % | | 104,00 | | | 104,00  (100,00%) | Нет | |
| 4.4.2. | | | | Темпы роста приобретения тракторов в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ округа (к предыдущему году) | | % | | 104,00 | | | 177,80  (+73,80%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 5. Цели 4. Подпрограммы 4. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1. | | | | Темп роста производства молока в КФХ и ЛПХ округа (к предыдущему году) | | % | | 101,00 | | | 111,60  (+10,60%) | Нет | |
| 4.5.2. | | | | Темп роста производства скота и птицы на убой в КФХ и ЛПХ округа | | % | | 100,00 | | | 103,90  (+3,90%) | Нет | |
| **Программа «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края»**  Индикаторы достижения Целей Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Количество выданных и оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | | ед. | | 6 | | | 12  (200,00%) | Нет | |
| 2. | | | | Количество отремонтированных котельных (с нарастающим итогом) | | ед. | | 6 | | | 6  (100,00%) | Нет | |
| 3. | | | | Доля благоустроенных общественных территорий, в общем количестве общественных территорий округа | | % | | 35,30 | | | 30,90  (-4,40%) | Отсутствие финансирования из бюджета Ставропольского края (далее – КБ) | |
| 4. | | | | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | | кВт\*ч/кв.м. | | 1,11 | | | 1,1  (100,00%) | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей в Советском городском округе Ставропольского края» Программы  Показатель решения Задачи 1. Цели 1. Подпрограммы 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | Количество молодых семей, состоящих на учете | | ед. | | 0 | | | 12  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.2. | | | | Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям по отношению к началу периода | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» Программы  Показатели решения Задачи 1. Цели 2. Подпрограммы 2. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | | | Количество межмуниципальных зональных отходо-перерабатывающих комплексов | | ед. | | 1 | | | 1  (100,00%) | Нет | |
| 2.1.2. | | | | Доля отремонтированных котельных в общем количестве котельных | | % | | 30,00 | | | 30,00  (100,00%) | Нет | |
| 2.1.3. | | | | Количество населения, пользующегося услугой вывоза твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) | | чел. | | 37460 | | | 43496  (+16,11%) | Нет | |
| 2.1.4. | | | | Удельный вес ТКО, переработанных межмуниципальным зональным отходо-перерабатывающим комплексом, в общем объеме ТКО | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| Подпрограмма 3. «Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры Советского городского округа Ставропольского края» Программы  Показатели решения Задачи 1. Цели 3. Подпрограммы 3. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | | | Количество улиц, охваченных регулярной уборкой, по отношению к общему количеству улиц | | % | | 50,00 | | | 50,00  (100,00%) | Нет | |
| 3.1.2. | | | | Количество убранных стихийных свалок | | ед. | | 15 | | | 17  (+13,30%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 2. Цели 3. Подпрограммы 3. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | | | | Количество мест захоронения | | ед. | | 2 | | | 4  (200,00%) | Нет | |
| 3.2.2. | | | | Площадь кладбищ, охваченных централизованной уборкой, по отношению к общей площади кладбищ | | % | | 95,00 | | | 100,00  (+5,00%) | Нет | |
| Показатель решения Задачи 3. Цели 3. Подпрограммы 3. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | | | | Количество проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | | ед. | | 2 | | | 6  (300,00%) | Нет | |
| Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском городском округе Ставропольского края» Программы  Показатели решения Задачи 1. Цели 4. Подпрограммы 4. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | | | | Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории округа | | кВт\*ч | | 471141 | | | 492255  (+4,50%) | Нет | |
| 4.1.2. | | | | Общая площадь уличного освещения территории округа | | кв. м. | | 423293 | | | 423857  (+0,10%) | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 4.1.3. | | | | Доля используемых энергосберегающих светильников к общему количеству светильников уличного освещения | | % | | 99,70 | | | 100,00  (+0,30%) | Нет | |
| Подпрограмма 5. «Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального обслуживания» Программы  Показатели решения Задачи 1. Цели 4. Подпрограммы 4. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | | | | Темп роста количества транспортных средств предприятий коммунального комплекса округа | | % | | 4,50 | | | 0 | Отсутствие финансирования из КБ | |
| 5.1.2. | | | | Темп роста увеличения количественных и качественных проводимых работ за счет расширения сферы оказания услуг для населения | | % | | 109,20 | | | 0 | Отсутствие финансирования из КБ | |
| **Программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края»**  Индикаторы достижения цели Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Исполнение расходных обязательств округа | | % | | 95,00 | | | 97,01  (+2,01%) | Нет | |
| 2. | | | | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета округа | | баллов | | 4,5 | | | 4,2  (+0,30%) | Многократные изменения в плановые показатели отразились на невыполнении показателя качества финансового менеджмента | |
| Подпрограмма 1.«Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Советского городского округа Ставропольского края» Программы  Показатели решения Задачи 1. Цели 1. Подпрограммы 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | Исполнение плановых показателей по собственным доходным источникам бюджета округа | | % | | 100,00 | | | 114,10  (+14,10%) | Перевыполнение плановых показателей по всем доходным источникам за исключением акцизов | |
| 1.1.2. | | | | Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета округа к уровню предыдущего года (в сопоставимых нормативах зачисления и без учета единовременных поступлений) | | % | | 102,00 | | | 116,20  (+14,2%) | Нет | |
| 1.1.3. | | | | Снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет округа, не менее чем на 10 процентов ежегодно | | Да/нет | | да | | | да  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 2. Цели 1. Подпрограммы 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | | Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период | | Да/нет | | да | | | да  (100,00%) | Нет | |
| 1.2.2. | | | | Удельный вес расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ округа в общем объеме расходов бюджета округа | | % | | 93,20 | | | 91,59  (-1,61%) | Предотвращение влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики на территории Ставропольского края | |
| 1.2.3. | | | | Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза округа на долгосрочный период в соответствии с решением о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период | | Да/нет | | да | | | да  (100,00%) | Нет | |
| 1.2.4. | | | | Соблюдение соответствия параметров муниципального долга бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации | | % | | <=50 | | | 0  (100,00%) | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 1.2.5. | | | | Соблюдение установленных [бюджетным законодательством](garantF1://12012604.0) требований о составе отчетности об исполнении бюджета округа | | Да/нет | | да | | | да  (100,00%) | Нет | |
| 1.2.6. | | | | Уменьшение объема просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа | | % | | 0,03 | | | 0  (100,00%) | Нет | |
| Показатель решения Задачи 3. Цели 1. Подпрограммы 1. Программы | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | | | Наличие размещенной на официальном сайте администрации округа и портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требований законодательства | | Да/нет | | да | | | да  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 4. Цели 1. Подпрограммы 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | | | | Обеспечение формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по всем услугам из утвержденных ведомственных перечней муниципальных услуг, начиная с 2016 года | | Да/нет | | да | | | да  (100,00%) | Нет | |
| 1.4.2. | | | | Применение муниципальными учреждениями округа нормативного финансирования муниципальных услуг | | Да/нет | | да | | | да  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 5. Цели 1. Подпрограммы 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | | | | Соотношение количества проверок, по результатам которых принятии меры по их устранению и количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.5.2. | | | | Соотношение количества контрактов, в ходе проверки которых были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок к общему количеству проверенных контрактов | | % | | 1 | | | 0,83  (+0,17%) | Нет | |
| 1.5.3. | | | | Соотношение сумм выявленных финансовых нарушений к общей сумме бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления финансового контроля | | % | | <=1,5 | | | 0,32  (+1,18%) | Нет | |
| 1.5.4. | | | | Выполнение плана контрольных мероприятий | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 6. Цели 1. Подпрограммы 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | | | | Проведение оперативного мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета | | Да/нет | | да | | | да  (100,00%) | Нет | |
| Подпрограмма 2.«Обеспечение реализации муниципальной Программы Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края» Программы  Показатели решения Задачи 1. Цели 2. Подпрограммы 2. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | | | Реализация подпрограммы | | | % | | | 100,00 | 100,00  (100,00%) | | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| **Программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского городского округа Ставропольского края**  Индикаторы достижения Цели Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Уровень обеспеченности функционирования и развития ЕДДС | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| 2. | | | | Уровень снижения рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | Создание систем обеспечения вызова экстренных оперативных групп | | % | | 50,00 | | | 50,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.2. | | | | Время реагирования экстренных оперативных служб района | | мин | | 8 | | | 8  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.3. | | | | Уровень обеспеченности техническими средствами РМ дежурного диспетчера ЕДДС | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 2. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | | Снижение количества пострадавшего населения от ЧС | | % | | 45,00 | | | 45,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.2.2. | | | | Количество проверок готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий паводков и наводнений на территории района | | шт. | | 13 | | | 13  (100,00%) | Нет | |
| 1.2.3. | | | | Количество установленных, (замененных) предупреждающих информационных знаков (аншлагов) на водных объектах | | шт. | | 10 | | | 17  (+70,00%) | Нет | |
| **Программа «Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края»**  Индикатор достижения Цели Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Доля документов архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов | | % | | 98,00 | | | 98,40  (+0,40%) | Нет | |
| Показатель решения Задачи 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | Доля обеспечения деятельности работников архивного отдела | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| Показатель решения Задачи 2. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | | польз. | | 446 | | | 426  (-4,49%) | Сократилось количество поступивших запросов | |
| Показатель решения Задачи 3. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | | | Доля архивных дел, внесенных в электронные базы данных, в общем объеме архивных дел, хранящихся в архиве | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| Показатель решения Задачи 4. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | | | | Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг, оказанных архивом | | % | | 97,50 | | | 98,80  (+1,30%) | Нет | |
| Показатель решения Задачи 5. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 1.5.1. | | | | Доля расходов на содержание имущества | | % | | 100,00 | | | 94,20  (-5,80%) | Значение показателя не выполнено в связи с экономией по договорам (электроэнергия, налоги) | |
| **Программа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»**  Индикаторы достижения Цели Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| 2. | | | | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | Темп роста числа обучающихся в школах дополнительного образования в сфере «Культура» | | % | | 16,00 | | | 13,20  (-2,80%) | Снижение связано с увольнением нескольких преподавателей пенсионного возраста | |
| 1.1.2. | | | | Увеличение объема человеко-часов, реализуемых по программам обучения в области искусств | | % | | 1,20 | | | 2,60  (+1,40%) | Нет | |
| 1.1.3. | | | | Темп роста количества учащихся, являющихся участниками конкурсов, фестивалей различных уровней | | % | | 18,30 | | | 137,70  (+119,40%) | Нет | |
| 1.1.4. | | | | Доля педагогических работников образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, от общего числа педагогических работников образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.5. | | | | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования | | руб. | | 30556,05 | | | 31046,70  (+1,61%) | Нет | |
| 1.1.6. | | | | Доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 2. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | | Количество зарегистрированных пользователей библиотек | | чел. | | 23117 | | | 23082  (-0,15%) | На снижение показателя повлияло увольнение сотрудника Филиала № 12 МУК «ЦБ» в х.Колесников (ранее в Филиале было зарегистрировано 190 пользователей) | |
| 1.2.2. | | | | Увеличение объема документов, выданных из фонда библиотек (книговыдача) | | % | | 0,10 | | | 0,10  (100,00%) | Нет | |
| 1.2.3. | | | | Увеличение объема библиотечного фонда | | % | | 2,80 | | | 3,30  (+0,50%) | Нет | |
| 1.2.4. | | | | Доля новых поступлений в библиотечном фонде муниципальных библиотек округа | | % | | 0,10 | | | 0,80  (+0,70%) | Нет | |
| 1.2.5. | | | | Темп роста количества посещений библиотек | | % | | 30,70 | | | 32,20  (+1,50%) | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 1.2.6. | | | | Доля работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.2.7. | | | | Размер среднемесячной заработной платы работников культуры (библиотек) | | руб. | | 30556,05 | | | 32039,60  (+4,85%) | Нет | |
| 1.2.8. | | | | Доля библиотек, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.2.9. | | | | Количество экземпляров, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований в рамках модернизации | | ед. | | 1500 | | | 1500  (100,00%) | Нет | |
| Показатель решения Задачи 3. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | | | Темп роста количества культурно-досуговых формирований | | % | | 6,90 | | | 6,30  (-0,60%) | Показатель не выполнен в связи с увольнением сотрудников МКУК «Солдато-Александровское СКО» | |
| 1.3.2. | | | | Темп роста количества участников культурно-досуговых формирований | | % | | 10,40 | | | 10,50  (+0,10%) | Нет | |
| 1.3.3. | | | | Темп роста количества проведенных культурно-массовых мероприятий культурно-досуговыми учреждениями округа (далее – КДУ) | | % | | 7,30 | | | 14,10  (+6,80%) | Нет | |
| 1.3.4. | | | | Доля работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности (работники КДУ) | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.3.5. | | | | Размер среднемесячной заработной платы работников культуры (КДУ) | | руб. | | 30556,05 | | | 30913,20  (+1,17%) | Нет | |
| 1.3.6. | | | | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных учреждений культуры и искусства | | руб. | | 30556,05 | | | 31132,50  (+1,89%) | Нет | |
| 1.3.7. | | | | Доля учреждений культуры (КДУ), в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.3.8. | | | | Число посещений организации культуры (нарастающим итогом к уровню 2017 г.) | | % | | 105,00 | | | 131,00  (+26,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 4. Цели 1. Программы на 2022 год не запланированы | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель решения Задачи 5. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | | | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений | | % | | 20,00 | | | 18,20  (+1,80%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 6. Цели 1. Программы на 2022 год не запланированы | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| Показатели решения Задачи 7. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | | | | Количество денежных поощрений , предоставленных лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности в рамках мероприятий по государственной поддержке | | ед. | | 3 | | | 3  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 8. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | | | | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | | % | | 37,50 | | | 33,30  (+4,20%) | Нет | |
| 1.8.2. | | | | Доля объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | | % | | 65,10 | | | 66,70  (+1,60%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 9. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1. | | | | Количество объектов, в которых проведены мероприятия по реализации инициативных проектов | | ед. | | 2 | | | 2  (100,00%) | Нет | |
| 1.9.2. | | | | Доля средств, освоенных учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию инициативных проектов | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.9.3. | | | | Объем привлеченных из бюджетов Российской Федерации, КБ субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования программы за счет средств бюджета Российской Федерации | | руб. | | 0,013 | | | 0,012  (-0,001%) | Показатель не выполнен из-за сложившихся остатка неизрасходованных средств бюджета округа на конец года (остаток сложился из-за не выставленных в декабре поставщиками коммунальных услуг счетов за декабрь 2022 года) | |
| **Программа «Развитие муниципальной службы в Советском городском округе Ставропольского края»**  Индикатор достижения Цели Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Доля муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень | | % | | 24,50 | | | 39,10  (+14,60%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | Степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления (от требуемого количества) | | % | | 98,00 | | | 100,00  (+2,00%) | Нет | |
| 1.1.2. | | | | Количество разработанных методических рекомендаций по вопросам организации муниципальной службы и кадровой работы, противодействия коррупции | | шт. | | 9 | | | 9  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 2. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | | Доля должностей муниципальной службы, на которых сформирован кадровый резерв, в общем количестве должностей муниципальной службы, на которые формируется кадровый резерв | | % | | 91,00 | | | 93,60  (+2,60%) | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 1.2.2. | | | | Доля муниципальных служащих, состоящих в кадровом резерве и обученных на курсах повышения квалификации, в общем количестве муниципальных служащих, обученных на курсах повышения квалификации | | % | | 27,00 | | | 47,50  (+20,50%) | Нет | |
| 1.2.3. | | | | Доля муниципальных служащих, назначенных из кадрового резерва (из числа кадровых назначений на должности, подлежащие замещению по конкурсу или из кадрового резерва) | | % | | 91,00 | | | 100,00  (+9,00%) | Нет | |
| 1.2.4. | | | | Доля муниципальных служащих, обученных по дополнительным образовательным программам повышения квалификации, в общем количестве муниципальных служащих | | % | | 23,00 | | | 32,20  (+9,20%) | Нет | |
| Показатель решения Задачи 3. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | | | Количество размещенных на официальном Интернет – Портале округа информаций о реализации законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о муниципальной службе и о противодействии коррупции на муниципальной службе | | ед. | | 10 | | | 11  (+10,00%) | Нет | |
| **Программа «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края»**  Индикаторы достижения Целей Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Доля детей в возрасте 1-7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста | | % | | 55,00 | | | 58,50  (+3,50%) | Нет | |
| 2. | | | | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | | % | | 69,80 | | | 69,80  (100,00%) | Нет | |
| 3. | | | | Удельный вес численности молодых людей, охваченных мероприятиями по основным направлениям молодежной политики | | % | | 66,00 | | | 66,00  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 3 лет (в части актуального спроса) | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.2. | | | | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | | % | | 20,40 | | | 20,60  (+0,20%) | Нет | |
| 1.1.3. | | | | Удельный вес учащихся, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвующих в едином государственном экзамене | | % | | 99,60 | | | 99,60  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.4. | | | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | | % | | 0,40 | | | 0,40  (100,00%) | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 1.1.5. | | | | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | | % | | 76,48 | | | 76,50  (+0,02%) | Нет | |
| 1.1.6. | | | | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | % | | 71,65 | | | 71,65  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.7. | | | | Удельный вес учащихся школ, обеспеченных горячим питанием | | % | | 99,99 | | | 99,99  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.8. | | | | Доля детей, обучающихся в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных бесплатным горячим питанием, в общей численности детей, обучающихся в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных учреждениях | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.9. | | | | Доля педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальных гарантий, от общего числа педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности | | % | | 95,15 | | | 95,15  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.10. | | | | Доля педагогических работников, получающих денежное вознаграждение за классное руководство, от общего числа педагогов, выполняющих функции классного руководителя | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.11. | | | | Доля образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий оказания услуг образовательной деятельности | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 2. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | | Доля детей и подростков, занятых трудом и отдыхом в летний период | | % | | 86,01 | | | 86,01  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 3. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | | % | | 66,70 | | | 66,70  (100,00%) | Нет | |
| 1.3.2. | | | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | | % | | 84,00 | | | 84,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.3.3. | | | | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | % | | 32,50 | | | 32,50  (100,00%) | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 1.3.4. | | | | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | тыс. руб. | | 65,40 | | | 65,40  (100,00%) | Нет | |
| 1.3.5. | | | | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | |  | |  | | |  |  | |
| муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | руб. | | 19084,40 | | | 19084,40  (100,00%) | Нет | |
| муниципальных общеобразовательных учреждений | | руб. | | 26401,60 | | | 26401,60  (100,00%) | Нет | |
| учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | | руб. | | 32800,00 | | | 32800,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.3.6. | | | | Объем привлеченных из бюджета Российской Федерации, Ставропольского края субсидий и иных бюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования программы за счет средств бюджета округа в рамках выполнения государственных обязательств в сфере образования | | % | | 95,00 | | | 95,00  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 1. Цели 2. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | | | Доля молодежи, вовлечённой в проекты и программы (от общего числа молодёжи района) | | % | | 36,70 | | | 36,70  (100,00%) | Нет | |
| 2.1.2. | | | | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общей численности граждан в возрасте 7-30 лет | | % | | 38,60 | | | 38,6  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 1. Цели 3. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | | | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых оба или единственный родитель лишены (ограничены) родительских прав | | % | | 64,20 | | | 64,20  (100,00%) | Нет | |
| 3.1.2. | | | | Доля усыновленных (удочеренных) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | % | | 7,10 | | | 7,10  (100,00%) | Нет | |
| **Программа «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края»**  Индикаторы достижения Цели Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | | % | | 46,30 | | | 55,00  (+8,70%) | Нет | |
| 2. | | | | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | | % | | 84,70 | | | 85,00  (+0,30%) | Нет | |
| Показатель решения Задачи 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | Количество призеров на краевых соревнованиях | | чел. | | 255 | | | 260  (+1,96%) | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| Показатели решения Задачи 2. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | | Обеспеченность плоскостными сооружениями на 10 тыс. населения | | кв.м. | | 17 | | | 17  (100,00%) | Нет | |
| 1.2.2. | | | | Обеспеченность спортивными залами на 10 тыс. населения | | кв.м. | | 1,5 | | | 1,5  (100,00%) | Нет | |
| Показатель решения Задачи 3. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | | | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | руб. | | 21800,00 | | | 21800,00  (100,00%) | Нет | |
| **Программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг**  **в Советском городском округе»**  Индикаторы достижения Цели Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Доля предоставляемых государственных и муниципальных услуг, по которым регу­лярно проводится мониторинг их качества и доступности | | % | | 75,00 | | | 66,00  (-9,00%) | Не востребованы населением округа некоторые услуги из перечня предоставляемых услуг. Завышен плановый показатель на 2022 год | |
| Показатель решения Задачи 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | Среднее количество обращений заявителей в МКУ МФЦ для получения одной государственной или муниципальной услуги | | ед. | | 43120 | | | 60958  (+41,37%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 2. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | | Время ожидания в очереди населения и организаций при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МКУ МФЦ | | мин. | | 15 | | | 15  (100,00%) | Нет | |
| 1.2.2. | | | | Доля населения района, имеюще­го доступ к получению государственных и му­ниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МКУ МФЦ | | % | | 96,30 | | | 96,30  (100,00%) | Нет | |
| **Программа «Социальная поддержка граждан Советского городского округа Ставропольского края»**  Индикаторы достижения Целей Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| 2. | | | | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов округа | | % | | 51,50 | | | 51,50  (100,00%) | Нет | |
| Показатель решения Задачи 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | Процент освоения средств, выделенных на меры социальной поддержки граждан | | % | | 99,99 | | | 99,99  (100,00%) | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 1.1.2. | | | | Доля семей, проживающих на территории округа, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей округа | | % | | 7,50 | | | 7,50  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 2. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | | Процент освоения средств, выделенных на оказание материальной поддержки семьям с детьми | | % | | 99,90 | | | 100,00  (+0,10%) | Нет | |
| 1.2.2. | | | | Процент освоения средств выделенных на меры социальной поддержки граждан в рамках Регионального проекта | | % | | 99,75 | | | 102,00  (+2,25%) | Нет | |
| **Программа «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»**  Индикаторы достижения Цели Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Количество благоустроенных дворовых территорий округа | | ед. | | 75 | | | 0 | Отсутствие финансирования из КБ | |
| 2. | | | | Количество благоустроенных общественных территорий округа | | ед. | | 24 | | | 21  (-12,50%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем  количестве дворовых территорий округа | | % | | 76,50 | | | 0 | Отсутствие финансирования из КБ | |
| Показатели решения Задачи 2. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий округа | | % | | 35,30 | | | 30,90  (-4,40%) | Отсутствие финансирования из КБ | |
| Показатели решения Задачи 3. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | | | Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы | | чел. | | 10150 | | | 7623  (-24,90%) | Сократилось количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в округе и участвующих в общественном обсуждении проекта | |
| **Программа «Управление и распоряжение имуществом в Советском городском округе Ставропольского края»**  Индикаторы достижения Целей Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности округа в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации, согласно ежегодно утверждаемого плана приватизации | | | | % | 100,00 | | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| 2. | | Выполнение плановых показателей по доходам, получаемым от предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности округа | | | | % | 100,00 | | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| Подпрограмма 1. «Реализация муниципальной политики в области управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности округа» Программы  Показатели решения Задачи 1. Цели 1. Подпрограммы 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности округа, передаваемых в аренду, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих передаче в аренду | | | | % | 92,30 | | | | 70,00  (-22,30%) | Показатель не выполнен по причине отсутствия заявок в УИМИЗО на проведение аукциона | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 1.1.2. | | Уровень доходности от реализации и сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности округа | | | | тыс. руб. | 1400,00 | | | | 1140,00  (-18,57%) | Показатель не выполнен по причине отсутствия заявок в УИМИЗО на проведение аукциона | |
| 1.2.3. | | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности округа в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность округа | | | | % | 47,00 | | | | 50,00  (+3,00%) | Нет | |
| Показатель решения Задачи 2. Подпрограммы 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Доходность, получаемая в виде арендной платы, а также средства от аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | | | | | тыс. руб. | 26000,00 | | | | 16866,80  (-35,13%) | Показатель не выполнен по причине передачи полномочий по предоставлению и администрированию доходов в отношении земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения», государственная собственность на которые не разграничена в министерство имущественных отношений Ставропольского края с 01.01.2021 года | |
| Подпрограмма 2. «Реализация муниципальной политики в области землеустройства и землепользования в округе» Программы  Показатели решения Задачи 1. Подпрограммы 2. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Количество проводимых аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков | | | | ед. | 3 | | | | 1  (-66,70%) | УИМИЗО проведен 1 аукцион на 26 лотов | |
| 2.1.2. | | Количество заключаемых договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена | | | | ед. | 30 | | | | 77  (+156,70%) | Нет | |
| 2.1.3. | | Площадь земельных участков, вовлекаемых в хозяйственный оборот | | | | кв. м. | 208880000 | | | | 208880000  (100,00%) | Нет | |
| 2.1.4. | | Количество сформированных земельных участков, расположенных под многоквартирными домами округа | | | | ед. | 3 | | | | 2  (-33,30%) | В соответствии с требованиями действующего законодательства при формировании земельных участков под многоквартирными жилыми домами необходим проект планировки и межевания территории. Выполнение данных работ влечет дополнительные расходы бюджетных средств | |
| 2.1.5. | | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности округа, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность округа | | | | % | 35,00 | | | | 39,00  (+11,43%) | Нет | |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы округа «Управление и распоряжение имуществом» и общепрограммные мероприятия» Программы  Показатели решения Задачи 1. Подпрограммы 3. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Среднемесячная заработная плата работников управления имущественных и земельных отношений округа | | | | руб. | 6704,00 | | | | 43100,00  (на 6,4 раза выше) | Нет | |
| 3.1.2. | | Приобретение товаров и услуг для осуществления функций работников управления имущественных и земельных отношений | | | | тыс. руб. | 308,00 | | | | 409,33  (+32,90%) | Нет | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 3.1.3. | | Публикация извещений на проведение аукционов | | | | шт. | 15 | | | | 15 | Нет | |
| **Программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края»**  Индикатор достижения Цели Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доля оказанных муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности от общего количества поступивших обращений | | | | % | 100,00 | | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Количество документов подготовленных по итогам проведения кадастровых, топографических, геодезических работ | | | | шт. | 2 | | | | 0 | Показатель не выполнен по причине отсутствия необходимости проведения кадастровых, топографических, геодезических работ | |
| 1.1.2. | | Доля размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности от общего количества поступивших документов | | | | % | 80,00 | | | | 80,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.3. | | Количество опубликованной информации в средствах массовой информации | | | | шт. | 2 | | | | 2  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.4. | | Доля поставленных на кадастровый учет территориальных зон округа к общему количеству территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки округа | | | | % | 90,00 | | | | 90,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.5. | | Обеспеченность округа основной градостроительной документацией (местными нормативами градостроительного проектирования, Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки округа) | | | | % | 90,00 | | | | 90,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.6. | | Обеспеченность округа программами по развитию транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур в целях создания благоприятной среды жизнедеятельности населения округа | | | | % | 90,00 | | | | 90,00  (100,00%) | Нет | |
| **Программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»**  Индикаторы достижения Целей Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доля автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов | | | | % | 12,90 | | | | 10,50  (+2,40%) | Нет | |
| 2. | | Доля протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа | | | | % | 4,90 | | | | 2,30  (-2,60%) | Рост цен на строительные материалы привели к изменению первоначальной сметной документации | |
| 3. | | Доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети | | | | % | 52,90 | | | | 51,80  (+1,10) | Нет | |
| 4. | | Доля автомобильных дорог улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети | | | | % | 35,10 | | | | 36,20  (+1,10%) | Нет | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 5. | | Темп снижения ДТП, зарегистрированных на территории  округа | | | | % | | 5,50 | | | 6,50  (+18,18%) | Нет | |
| Подпрограмма 1. «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» Программы  Показатель решения Задачи 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Протяженность автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям | | | | км | | 10,8 | | | 8,8  (+18,50%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 2. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | Доля оформленных проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов | | | | % | | 18,20 | | | 0 | Рост цен повлиял на оформление проектов | |
| 1.2.2. | | Доля оформленных технических паспортов на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов | | | | шт. | | 18,20 | | | 0 | Рост цен повлиял на оформление проектов | |
| Подпрограмма 2. «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» Программы  Показатель решения Задачи 1. Цели 2. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Протяженность отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа | | | | км | | 5 | | | 1,7 | Рост цен на строительные материалы привели к изменению первоначальной сметной документации | |
| Подпрограмма 3. «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» Программы  Показатели решения Задачи 2. Цели 2. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Количество пешеходных светофорных объектов на улично-дорожной сети округа | | | | ед. | | 6 | | | 36  (в 6 раз) | Нет | |
| 3.1.2. | | Протяженность дорог улично-дорожной сети округа с устройством асфальто-бетонного покрытия | | | | км | | 3 | | | 10,5  (в 3,5 раз) | Нет | |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» Программы  Показатели решения Задачи 1. Цели 4. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | | Количество наглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях Советского городского округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности») | | | | ед. | | 58 | | | 58  (100,00%) | Нет | |
| 4.1.2. | | Количество районных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений Советского городского округа «Законы дорог уважай» | | | | ед. | | 2 | | | 2  (100,00%) | Нет | |
| 4.1.3. | | Количество площадок для обучения детей правилам дорожного движения | | | | ед. | | 1 | | | 1  (100,00%) | Нет | |
| 4.1.4. | | Количество публикаций и материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» | | | | шт. | | 2 | | | 2  (100,00%) | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| **Программа «Противодействие коррупции на территории Советского городского округа Ставропольского края»**  Индикатор достижения Цели Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Доля граждан округа, получающих услуги, столкнувшихся с проявлениями коррупции при получении услуг, предоставляемых органами управления и организациями, действующими на территории округа | | % | | 28,00 | | | 1,23  (+26,77%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | Степень полноты правового регулирования вопросов противодействия коррупции, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления (от требуемого количества) | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.2. | | | | Количество разработанных методических рекомендаций, памяток антикоррупционной направленности (на конец отчетного периода) | | ед. | | 9 | | | 12  (+33,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 2. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | | Количество размещенных на официальном Интернет – Портале Советского городского округа Ставропольского края информаций о реализации законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о противодействии коррупции | | ед. | | 9 | | | 10  (+11,11%) | Нет | |
| 2.2. | | | | Доля граждан округа, получающих услуги, предоставляемые органами управления и организациями, действующими на территории округа, и готовых обнародовать факты склонения их работниками органов управления и организаций, действующих на территории округа, к коррупционным проявлениям | | % | | 25,00 | | | 44,03  (+19,03%) | Нет | |
| 2.3. | | | | Доля граждан округа, считающих коррупционные проявления в сфере предоставления услуг неприемлемыми | | % | | 90,00 | | | 91,77  (+1,77%) | Нет | |
| **Программа «Профилактика правонарушений, наркомании в Советском городском округе Ставропольского края»**  Индикаторы достижения Цели Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в округе, в общем количестве преступлений в округе | | % | | 3,42 | | | 4,50  (-1,08%) | Рост преступлений, совершенных несовершеннолетними | |
| 2. | | | | Уровень первичной заболеваемости наркоманией в округе | | % | | 7,00 | | | 5,00  (+2,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | Количество преступлений, совершенных на территории округа | | ед. | | 595 | | | 644  (+8,23%) | Нет | |
| 1.1.2. | | | | Темп снижения преступлений, совершаемых на территории округа, лицами в состоянии алкогольного опьянения (к базовому году) | | % | | 95,20 | | | 23,80  (+71,40%) | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 1.1.3. | | | | Количество преступлений, совершаемых на территории округа, ранее судимыми лицами | | ед. | | 235 | | | 225  (+4,26%) | Нет | |
| 1.1.4. | | | | Количество преступлений, совершаемых на территории округа, несовершеннолетними | | ед. | | 24 | | | 29  (+20,83%) | Нет | |
| 1.1.5. | | | | Количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах округа | | ед. | | 165 | | | 102  (+38,18) | Нет | |
| 1.1.6. | | | | Доля детей и подростков, занятых трудом и отдыхом в летний период | | % | | 86,01 | | | 87,00  (+0,99%) | Нет | |
| 1.1.7. | | | | Количество проведенных информационных встреч с руководителями предприятий округа по вопросам создания участков исправительного центра | | ед. | | 2 | | | 2  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 2. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | | Удельный вес численности молодых людей, охваченных мероприятиями по основным направлениям молодежной политики | | % | | 66,00 | | | 66,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.2.2. | | | | Темп роста районных культурно-массовых мероприятий (к базовому году) | | % | | 107,90 | | | 107,90  (100,00%) | Нет | |
| 1.2.3. | | | | Доля детей и подростков в возрасте 5-18 лет, занимающихся в спортивных секциях и кружках, в общей численности детей и подростков данной возрастной группы | | % | | 36,60 | | | 37,00  (+0,40%) | Нет | |
| 1.2.4. | | | | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем количестве граждан в возрасте от 7 до 30 лет | | % | | 38,60 | | | 38,60  (100,00%) | Нет | |
| 1.2.5. | | | | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | | % | | 71,00 | | | 76,00  (+5,00%) | Нет | |
| 1.2.6. | | | | Доля жителей округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | % | | 48,20 | | | 55,00  (+6,80%) | Нет | |
| 1.2.7. | | | | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве преступлений в округе | | % | | 8,57 | | | 4,65  (+3,92%) | Нет | |
| 1.2.8. | | | | Удельный вес молодежи (18-29 лет) в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений | | % | | 21,10 | | | 0  (+100,00%) | Нет | |
| **Программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Советского городского округа Ставропольского края»**  Индикатор достижения Цели Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Количество исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и экстремизма, реализации мер профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории округа | | ед. | | 21 | | | 21  (+100,00%) | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| Показатели решения Задачи 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | Доля участия учащейся молодежи в акциях, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, от общего количества учащейся молодежи | | % | | 48,00 | | | 50,00  (+2,00%) | Нет | |
| 1.1.2. | | | | Доля жителей округа, охваченных информационно-пропагандистскими мероприятиями, направленными на профилактику идеологии терроризма на территории округа и правил поведения в случаях угрозы возникновения террористического акта, от общего количества населения | | % | | 44,00 | | | 48,00  (+4,00%) | Нет | |
| 1.1.3. | | | | Доля жителей округа, положительно оценивающих проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории округа, от доли жителей округа, охваченных информационно-пропагандистскими мероприятиями | | % | | 58,00 | | | 58,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.4. | | | | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | | % | | 48,20 | | | 55,00  (+6,80%) | Нет | |
| 1.1.5. | | | | Количество мероприятий, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | | ед. | | 20 | | | 103  (в 5 раз) | Нет | |
| 1.1.6. | | | | Доля населения, принявшего участие в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и образования, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, от общей численности населения | | ед. | | 13,8 | | | 13,8  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.7. | | | | Объем привлечения из бюджета Российской Федерации, Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования Программы за счет средств бюджета округа в рамках исполнения мероприятия по проведениюинформационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма | | % | | 19,01 | | | 19,01  (100,00%) | Нет | |
| Показатели решения Задачи 2. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | | Степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории округа, от общего количества мест массового пребывания людей | | % | | 98,00 | | | 98,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.2.2. | | | | Количество проведенных муниципальных и объектовых учений и тренировок с тематикой предупреждения террористических актов и минимизации их последствий | | ед. | | 6 | | | 6  (100,00%) | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 1.2.3. | | | | Доля учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей, оснащенных системами видеонаблюдения, от общего количества учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей | | % | | 95,00 | | | 95,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.2.4. | | | | Доля учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей, в которых установлены кнопки экстренного вызова полиции, оснащенных системами видеонаблюдения, от общего количества учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений и мест массового пребывания людей | | % | | 54,00 | | | 54,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.2.5. | | | | Доля образовательных учреждений округа, в которых установлено (отремонтировано) периметральное ограждение, от общего количества образовательных учреждений округа | | % | | 100,00 | | | 100,00  (100,00%) | Нет | |
| **Программа «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского городского округа Ставропольского края»**  Индикатор достижения Цели Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Темп роста программных мероприятий, обеспечивающих гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, предупреждение религиозного и этнического экстремизма на территории округа (к базовому году) | | % | | 120,00 | | | 120,00  (100,00%) | Нет | |
| Показатели достижения Задачи 1. Цели Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | Уровень межнациональных и этноконфессиональных противоречий, влияющих на стабильность межнациональных и межконфессиональных отношений на территории округа | | Да/нет | | Нет | | | Нет  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.2. | | | | Уровень проявления этнического и религиозного экстремизма на территории округа | | Да/нет | | Нет | | | Нет  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.3. | | | | Темп роста мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этнических отношений на территории округа (к базовому году) | | % | | 107,10 | | | 107,10  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.4. | | | | Темп роста участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории округа (к базовому году) | | % | | 136,30 | | | 136,30  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.5. | | | | Темп роста информированности жителей округа о деятельности общественных объединений, казачьих и религиозных организаций на территории округа в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений (к базовому году) | | % | | 125,00 | | | 125,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.6. | | | | Темп роста социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории округа (к базовому году) | | % | | 50,00 | | | 50,00  (100,00%) | Нет | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 1.1.7. | | | | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа, которым оказана имущественная поддержка (к базовому году) | | % | | 50,00 | | | 50,00  (100,00%) | Нет | |
| 1.1.8. | | | | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа, которым оказана муниципальная финансовая поддержка (к базовому году) | | % | | 25 | | | 0 | Показатель не выполнен по причине отсутствия заявок | |

Заместитель главы администрации Советского городского округа

Ставропольского края А.А. Лазько

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальных программ, программ

Советского городского округа Ставропольского края

за 2022 год

<1> Далее в настоящей таблице используется сокращения: округ – Советский городского округ Ставропольского края, администрация округа – администрация Советского городского округа Ставропольского края, Программа, Подпрограмма – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края, УСХ и ООС – Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации округа, ООБиСР – отдел общественной безопасности и социального развития администрации округа, ОГТиМХ – отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа, ОГХ – отдел городского хозяйства администрации округа, отдел кадровой работы администрации округа – отдел кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград администрации округа, ФУ – финансовое управление администрации округа, ЕДДС – МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа Ставропольского края», МУДО – муниципальные учреждения дополнительного образования округа, МУК «ЦБ» - муниципальное учреждение культуры «Центральная Библиотека Советского района», МКУК «ОМЦ» - муниципальное казенное учреждение культуры «Организационно-методический центр Советского района», КДУ – культурно-досуговые учреждения округа, Комитет по спорту – МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края», МФЦ – МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», УТСЗН – управление труда и социальной защиты населения администрации округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| **Программа «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Подпрограммы 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории округа | начальник отдела экономического развития  администрации округа  Шевченко Л.А. | х | х | х | х | Результат:  - индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (к базовому году) составил 81,60%;  - увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (в фактически действовавших ценах) до 7,20 тыс. рублей;  - темп инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям к предыдущему году (в действовавших ценах) 109,10%;  - темп инвестиций в основной капитал по субъектам малого бизнеса (к предыдущему году) 83,00%;  - темп среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (к предыдущему году) 106,00% | Результат:  - индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (к базовому году) составил 83,20%;  - увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (в фактически действовавших ценах) до 9,20 тыс. рублей;  - темп инвестиций с основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям к предыдущему году (в действовавших ценах) 118,90%;  - темп инвестиций в основной капитал по субъектам малого бизнеса (к предыдущему году) 91,80%;  - темп среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (к предыдущему году) 110,80% | | | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 1-4. «Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в округе» | х | 01.01. | Еже-  квар-тально | 01.01. | 25.03.  29.06.  23.09.  25.11. | Провести заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в округе | Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в округе проведены | | | Нет |
| Задача 2. Подпрограммы 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | Отдел экономического развития  администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - темп количества инвестиционных площадок, сформированных на территории округа (к базовому году) 115,30% | Результат:  - темп количества инвестиционных площадок, сформированных на территории округа (к базовому году) 115,30% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 5.  «Соблюдение норм и требований постановление АСГО СК от 3 апреля 2019 г. № 454 «Об утверждении методики оценки эффективности использования средств бюджета округа, направленных на капитальные вложения» | х | 01.01. | По мере поступ-ления доку-ментов от иници-аторов капи-тальных вложе-ний | 01.01. | - | Провести проверку инвестиционных проектов, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета округа на предмет эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения | В 2022 году не поступало документов для проведения проверки инвестиционных проектов | | | Нет |
| Задача 3. Подпрограммы 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Развитие инвестиционной деятельности | Отдел экономического развития  администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - темп просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа 103,00% | Результат:  - темп просмотров подраздела «Инвестиции» раздела «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа 103,50% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 6-9.  «Внесены корректировки базы данных по инвестиционным площадкам, расположенным на территории округа» | х | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | Внести корректировки базы данных по инвестиционным площадкам, расположенным на территории округа | Корректировки базы данных по инвестиционным площадкам, расположенным на территории округа внесены | | | Нет |
|  | Контрольное событие 10-13.  «Актуализирован реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа» | х | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | Актуализировать реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | Реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа актуализирован | | | Нет |
|  | Контрольное событие 14. «Информированы инвесторы о проведении районных, краевых выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций по вопросам инвестирования» | х | 01.01. | 30.12 | 01.01. | в тече-ние 2021 года | Информировать инвесторов о проведении районных, краевых выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций по вопросам инвестирования | Инвесторы о проведении районных, краевых выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций по вопросам инвестирования информированы | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Подпрограммы 2. Цели 2. Программы | | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития администрации округа, отдел имущественных и земельных отношений администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения округа (среднегодовое) составило 471,90 ед. | Результат:  - число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения округа (среднегодовое) составило 515,00 ед. | | | Нет |
|  | Контрольное событие 15. «Проведен семинар-совещание по вопросам субсидирования за счет средств бюджета округа субъектов МСП, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов российских кредитных учреждений» | х | 01.01. | Фев-раль | 01.01. | 28.01. | Провести семинар-совещание по вопросам субсидирования за счет средств бюджета округа субъектов МСП, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов российских кредитных учреждений | Семинар-совещание по вопросам субсидирования за счет средств бюджета округа субъектов МСП, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов российских кредитных учреждений проведен | | | Нет |
|  | Контрольные события 16-20. «Размещено объявление о проведении открытого конкурса по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа» | х | 01.01. | 01.04.  01.07.  01.10.  30.12. | 01.01. | 14.06.  02.09. | Разместить объявления о проведении открытого конкурса по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа | Постановлением АСГО СК от 01.12.2021 г. № 1324 признано утратившим силу постановление АСГО СК от 18 января 2018 г. № 26 «О субсидировании за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов российских кредитных организаций».  В соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденным постановлением АСГО СК от 01.12.2021 г.  № 1324 размещено 2 объявления о проведении открытого конкурса | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольные события 21-24. «Проведены открытые конкурсы по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа» | х | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | 01.01. | 19.07.  06.10. | Провести открытые конкурсы по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа | Постановлением АСГО СК от 01.12.2021 г. № 1324 признано утратившим силу постановление АСГО СК от 18 января 2018 г. № 26 «О субсидировании за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов российских кредитных организаций».  В соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденным постановлением АСГО СК от 01.12.2021 г.  № 1324 проведено 2 открытых конкурса | | | Нет |
|  | Контрольное событие 25. «Заключены договоры (соглашения) с субъектами МСП о предоставлении субсидий» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | заявок не посту-пило | Заключить договоры (соглашения) с субъектами МСП о предоставлении субсидий | В ходе проведения открытых конкурсов заявок субъектов МСП, самозанятых граждан не поступило | | | Нет |
|  | Контрольное событие 26.  Проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского предпринимательства | х | 01.01. | Май | 01.01. | 26.05. | Провести мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского предпринимательства | Проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского предпринимательства | | | Нет |
|  | Контрольное событие 27.  Проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня работника торговли | х | 01.01. | Июль | 01.01. | 23.06. | Провести мероприятия, приуроченные к празднованию Дня работника торговли | Проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня работника торговли | | | Нет |
|  | Контрольное событие 28. «Проведено информирование субъектов МСП о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, конкурсах и др.» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | в тече-ние 2022 года | Провести информирование субъектов МСП о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, конкурсах и др. | Информированы субъекты МСП о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, конкурсах и др. | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| Задача 2. Подпрограммы 2. Цели 2. Программы | | | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. Улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности | Отдел экономического развития администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения округа (среднегодовое) составило 471,90 ед.;  - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителе) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в округе составила 25,60%;  - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителе) МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая ИП) в округе составила 31,50%;  - темп роста среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций МСП и ИП в действовавших ценах (к предыдущему году) составил 109,60%;  - оборот предприятий субъектов МСП и ИП составил 13250,84 млн. руб.;  - доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет округа составила 29,50% | Результат:  - число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения округа (среднегодовое) составило 515,00 ед.;  - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителе) МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая ИП) в округе составила 25,60%;  - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителе) МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая ИП) в округе составила 31,50%;  - темп роста среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций МСП и ИП в действовавших ценах (к предыдущему году) составил 116,80%;  - оборот предприятий субъектов МСП и ИП составил 13251,0 млн. руб.;  - доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет округа составила 32,20% | | | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
|  | Контрольные события 29-32. «Актуализирован реестр МСП – получателей муниципальной поддержки на официальном Интернет-Портале» | х | 01.01. | 01.03.  01.06.  01.09.  30.12. | 01.01. | 01.03.  01.06.  01.09.  30.12. | Актуализирован на официальном Интернет-Портале округа реестр МСП – получателей муниципальной поддержки | Реестр МСП – получателей муниципальной поддержки актуализирован на официальном Интернет-Портале округа | | | Нет |
|  | Контрольные события 33-36. «Актуализирована информация в подразделе «Развитие МСП в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа» | х | 01.01. | 01.03.  01.06.  01.09.  30.12. | 01.01. | 01.03.  01.06.  01.09.  30.12. | Актуализирован подраздел «Развитие МСП в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Подраздел «Развитие МСП в разделе «Экономика» актуализирован на официальном Интернет-Портале округа | | | Нет |
|  | Контрольные события 37-40. «Проведены совещания с субъектами МСП» | х | 01.01. | 01.03.  01.06.  01.09.  30.12. | 01.01. | 28.01.  10.03.  16.04.  25.05.  10.06.  26.07.  23.08.  16.09.  26.10.  31.10.  21.11. | Провести совещание с субъектами МСП по вопросам оказания государственной и муниципальной поддержки | Проведены совещания с субъектами МСП по вопросам оказания государственной и муниципальной поддержки | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 41.  «Размещена информация о формах поддержки субъектов МСП в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | 30.12. | Разместить информацию о формах поддержки субъектов МСП в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Информация о формах поддержки субъектов МСП размещена в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | | | Нет |
|  | Контрольное событие 42.  «Размещена информация о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, чемпионатах, фестивалях и др. в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | 30.12. | Разместить информацию о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, чемпионатах, фестивалях и др. в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Информация о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, чемпионатах, фестивалях и др. размещена в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | | | Нет |
|  | Контрольные события 43-46. «Размещена информация о проведении открытых конкурсов по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа» | х | 01.01. | 01.04.  01.07.  01.10.  31.12. | 01.01. | 14.06.  02.09. | Разместить информацию о проведении открытых конкурсов по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Постановлением АСГО СК от 01.12.2021 г. № 1324 признано утратившим силу постановление АСГО СК от 18 января 2018 г. № 26 «О субсидировании за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов российских кредитных организаций».  В соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденным постановлением АСГО СК от 01.12.2021 г. № 1324 размещено 2 объявления о проведении открытого конкурса | | | Нет |
|  | Контрольное событие 47.  «Размещена информация о проводимых на территории края, округа с участием субъектов МСП семинарах, круглых столах, школах молодого предпринимателя и др. в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | 30.12. | Разместить информацию о проводимых на территории края, округа с участием субъектов МСП семинарах, круглых столах, школах молодого предпринимателя и др. в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Информация о проводимых на территории края, округа с участием субъектов МСП семинарах, круглых столах, школах молодого предпринимателя и др. размещена в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| Подпрограмма 3. «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в Советском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Подпрограммы 3. Цели 3. Программы | | | | | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности | Отдел экономического развития администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - достижение объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (по крупным и средним предприятиям) до 1800,30 млн. рублей;  - темп объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие  производства» по крупным и средним предприятиям (к предыдущему году) до 93,00%;  - темп количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка 105,00 % | Результат:  - достижение объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям до 1931,20 млн. рублей;  - темп объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие  производства» по крупным и средним предприятиям (к предыдущему году) до 100,80%;  - темп количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка 105,00 % | | | Нет  Нет  Нет |
|  | Контрольное событие 48.  «Информированы субъекты пищевой и перерабатывающей промышленности о проводи-мых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | 30.12. | Информировать субъекты пищевой и перерабатывающей промышленности о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка | Информированы субъекты пищевой и перерабатывающей промышленности о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка | | | Нет |
| Задача 2. Подпрограммы 3. Цели 3. Программы | | | | | | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие 3.2. Создание условий для развития инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Отдел экономического развития администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - темп объема платных услуг, оказанных населению (к предыдущему году) в сопоставимых ценах 98,00%;  - темп оборота розничной торговли по  полному кругу предприятий (к предыдущему году) в сопоставимых ценах 100,50%;  - темп оборота общественного питания (к предыдущему году) в сопоставимых ценах 98,00%;  - темп количества объектов фирменной торговли в округе (к предыдущему году) 100,00%; | Результат:  - темп объема платных услуг, оказанных населению (к предыдущему году) в сопоставимых ценах 98,60%;  - темп оборота розничной торговли по полному кругу предприятий (к предыдущему году) в сопоставимых ценах 99,40%;  - темп оборота общественного питания (к предыдущему году) в сопоставимых ценах 95,50%;  - темп количества объектов фирменной торговли в округе (к предыдущему году) 100,00%; | | | Нет  \*  \*\*  Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | - темп количества стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в округе (к предыдущему году) 101,25% | - темп количества стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в округе (к предыдущему году) 101,25% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 49.  «Сформирована схема размещения нестационарных торговых объектов на территории округа» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | 30.12. | Сформировать схему размещения нестационарных торговых объектов на территории округа | Сформирована схема размещения нестационарных торговых объектов на территории округа | | | Нет |
|  | Контрольное событие 50.  «Сформирована схема размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории округа» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | 30.12. | Сформировать схему размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории округа | Сформирована схема размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории округа | | | Нет |
| Задача 3. Подпрограммы 3. Цели 3. Программы | | | | | | | | | | | |
| 8. | Основное мероприятие 3.3. Создание условий для улучшения качества услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Отдел экономического развития администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - темп обеспеченности населения округа площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек населения (к предыдущему году) 103,80%;  - доля размещенных НТО от общего количества мест для размещения НТО, определенных Схемой размещения НТО 53,40 %;  - темп поступлений в местный бюджет от размещения НТО на территории округа в действующих ценах (к предыдущему году) 103,50%;  - увеличение количества ярмарочных дней, проведенных на территории округа до 365 ед.;  - темп размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения (к предыдущему году) 104,60% | Результат:  - темп обеспеченности населения округа площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек населения (к предыдущему году) 103,80%;  - доля размещенных НТО от общего количества мест для размещения НТО, определенных Схемой размещения НТО 54,00%;  - темп поступлений в местный бюджет от размещения НТО на территории округа в действующих ценах (к предыдущему году) 109,00%;  - увеличение количества ярмарочных дней, проведенных на территории округа до 365 ед.;  - темп размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения (к предыдущему году) 105,00% | | | Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
|  | Контрольные события 51-54. «Размещена информация в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения» | х | 01.01. | 01.04.  01.07.  01.10.  30.12. | 01.01. | 01.04.  01.07.  01.10.  30.12. | Разместить информацию в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения | Размещена информация в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| Задача 4. Подпрограммы 3. Цели 3. Программы | | | | | | | | | | | |
| 9. | Основное мероприятие 3.4. Выявление административных правонарушений, связанных с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли | Отдел экономического развития администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - количество составленных протоколов по статье 9.4. Закона Ставропольского края № 20-кз не менее 25 шт. | Результат:  - составлены протоколы по статье 9.4. Закона Ставропольского края № 20-кз в количестве 25 шт. | | | Нет |
|  | Контрольные события 55-58. «Выявлены административные правонарушения, связанные с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли» | х | 01.01. | 01.04.  01.07.  01.10.  30.12. | 01.01. | 01.04.  01.07.  01.10.  30.12. | Выявить административные правонарушения, связанные с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли | Выявлены административные правонарушения, связанные с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли, составлены протоколы | | | Нет |
| Задача 5. Подпрограммы 3. Цели 3. Программы | | | | | | | | | | | |
| 10. | Основное мероприятие 3.5. Повышение уровня правовой грамотности субъектов потребительского рынка | Отдел экономического развития администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - темп роста количества хозяйствующих субъектов, обратившихся за консультациями по вопросам потребительского рынка в администрацию округа (к предыдущему году) 141,90%;  - темп роста количества хозяйствующих субъектов потребительского рынка, принявших участие в семинарах, совещаниях, «круглых столах», оповещенных через официальный Интернет-Портал округа (к предыдущему году) 107,60%;  - доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории округа 100,00%;  - темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения (к предыдущему году) 105,00% | Результат:  - темп роста количества хозяйствующих субъектов, обратившихся за консультациями по вопросам потребительского рынка в администрацию округа (к предыдущему году) 141,90%;  - темп роста количества хозяйствующих субъектов потребительского рынка, принявших участие в семинарах, совещаниях, «круглых столах», оповещенных через официальный Интернет-Портал округа (к предыдущему году) 107,80%;  - доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории округа 100,00%;  - темп роста количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения (к предыдущему году) 105,00% | | | Нет  Нет    Нет  Нет |
|  | Контрольное событие 59.  «Оказана консультация по вопросам потребительского рынка в администрацию округа» | х | 01.01. | По мере поступ-ления обращений граждан | 01.01. | По мере поступ-ления обращений граждан | Оказать консультацию по вопросам потребительского рынка в администрацию округа | Оказана консультация по вопросам потребительского рынка в администрацию округа всем обратившимся гражданам | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольные события 60-63. «Размещена информация в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения» | х | 01.01. | 01.04.  01.07.  01.10.  30.12. | 01.01. | 01.04.  01.07.  01.10.  30.12. | Разместить информацию в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения | Размещена информация в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет-Портале округа, информационных материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения | | | Нет |
| Задача 6. Подпрограммы 3. Цели 3. Программы | | | | | | | | | | | |
| 11. | Основное мероприятие 3.6. Развитие ситуационного туризма | Отдел экономического развития администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - темп загруженности коллективных средств размещения (к предыдущему году) 100,30%;  - темп количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет- Портале округа, информационных  материалов о проведении мероприятий в сфере туризма (к предыдущему году) 135,70% | Результат:  - темп загруженности коллективных средств размещения (к предыдущему году) 100,30%;  - темп количества размещенных в средствах массовой информации, в том числе на официальном Интернет- Портале округа, информационных  материалов о проведении мероприятий в сфере туризма (к предыдущему году) 135,70% | | | Нет  Нет |
|  | Контрольное событие 64.  «Проведены мероприятия в сфере физической культуры и спорта и культурно-познавательного туризма» | х | 01.01. | В тече-ние года | 01.01. | В тече-ние года | Провести мероприятия в сфере физической культуры и спорта и культурно-познавательного туризма | Проведены мероприятия в сфере физической культуры и спорта и культурно-познавательного туризма | | | Нет |
|  | Контрольное событие 65.  «Информированы руководители коллективных средств размещения о проведении районных, краевых мероприятий, форумов, конференций по вопросам развития туризма» | х | 01.01. | В тече-ние года | 01.01. | В тече-ние года | Информировать руководителей коллективных средств размещения о проведении районных, краевых мероприятий, форумов, конференций по вопросам развития туризма | Информированы руководители коллективных средств размещения о проведении районных, краевых мероприятий, форумов, конференций по вопросам развития туризма | | | Нет |
| Подпрограмма 4. «Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Подпрограммы 4. Цели 4. Программы | | | | | | | | | | | |
| 12. | Основное мероприятие 4.1. Сохранение и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в округе | УСХ и ООС | х | х | х | х | Результат:  - увеличение объемов внесенных в почву минеральных удобрений до 9,48 тыс.т в д.в.  - индекс физического объема внесения минеральных удобрений в округе (к предыдущему году) 104,00% | Результат:  - объем внесенных в почву минеральных удобрений 8,76 тыс.т в д.в.;  - индекс физического объема внесения минеральных удобрений в округе (к предыдущему году) 96,10% | | | \*\*\*  \*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольные события 66-67. «Внесено сельскохозяйствен-ными товаропроизводителями округа минеральных удобрений в д.в. 9,48 тыс.тонн, органических удобрений 54,00 тыс.тонн» | х | 01.01. | 30.12.  30.12. | 01.01. | 30.12.  30.12. | Внести сельскохозяйственными товаропроизводителями округа минеральных удобрений в д.в. 9,48 тыс.тонн, органических удобрений 54,00 тыс.тонн | Внесено сельскохозяйственными товаропроизводителями округа минеральных удобрений в д.в. 8,76 тыс.тонн, органических удобрений 55,90 тыс.тонн | | | \*\*\* |
| Задача 2. Подпрограммы 4. Цели 4. Программы | | | | | | | | | | | |
| 13. | Основное мероприятие 4.2. Развитие растениеводства в округе | УСХ и ООС, СПК и КФХ (по согласованию) | х | х | х | х | Результат:  - индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах округа всех категорий (к предыдущему году):  - зерновых и зернобобовых 108,00%;  - подсолнечника 111,00%;  - картофеля 103,00%;  - овощей 103,00%;  - удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в округе 6,24%;  - площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки 26,00 га;  - площадь орошаемых земель сельскохозяйственного назначения за счет реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем 28,00 га | Результат:  - индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах округа всех категорий (к предыдущему году):  - зерновых и зернобобовых 89,90%;  - подсолнечника 54,30%;  - картофеля 103,00%;  - овощей 116,80%;  - удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в округе 11,00%;  - площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки 26,46 га;  - площадь орошаемых земель сельскохозяйственного назначения за счет реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем 0 га | | | \*\*\*\*\*  \*\*\*\*\*\*  Нет  Нет  Нет  Нет  \*\*\*\*\* |
|  | Контрольные события 68-71. «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году):  - зерновых и зернобобовых – 108,00%;  - подсолнечника – 111,00%;  - картофеля – 103,00%;  - овощей – 103,00%» | х | 01.01. | 02.08.  01.10.  30.12.  30.12. | 01.01. | 02.08.  01.10.  30.12.  30.12. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году):  - зерновых и зернобобовых – 108,00%;  - подсолнечника – 111,00%;  - картофеля – 103,00%;  - овощей – 103,00% | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году):  - зерновых и зернобобовых – 89,9%;  - подсолнечника – 54,30%;  - картофеля – 103,00%;  - овощей – 116,80% | | | \*\*\*  \*\*\*\*  Нет  Нет |
|  | Контрольное событие 72.  «Проведен объезд полей СПК и КФХ округа и осмотр посевов сельскохозяйственных культур перед уборкой урожая 2022 года» | х | 01.01. | Июнь | 01.01. | 09.06. | Провести объезд полей СПК и КФХ округа и осмотр посевов сельскохозяйственных культур перед уборкой урожая 2022 года | Проведен объезд полей СПК и КФХ округа и осмотр посевов сельскохозяйственных культур перед уборкой урожая 2022 года | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 73.  «Нормативный правовой акт утвержден «О празднике «Урожай - 2022» | х | 01.01. | Июнь | 01.01. | 03.06. | Утвердить нормативный правовой акт «Урожай - 2022» | Нормативный правовой акт от 03.06.2022 г. № 753 «Урожай – 2022» | | | Нет |
|  | Контрольное событие 74.  «Проведено совещание по организации и проведению предстоящей уборки урожая зерновых культур в 2022 г.» | х | 01.01. | Июнь | 01.01. | 15.06. | Провести совещание по организации и проведению предстоящей уборки урожая зерновых культур в 2022 году | Проведено совещание по организации и проведению предстоящей уборки урожая зерновых культур в 2022 году | | | Нет |
|  | Контрольное событие 75.  «Проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах)» | х | 01.01. | Май | 01.01. | 31.05. | Провести мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | Проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | | | Нет |
|  | Контрольное событие 76.  «Нормативный правовой акт утвержден «О награждении участников праздника «Урожай – 2022» | х | 01.01. | Ав-густ | 01.01. | 01.08. | Утвердить нормативный правовой акт «О награждении участников праздника «Урожай – 2022» | Утвержден нормативный правовой акт «О награждении участников праздника «Урожай – 2022» | | | Нет |
|  | Контрольное событие 77.  «Проведен районный праздник «Урожай – 2022» | х | 01.01. | Ав-густ | 01.01. | 05.08. | Провести районный праздник «Урожай – 2022» | Проведен районный праздник «Урожай – 2022» | | | Нет |
|  | Контрольное событие 78.  «Проведено совещание по итогам уборки урожая зерновых культур 2022 года и задачам осеннего сева» | х | 01.01. | Ав-густ | 01.01. | 30.08. | Провести совещание по итогам уборки урожая зерновых культур 2022 года и задачам осеннего сева | Проведено совещание по итогам уборки урожая зерновых культур 2022 года и задачам осеннего сева | | | Нет |
|  | Контрольное событие 79.  «Проведен мониторинг состояния посевов озимых культур в СПК и КФХокруга» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 29.12. | Провести мониторинг состояния посевов озимых культур в СПК и КФХ округа | Проведен мониторинг состояния посевов озимых культур в СПК и КФХ округа | | | Нет |
| Задача 3. Подпрограммы 4. Цели 4. Программы | | | | | | | | | | | |
| 14. | Основное мероприятие 4.3. Развитие животноводства в округе | УСХ и ООС, СПК и КФХ  (по согласованию) | х | х | х | х | Результат:  - индекс производства скота и птицы на убой в хозяйствах округа всех категорий округа (к предыдущему году) составил 101,60%;  - индекс производства молока в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему округу) составил 101,30%;  - индекс производства (выращивания) товарной рыбы в округе (к предыдущему году) составил 101,60%;  - количество маточного поголовья овец и коз в СПК, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей округа составило 0,75 тыс. голов | Результат:  - индекс производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) составил 108,10%;  - индекс производства молока в хозяйствах всех категорий округа (к предыдущему году) составил 113,00%;  - индекс производства (выращивания) товарной рыбы в округе (к предыдущему году) составил 101,60%;  - количества маточного поголовья овец и коз в СПК, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей округа составило 0,50 тыс.голов | | | Нет  Нет  Нет  Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольные события 80-82. «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий округа:  - скота и птицы на убой – 101,60%;  - молока – 101,30%;  - рыбы – 101,60%» | х | 01.01. | 31.12.  31.12.  31.12. | 01.01. | 29.12.  29.12.  29.12. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий округа:  - скота и птицы на убой – 101,60%;  - молока – 101,30%;  - рыбы – 101,60%» | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий округа:  - скота и птицы на убой – 108,10%;  - молока – 113,00%;  - рыбы – 101,60%» | | | Нет  Нет  Нет |
|  | Контрольное событие 83.  «Проведено заседание штаба о ходе зимовки скота в 2021 – 2022 годах» | х | 01.01. | Фев-раль | 01.01. | 02.02. | Провести заседание штаба о ходе зимовки скота в 2021 – 2022 годах | Проведено заседание штаба о ходе зимовки скота в 2021 – 2022 годах | | | Нет |
| Задача 4. Подпрограммы 4. Цели 4. Программы | | | | | | | | | | | |
| 15. | Основное мероприятие 4.4. Обновление машинотракторного парка в СПК, КФХ округа | УСХ и ООС, СПК и КФХ  (по согласованию) | х | х | х | х | Результат:  - темп роста приобретения зерноуборочных комбайнов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) составил 104,00%;  - темп роста приобретения тракторов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) составил 104,00% | Результат:  - темп роста приобретения зерноуборочных комбайнов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) составил 104,00%;  - темп роста приобретения тракторов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) составил 177,80% | | | Нет  Нет |
|  | Контрольные события 84-85. «Увеличены темпы роста приобретения зерноуборочных комбайнов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) на 4,00%, тракторов – на 4,00%» | х | 01.01. | 31.12.  31.12. | 01.01. | 29.12.  29.12. | Увеличить темпы роста приобретения зерноуборочных комбайнов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) на 4,00%, тракторов – на 4,00% | Увеличены темпы роста приобретения зерноуборочных комбайнов в СПК и КФХ округа (к предыдущему году) на 4,00%, тракторов – на 77,80% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 86. «Проведен семинар-совещание по вопросам состояния охраны труда в отрасли и профилактике производственного травматизма на производстве» | х | 01.01. | Ап-рель | 01.01. | 13.04. | Провести семинар-совещание по вопросам состояния охраны труда в отрасли и профилактике производственного травматизма на производстве | Проведен семинар-совещание по вопросам состояния охраны труда в отрасли и профилактике производственного травматизма на производстве | | | Нет |
|  | Контрольное событие 87.  «Проведено совещание об организации проведения опашки населенных пунктов» | х | 01.01. | Ап-рель | 01.01. | 07.04. | Провести совещание об организации проведения опашки населенных пунктов | Проведено совещание об организации проведения опашки населенных пунктов | | | Нет |
|  | Контрольное событие 88.  «Проведена комплексная проверка постановки сельскохозяйственной техники на зимнее хранение в осенне-зимний период 2022-2023 годов в сельскохозяйственных предприятиях округа» | х | 01.01. | Де-кабрь | 01.01. | 29.12. | Провести комплексную проверку постановки сельскохозяйственной техники на зимнее хранение в осенне-зимний период 2022-2023 годов в сельскохозяйственных предприятиях округа | Проведена комплексная проверка постановки сельскохозяйственной техники на зимнее хранение в осенне-зимний период 2022-2023 годов в сельскохозяйственных предприятиях округа | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| Задача 5. Подпрограммы 4. Цели 4. Программы | | | | | | | | | | | |
| 16. | Основное мероприятие 4.5. Поддержка малых форм хозяйствования в округе | УСХ и ООС | х | х | х | х | Результат:  - темп роста производства скота и птицы на убой в КФХ и ЛПХ округа (к предыдущему году) 100,00%;  - темп роста производства молока в КФХ и ЛПХ округа (к предыдущему округу) 101,00% | Результат:  - темп роста производства скота и птицы на убой в КФХ и ЛПХ округа (к предыдущему году) 103,90%;  - темп роста производства молока в КФХ и ЛПХ округа (к предыдущему году) 111,60% | | | Нет  Нет |
|  | Контрольное событие 89. «Оказана консультационная помощь малым формам хозяйствования в получении всех видов государственной поддержки» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 29.12. | Оказать консультационную помощь малым формам хозяйствования в получении всех видов государственной поддержки | Оказана консультационная помощь малым формам хозяйствования в получении всех видов государственной поддержки | | | Нет |
| Задача 6. Подпрограммы 4. Цели 4. Программы | | | | | | | | | | | |
| 17. | Основное мероприятие 4.6. Обеспечение деятельности по реализации Программы | УСХ и ООС | х | х | х | х | Выполнить отдельные государственные полномочия в области сельского хозяйства | Выполнены отдельные государственные полномочия в области сельского хозяйства | | | Нет |
|  | Контрольное событие 91.  «Нормативный правовой акт утвержден «Об итогах работы УСХ и ООС АСГО СК в 2021 году и задачах на 2022 год» | х | 01.01. | Май | 01.01. | 12.05. | Утвердить нормативный правовой акт «Об итогах работы УСХ и ООС АСГО СК в 2021 году и задачах на 2022 год» | Нормативный правовой акт утвержден «Об итогах работы УСХ и ООС АСГО СК в 2021 году и задачах на 2022 год» (№136 от 12.05.) | | | Нет |
|  | Контрольное событие 92.  «Размещена информация о текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли на официальном Интернет-Портале округа» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 29.12. | Разместить информацию о текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли на официальном Интернет-Портале округа | Размещена информация о текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли на официальном Интернет-Портале округа | | | Нет |
|  | Контрольное событие 93.  «Выплачена заработная плата специалистам УСХ и ООС» | х | 01.01. | 2 раза в месяц | 01.01. | 2 раза в месяц | Выплатить заработную плату специалистам УСХ и ООС | Выплачена заработная плата специалистам УСХ и ООС | | | Нет |
| **Программа «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1.Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Советском городском округе Ставропольского края» Программы | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Подпрограммы 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Предоставление в установленном порядке социальных выплат молодым семьям | ООБиСР  ОГТиМХ | х | х | х | х | Результат:  - увеличение количества выданных и оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на 6 ед. | Результат:  - выдано и оплачено свидетельство о праве на получение социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения 12 семьям | | | Нет |
|  | Контрольное событие 1.  «Выданы свидетельства на право получения социальных выплат» | х | 01.01. | 30.04. | 01.01. | 05.03. | Создать необходимые условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других  организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечных жилищных кредитов (займов) на приобретение жилья | Выдано 12 свидетельств на право получения социальных выплат | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | эконом класса 1 семье |  | | |  |
| Подпрограмма 2. «Модернизация, развитие коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» Программы | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Подпрограммы 2. Цели 2. Программы | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие  Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры | ОГТиМХ  ОГХ | х | х | х | х | Результат:  - развивать систему коммунальной инфраструктуры | Результат:  - развита система коммунальной инфраструктуры | | | Нет |
|  | Контрольное событие 2.  «Произведена оплата за предоставленные коммунальные услуги» |  | 01.01 | Ежеме-сячно | 01.01 | Ежеме-сячно | Произвести оплату за предоставленные коммунальные услуги | Произведена оплата за предоставленные коммунальные услуги | | | Нет |
| Подпрограмма 3. «Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры Советского городского округа Ставропольского края» Программы | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Подпрограммы 3. Цели 3. Программы | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3.1.  Озеленение | ОГТиМХ | х | х | х | х | Результат:  - увеличение количества улиц, охваченных регулярной уборкой до 50,00%;  - обеспечение ухода за зелеными насаждениями;  - санитарная очистка улиц округа, организация работ по ликвидации: стихийных свалок, сорных и карантинных растений | Результат:  Исполнение запланированных мероприятий выполнены на 100,00%. | | | Нет |
|  | Контрольное событие 3-6.  «Обработка деревьев и кустарников  Обработка цветочных клумб, посадка деревьев  Скошена сорная растительность, ликвидированы стихийные свалки  Ведение работ по содержанию зеленых насаждений» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 20.11.  10.11.  10.11.  01.11. | Проведение работ по санитарной и декоративной обрезке 250 деревьев и кустарников.  Проведение комплекса работ по содержанию  цветников, клумб, зеленых насаждений  Выкашивание карантинных трав и сорной растительности.  Ликвидация несанкционированных свалок  Провести работы по содержанию зеленых насаждений, уборке парковой зоны, уборке детских площадок, окрашивание скамеек и урн, установка новых урн | Спилено – 150 деревьев,  кронировано – 245 деревьев,  обрезано более 160 деревьев  В течение вегетационного периода осуществлялись работы за территорией зеленой зоны – клумб, деревьев, прополка и боронование почвы, побелка деревьев.  Скошено карантинных трав сорной растительности на 50,00% улиц, площадью 188,4 м2 по отношению к общему количеству улиц. Ликвидировано 17 стихийных свалок.  Регулярное выполнение работ по содержанию, развитию и уходу за зеленой зоной | | | Нет |
| 4. | Основное мероприятие 3.2.  Содержание мест захоронения | ОГТиМХ |  |  |  |  | Результат:  - площадь кладбищ, охваченных централизованной уборкой, по отношению к общей площади кладбищ до 95,00% | Результат:  - проведена уборка 100,00% кладбищ, по отношению к общей площади кладбищ | | | Нет |
|  | Контрольное событие 7.  «Проведена централизованная уборка кладбищ» | х | 01.01. | 01.10. | 01.01. | 01.10. | Утверждение графика уборки мест захоронений | Согласно утвержденному графику уборка в местах захоронения проводилась еженедельно в течение года, в период Пасхальных мероприятий ежедневно. Очищено территорий кладбищ от мусора общей площадью 40500 м2 | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| 5. | Основное мероприятие 3.3.  Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | ОГТиМХ | х | х | х | х | Результат:  - обеспечение реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Результат:  Реализованы 7 проектов | | | Нет |
|  | Контрольные события 8-10.  «Выполнены мероприятия по благоустройству общественного кладбища «Дормаш» и прилегающей к нему территории города Зеленокумска» | х | 01.01. | 01.08. | 01.01. | 15.08. | Выполнить мероприятия по благоустройству общественного кладбища «Дормаш» и прилегающей к нему территории города Зеленокумска | Отремонтированы ограждение, туалет, обустроены дополнительные контейнерные площадки | | | Нет |
|  | Контрольное событие 11-14.  «Выполнены мероприятия по благоустройству тротуара по ул. Пролетарской в селе Нины**»** | х | 01.01. | 31.05. | 01.01. | 20.05. | Выполнить мероприятия по благоустройству тротуара по ул. Пролетарской в селе Нины | Проведены подготовительные работы по валке деревьев, выкорчевыванию кустарников и пней, выполнены работы по планировке площадей, проведены работы по устройству тротуаров из асфальтобетонной смеси, установлены уличные светильники | | | Нет |
|  | Контрольные события 15-17.  «Благоустройство центральной площади в селе Горькая Балка (3 очередь)» | х | 01.01. | 01.09. | 01.01. | 20.08. | Выполнить мероприятия по благоустройству центральной площади в селе Горькая Балка (3 очередь) | Выполнены работы по очистке сквера от сорной растительности и непрезентабельной деревьев, по удалению старого асфальтобетонного покрытия, в тех местах, где будет производиться укладка высококачественной тротуарной плиткой | | | Нет |
| 6. | Основное мероприятие 3.4.  Прочие мероприятия по благоустройству | ОГТиМХ | х | х | х | х | Результат:  Создание благоприятных условий проживания граждан в округе | Результат:  Организованы работы по комплексному благоустройству территории округа | | | Нет |
|  | Контрольное событие 18-22.  «Проведены работы по благоустройству территории округа» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 15.10. | Организовать работы по комплексному благоустройству территории округа | Проведены: санитарная очистка улиц, тротуарных дорожек от мусора, ликвидация стихийных свалок, выкос сорных и карантинных растений | | | Нет |
| Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском городском округе Ставропольского края» Программы | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Подпрограммы 4. Цели 4. Программы | | | | | | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие 4.1.  Мероприятия по уличному освещению и энергосбережению | ОГТиМХ | х | х | х | х | Результат:  Соблюдение режима уличного освещения, увеличение протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети | Результат:  Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием энергетических ресурсов на территории округа | | | Нет |
|  | Контрольные события 23-32.  «Проведены мероприятия по уличному освещению и энергоснабжению» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | 30.12. | Провести мероприятия по уличному освещению и энергоснабжению | Проведен ремонт освещения по ул.Мельничной, Почтовой в г.Зеленокумске, по ул.Степной в х. Тихомировке. Выполнены ремонты по ул. Восточной, Урицкого, Кашпарова. Установлено дополнительное освещение пешеходного перехода и пешеходной дорожки на пл.Ленина  Приобретены электротехнические товары | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском городском округе Ставропольского края» Программы | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Подпрограммы 5. Цели 5. Программы | | | | | | | | | | | |
| 8. | Основное мероприятие 5.1.  Увеличение уставного фонда МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Зеленокумска» | ОГТиМХ | х | х | х | х | Результат:  - увеличение темпа роста количества транспортных средств предприятий коммунального комплекса округа до 4,50%;  - - увеличение темпа роста количественных и качественных проводимых работ за счет расширения сферы оказания услуг для населения на 3,10% | - | | | \* |
|  | Контрольное событие 33.  «Повышен уровень технической обеспеченности округа за счет приобретения коммунальной (специализированной) техники» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Приобрести 1 ед. коммунальной (специализированной) техники | - | | | \* |
| **Программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1.«Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Советского городского округа Ставропольского края» Программы | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Подпрограммы 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики  поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа | ФУ | х | х | х | х | Результат:  - ежегодное увеличение темпов роста поступлений налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых нормативах  зачисления и без учета единовременных поступлений) в бюджет СГО СК к уровню предыдущего года;  - исполнение плановых показателей по собственным доходным источникам бюджета округа | Результат:  - за отчетный период темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых нормативах зачисления и без  учета единовременных поступлений) в бюджет округа к уровню предыдущего года составил 110,40%;  - плановые показатели по собственным доходным источникам бюджета округа в 2022 году исполнены на 114,10% | | | Нет |
|  | Контрольные события 1-4.  «Проведен мониторинг 10 крупных налогоплательщиков в бюджет округа по поступлениям налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа» | х | 01.01. | 01.04.  01.07.  01.10.  01.01.  2023 | 01.01. | 31.03. 30.06. 30.09. 30.12.  2023 | Ежеквартальное проведение мониторинга 10 крупных налогоплательщиков в бюджет округа по поступлениям налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа | Проведен мониторинг 10 крупных налогоплательщиков в бюджет округа по поступлениям налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа | | | Нет |
|  | Контрольные события 5-8.  «Проведено заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет округа налоговых и  неналоговых доходов» | х | 01.01. | 01.04.  01.07.  01.10.  01.01.  2023 | 01.01. | -  19.04.  29.07.  07.12.  2023 | Ежеквартальное проведение заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет округа налоговых и неналоговых доходов | Проведены заседания межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет округа налоговых и неналоговых доходов | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| Задача 2 Подпрограммы 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях округа | начальник ФУ администрации округа Кудряшова Л.А. | х | х | х | х | Результат:  - своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета округа | Результат:  - отчеты сформированы и представлены в полном объеме форм бюджетной и бухгалтерской отчетности своевременно и качественно | | | Нет |
|  | Контрольные события 9-20.  «Соблюдение установленных [бюджетным законодательством](garantF1://12012604.0) требований о составе отчетности об исполнении бюджета округа» | х | 01.01. | 08.02. 09.03.  08.04. 14.05.  08.06. 08.07.  09.08. 08.09.  08.10.  09.11.  08.12.  На 7 раб. день 2022 | 01.01. | 08.02. 09.03. 08.04. 14.05. 08.06. 08.07. 09.08. 08.09. 08.10. 09.11. 08.12. | Представление годовой бюджетной отчетности в министерство финансов СК в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191н, Инструкции № 33н от 25.03.2011г., в сроки, установленные приказом министерства финансов СК от 25.12.2018г. № 327 | Отчеты об исполнении бюджета составлены в соответствии с приказом МФ России от 28.12.2010г. № 191н, приказом МФ Российской Федерации от 25.03.2011г. № 33н и ст.154 п. 2 БК Российской Федерации | | | Нет |
|  | Контрольное событие 21-32.  «Достижение минимального отношения просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета» | х | 01.01. | 08.02. 09.03.  08.04. 14.05.  08.06.  08.07.  09.08.  08.09.  08.10.  09.11.  08.12.  На 7 раб. день 2022 | 01.01. | 08.02. 09.03. 08.04. 14.05. 08.06. 08.07. 09.08. 08.09. 08.10. 09.11. 08.12. | Недопущение просроченной кредиторской задолженности | Постановлением администрации Советского городского округа СК утвержден План мероприятий, направленных на сокращение и ликвидацию просроченной кредиторской задолженности бюджета Советского городского округа СК от 27.12.2017г.№ 16.  Просроченной кредиторской задолженности нет | | | Нет |
| Задача 3. Подпрограммы 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение размещения на официальном Интернет-Портале округа и портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требований законодательства | начальник ФУ администрации округа Кудряшова Л.А. | х | х | х | х | Результат:  - размещение на официальном Интернет - Портале округа и портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требований законодательства | Результат:  - информация о состоянии муниципальных финансов согласно требований законодательства размещена своевременно и качественно на официальном Интернет - Портале округа | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольные события 33-44.  «Размещение на официальном Интернет-Портале округа и портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требований  законодательства» | х | 01.01. | 17.02.  17.03.  17.04.  18.05.  17.06.  17.07.  17.08.  17.09.  19.10.  17.11.  17.12.  На 10 раб. день 2022 | 01.01. | 17.02. 17.03. 17.04. 18.05. 17.06. 17.07. 17.08. 17.09. 19.10. 17.11. 17.12. | Подготовка информации для размещения на официальном Интернет-Портале округа и портале «Открытый бюджет для граждан» | Размещение и изложение материалов о бюджете в доступной для граждан форме на официальном Интернет - Портале округа и портале «Открытый бюджет для граждан» <http://sgosk.ru/finansy/>. | | | Нет |
| Задача 4. Подпрограммы 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 1.4.  Использование муниципальными учреждениями округа нормативного финансирования муниципальных услуг | - администрация округа;  - управление образования администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - упорядочение формирования перечней оказания муниципальных услуг на основе базовых (отраслевых) муниципальных услуг | Результат:  - перечень оказания муниципальных услуг сформирован | | | Нет |
|  | Контрольное событие 45.  «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | 31.01. 11.03. 13.04. 05.05. 17.06. 01.07. 08.08. 21.11. 06.12. 16.12. | Вносить предложения учредителей о дополнительных услугах (работах) в региональный перечень (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни  контрактной системе в сфере закупок | Предложений не поступало. Использовался общероссийский базовый (отраслевой) перечень | | | Нет |
| Задача 5. Подпрограммы 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 1.5.  Организация и осуществление контроля в сфере закупок | начальник ФУ администрации округа Кудряшова Л.А. | х | х | х | х | Результат:  - выполнение плана контрольных мероприятий в целях предупреждения и предотвращения возможных нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Результат:  - запланированные контрольные мероприятия выполнены 100%. По результатам контрольных мероприятий составлены акты проверок | | | Нет |
|  | Контрольное событие 46.  «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 01.02. 02.03. 15.04. 05.05. 01.07. 21.07. 12.08. 15.09. 17.10. 07.11. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок | Результаты контроля в сфере закупок размещены на официальном Интернет-Портале округа www. sgosk.ru и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru). | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 25.11. 28.12. |  |  | | |  |
|  | Контрольное событие 47.  «Составлен отчет о результатах контрольной деятельности» | х | 01.01. | 01.05. | 01.01. | - | Составить отчет о результатах контрольной деятельности | - | | | Нет |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета округа, средствами  администраторов источников финансирования дефицита бюджета округа | начальник ФУ администрации округа Кудряшова Л.А. | х | х | х | х | Результат:  -выполнение плана контрольных мероприятий, предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, бюджетного законодательства Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления администрации округа и финансовой дисциплины | Результат:  - составлен отчёт о результатах контрольных мероприятий ФУ администрации округа | | | Нет |
|  | Контрольное событие 48-49.  «Проведены контрольные мероприятия в целях соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно плана контрольных мероприятий» | х | 01.01. | 11.01.- 30.12. | 01.01. | 31.01. 11.03.  18.03.  13.04. 05.05. 17.06. 01.07.  20.07. 08.08. 12.08. 11.11.  21.11. 06.12. 16.12. | Проведение контрольных мероприятия в целях соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно плана контрольных мероприятий | Результаты контроля в сфере закупок размещены на официальном Интернет-Портале округа www. sgosk.ru и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru). | | | Нет |
|  | Контрольное событие 50.  «Составлен отчет о результатах контрольной деятельности» | х | 01.01. | 01.03. | 01.01. | 28.02. | Составление отчета о результатах контрольной деятельности | Отчет сформирован своевременно | | | Нет |
| 7. | Основное мероприятие 1.7.  Предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, бюджетного законодательства Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления округа в соответствии с планом контрольных мероприятий | начальник ФУ администрации округа Кудряшова Л.А. | х | х | х | х | Результат:  - выполнение плана контрольных мероприятий, направленного на предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства | Результат:  - выполнен план контрольных мероприятий, направленного на предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 51.  «Выполнение плана контрольных мероприятий, направленного на предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства» | х | 01.01. | 11.01.-30.12. | 01.01. | 18.03.  20.07. 12.08.  11.11. | Выполнение плана контрольных мероприятий, направленного на предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства | План контрольных мероприятий выполнен и размещён на официальном Интернет-Портале округа www. sgosk.ru | | | Нет |
|  | Контрольное событие 52.  «Составлен отчет о выполнении контрольных мероприятий по соблюдению бюджетного законодательства» | х | 01.01. | 01.03. | 01.01. | 28.02. | Составление отчета о выполнении контрольных мероприятий по соблюдению бюджетного законодательства | Отчет сформирован и размещён на официальном Интернет-Портале округа www. sgosk.ru | | | Нет |
|  | Контрольное событие 53.  Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета | х | 01.01. | 10.04. | 01.01. | 10.04. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета | | | Нет |
|  | Контрольное событие 54.  Анализ востребованности льгот | х | 01.01. | 01.04.  01.08.  01.11. | 01.01. | 31.04. 28.07. 31.10. | Анализ востребованности льгот | Анализ востребованности льгот | | | Нет |
| Задача 6. Подпрограммы 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 8. | Основное мероприятие 1.8.  Мотивация главных распорядителей средств местного бюджета к повышению качества финансового менеджмента | начальник ФУ администрации округа Кудряшова Л.А. | х | х | х | х | Результат:  - мотивация главных распорядителей средств местного бюджета к повышению качества финансового менеджмента | Результат:  - максимальная оценка среднего уровня качества финансового менеджмента | | | Нет |
|  | Контрольное событие 55.  «Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета» | х | 01.01. | 10.04. | 01.01. | 10.04. | Провести оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета округа проведена | | | Нет |
| Подпрограмма 2.«Обеспечение реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края» Программы | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Подпрограммы 2. Цели 2. Программы | | | | | | | | | | | |
| 9. | Основное мероприятие 1.9.  Обеспечение деятельности Программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края» средств местного бюджета» | начальник ФУ администрации округа Кудряшова Л.А. | х | х | х | х | Результат:  - достижение выполнения Программы | Результат:  - исполнение Программы | | | Нет |
|  | Контрольное событие 56.  Обеспечение деятельности Программы | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Обеспечить деятельность Программы | Обеспечена деятельность Программы | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| **Программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение функционирования и развития единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) | ЕДДС | х | х | х | х | Результат:  - повышение полноты мониторинга и прогнозирования ЧС;  - обеспечение оперативной работы всех подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС | Результат:  - мероприятие выполнено в полном объеме, кассовое исполнение основного мероприятия составило 100% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 1.  «Заключен контракт с ПАО «Ростелеком» на организацию удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Заключить контракт с ПАО «Ростелеком» на организацию удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна» | Заключен контракт с ПАО «Ростелеком» на организацию удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна» | | | Нет |
|  | Контрольное событие 2.  «Заключен договор с ГБ ПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум» по организации обучения диспетчеров ЕДДС» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 25.04. | Заключить договор с ГБ ПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум» по организации обучения диспетчеров ЕДДС | Заключен договор с ГБ ПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум» по организации обучения диспетчеров ЕДДС | | | Нет |
|  | Контрольное событие 3.  «Заключен договор по оказанию услуг по оборудованию рабочих мест диспетчеров ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации процесса управления ЧС» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 03.02.  11.02.  02.06.  19.07. | Заключить договор по оказанию услуг по оборудованию рабочих мест диспетчеров ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации процесса управления ЧС | Заключены договоры по оказанию услуг по оборудованию рабочих мест диспетчеров ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации процесса управления ЧС | | | Нет |
|  | Контрольное событие 4.  «Выплата заработной платы персоналу ЕДДС, оплата коммунальных услуг, оплата ГСМ» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Выплата заработной платы персоналу ЕДДС, оплата коммунальных услуг, оплата ГСМ | Заработная платы персоналу ЕДДС, коммунальные услуги, ГСМ выплачены | | | Нет |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | администрация округа | х | х | х | х | Результат:  -повышение уровня готовности к защите населения и территории городского округа от ЧС | Результат:  - мероприятие выполнено не в полном объеме, кассовое исполнение основного мероприятия составило 100,00% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 5.  «Организовано информирование населения округа о способах защиты и действиях при возникновении ЧС путем размещения публикаций в общественно-политической газете «Панорама нашей жизни» в количестве 10 шт.» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 24.03. | Организовать информирование населения округа о способах защиты и действиях при возникновении ЧС путем размещения публикаций в общественно-политической газете «Панорама нашей жизни» в количестве 10 шт. | Организовано информирование населения округа о способах защиты и действиях при возникновении ЧС путем размещения публикаций в общественно-политической газете «Панорама нашей жизни» в количестве 10 шт. | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 6.  «Организовано информирование населения округа о способах защиты и действиях при возникновении ЧС путем оформления заказа в типографии на изготовление памяток (листовок) в количестве 2000 шт.» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 01.02.  21.03.  15.04. | Организовать информирование населения округа о способах защиты и действиях при возникновении ЧС путем оформления заказа в типографии на изготовление памяток (листовок) в количестве 2000 шт. | Организовано информирование населения округа о способах защиты и действиях при возникновении ЧС путем оформления заказа в типографии на изготовление памяток (листовок) в количестве 2000 шт. | | | Нет |
|  | Контрольное событие 7.  Разработано и утверждено постановление администрации округа «Об утверждении итогов подготовки руководящего состава и обучения населения округа по ГО и защите от ЧС за 2021 год и задачах на 2022 учебный год» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 19.01. | Разработать и утвердить постановление администрации округа «Об утверждении итогов подготовки руководящего состава и обучения населения округа по ГО и защите от ЧС за 2021 год и задачах на 2022 учебный год» | Разработано и утверждено постановление администрации округа «Об утверждении итогов подготовки руководящего состава и обучения населения округа по ГО и защите от ЧС за 2021 год и задачах на 2022 учебный год» | | | Нет |
|  | Контрольное событие 8.  Организована разработка, уточнения и корректировка планирующих документов в области ГО и защиты населения и территории от ЧС, электронных паспортов территорий | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 24.01. | Организовать разработку, уточнения и корректировку планирующих документов в области ГО и защиты населения и территории от ЧС, электронных паспортов территорий | Организована разработка, уточнения и корректировка планирующих документов в области ГО и защиты населения и территории от ЧС, электронных паспортов территорий | | | Нет |
|  | Контрольное событие 9.  Организовано выполнение мероприятий по ГО, защите населения от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, разработано и утверждено 10 МПА в области пожарной безопасности, 1 МПА в области безопасности на водных объектах | х | 01.01. | 30.11. | 01.01. | январь-сен-тябрь | Организовать обучение, подготовка и повышение квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС в УМЦ ГОЧС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю | Организовано обучение, подготовка и повышение квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС в УМЦ ГОЧС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю | | | Нет |
|  | Контрольное событие 10.  Заключен контракт с МУП ЖКХ на выполнение мероприятий по расчистке русел малых рек, рек Кума и Мокрый Карамык от завалов и заторов в районе пешеходных и автомобильных мостов | х | 01.01. | 01.04. | 01.01. | 11.03. | Заключить контракт с МУП ЖКХ на выполнение мероприятий по расчистке русел малых рек, рек Кума и Мокрый Карамык от завалов и заторов в районе пешеходных и автомобильных мостов | Заключен контракт с МУП ЖКХ на выполнение мероприятий по расчистке русел малых рек, рек Кума и Мокрый Карамык от завалов и заторов в районе пешеходных и автомобильных мостов | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 11.  Заключен контракт на изготовление предупреждающих информационных знаков (аншлагов) на водных объектах | х | 01.01. | 29.12. | 01.01. | 17.06. | Заключить контракт на изготовление предупреждающих информационных знаков (аншлагов) на водных объектах | Заключен контракт на изготовление предупреждающих информационных знаков (аншлагов) на водных объектах | | | Нет |
| **Программа «Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности работников архивного отдела администрации округа | Архивный отдел администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - обеспечить деятельности работников архивного отдела на 100,00% | Результат:  - обеспечена деятельности работников архивного отдела администрации округа на 100,00% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 1. «Обеспечение деятельности работников архивного отдела администрации округа» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Обеспечить деятельности работников архивного отдела администрации округа | Обеспечена деятельности работников архивного отдела администрации округа | | | Нет |
| 2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение сохранности и доступа к документам архива | Архивный отдел администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - увеличение доли документов архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов до 98,00% | Результат:  - увеличена доля документов архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов до 98,40% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 2.  «Приобретены архивные короба» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Приобрести архивные короба в количестве 124 штук | Приобретены архивные короба в количестве 124 штук | | | Нет |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение сохранности доступа к документам архива | Архивный отдел администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - обеспечить расходы на содержание имущества 100,00% | Результат:  - обеспечены расходы на содержание имущества 100,00% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 3.  «Публикация информационных материалов, разъясняющих значимость сохранности архивных документов и их роль в сохранении исторических фактов для будущих поколений, в общественно-политической газете округа «Панорама нашей жизни» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | Провести публикацию информационных материалов, разъясняющих значимость сохранности архивных документов и их роль в сохранении исторических фактов для будущих поколений, в общественно-политической газете округа «Панорама нашей жизни | Проведена публикация информационных материалов, разъясняющих значимость сохранности архивных документов и их роль в сохранении исторических фактов для будущих поколений, в общественно-политической газете округа «Панорама нашей жизни | | | Нет |
| 4. | Основное мероприятие 4. Расходы на содержание имущества | Архивный отдел администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - увеличение среднего числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения до 446 чел. | Результат:  - увеличено среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения до 426 чел. | | | Нет |
|  | Контрольное событие 4.  «Расходы на содержание имущества» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Расходы на содержание имущества на 100,00% | Расходы на содержание имущества на 94,20% | | | \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| 5. | Основное мероприятие 5. Благоустройство территории, прилегающей к администра-тивному зданию,занимаемому архивным отделом | Архивный отдел администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - обеспечить благоустройство территории, прилегающей к административному зданию, занимаемому архивным отделом 100,00% | Результат:  - обеспечено благоустройство территории, прилегающей к административному зданию, занимаемому архивным отделом 100,00% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 5.  «Обеспечены расходы на благоустройство территории, прилегающей к административному зданию, занимаемому архивным отделом содержание имущества» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Обеспечить расходы на благоустройство территории, прилегающей к административному зданию, занимаемому архивным отделом содержание имущества | Обеспечены расходы на благоустройство территории, прилегающей к административному зданию, занимаемому архивным отделом содержание имущества | | | Нет |
| **Программа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в округе | МУДО | х | х | х | х | Результат:  - рост числа обучающихся в школах дополнительного образования в сфере «Культура»;    - увеличение объема человеко-часов, реализуемых по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств на 1,20%;  - рост количества учащихся, являющихся участниками конкурсов, фестивалей различных уровней на 18,30%.;  - доведение размера среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до 30556,05 руб.;  - сохранение доли педагогических работников образовательных учреждений,  проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, от общего числа педагогических работников образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности на уровне 100,00%;  - доведение доли учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг | Результат:  - количество обучающихся в школах дополнительного образования в сфере «Культура» уменьшилось на 2,80% по отношению к плану;  - увеличение объема человеко-часов, реализуемых по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств увеличилось на 1,40% по отношению к плану;  - рост количества учащихся, являющихся участниками конкурсов, фестивалей различных уровней увеличилось на 137,70% по отношению к плану;  - размер среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования увеличен на 1,60 % по отношению к плану;  - доля педагогических работников образовательных учреждений,  проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, от общего числа педагогических работников образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности сохранена на уровне 100,00%;  - доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями | | | \*  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | организациями до 100,00% | доведена до 100,00% | | |  |
|  | Контрольное событие 1.  «Увеличено количество обучающихся в МУДО» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Увеличить количество обучающихся в МУДО | Количество обучающихся в МУДО сложилось на 2,8% меньше запланированного | | | \* |
|  | Контрольные события 2-13.  «Выплачены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» | х | 01.01. | 15 числа каждо-го месяца | 01.01. | 15 числа каждо-го месяца | Выплатить меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности выплачены | | | Нет |
| Задача 2. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  Развитие библиотечного обслуживания населения Советского городского округа Ставропольского края | МУК «ЦБ» | х | х | х | х | Результат:  - сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры (библиотеками) от нормативной потребности на уровне 100,00%;  - увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек на 0,05 %;  - увеличение объема документов, выданных из фонда библиотек на 0,10%;  - увеличение объема фонда библиотеки на 2,80 %;  - доведение доли новых поступлений в библиотечном фонде муниципальных библиотек округа до 0,10%;  - рост количества посещений  на 30,70%;  - доведение доли работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности до 100,00%;  - доведение размера среднемесячной заработной платы работников культуры (библиотек) до 30556,05 руб.;  - доведение доли библиотек, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями до 100,00%;  - увеличение количества экземпляров, поступивших в фонды библиотек | Результат:  - фактическая обеспеченность учреждениями культуры (библиотеками) от нормативной потребности сохранена на уровне плана;  - количество зарегистрированных пользователей библиотек уменьшилось на 0,15% по отношению к плану;  - план по количеству документов, выданных из фонда библиотек выполнен на 100,00%;  - объем фонда библиотеки увеличился на 0,50% по отношению  к плану;  - доля новых поступлений в библиотечном фонде муниципальных библиотек округа доведена до 0,10%, что соответствует плану;  - количество посещений увеличилось на 1,50% по отношению к плану;  - доля работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности сохранена на уровне 100,00%;  - размер среднемесячной заработной платы работников культуры (библиотек) доведен выше планируемого на 4,90%;  - доля библиотек, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями доведена до 100,00%;  - количества экземпляров, поступивших в фонды библиотек муниципальных | | | Нет  \*\*  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | муниципальных образований в рамках модернизации на 36,00% | образований в рамках модернизации увеличилось на 36,00% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 14.  «Увеличен объем библиотечного фонда» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Увеличить объем библиотечного фонда на 2,80% | Объем библиотечного фонда увеличен на  3,30%, что на 0,50% больше плана | | | Нет |
|  | Контрольные события 15-16.  «Заключены соглашения между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении средств на комплектование книжного фонда библиотек» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 27.01. | Заключить соглашения между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении средств на комплектование книжного фонда библиотек | Заключены соглашения между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении средств на комплектование книжного фонда библиотек | | | Нет |
|  | Контрольные события 17-19.  «Заключены контракты на приобретение книг для пополнения библиотечного фонда» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 25.02.  28.02. | Заключить контракты на приобретение книг для пополнения библиотечного фонда | Контракты на приобретение книг для пополнения библиотечного фонда заключены | | | Нет |
|  | Контрольное событие 18-29. «Выплачены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам библиотек)» | х | 01.01. | Каждое 15 число месяца | 01.01. | Каждое 15 число месяца | Выплатить меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам библиотек) | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам библиотек) выплачены | | | Нет |
| Задача 3. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.  Организация культурно-досуговой деятельности в Советском городском округе Ставропольского края | МКУК «ОМЦ» | х | х | х | х | Результат:  - сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа не ниже 100,00%,  - парками культуры и отдыха – 0;  - увеличение количества культурно-досуговых формирований на 6,90%;  - увеличение количества участников культурно-досуговых формирований на 10,40%;  - увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий на 7,30%;  - доведение размера среднемесячной заработной платы работников культуры до 30556,05 руб.;  - сохранение доли работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной | Результат:  - фактическая обеспеченность учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа сохранена на уровне 100,00%,  - парками культуры и отдыха – 0;  - количество культурно-досуговых формирований сложилось на 0,60% меньше плана;  - количество участников культурно-досуговых формирований увеличено на 10,50%, что на 0,10% больше плана;  - количество проведенных культурно-массовых мероприятий увеличено на 6,8% по отношению к плану;  - размер среднемесячной заработной платы работников культуры сложился выше запланированного на 1,20%;  - доля работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в | | | Нет  Нет  \*\*\*  Нет  Нет  Нет  Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности на уровне 100,00%;  -доведение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы муниципальных учреждений культуры и искусства до 30556,05 руб.;  - доведение доли учреждений культуры (КДУ), в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями до 100,00%;  - доведение числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом к уровню 2017 г.) до 105,00% | денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности сохранена на уровне 100,00%;  - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных учреждений культуры и искусства доведена выше планируемой на 1,90%;  - доля учреждений культуры (КДУ), в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями доведена до 100,00%;  - число посещений организаций культуры (нарастающим итогом к уровню 2017 г.) доведено до 131,00%, что на 26,00% больше плана | | | Нет  Нет  Нет |
|  | Контрольные события 30-36. «Проведены районные культурно-массовые мероприятия:  День Победы  День защиты детей  День Урожая  День города  День матери  День Конституции» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 09.05.  01.06.  10.08.  06.10.  25.11.  12.12. | Провести районные культурно-массовые мероприятия:  День Победы, День защиты детей, День Урожая, День города, День матери, День Конституции | Районные культурно-массовые мероприятия:  День Победы, День защиты детей, День Урожая, День города, День матери, День Конституции – проведены в запланированные сроки | | | Нет |
|  | Контрольные события 37-48. «Выплачены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам КДУ)» | х | 01.01. | Каждое 15 число месяца | 01.01. | Каждое 15 число месяца | Выплатить меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам КДУ) | Выплачены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам КДУ) | | | Нет |
|  | Контрольное событие 49. «Ведется работа по подготовке проектно-сметной документации для строительства дома культуры в с. Нины округа» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Закончить работу по подготовке проектно-сметной документации для строительства дома культуры в с. Нины округа | Работу по подготовке проектно-сметной документации для строительства дома культуры в с.Нины округа до конца года завершить не удалось | | | \*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| Задача 4. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 1.4.  Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | КДУ | х | х | х | х | Мероприятия Задачи 4. Программы и контрольные события на 2022 год не предусмотрены | | | | |
| Задача 5. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 1.5.  Укрепление материально-технической базы и оснащение современным оборудованием муниципальных домов культуры | КДУ | х | х | х | х | Мероприятия Задачи 5. Программы и контрольные события на 2022 год не предусмотрены | | | | |
| Задача 6. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 1.6.  Реализация регионального проекта «Культурная среда» | Отдел культуры администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - обеспечить выполнение мероприятий по государственной поддержке 2 муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | | Результат:  - обеспечено выполнение мероприятий по государственной поддержке 2 муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | Нет | |
|  | Контрольное событие 50. «Заключено соглашение между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении в 2024 году средств на государственную поддержку отрасли культуры в целях достижения результатов регионального проекта «Культурная среда»» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 29.01. | Заключить соглашение между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении в 2024 году средств на государственную поддержку отрасли культуры в целях достижения результатов регионального проекта «Культурная среда» (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций (детских школ искусств) по видам искусств) | Заключено соглашение между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении в 2024 году средств на государственную поддержку отрасли культуры в целях достижения результатов регионального проекта «Культурная среда» (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций (детских школ искусств) по видам искусств) | | | Нет |
| Задача 7. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие 1.7.  Реализация регионального проекта «Творческие люди» | МКУ «КДЦ» | х | х | х | х | Результат:  - обеспечить выполнение мероприятий по государственной поддержке 3 муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | Результат:  - обеспечено выполнение мероприятий по государственной поддержке 3 муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | | | Нет |
|  | Контрольное событие 51. «Заключено соглашение между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении средств на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 21.01. | Заключить соглашение между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении средств на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | Заключено соглашение между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении средств на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольные события 52-53. «Выполнены мероприятия по государственной поддержке муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 14.03.  15.03. | Выполнить мероприятия по государственной поддержке муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | Выполнены мероприятия по государственной поддержке муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности (приобретено мультимедийное и звуковое оборудование) | | | Нет |
| Задача 8. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 8. | Основное мероприятие 1.8.  Мероприятия, направленные на проведение ремонта, восстановление и реставрацию памятников культуры | ТО администрации округа, КДУ | х | х | х | х | Результат:  - обеспечить снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, до уровня 37,50%;  - обеспечить увеличение доли объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, до уровня 65,10% | Результат:  - доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности снижена до 33,30%,  что на 4,20% выше запланированного;  - доля объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, увеличена до уровня 66,70%, что на 1,60% выше запланированного | | | Нет |
|  | Контрольное событие 54. «Проведена работа по подготовке научно-проектной документации на капитальный ремонт мемориального комплекса «Огонь Вечной Славы» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести работу по подготовке научно-проектной документации на капитальный ремонт мемориального комплекса «Огонь Вечной Славы» | Проведена работа по подготовке научно-проектной документации на капитальный ремонт мемориального комплекса «Огонь Вечной Славы» (изготовлена смета) | | | Нет |
|  | Контрольное событие 55. «Ведется работа по разработке проекта зон охраны объекта культурного наследия «Памятник односельчанам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн» в с.Отказное» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести работу по разработке проекта зон охраны объекта культурного наследия «Памятник односельчанам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн» в с. Отказное | Работу по разработке проекта зон охраны объекта культурного наследия «Памятник односельчанам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн» в с. Отказное до конца 2022 года завершить не удалось. | | | \*\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 56. «Ведется работа по  государственной историко-культурной экспертизе в отношении документов, обосновывающих включение выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль: «Мемориальный комплекс «Огонь Вечной Славы» (объединяет 3 объекта): Братская могила участников борьбы за установление Советской власти на Ставрополье; Братская могила воинов Советской Армии, погибших в январе 1943 г.», расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Советский, село Нины, улица Кирова, строение 27а в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести работу по  государственной историко-культурной экспертизе в отношении документов, обосновывающих включение выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль: «Мемориальный комплекс «Огонь Вечной Славы» в с. Нины в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Проведена работа по  государственной историко-культурной экспертизе в отношении документов, обосновывающих включение выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль: «Мемориальный комплекс «Огонь Вечной Славы» в с. Нины в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | | | Нет |
|  | Контрольное событие 57.  «Ведется работа по разработке документации проекта границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, пл. Ленина, 52» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести работу по разработке документации проекта границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, пл.Ленина, 52 | Проведена работа по разработке документации проекта границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, пл.Ленина, 52 | | | Нет |
| Задача 9. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 9. | Основное мероприятие 1.9.  Реализация инициативных проектов | Отдел культуры администрации округа | х | х | х | х | Результат:  Обеспечить до конца 2022 года проведение следующих работ в рамках реализации инициативных проектов:  - благоустройство территории муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр хутора Восточный» (2 очередь) в хуторе Восточный Советского городского округа Ставропольского края; | Результат:  Проведены работы в рамках реализации инициативных проектов:  - благоустройство территории муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр хутора Восточный» (2 очередь) в хуторе Восточный Советского городского округа Ставропольского края; | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | - замена окон и дверей в Доме культуры в п. Селивановка Советского городского округа Ставропольского края;  - обеспечить доведение доли средств, освоенных учреждениями от общей суммы средств, выделенных на реализацию инициативных проектов, до 100,00% | - замена окон и дверей в Доме культуры в п. Селивановка Советского городского округа Ставропольского края;  - доля освоенных средств учреждениями от общей суммы средств, выделенных на реализацию инициативных проектов, доведена до 100,00% | | |  |
|  | Контрольное событие 58. «Заключены соглашения между министерством финансов СК и администрацией округа о выделении средств на ремонт зданий и благоустройство территорий КДУ в рамках реализации инициативных проектов» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 01.02. | Заключить соглашения между министерством финансов СК и администрацией Советского ГО СК о выделении средств на инициативные проекты:  1) Замена окон и дверей в Доме культуры в п. Селивановка Советского городского округа Ставропольского края;  2) Благоустройство территории муниципального казенного учреждения "Культурно-досуговый центр хутора Восточный" (2-очередь) в хуторе Восточный Советского городского округа Ставропольского края | Заключено два соглашения между министерством финансов СК и администрацией Советского ГО СК о выделении средств на инициативные проекты:  1) Замена окон и дверей в Доме культуры в п. Селивановка Советского городского округа Ставропольского края;  2) Благоустройство территории муниципального казенного учреждения "Культурно-досуговый центр хутора Восточный" (2-очередь) в хуторе Восточный Советского городского округа Ставропольского края | | | Нет |
|  | Контрольное событие 59-60.  Выполнены работы по благоустройству территории МКУ «КДЦ» хутора Восточный в рамках реализации инициативного проекта | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 01.07.  30.11. | Выполнить работы по благоустройству территории МКУ «КДЦ» хутора Восточный в рамках реализации инициативного проекта | Заключен контракт на выполнение работ по благоустройству территории МКУ «КДЦ» в хуторе Восточный Советского ГО СК (2 очередь), работы завершены в срок и оплачены в полном объеме. | | | Нет |
|  | Контрольное событие 61-62.  Выполнены работы по замене окон и дверей в Доме культуры в п. Селивановка Советского ГО СК в рамках реализации инициативного проекта | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 26.01.  30.11. | Выполнить работы по замене окон и дверей в Доме культуры в п. Селивановка Советского ГО СК в рамках реализации инициативного проекта | Заключен контракт на выполнение работ по замене окон и дверей в Доме культуры в п. Селивановка Советского городского округа Ставропольского края, работы завершены в срок и оплачены в полном объеме. | | | Нет |
| **Программа «Развитие муниципальной службы в Советском городском округе Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Поддержание муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Советского городского округа Ставропольского края в актуальном состоянии | отдел кадровой работ, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - совершенствование и развитие правовой базы органов местного самоуправления округа, регулирующей вопросы муниципальной службы.  Достижение степени полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к компетенции администрации округа, (от требуемого количества) до 100,00% | Результат:  - совершенствование и развитие правовой базы органов местного самоуправления округа, регулирующей вопросы муниципальной службы.  Достижение степени полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к компетенции администрации округа, (от требуемого количества) до 100,00% | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 1.  «Нормативный правовой акт утвержден «Перечень должностей муниципальной службы в администрации округа и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, при назначении которых и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять  сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруге (супруга) и несовершеннолетних детей» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 28.01. | Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации округа и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, при назначении которых и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруге (супруга) и несовершеннолетних детей | Нормативный правовой акт утвержден | | | Нет |
|  | Контрольное событие 2.  «Проект нормативного правового акта утвержден  «О внесении изменений в Порядок проведения конкурса для формирования кадрового резерва в администрации Советского городского округа Ставропольского края и её отраслевых (функциональ-ных) и территориальных органах, утверждённый постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от  08 мая 2020 года № 468» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 29.06. | Утвердить нормативный правовой акт «О внесении изменений в Порядок проведения конкурса для формирования кадрового резерва в администрации Советского городского округа Ставропольского края и её отраслевых (функциональных) и территориальных органах, утверждённый постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от  08 мая 2020 года № 468» | Нормативный правовой акт утвержден | | | Нет |
|  | Контрольное событие 3.  «Проект нормативного правового акта утвержден  «О внесении изменений в Методику проведения конкурсов на замещение вакантной должности муниципальной службы и для включения в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в администрации | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 15.07. | Утвердить нормативный правовой акт «О внесении изменений в Методику проведения конкурсов на замещение вакантной должности муниципальной службы и для включения в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в администрации Советского городского округа Ставропольского края, в том числе в её отраслевых (функциональных) и территориальных органах, утверждённую постановлением администрации Советского | Нормативный правовой акт утвержден | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Советского городского округа Ставропольского края, в том числе в её отраслевых (функциональных) и территориальных органах, утверждённую постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 06 августа 2020 г.» |  |  |  |  |  | городского округа Ставропольского края от 06 августа 2020 г.» |  | | |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  Организация прохождения муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством | отдел кадровой работ, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - обеспечение эффективной реализации законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления округа о муниципальной службе в органах администрации | Результат:  - обеспечена эффективная реализация законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления округа о муниципальной службе в органах администрации | | | Нет |
|  | Контрольное событие 4.  «Разработаны методические рекомендации по вопросам организации муниципальной службы, кадровой работы, противодействия коррупции» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 01.02. | Разработать методические рекомендации по вопросам организации муниципальной службы, кадровой работы, противодействия коррупции | Методические рекомендации разработаны (2 шт.) | | | Нет |
|  | Контрольное событие 5.  «Предоставлены консультации муниципальным служащим по вопросам, связанным с прохождением муниципальной службы, организацией кадровой работы, противодействия коррупции» | х | 01.01. | 31.12. | 01.02. | 01.03.  20.06.  20.09. 20.12. | Предоставить консультации муниципальным служащим по вопросам, связанным с прохождением муниципальной службы, организацией кадровой работы, противодействия коррупции | Консультации предоставлены | | | Нет |
| Задача 2. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.  Организация работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | отдел кадровой работ, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - прогнозирование развития кадровой ситуации в органах администрации округа;  обеспечение формирования кадрового резерва, подготовленного к реализации функций муниципального управления в  органах администрации округа;  - достижение доли муниципальных служащих, назначенных из кадрового резерва, на уровне 100,00% | Результат:  - спрогнозировано развитие кадровой ситуации в органах администрации округа;  обеспечено формирование кадрового резерва, подготовленного к реализации функций муниципального управления в органах  администрации округа;  - достигнута доля муниципальных служащих, назначенных из кадрового резерва, на уровне 100,00% | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 6.  «Проведен анализ кадровой ситуации, анализ потребности в кадрах, расстановки и движения кадров, качественных характеристик кадрового состава» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 21.01. | Провести анализ кадровой ситуации, анализ потребности в кадрах, расстановки и движения кадров, качественных характеристик кадрового состава | Проведен анализ кадровой ситуации, анализ потребности в кадрах, расстановки и движения кадров, качественных характеристик кадрового состава | | | Нет |
|  | Контрольное событие 7.  «Проведен конкурс для формирования резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы главной и ведущей групп должностей» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 16.03. | Провести конкурс для формирования резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы главной и ведущей групп должностей | Проведен конкурс для формирования резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы главной и ведущей групп должностей | | | Нет |
|  | Контрольное событие 8.  «Утверждены списки кадрового резерва для замещения вакантных должностей  муниципальной службы высшей, главной, ведущей и  старшей групп должностей  в администрации округа на 2022 год» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 21.01. | Утвердить списки кадрового резерва для замещения вакантных должностей  муниципальной службы высшей, главной, ведущей и старшей групп должностей  в администрации округа на 2022 год | Утверждены списки кадрового резерва для замещения вакантных должностей  муниципальной службы высшей, главной, ведущей и старшей групп должностей  в администрации округа на 2022 год | | | Нет |
|  | Контрольное событие 9.  «Утверждены индивидуальные планы подготовки лиц, включенных в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 31.01.  01.04. | Утвердить индивидуальные планы подготовки лиц, включенных в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы | Утверждены индивидуальные планы подготовки лиц, включенных в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы | | | Нет |
|  | Контрольные события 10-14.  «Подготовлена и направлена в Управление кадров, государственной,  муниципальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края информация о формировании и использовании муниципального резерва управленческих кадров и  кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в округе» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 21.03.  17.06.  20.09.  19.12. | Подготовить и направить в Управление кадров, государственной,  муниципальной службы и наград  аппарата Правительства Ставропольского края информация о формировании и использовании муниципального резерва управленческих кадров и кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в округе | Подготовлена и направлена в Управление кадров, государственной,  муниципальной службы и наград  аппарата Правительства Ставропольского края информация о формировании и использовании муниципального резерва управленческих кадров и кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в округе | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих | отдел кадровой работ, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих | Результат:  - внедрены современные технологии и методы кадровой работы, направленные на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих | | | Нет |
|  | Контрольное событие 15.  «Проведена учеба с муниципальными служащими, аппарата администрации, по вопросам предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2021 год. Основные новеллы.  - О порядке заполнения формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | х | 01.01. | Январь | 01.01. | 28.01. | Провести учебу с муниципальными служащими, аппарата администрации, по вопросам предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2021 год. Основные новеллы.  - О порядке заполнения формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет | Проведена учеба с муниципальными служащими, аппарата администрации, по вопросам предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2021 год. Основные новеллы.  - О порядке заполнения формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет | | | Нет |
|  | Контрольное событие 16.  «Проведена учеба с муниципальными служащими по вопросам:  - Об обязанностях, ограничениях и запретах, связанных с прохождением муниципальной службы, требованиях о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.  - О соблюдении муниципальными служащими администрации Советского городского округа Ставропольского края норм этики и служебного поведения в целях противодействия коррупции» | х | 01.01. | Фев-раль | 01.01. | 25.02. | Провести учебу с муниципальными служащими по вопросам:  - Об обязанностях, ограничениях и запретах, связанных с прохождением муниципальной службы, требованиях о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.  - О соблюдении муниципальными служащими администрации Советского городского округа Ставропольского края норм этики и служебного поведения в целях противодействия коррупции | Проведена учеба с муниципальными служащими по вопросам:  - Об обязанностях, ограничениях и запретах, связанных с прохождением муниципальной службы, требованиях о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.  - О соблюдении муниципальными служащими администрации Советского городского округа Ставропольского края норм этики и служебного поведения в целях противодействия коррупции | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 17.  «Проведена учеба с муниципальными служащими по вопросам:  - О вопросах прохождения муниципальной службы, разъяснении порядка проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Советского городского округа Ставропольского края, в том числе в её отраслевых (функциональных) и территориальных органах» | х | 01.01. | Март | 01.01. | 04.03. | Провести учебу с муниципальными служащими по вопросам:  - О вопросах прохождения муниципальной службы, разъяснении порядка проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Советского городского округа Ставропольского края, в том числе в её отраслевых (функциональных) и территориальных органах | Проведена учеба с муниципальными служащими по вопросам:  - О вопросах прохождения муниципальной службы, разъяснении порядка проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Советского городского округа Ставропольского края, в том числе в её отраслевых (функциональных) и территориальных органах | | | Нет |
|  | Контрольное событие 18.  «Проведена учеба с муниципальными служащими об ограничениях при заключении трудового и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы» | х | 01.01. | Ап-рель | 01.01. | 25.04. | Провести учебу с муниципальными служащими об ограничениях при заключении трудового и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы | Проведена учеба с муниципальными служащими об ограничениях при заключении трудового и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы | | | Нет |
|  | Контрольное событие 19.  «Проведена учеба с муниципальными служащими администрации округа норм этики и служебного поведения в целях противодействия коррупции» | х | 01.01. | Август | 01.01. | 27.08. | Провести учебу с муниципальными служащими администрации округа норм этики и служебного поведения в целях противодействия коррупции | Проведена учеба с муниципальными служащими администрации округа норм этики и служебного поведения в целях противодействия коррупции | | | Нет |
|  | Контрольное событие 20.  «Проведена учеба с муниципальными служащими  по вопросам прохождения муниципальной службы, разъяснения порядка проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации округа, в том числе в ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах» | х | 01.01. | Сен-тябрь | 01.01. | 27.09. | Провести учебу с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, разъяснения порядка проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации округа, в том числе в ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах | Проведена учеба с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, разъяснения порядка проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации округа, в том числе в ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 21.  «Проведена аттестация муниципальных служащих (с соответствии с Планами-графиками проведения аттестации)» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | 15.03.  25.11.  24.12. | Провести аттестация муниципальных служащих (с соответствии с Планами-графиками проведения аттестации) | Проведена аттестация муниципальных служащих (с соответствии с Планами-графиками проведения аттестации) | | | Нет |
|  | Контрольное событие 22.  «Проведена учеба с муниципальными служащими о порядке недопущения поведения муниципальных служащих, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие взять взятку, или как просьба о даче взятки. Порядок уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о получении подарка и связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» | х | 01.01. | Ок-тябрь | 01.01. | 22.10. | Провести учебу с муниципальными служащими о порядке недопущения поведения муниципальных служащих, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие взять взятку, или как просьба о даче взятки. Порядок уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о получении подарка и связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей | Проведена учеба с муниципальными служащими о порядке недопущения поведения муниципальных служащих, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие взять взятку, или как просьба о даче взятки. Порядок уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о получении подарка и связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей | | | Нет |
|  | Контрольное событие 23.  «Проведена учеба с муниципальными служащими  о Порядке применения взысканий за несоблюдение  муниципальными служащими ограничений, запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов» | х | 01.01. | 29.11. | 01.01. | 29.11. | Провести учебу с муниципальными служащими о Порядке применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений, запретов, связанных с прохождением  муниципальной службы, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Проведена учеба с муниципальными служащими о Порядке применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений, запретов, связанных с прохождением  муниципальной службы, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | | | Нет |
|  | Контрольное событие 19.  «Проведена учеба с муниципальными служащими о разъяснении методических рекомендаций по отдельным вопросам, связанным с применением типового положения о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка» | х | 01.01. | Май | 01.01. | 25.05. | Провести учебу с муниципальными служащими о разъяснении методических рекомендаций по отдельным вопросам, связанным с применением типового положения о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка | Проведена учеба с муниципальными служащими о разъяснении методических рекомендаций по отдельным вопросам, связанным с применением типового положения о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 20.  «Проведена учеба с муниципальными служащими по вопросам:  - О порядке уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы).  - О порядке получения муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» | х | 01.01. | Июль | 01.01. | 25.07. | Провести учебу с муниципальными служащими по вопросам:  - О порядке уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы).  - О порядке получения муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления | Проведена учеба с муниципальными служащими по вопросам:  - О порядке уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы).  - О порядке получения муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления | | | Нет |
|  | Контрольное событие 21.  «Проведена учёба с муниципальными служащими о порядке применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» | х | 01.01. | Август | 01.01. | 25.08. | Провести учебу с муниципальными служащими о порядке применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции | Проведена учеба с муниципальными служащими о порядке применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции | | | Нет |
|  | Контрольное событие 22.  «Проведена учеба с муниципальными служащими об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 16.09. | Провести учебу с муниципальными служащими об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица | Проведена учеба с муниципальными служащими об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 23.  «Проведена учеба с муниципальными служащими о порядке недопущения поведения муниципальных служащих, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 25.10. | Провести учебу с муниципальными служащими о порядке недопущения поведения муниципальных служащих, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки | Проведена учеба с муниципальными служащими о порядке недопущения поведения муниципальных служащих, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки | | | Нет |
|  | Контрольное событие 24.  «Проведена учеба с муниципальными служащими o порядке уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 05.12. | Провести учебу с муниципальными служащими o порядке уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей | Проведена учеба с муниципальными служащими o порядке уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей | | | Нет |
|  | Контрольное событие 25.  «Проведен семинар-совещание с муниципальными служащими, ответственными за ведение кадровой работы, профилактику коррупционных правонарушений» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 26.01.  16.05.  21.09.  25.11. | Провести семинар-совещание с муниципальными служащими, ответственными за ведение кадровой работы, профилактику коррупционных правонарушений | Проведен семинар-совещание с муниципальными служащими, ответственными за ведение кадровой работы, профилактику коррупционных правонарушений | | | Нет |
|  | Контрольное событие 26.  «Организовано участие муниципальных служащих в краевых семинарах, стажировках по вопросам, связанным с их служебной деятельностью» | х | 01.01. | Но-ябрь | 01.01. | 10.11. | Организовать участие муниципальных служащих в краевых семинарах, стажировках по вопросам, связанным с их служебной деятельностью | Организовано участие муниципальных служащих в краевых семинарах, стажировках по вопросам, связанным с их служебной деятельностью | | | Нет |
|  | Контрольное событие 27.  «Муниципальные служащие прошли обучение на курсах повышения квалификации» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 31.05.  30.08.  15.11. | Провести обучение муниципальные служащих на курсах повышения квалификации | Муниципальные служащие прошли обучение на курсах повышения квалификации | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 28.  «Проведена аттестация муниципальных служащих (с соответствии с Планами-графиками проведения аттестации)» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 28.03.  29.03.  13.05.  08.11.  19.12. | Провести аттестация муниципальных служащих (с соответствии с Планами-графиками проведения аттестации) | Проведена аттестация муниципальных служащих (с соответствии с Планами-графиками проведения аттестации) | | | Нет |
| Задача 3. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 1.5.  Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижности муниципальной службы | начальник отдела кадровой работы администрации Пивко Н.В.;  руководители органов администрации | х | х | х | х | Результат:  - повысить престижность муниципальную службу и распространить передового опыта в области муниципального управления;  - увеличение количества размещенных на официальном Интернет – Портале округа информаций о реализации законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о муниципальной службе и о противодействии коррупции на муниципальной службе до 10 | Результат:  - повышена престижность муниципальной службы и распространен передовой опыт в области муниципального управления;  - увеличено количество размещенных на официальном Интернет – Портале округа информаций о реализации законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о муниципальной службе и о противодействии коррупции на муниципальной службе до 11 | | | Нет |
|  | Контрольное событие 29.  «Награждены муниципальные служащие администрации за многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей Почетными грамотами администрации» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 19.04.  01.08.  01.11. | Наградить муниципальных служащих администрации за многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей Почетными грамотами администрации | Награждены муниципальные служащие администрации за многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей Почетными грамотами администрации | | | Нет |
|  | Контрольное событие 30.  «Представлены к награждению муниципальных служащих администрации за многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей наградами Ставропольского края» | х | 01.01. | Фев-раль | 01.01. | 25.02. | Представить к награждению муниципальных служащих администрации за многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей наградами Ставропольского края | Представлены к награждению муниципальных служащих администрации за многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей наградами Ставропольского края | | | Нет |
|  | Контрольное событие 31.  «Муниципальные служащие, достигшие высоких результатов профессиональной деятельности, включены в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 21.01.  26.12. | Муниципальных служащих, достигших высоких результатов профессиональной деятельности, включить в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Муниципальные служащие, достигшие высоких результатов профессиональной деятельности, включены в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 32.  «На официальном Интернет - Портале округа в сети Интернет размещена  информация о кадровом обеспечении органов администрации и реализации законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о противодействии коррупции» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | 21.03.  30.06.  30.09.  12.12.  20.12.  27.12. | На официальном Интернет - Портале округа в сети Интернет разместить информацию о кадровом обеспечении органов администрации и реализации законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о противодействии коррупции | На официальном Интернет - Портале округа в сети Интернет размещена информация о кадровом обеспечении органов администрации и реализации законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о противодействии коррупции | | | Нет |
| **Программа «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие дошкольного образования | управление образования администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - увеличение удельного веса численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста до 20,40% | Результат:  - произошло увеличение удельного веса численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста до 20,60% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 1.  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) МДОУ» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Охватить различными формами дошкольного образования не менее 55,00% детей в возрасте от 1 года до 7 лет в общей численности детей дошкольного возраста | Охвачены различными формами дошкольного образования не менее 58,50% детей в возрасте от 1 года до 6 лет в общей численности детей дошкольного возраста | | | Нет |
|  | Контрольные события 2-13.  «Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МДОУ, проживающим и работающим в сельской местности» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Оказать меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МДОУ, проживающим и работающим в сельской местности | Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МДОУ, проживающим и работающим в сельской местности | | | Нет |
|  | Контрольные события 14-17.  «Произведены выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Произвести выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ | Произведены выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ | | | Нет |
|  | Контрольное событие 18.  «Организовано участие педагогических работников в курсах повышения квалификации» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Организовать участие педагогических работников в курсах повышения квалификации | Организовано участие педагогических работников в курсах повышения квалификации | | | Нет |
|  | Контрольное событие 19.  «Организовано участие педагогических работников в переподготовке» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Организовано участие педагогических работников в переподготовке | Организовано участие педагогических работников в переподготовке | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольные события 20-23.  «Проведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | Проведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | | | Нет |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие общего образования | управление образования администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - увеличение удельного веса учащихся, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвующих в едином государственном экзамене, до 99,60%;  - уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений до 0,40%;  - увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 76,48% | Результат:  - удельный вес учащихся, сдавших единый государственный экзамен снизился до 99,60%;  - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании составила 0,40%;  - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня составил 76,50% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 24.  «Заключено соглашение между министерством образования Ставропольского края и администрацией округа о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету округа на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Заключить соглашение между министерством образования Ставропольского края и администрацией округа о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету округа на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» | Заключено соглашение между министерством образования Ставропольского края и администрацией округа о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету округа на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» | | | Нет |
|  | Контрольное событие 25.  «Выполнены работы по ремонту спортивного зала в МОУ» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Выполнить работы по ремонту спортивного зала в МОУ | Выполнены работы по ремонту спортивного зала в МОУ | | | Нет |
|  | Контрольное событие 26.  «Заключено соглашение между министерством образования Ставропольского края и администрацией округа о предоставлении из бюджета Ставропольского края | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Заключить соглашение между министерством образования Ставропольского края и администрацией округа о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету округа субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового и | Заключено соглашение между министерством образования Ставропольского края и администрацией округа о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету округа субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового и | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | бюджету округа субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественно-научной и технологической направленностей в рамках национального проекта «Современная школа» |  |  |  |  |  | гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественно-научной и технологической направленностей в рамках национального проекта «Современная школа» | гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественно-научной и технологической направленностей в рамках национального проекта «Современная школа» | | |  |
|  | Контрольное событие 27.  «Выполнены работы по обеспечению деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественно-научной и технологической направленностей в рамках национального проекта «Современная школа» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Выполнить работы по обеспечению деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественно-научной и технологической направленностей в рамках национального проекта «Современная школа» | Выполнены работы по обеспечению деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественно-научной и технологической направленностей в рамках национального проекта «Современная школа» | | | Нет |
|  | Контрольные события 28-39.  «Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МОУ, проживающим и работающим в сельской местности» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Оказать меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МОУ, проживающим и работающим в сельской местности | Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МОУ, проживающим и работающим в сельской местности | | | Нет |
|  | Контрольное событие 40.  «Организовано участие педагогических работников в курсах повышения квалификации» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Увеличение удельного веса численности руководителей, педагогических работников, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку (от общей численности педагогов) до 84,00% | Удельный вес численности руководителей, педагогических работников, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку составил 84,40% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 41.  «Организовано участие педагогических работников в переподготовке» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Нет |
|  | Контрольное событие 42-45.  «Проведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Нет |
|  | Контрольное событие 46.  «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в МОУ» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Организовать бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в МОУ | Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в МОУ | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 47.  «Организованы выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Организовать выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | Организованы выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | | | Нет |
| Задача 2. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Развитие дополнительного образования детей и подростков | управление образования администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - обеспечить развитие дополнительного образования детей и подростков | Результат:  - обеспечено развитие дополнительного образования детей и подростков | | | Нет |
|  | Контрольное событие 48. «Организовано обучение детей в возрасте 5-18 лет по программам дополнительного образования» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | - увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования до 65,00% | - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования составил 69,80% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 49.  «Организовано участие педагогических работников в курсах повышения квалификации» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Организовать участие педагогических работников в курсах повышения квалификации | Организовано участие педагогических работников в курсах повышения квалификации | | | Нет |
|  | Контрольное событие 50.  «Организовано участие педагогических работников в переподготовке» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Организовать участие педагогических работников в переподготовке | Организовано участие педагогических работников в переподготовке | | | Нет |
|  | Контрольное событие 51-54.  «Проведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | Проведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | | | Нет |
|  | Контрольное событие 55-66.  «Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Оказать меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности | Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности | | | Нет |
| Задача 3. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. «Оздоровление, занятость детей и подростков в лагерях дневного пребывания» | управления образования  администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - обеспечить оздоровление, занятость детей и подростков в лагерях дневного пребывания | Результат:  - обеспечено оздоровление, занятость детей и подростков в лагерях дневного пребывания | | | Нет |
|  | Контрольное событие 67.  «Организован труд и отдых детей и подростков в летний период» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | 30.12. | Увеличение доли детей и подростков, занятых трудом и отдыхом в летний период до 86,01% | Доля детей и подростков, занятых трудом и отдыхом в летний период, составила 86,01% | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение деятельности детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | управления образования  администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - обеспечить деятельности детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | Результат:  - обеспечена деятельность детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | | | Нет |
|  | Контрольное событие 68.  «Обеспечена деятельность детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» в период летних каникул» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Обеспечить деятельности детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | Обеспечена деятельность детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | | | Нет |
| Задача 4. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Развитие организационно-воспитательной работы с молодежью | управления образования  администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - обеспечить развитие организационно-воспитательной работы с молодежью | Результат:  - обеспечено развитие организационно-воспитательной работы с молодежью | | | Нет |
|  | Контрольное событие 69. «Проведена работа по вовлечению молодежи в проекты и программы» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести работу по вовлечению молодежи в проекты и программы | Проведена работа по вовлечению молодежи в проекты и программы | | | Нет |
|  | Контрольное событие 70. «Проведена работа по вовлечению молодых людей в мероприятия по основным направлениям молодежной политики» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести работа по вовлечению молодых людей в мероприятия по основным направлениям молодежной политики | Проведена работа по вовлечению молодых людей в мероприятия по основным направлениям молодежной политики | | | Нет |
| 7. | Основное мероприятие 1.7. Осуществление управленческих функций по реализации полномочий в области образования и молодежной политики | управления образования  администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - осуществить управленческие функции по реализации полномочий в области образования и молодежной политики | Результат:  - осуществлены управленческие функции по реализации полномочий в области образования и молодежной политики | | | Нет |
|  | Контрольное событие 71.  «Обеспечена деятельность управления образования администрации округа» |  | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Обеспечить деятельность управления образования администрации округа | Обеспечена деятельность управления образования администрации округа | | | Нет |
|  | Контрольное событие 72.  «Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр комплексного обслуживания учреждений образования» |  | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Обеспечить деятельность муниципального учреждения «Центр комплексного обслуживания учреждений образования» | Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр комплексного обслуживания учреждений образования» | | | Нет |
| Задача 5. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 8. | Основное мероприятие 1.8. Развитие деятельности в области опеки и попечительства | отдел общественной безопасности и социального развития | х | х | х | х | Результат:  - увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, первично | Результат:  - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, первично выявленных в | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  |  | администрации округа |  |  |  |  | выявленных в отчетном году, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 64,20% | отчетном году, составила 64,20% | | |  |
|  | Контрольное событие 73.  «Организована передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, первично выявленных в отчетном году, на воспитание в семьи» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Организовать передачу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, первично выявленных в отчетном году, на воспитание в семьи | Организована передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, первично выявленных в отчетном году, на воспитание в семьи | | | Нет |
| 9. | Основное мероприятие 1.9. Развитие деятельности в области опеки и попечительства | отдел общественной безопасности и социального развития | х | х | х | х | Результат:  - увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, первично выявленных в отчетном году, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 64,20% | Результат:  - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, первично выявленных в отчетном году, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 64,20% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 74.  «Заключен контракт по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Заключить контракт по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Заключен контракт по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | | | Нет |
| **Программа «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Создание условий для вовлечение различных групп населения г.Зеленокумска к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Комитет по спорту | х | х | х | х | Результат:  - увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 0,70%;  - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения на 9,10% | Результат:  - увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 1,00%;  - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения на 17,80% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 1.  «Проведена оплата труда гражданских служащих» | х | 01.01. | 2 раза в месяц | 01.01. | 2 раза в месяц | Провести оплату труда гражданских служащих | Проведена оплата труда гражданских служащих | | | Нет |
|  | Контрольное событие 2.  «Проведена оплата услуг связи» | х | 01.01. | Ежеме-сячно | 01.01. | Ежеме-сячно | Провести оплата услуг связи | Проведена оплата услуг связи | | | Нет |
|  | Контрольное событие 3.  «Проведена оплата коммунальных услуг» | х | 01.01. | Ежеме-сячно | 01.01. | Ежеме-сячно | Провести оплату коммунальных услуг | Проведена оплата коммунальных услуг | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 4.  «Проведена оплата услуг по содержанию имущества» | х | 01.01. | Ежеме-сячно | 01.01. | Ежеме-сячно | Провести оплату услуг по содержанию имущества | Проведена оплата услуг по содержанию имущества | | | Нет |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  Создание условий для вовлечение различных групп населения с.Солдато-Александровское к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Комитет по спорту | х | х | х | х | Результат:  - увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 0,70%;  - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения на 9,10% | Результат:  - увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 1,00%;  - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения на 17,80% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 1.  «Проведена оплата труда гражданских служащих» | х | 01.01. | 2 раза в месяц | 01.01. | 2 раза в месяц | Провести оплату труда гражданских служащих | Проведена оплата труда гражданских служащих | | | Нет |
|  | Контрольное событие 2.  «Проведена оплата услуг связи» | х | 01.01. | Ежеме-сячно | 01.01. | Ежеме-сячно | Провести оплата услуг связи | Проведена оплата услуг связи | | | Нет |
|  | Контрольное событие 3.  «Проведена оплата коммунальных услуг» | х | 01.01. | Ежеме-сячно | 01.01. | Ежеме-сячно | Провести оплату коммунальных услуг | Проведена оплата коммунальных услуг | | | Нет |
|  | Контрольное событие 4.  «Проведена оплата услуг по содержанию имущества» | х | 01.01. | Ежеме-сячно | 01.01. | Ежеме-сячно | Провести оплату услуг по содержанию имущества | Проведена оплата услуг по содержанию имущества | | | Нет |
| Задача 2. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.  Развитие массовой физической культуры и спорта в округе | Комитет по спорту | х | х | х | х | Результат:  - увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 21800,00 тыс. рублей | Результат:  - увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 21800,00 тыс. рублей | | | Нет |
|  | Контрольное событие 5.  «Проведено открытое первенство г.Зеленокумска по быстрым шахматам в рамках «Декады спорта и здоровья» | х | 01.01. | Январь | 01.01. | 04.01. | Провести открытое первенство г.Зеленокумска по быстрым шахматам в рамках «Декады спорта и здоровья» | Проведено открытое первенство г.Зеленокумска по быстрым шахматам в рамках «Декады спорта и здоровья» | | | Нет |
|  | Контрольное событие 6.  «Проведен открытый кубок округа по мини-футболу среди ветеранов 50 лет и старше, посвященный Дню защитника Отечества» | х | 01.01. | Фев-раль | 01.01. | 05-19. 02 | Провести открытый кубок округа по мини-футболу среди ветеранов 50 лет и старше, посвященный Дню защитника Отечества | Проведен открытый кубок округа по мини-футболу среди ветеранов 50 лет и старше, посвященный Дню защитника Отечества | | | Нет |
|  | Контрольное событие 7.  «Проведен кубок округа по волейболу среди мужских команд, посвященный Дню защитника Отечества» | х | 01.01. | Фев-раль | 01.01. | 26.02. | Провести кубок округа по волейболу среди мужских команд, посвященный Дню защитника Отечества | Проведен кубок округа по волейболу среди мужских команд, посвященный Дню защитника Отечества | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 8.  «Проведена Спартакиада округа среди ветеранов труда и спорта, посвященная 76-ой годовщине Победы в ВОВ» | х | 01.01. | Ап-рель | 01.01. | 02.04. | Провести Спартакиаду округа среди ветеранов труда и спорта, посвященная 76-ой годовщине Победы в ВОВ | Проведена Спартакиада округа среди ветеранов труда и спорта, посвященная 76-ой годовщине Победы в ВОВ | | | Нет |
|  | Контрольное событие 9.  «Проведен летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО» | х | 01.01. | Май | 01.01. | 20.05. | Провести летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Проведен летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | | | Нет |
|  | Контрольное событие 10.  «Проведен спортивный праздник «День России» | х | 01.01. | Июнь | 01.01. | 11.06. | Провести спортивный праздник «День России | Проведено спортивный праздник «День России | | | Нет |
|  | Контрольное событие 11.  «Проведена спартакиада пришкольных лагерей» | х | 01.01. | Июнь | 01.01. | 11.06. | Провести спартакиада пришкольных лагерей | Проведена спартакиада пришкольных лагерей | | | Нет |
|  | Контрольное событие 12.  «Проведен спортивный праздник «День физкультурника» | х | 01.01. | Сен-тябрь | 01.01. | 25.09. | Провести спортивный праздник «День физкультурника» | Проведен спортивный праздник «День физкультурника» | | | Нет |
|  | Контрольное событие 13.  «Проведены XII сельские спортивные игры округа» | х | 01.01. | Август | 01.01. | 20.08. | Провести XII сельские спортивные игры округа | Проведены XII сельские спортивные игры округа | | | Нет |
|  | Контрольное событие 14.  «Проведен спортивный праздник «Неделя спорта», посвященный Дню города» | х | 01.01. | Сен-тябрь | 01.01. | 25.09. | Провести спортивный праздник «Неделя спорта», посвященный Дню города» | Проведен спортивный праздник «Неделя спорта», посвященный Дню города» | | | Нет |
|  | Контрольное событие 15.  «Проведено открытое первенство г.Зеленокумска по мини-футболу среди мужчин» | х | 01.01. | Но-ябрь | 01.01. | 14.11. | Провести открытое первенство г.Зеленокумска по мини-футболу среди мужчин | Проведено открытое первенство г.Зеленокумска по мини-футболу среди мужчин | | | Нет |
|  | Контрольное событие 16.  «Проведено первенство округа по стритболу среди юношей и девушек» | х | 01.01. | Де-кабрь | 01.01. | 10.12. | Провести первенство округа по стритболу среди юношей и девушек | Проведено первенство округа по стритболу среди юношей и девушек | | | Нет |
| Задача 3. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 1.4.  Капитальное строительство объектов спорта на территории округа (реализация проекта строительства ФОК на территории с.Солдато-Александровского) | Комитет по спорту | х | х | х | х | Результат:  -сохранение обеспеченности плоскостными сооружениями на 10 тыс. населения на уровне 17 кв.м.;  -сохранение обеспеченности спортивными залами на 10 тыс. населения на уровне 1,5 кв.м. | Результат:  -сохранение обеспеченности плоскостными сооружениями на 10 тыс. населения на уровне 17 кв.м.;  -сохранение обеспеченности спортивными залами на 10 тыс. населения на уровне 1,5 кв.м. | | | Нет |
|  | Контрольное событие 17.  «Реализован проект строительства ФОК на территории с.Солдато-Александровского» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Реализовать проект строительства ФОК на территории с.Солдато-Александровского | Реализован проект строительства ФОК на территории с.Солдато-Александровского | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| 5. | Основное мероприятие 1.5.  Расходы на обустройство спортивных площадок | ООБиСР | х | х | х | х | Результат:  -сохранение обеспеченности плоскостными сооружениями на 10 тыс. населения на уровне 17 кв.м.;  -сохранение обеспеченности спортивными залами на 10 тыс. населения на уровне 1,5 кв.м. | Результат:  -сохранение обеспеченности плоскостными сооружениями на 10 тыс. населения на уровне 17 кв.м.;  -сохранение обеспеченности спортивными залами на 10 тыс. населения на уровне 1,5 кв.м. | | | Нет |
|  | Контрольное событие 18.  «Подготовлена проектно-сметная документация для обустройства спортивной площадки в с.Нины» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Подготовить проектно-сметную документацию для обустройства спортивной площадки в с.Нины | Подготовлена проектно-сметная документация для обустройства спортивной площадки в с.Нины | | | Нет |
| **Программа «Снижение административных барьеров, оп­тимизация и повышение качества предоставления государственных и муни­ципальных услуг**  **в Советском городском округе Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности по предоставлению государственных и муниципальных услуг МКУ МФЦ | МФЦ | х | х | х | х | Результат:  - сокращение времени ожидания в очереди населения и организаций при обращении за предоставлением государственных и муниципаль­ных услуг до 15 минут | Результат:  - время ожидания в очереди населения и организаций при обращении за предоставлением государственных и муниципаль­ных услуг сократилось до 15 минут | | | Нет |
|  | Контрольные события 1-4.  «Предоставлены государственные и муниципальные услуги МКУ МФЦ» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Предоставить государственные и муниципальные услуги МКУ МФЦ в количестве 43120 ед. | Предоставлены государственные и муниципальные услуги МКУ  МФЦ в количестве  60958 ед. | | | Нет |
| Задача 2. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Оптимизация предостав­ления государственных и муниципальных услуг | МФЦ | х | х | х | х | Увеличение доли населения района, имеюще­го доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ до 96,30% | Доля населения района, имеюще­го доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ увеличилась до 96,30% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 5.  «Организация рекламной компании по информированию населения района о предоставлении государственных и муниципальных услуг» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Организовать рекламную компанию по информированию населения района о предоставлении государственных и муниципальных услуг | Организована рекламная компания по информированию населения района о предоставлении государственных и муниципальных услуг | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| **Программа «Социальная поддержка граждан Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Цели Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация государственных полномочий по предоставлению населению района мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | УТСЗН | х | х | х | х | Результат:  - реализовать государственные полномочия по предоставлению населению района мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | Результат:  - реализованы государственные полномочия по предоставлению населению района мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | | | Нет |
|  | Контрольное событие 1.  Назначены меры социальной поддержки всем обратившимся гражданам | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Оказать меры социальной поддержки всем обратившимся гражданам | Оказаны меры социальной поддержки всем обратившимся гражданам | | | Нет |
|  | Контрольное событие 2. «Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам на лицевые счета в Российские кредитные организации, либо ФГУП «Почта России» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Перечислить денежные средства на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам на лицевые счета в Российские кредитные организации, либо ФГУП «Почта России» | Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам на лицевые счета в Российские кредитные организации, либо ФГУП «Почта России» | | | Нет |
|  | Контрольное событие 3. «Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты награжденным нагрудным знаком «Почетный Донор России», «Почетный Донор СССР» | х | 01.01. | Но-ябрь | 01.01. | 03.11. | Назначить и выплатить ежегодную денежную выплату награжденным нагрудным знаком «Почетный Донор России», «Почетный Донор СССР» | Назначена и выплачена ежегодная денежная выплата награжденным нагрудным знаком «Почетный Донор России», «Почетный Донор СССР» | | | Нет |
|  | Контрольное событие 4.  «Назначение и выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Назначить и выплатить гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Назначена и выплачена гражданам субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | Нет |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории округа | УТСЗН | х | х | х | х | Результат:  - оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории Советского района | Результат:  - оказана адресная социальная помощь семьям с детьми, проживающим на территории Советского района | | | Нет |
|  | Контрольное событие 5. «Назначение и выплата ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, обратившимся за социальным пособием» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Назначить и выплатить ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, обратившимся за социальным пособием | Назначено и выплачено ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, обратившимся за социальным пособием | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 6. «Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам» | х | 01.01. | Август | 01.01. | 31.07. | Назначить и выплатить ежегодное социальное пособие на проезд студентам | Назначено и выплачено ежегодное социальное пособие на проезд студентам | | | Нет |
|  | Контрольное событие 7.  «Назначение и выплата ежегодной денежной компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в образовательных учреждениях  на приобретение комплекта школьной одежды и обуви, школьных письменных принадлежностей» | х | 01.01. | Август | 01.01. | 10.08. | Назначение и выплата ежегодной денежной компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в образовательных учреждениях на приобретение комплекта школьной одежды и обуви, школьных письменных принадлежностей | Назначена и выплачена ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в образовательных учреждениях на приобретение комплекта школьной одежды и обуви, школьных письменных принадлежностей | | | Нет |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.  Предоставление адресной социальной помощи нуждающимся | УТСЗН | х | х | х | х | Результат:  - предоставление адресной социальной помощи нуждающимся | Результат:  - предоставлена адресная социальная помощь нуждающимся | | | Нет |
|  | Контрольное событие 8.  «Назначение и выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | 28.12. | Назначить и выплатить гражданам субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных | Назначена и выплачена гражданам субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных | | | Нет |
|  | Контрольное событие 9.  Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | 26.12. | Оказать государственную социальную помощь на основании социального контракта | Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта | | | Нет |
| 4. | Основное мероприятие 1.4.  Обеспечение деятельности реализации программы | УТСЗН | х | х | х | х | Результат:  - обеспечение деятельности реализации программы | Результат:  - обеспечение деятельности реализации программы | | | Нет |
|  | Контрольное событие 10.  «Начисление, выплата заработной платы» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Начислить, выплатить заработную плату | Начислена, выплачена заработная плата | | | Нет |
|  | Контрольное событие 11.  «Заключение муниципальных контрактов, исполнение муниципальных контрактов» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Заключить муниципальные контракты, исполнить муниципальные контракты | Заключено 95 муниципальных контрактов, исполнен 91 муниципальный контракт | | | Нет |
| 5. | Основное мероприятие 1.5.  Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | УТСЗН | х | х | х | х | Результат:  - обеспечить деятельность реализации проекта | Результат:  - обеспечение деятельности реализации проекта | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 12.  «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Назначить и выплатить ежемесячную денежную выплату нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Назначена и выплачена ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | | | Нет |
|  | Контрольное событие 13.  «Назначение и выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Оказать государственную социальную помощь на основании социального контракта | Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта | | | Нет |
| Мероприятия и контрольные события по Задаче 1. Цели 2. Программы на 2022 год не предусмотрены | | | | | | | | | | | |
| **Программа «Управление и распоряжение имуществом Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Цели 1. Подпрограммы 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Управление муниципальной собственностью, муниципальная политика в области управления имуществом» | управление имущественных и земельных отношений администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - увеличение доли приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности округа в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации, согласно ежегодно утверждаемого плана приватизации до 100,00%;  - увеличение плановых показателей по доходам, получаемым от предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности округа до 100,00%;  - увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности округа, передаваемых в аренду, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих передаче в аренду до 92,30%;  - увеличение уровня доходности от реализации и сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности округа до 1400,00 тыс. рублей;  - увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано | Результат:  - увеличение индекса физического объема - увеличение доли приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности округа в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации, согласно ежегодно утверждаемого плана приватизации до 100,00%;  - увеличение плановых показателей по доходам, получаемым от предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности округа до 100,00%;  - увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности округа, передаваемых в аренду, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих передаче в аренду до 92,30%;  - увеличение уровня доходности от реализации и сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности округа до 1140,00 тыс. рублей;  - увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано | | | Нет  Нет  Нет    \*  Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | право муниципальной собственности округа в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность округа до 47,00% | право муниципальной собственности округа в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность округа до 50,00% | | |  |
|  | Контрольное событие 1.  «Муниципальные контракты на инвентаризацию объектов капитального строительства» | управление имущественных и земельных отношений администрации округа | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 03.09. | Заключить муниципальные контракты на инвентаризацию объектов капитального строительства | Муниципальные контракты заключены | | | Нет |
| Задача 1. Цели 2. Подпрограммы 2. Программы | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2.1.  Расходы в области землеустройства и землепользования | управление имущественных и земельных отношений администрации округа | х | х | х | х | Результат:  увеличение уровня доходности, получаемой в виде арендной платы, а также средств от аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена до 26000,00 тыс. рублей;  - проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 3;  - увеличение количества заключаемых договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена до 30 единиц;  - сохранение площади земельных участков, вовлекаемых в хозяйственный оборот до 208880000 кв.м;  - увеличение количества сформированных земельных участков, расположенных под многоквартирными домами округа до 3-х  единиц;  - увеличение доли земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности округа, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность округа до 30,00% | Результат:  увеличение уровня доходности, получаемой в виде арендной платы, а также средств от аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена до 16866,80 тыс. рублей;  - проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 1;  - увеличение количества заключаемых договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена до 77 единиц;  - сохранение площади земельных участков, вовлекаемых в хозяйственный оборот до 208880000 кв.м;  - увеличение количества сформированных земельных участков, расположенных под многоквартирными домами округа до 2-ой  единицы;  - увеличение доли земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности округа, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность округа до 39,00% | | | \*  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет |
|  | Контрольное событие 2.  «Муниципальные контракты на выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ в отношении земельных участков» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 15.08. | Заключить муниципальные контракты на инвентаризацию объектов капитального строительства | Муниципальные контракты заключены | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| Задача 1. Цели 3. Подпрограммы 3. Программы | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3.1.  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | управление имущественных и земельных отношений администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - увеличение среднемесячной заработной платы работников управления имущественных и земельных отношений округа до 36000,00 рублей | Результат:  - увеличение среднемесячной заработной платы работников управления имущественных и земельных отношений округа до 43100,00 рублей | | | Нет |
|  | Контрольное событие 3. «Распоряжение АСГО СК «Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки Главе Советского городского округа Ставропольского края, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в администрации Советского городского округа Ставропольского края в т.ч. в её отраслевых (функциональных) и территориальных органах»  и услуги для муниципальных нужд» | х | 01.01. | 30.12 | 01.01. | 30.01 | Утвердить правовой акт «Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки Главе Советского городского округа Ставропольского края, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в администрации Советского городского округа Ставропольского края в т.ч. в её отраслевых (функциональных) и территориальных органах» | Утвержден правовой акт «Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки Главе Советского городского округа Ставропольского края, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в администрации Советского городского округа Ставропольского края в т.ч. в её отраслевых (функциональных) и территориальных органах» № 203 от 29.08.2022 | | | Нет |
|  | Контрольное событие 4.  «Муниципальный контракт заключен на приобретение расходного материала, работы и услуги для муниципальных нужд» | х | 01.01. | 31.12 | 01.01. | 29.12 | Заключить муниципальный контракт на приобретение расходного материала, работы и услуги для муниципальных нужд | Муниципальный контракт заключен | | | Нет |
|  | Контрольное событие 5.  «Выплачена заработная плата работникам управления имущественных и земельных отношений администрации Советского городского округа Ставропольского края» | х | 01.01. | 2 раза в месяц | 01.01. | 2 раза в месяц | Выплачивать заработную плату 2 раза в месяц | Заработная плата выплачена в установленные сроки | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| **Программа «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах» | отдел городского хозяйства администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 28 ед.;  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий поселений округа на 31,10% | Результат:  - мероприятие не выполнено | | | \* |
| \* Отсутствие финансирования из ФБ и КБ | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 1. Выполнены работы по установке элементов благоустройства (скамейки, урны для мусора), выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия) | х | 01.01. | 31.12. | - | - | - | - | | | - |
| \* Отсутствие финансирования из ФБ и КБ | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство  общественной территории | отдел городского хозяйства администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий округа на 7 ед.;  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий округа на 10,30% | Результат:  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий округа на 4 ед.;  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий округа на 5,90% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 2. «Проведено озеленение территории округа» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести озеленение территории округа | Проведено озеленение территории округа | | | Нет |
| Задача 3. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Вовлечение граждан в мероприятия по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий | отдел городского хозяйства администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - увеличение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы на 1250 человек | Результат:  - снижение количества граждан, участвующих в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году | | | \* |
|  | Контрольное событие 3.  «Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ | Проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| **Программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Исполнение полномочий администрации округа в области градостроительной деятельности | начальник ОГТиМХ  Киянов В.В. | х | х | х | х | Результат:  - исполнение полномочий администрации округа в области градостроительной деятельности | Результат:  - исполнены полномочия администрации округа в области градостроительной деятельности | | | Нет |
|  | Контрольное событие 1.  «Представлен отчет о количестве оказанных муниципальной услуги в сфере градостроительной деятельности» | х | 01.01. | Каждое 20 число месяца | 01.01. | Каждое 20 число месяца | Представление отчета о количестве оказанных муниципальной услуги в сфере градостроительной деятельности | Представлен отчет о количестве оказанных муниципальной услуги в сфере градостроительной деятельности | | | Нет |
|  | Контрольное событие 2.  «Внесены сведения об уточненных границах земельных участков в Единый государственный реестр недвижимости» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 01.12. | Внести сведения об уточненных границах земельных участков в Единый государственный реестр недвижимости | Внесены сведения об уточненных границах земельных участков в Единый государственный реестр недвижимости | | | Нет |
|  | Контрольное событие 3.  «Размещены поступившие документы в информационной системы обеспечения градостроительной деятельности округа поступивших документов» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Разместить поступивших документов в информационной системы обеспечения градостроительной деятельности округа поступивших документов | Размещены поступившие документы в информационной системы обеспечения градостроительной деятельности округа поступивших документов в количестве 100 шт. | | | Нет |
| **Программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Цели 1. Подпрограммы 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов | начальник ОГТиМХ  Киянов В.В. | х | х | х | х | Результат:  - уменьшение протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям на 0,10%;  - сохранение количества технических паспортов на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов на уровне 1 шт. | Результат:  - уменьшение протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям на 2,50%;  - технические паспорта на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов не оформлялись | | | Нет  \* |
|  | Контрольные события 1-4.  «Выполнен ремонт участков автомобильных дорог на автомобильных дорогах «Горькая Балка – Отказное – примыкание к автомобильной  дороге «Кочубей – Зеленокумск – Минводы»;  ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий; отремонтированы элементы | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 25.08. | Выполнить ремонт участков автомобильных дорог на автомобильных дорогах «Горькая Балка – Отказное – примыкание к автомобильной дороге «Кочубей – Зеленокумск – Минводы»;  ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий;  отремонтировать элементы обустройства; нанести дорожную разметку | Выполнен ремонт участков автомобильных дорог на автомобильных дорогах «Горькая Балка – Отказное – примыкание к автомобильной дороге «Кочубей – Зеленокумск – Минводы»;  ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий;  отремонтированы элементы обустройства; нанесена дорожная разметка | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | обустройства;  нанесена дорожная разметка |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Задача 1. Цели 2. Подпрограммы 2. Программы | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2.1.  Реализация проектов развития территорий округа, основанных на местных инициативах | начальник ОГТиМХ  Киянов В.В. | х | х | х | х | Результат:  - уменьшение протяженности улично-дорожной сети округа, не отвечающих нормативным требованиям | Результат:  - доля протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа увеличена на 2,30% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 5.  «Выполнены работы по ремонту 1,7 км пешеходных дорожек на 9 улицах города Зеленокумска» | х | 01.01. | 01.10. | 01.01. | 30.08. | Выполнить работы по ремонту 1,7 км пешеходных дорожек на 9 улицах города Зеленокумска | Выполнены работы по ремонту 1,7 км пешеходных дорожек на 9 улицах города Зеленокумска | | | Нет |
|  | Контрольное событие 6-8.  «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Привокзальной, ул.Советской,  ул.Гражданской города Зеленокумска  ул.Ленина села Правокумское» | х | 01.01. | 31.12. | 10.09. | 15.08.  01.09.  20.08. | Провести ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Привокзальной, ул.Советской,  ул.Гражданской города Зеленокумска  ул.Ленина села Правокумское | Проведен ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Привокзальной, ул.Советской,  ул.Гражданской города Зеленокумска  ул.Ленина села Правокумское | | | Нет |
| Задача 1. Цели 3. Подпрограммы 3. Программы | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3.1.  Ремонт и содержание улично-дорожной сети | начальник ОГТиМХ  Киянов В.В. | х | х | х | х | Результат:  - увеличение протяженности автомобильной улично-дорожной сети округа, находящейся в соответствии с нормативными требованиями на 1,50% | Результат:  - увеличение протяженности автомобильной улично-дорожной сети округа, находящейся в соответствии с нормативными требованиями на 19,40% | | | Нет |
|  | Контрольные события 9-14.  «Проведена уборка дорожного полотна от снежных наносов»  «Выполнен дорожный ремонт»  «Выполнены работы по содержанию и обслуживанию светофоров»  «Установлены средства обеспечения безопасности дорожного движения»  «Выполнена работа по установке дорожных знаков»  «Нанесены дорожные разметки» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 01.11. | Подготовка и проведение мероприятий по организации зимнего содержания дорожного полотна  Проведение комплекса работ по достижению допустимого уровня содержания автомобильных дорог  Выполнение работ по содержанию и обслуживанию светофоров  Обеспечение безопасности дорожного движения  Обеспечение безопасности дорожного движения  Обеспечение безопасности дорожного движения | В зимний период проводилась уборка дорожного полотна от снежных наносов  Выполнено профилирование дорог, и ямочный ремонт частично  Установлены светофоры, проведены работы по содержанию и обслуживанию светофоров Выполнено содержание и обслуживание пешеходных ограждений, обустроены пешеходные переходы, установлены искусственные дорожные неровности  Установлены новые дорожные знаки  Выполнена горизонтальная дорожная разметка, обновлена разметка на пешеходных переходах | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольные события 15-19.  «Проведен ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Зеленокумске, х.Восточном, с.Нины, с.Отказное, с.Правокумское» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 01.11. | Провести ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Зеленокумске, х.Восточном, с.Нины, с.Отказное, с.Правокумское | Проведен ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Зеленокумске, х.Восточном, с.Нины, с.Отказное, с.Правокумское | | | Нет |
| Задача 1. Цели 4. Подпрограммы 4. Программы | | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие1.4.Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | начальник ОГТиМХ  Киянов В.В. | х | х | х | х | Результат:  - проведение активной профилактической  работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения | Результат:  - количество ДТП, зарегистрированных на территории округа снижено | | | Нет |
|  | Контрольные события 13-14.  «Проведены конкурсы:  - отрядов ЮИД «Законы дорог уважай!»;  - велосипедистов;  - «Безопасное колесо» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 05.10. | Проведение профилактических мероприятий | В дошкольных и образовательных учреждениях проведены лекции и беседы профилактического характера, проведены смотры-конкурсы среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай!» | | | Нет |
| **Программа «Противодействие коррупции на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Осуществление мер по внедрению механизмов противодействия коррупции в округе | отдел кадровой работы  администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - осуществление мер по внедрению механизмов противодействия коррупции в округе | Результат:  - осуществлены меры по внедрению механизмов противодействия коррупции в округе | | | Нет |
|  | Контрольное событие 1.  «Разработка (корректировка) и принятие правовых актов администрации округа, органов администрации округа, направленных на противодействие коррупции» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 28.01.-28.12. | Разработать (корректировать) и принять правовые акты администрации округа, органов администрации округа, направленные на противодействие коррупции | Разработаны и приняты правовые акты администрации округа, органов администрации округа, направленные на противодействие коррупции | | | Нет |
|  | Контрольное событие 2.  «Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации округа и их проектов» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | Провести антикоррупционные экспертизы нормативных правовых актов администрации округа и их проектов | Проведены антикоррупционные экспертизы 123 нормативных правовых актов администрации округа и их проектов | | | Нет |
|  | Контрольное событие 3.  «Взаимодействие администрации округа с правоохранительными и иными органами власти в сфере противодействия коррупции» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 25.03.-29.08. | Взаимодействие администрации округа с правоохранительными и иными органами власти в сфере противодействия коррупции | Взаимодействие администрации округа с правоохранительными и иными органами власти в сфере противодействия коррупции осуществлено | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 4.  «Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о признании недействительным  ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 25.03.-26.12. | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о признании недействительным ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий  (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц  связано с коррупционными рисками, в соответствующие перечни должностей | Рассмотрены 4 вопроса правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о признании недействительным ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц  связано с коррупционными рисками, в соответствующие перечни должностей в полном объеме | | | Нет |
|  | Контрольное событие 5.  «Обеспечение включения должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, в соответствующие перечни должностей» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 28.01.  26.05.  15.09. | Обеспечение включения должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, в соответствующие перечни должностей | Обеспечение включения должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, в соответствующие перечни должностей | | | Нет |
|  | Контрольное событие 6.  «Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  17.11. | Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов | Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов в полном объеме 2 муниципальных служащих и 4 руководителя | | | Нет |
|  | Контрольное событие 7.  «Использование специального программного обеспечения «Справки БК» муниципальными служащими, лицами при поступлении на муниципальную службу при предоставлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | Использовать специальное программное обеспечение «Справки БК» муниципальными служащими, лицами при поступлении на муниципальную службу при предоставлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей | Использовано специальное программное обеспечение «Справки БК» муниципальными служащими, лицами при поступлении на муниципальную службу при предоставлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей (142 муниципальных служащих, 9 граждан при поступлении на муниципальную службу) | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 8.  «Обеспечение деятельности:  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации округа, а также в ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах;  совета по противодействию коррупции при администрации округа» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 03.03.-26.12. | Обеспечить деятельность:  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации округа, а также в ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах совета по противодействию коррупции при администрации округа | Обеспечена деятельность:  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации округа, а также в ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах (5)  совета по противодействию коррупции при администрации округа (4) | | | Нет |
|  | Контрольное событие 9.  «Организация и проведение с муниципальными служащими комплекса просветительских и воспитательных мер (заседаний «круглых столов», лекций, практических семинаров) по вопросам противодействия коррупции» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | 26.01.-05.12. | Организовать и провести с муниципальными служащими комплекса просветительских и воспитательных мер (заседаний «круглых столов», лекций, практических семинаров) по вопросам противодействия коррупции | Организованы и проведены с муниципальными служащими комплекса просветительских и воспитательных мер (заседаний «круглых столов», лекций, практических семинаров) по вопросам противодействия коррупции | | | Нет |
|  | Контрольное событие 10.  «Разработка методических рекомендаций, памяток антикоррупционной направленности» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | Разработать методические рекомендации, памятки антикоррупционной направленности | Разработаны методические рекомендации, памятки антикоррупционной направленности (2) | | | Нет |
|  | Контрольное событие 11.  «Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | 21.01.  16.05.  21.09.  25.11. | Обеспечить участие муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции (4 семинара-совещания, 12 учеб) | | | Нет |
|  | Контрольное событие 12.  «Обеспечение участия муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в | х | 01.01. | Июль | 01.01. | 08.07. | Обеспечить обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в соответствующие перечни должностей, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Обеспечено обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в соответствующие перечни должностей, по образовательным программам в области противодействия коррупции (10) | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | соответствующие перечни должностей, по образовательным программам в области противодействия коррупции» |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | Контрольное событие 13.  «Осуществление мероприятий, по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством единой системы информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Осуществить мероприятия, по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством единой системы информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления | Осуществлены мероприятия, по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством единой системы информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в полном объеме | | | Нет |
|  | Контрольное событие 14.  «Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от  05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | Осуществить контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Осуществлен контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в 18 муниципальных учреждениях проведено 20 проверок) | | | Нет |
|  | Контрольное событие 15.  «Использование электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема «ОТС-market» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | Использовать электронную торговую систему для автоматизации закупок малого объема «ОТС-market | Использована электронная торговая система для автоматизации закупок малого объема «ОТС-market (осуществлено 66 закупок на сумму 7208723,78 рублей) | | | Нет |
|  | Контрольное событие 16.  «Проведение мониторинга обоснованности осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 01.03. | Провести мониторинг обоснованности осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных учреждений образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП путем размещения на официальном Интернет- | Проведен мониторинг обоснованности осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных учреждений субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру  поддержки субъектов МСП путем | | | Нет |
|  | нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  | Портале округа информации, предусмотренной ч.2 ст.19 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации средств бюджета округа, предоставленных субъектам МСП | размещения на официальном Интернет-Портале округа информации, предусмотренной ч.2 ст.19 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации средств бюджета округа, предоставленных субъектам МСП | | |  |
|  | Контрольное событие 17.  «Осуществление мер по противодействию коррупции в организациях в сферах образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения, в том числе:  - принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;  - предотвращение и урегулирование конфликта интересов;  - введение антикоррупцион-ных положений в трудовые договоры работников;  - введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений, о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи указанной информации (механизмов "обратной связи", телефона доверия и т.п.);  - проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции  - иные мероприятия антикоррупционной направленности | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Осуществить меры по противодействию коррупции в организациях в сферах образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения | Осуществлены меры по противодействию коррупции в организациях в сферах образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 18.  «Оказание информационной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП путем размещения на официальном Интернет-Портале округа информации, предусмотренной ч.2 ст.19209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | Оказать информационную поддержку субъектам МСП и организациям | Оказана информационная поддержка | | | Нет |
|  | Контрольное событие 19.  «Осуществление проверки использованных средств бюджета округа, предоставленных субъектам МСП на реализацию инвестиционных проектов» | х | 01.01. | 30.12. | - | - | Осуществить проверку | Отсутствие заявок на реализацию инвестиционных проектов | | | Нет |
|  | Контрольное событие 20.  «Осуществление контроля за использованием муниципального имущества, предоставленного в аренду, на  праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Проведение анализа эффективности его использования» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | Осуществить контроль за использованием муниципального имущества, предоставленного в аренду, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления | Осуществлен контроль за использованием муниципального имущества, предоставленного в аренду, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления | | | Нет |
|  | Контрольное событие 21.  «Проведение анализа практики рассмотрения в администрации округа и органах администрации округа обращений граждан и организаций по фактам коррупции, а также принятых по таким обращениям мер реагирования» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | Проведение анализа практики рассмотрения в администрации округа и органах администрации округа обращений граждан и организаций по фактам коррупции, а также принятых по таким обращениям мер реагирования | Провести анализ практики рассмотрения в администрации округа и органах администрации округа обращений граждан и организаций по фактам коррупции, а также принятых по таким обращениям мер реагирования | | | Нет |
|  | Контрольное событие 22.  «Проведение мониторинга хода реализации мероприятий Программы» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | 10.04.  10.07.  10.10.  28.12. | Провести мониторинг хода реализации мероприятий Программы | Проведен мониторинг хода реализации мероприятий Программы | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| Задача 2. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на свободное освещение в средствах массовой информации указанных фактов | отдел кадровой работы администрации округа | х | х | х | х | Результат:  - содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на свободное освещение в средствах массовой информации указанных фактов | Результат:  - содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на свободное освещение в средствах массовой информации указанных фактов в полном объеме | | | Нет |
|  | Контрольное событие 23.  «Размещение на официальном Интернет-Портале округа информации о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, выявленных фактах коррупции в администрации округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органа администрации, и принятых по ним мерах реагирования» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | Размещение на официальном Интернет-Портале округа информации о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, выявленных фактах коррупции в администрации округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органа администрации, и принятых по ним мерах реагирования | Размещение на официальном Интернет-Портале округа информации о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, выявленных фактах коррупции в администрации округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органа администрации, и принятых по ним мерах реагирования | | | Нет |
|  | Контрольное событие 24.  «Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной в подразделе по противодействию коррупции на официальном Интернет-Портале округа, информационных стендах (щитах)» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной в подразделе по противодействию коррупции на официальном Интернет-Портале округа, информационных стендах (щитах) | Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной в подразделе по противодействию коррупции на официальном Интернет-Портале округа, информационных стендах (щитах) в полном объеме | | | Нет |
|  | Контрольное событие 25.  «Обеспечение работы «горячей линии» для приема сообщений о фактах коррупции, обработка поступающих сообщений о коррупционных проявлениях» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | Обеспечение работы «горячей линии» для приема сообщений о фактах коррупции, обработка поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Обеспечение работы «горячей линии» для приема сообщений о фактах коррупции, обработка поступающих сообщений о коррупционных проявлениях в полном объеме | | | Нет |
|  | Контрольное событие 26.  «Обеспечение возможности направления гражданами и организациями на официальный Интернет-Портал округа обращений о ставших им известными фактах коррупции» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | Обеспечение возможности направления гражданами и организациями на официальный Интернет-Портал округа обращений о ставших им известными фактах коррупции | Обеспечение возможности направления гражданами и организациями на официальный Интернет-Портал округа обращений о ставших им известными фактах коррупции в полном объеме | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 27.  «Информирование граждан по вопросам противодействия коррупции и реализации антикоррупционных мероприятий на территории округа с использованием электронных технических средств воспроизведения аудио, видео и графической информации (приобретение информационного дисплея, сопутствующего оборудования, размещение на дисплее информации)» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | Информирование граждан по вопросам противодействия коррупции и реализации антикоррупционных мероприятий на территории округа с использованием электронных технических средств воспроизведения аудио, видео и графической информации (приобретение информационного дисплея, сопутствующего оборудования, размещение на дисплее информации) | Информирование граждан по вопросам противодействия коррупции и реализации антикоррупционных мероприятий на территории округа с использованием электронных технических средств воспроизведения аудио, видео и графической информации (приобретение информационного дисплея, сопутствующего оборудования, размещение на дисплее информации) | | | Нет |
|  | Контрольное событие 28.  «Представление информации о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции для рассмотрения на заседаниях Общественного совета округа» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 09.12. | Представление информации о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции для рассмотрения на заседаниях Общественного совета округа | Представление информации о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции для рассмотрения на заседаниях Общественного совета округа | | | Нет |
|  | Контрольное событие 29.  «Публикация в средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, в том числе сведений о фактах коррупционных действий  муниципальных служащих при исполнении ими должностных обязанностей и привлечении виновных к ответственности» | х | 01.02. | 31.12. | 01.01. | 18.10. | Публикация в средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, в том числе сведений о фактах коррупционных действий муниципальных служащих при исполнении ими должностных обязанностей и привлечении виновных к ответственности | Публикация в средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, в том числе сведений о фактах коррупционных действий муниципальных служащих при исполнении ими должностных обязанностей и привлечении виновных к ответственности | | | Нет |
|  | Контрольное событие 30.  «Разработка проектов социальной рекламы антикоррупционной направленности, её изготовление, размещение в средствах массовой информации округа, на информационных стендах (щитах)» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 24.10.  26.10. | Разработка проектов социальной рекламы антикоррупционной направленности, её изготовление, размещение в средствах массовой информации округа, на информационных стендах (щитах) | Разработка проектов социальной рекламы антикоррупционной направленности, её изготовление, размещение в средствах массовой информации округа, на информационных стендах (щитах) в полном объеме | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 31.  «Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности (в том числе буклетов, календарей, плакатов)» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 21.10. | Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности (в том числе буклетов, календарей, плакатов) | Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности (в том числе буклетов, календарей, плакатов) в полном объеме | | | Нет |
|  | Контрольное событие 32.  «Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 09.12. | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря в полном объеме | | | Нет |
|  | Контрольное событие 33.  «Популяризация антикоррупционного мировоззрения подрастающего поколения посредством доступных для их понимания форм» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | Популяризация антикоррупционного мировоззрения подрастающего поколения посредством доступных для их понимания форм | Популяризация антикоррупционного мировоззрения подрастающего поколения посредством доступных для их понимания форм в полном объеме | | | Нет |
|  | Контрольное событие 34.  «Организация проведения социологического опроса населения округа о результативности и эффективности антикоррупционных мероприятий, предусмотренных Программой» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 20.12. | Организация проведения социологического опроса населения округа о результативности и эффективности антикоррупционных мероприятий, предусмотренных Программой | Организация проведения социологического опроса населения округа о результативности и эффективности антикоррупционных мероприятий, предусмотренных Программой | | | Нет |
| **Программа «Профилактика правонарушений, наркомании в Советском городском округе Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи в округе | начальник ООБиСР  Юшко Е.Ю. | х | х | х | х | Результат:  - снижение темпа преступлений, совершаемых на территории округа, лицами в состоянии алкогольного опьянения (к базовому году) до 95,20%;  - снижение количества преступлений, совершаемых на территории округа ранее судимыми лицами, до 235;  - снижение количества преступлений на территории округа, совершаемых несовершеннолетними, до 24;  - снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах округа, до 165;  - снижение количества преступлений, совершенных на территории округа до 595;  - увеличение доли детей и подростков, занятых трудом и отдыхом в летний период, | Результат:  - снижение темпа преступлений, совершаемых на территории округа, лицами в состоянии алкогольного опьянения (к базовому году) до 23,80%;  - снижение количества преступлений, совершаемых на территории округа ранее судимыми лицами, до 225;  - снижение количества преступлений на территории округа, совершаемых несовершеннолетними, до 29;  - снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах округа, до 102;  - снижение количества преступлений, совершенных на территории округа до 644;  - увеличение доли детей и подростков, занятых трудом и отдыхом в летний период, | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | до 86,01%;  - удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в округе, в общем количестве преступлений в округе, до 3,42 | до 86,01%;  - удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в округе, в общем количестве преступлений в округе, до 4,50 | | |  |
|  | Контрольные события 1-11.  «Проведены на территории округа оперативно профилактические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести мероприятия на территории округа оперативно профилактические мероприятия | Проведены мероприятия на территории округа оперативно профилактические мероприятия | | | Нет |
|  | Контрольные события 12.  «Проведены в муниципальных общеобразовательных учреждениях округа Дни профилактики | х | 01.01. | Ежеме-сячно | 01.01. | Ежеме-сячно | Провести в муниципальных общеобразовательных учреждениях округа Дни профилактики (количество прочитанных лекций, охват аудитории) | Проведены в муниципальных общеобразовательных учреждениях округа Дни профилактики (количество прочитанных лекций, охват аудитории) | | | Нет |
|  | Контрольное событие 13.  «Осуществлены выезды социального патруля (количество выездов, количество посещаемых семей) | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 10.07. | Провести в муниципальных общеобразовательных учреждениях округа Дни профилактики (количество прочитанных лекций, охват аудитории) | Проведены в муниципальных общеобразовательных учреждениях округа Дни профилактики (количество прочитанных лекций, охват аудитории) | | | Нет |
|  | Контрольные события 14-15.  «Проведены акции направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетних» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 10.07. | Провести акции направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетних  (количество человек задействованных в акции) | Проведены акции направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетних  (количество человек задействованных в акции) | | | Нет |
|  | Контрольное событие 16.  «Проведен мониторинг численности несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном профилактическом учете» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 10.07. | Провести мониторинг численности несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном профилактическом учете | Проведена мониторинг численности несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном профилактическом учете | | | Нет |
|  | Контрольное событие 17.  «Проведены мероприятия по профессиональной ориентации с несовершеннолетними» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мероприятия по профессиональной ориентации с несовершеннолетними | Проведены мероприятия по профессиональной ориентации с несовершеннолетними | | | Нет |
|  | Контрольное событие 18.  «Проведен мониторинг численности несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния, преступления и правонарушения» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 10.07. | Провести мониторинг численности несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния, преступления и правонарушения | Проведена мониторинг численности несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния, преступления и правонарушения | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 19.  «Проведена работа по предоставлению рабочих мест на предприятиях округа для отбывания наказания осужденных в виде исправительных и обязательных работ» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести работу по предоставлению рабочих мест на предприятиях округа для отбывания наказания осужденных в виде исправительных и обязательных работ | Проведена работа по предоставлению рабочих мест на предприятиях округа для отбывания наказания осужденных в виде исправительных и обязательных работ | | | Нет |
|  | Контрольное событие 20.  «Проведена работа по подбору и закреплению наставников за несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести работу по подбору и закреплению наставников за несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении | Проведены работа по подбору и закреплению наставников за несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении | | | Нет |
|  | Контрольные события 21.  «Проведены мероприятия учреждениями культуры округа, направленные на профилактику правонарушений  (количество проведенных  мероприятий)» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мероприятия учреждениями культуры округа, направленные на профилактику правонарушений  (количество проведенных  мероприятий) | Проведены мероприятия учреждениями культуры округа, направленные на профилактику правонарушений  (количество проведенных  мероприятий) | | | Нет |
|  | Контрольное событие 22.  «Проведены отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением о проделанной работе за 2021 год» | х | 01.01. | 1 квар-тал | 01.01. | 1 квар-тал | Провести отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением о проделанной работе за 2020 год | Проведены отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением о проделанной работе за 2020 год | | | Нет |
|  | Контрольные события 23.  «Проведены мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних | Проведены мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних | | | Нет |
|  | Контрольное событие 24.  «Проведены «День борьбы с курением», «День отказа от курения» | х | 01.01. | Май | 01.01. | 31.05. | Провести «День борьбы с курением» «День отказа от курения» | Проведен «День борьбы с курением» «День отказа от курения» | | | Нет |
|  | Контрольное событие 25.  «Проведены мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних в летний период» | х | 01.01. | Ноябрь | 01.01. | 18.11. | Провести мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних в летний период | Проведен мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних в летний период | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 26.  «Проведены межведомственные профилактические операции на территории округа, направленные на профилактику безнадзорности, бродяжничества и правонарушений несовершеннолетних» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести межведомственные профилактические операции на территории округа, направленные на профилактику безнадзорности, бродяжничества и правонарушений несовершеннолетних | Проведены межведомственные профилактические операции на территории округа, направленные на профилактику безнадзорности, бродяжничества и правонарушений несовершеннолетних | | | Нет |
|  | Контрольное событие 27.  «Проведен мониторинг самовольных уходов несовершеннолетних из общеобразовательных школ» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мониторинг самовольных уходов несовершеннолетних из общеобразовательных школ | Проведен мониторинг самовольных уходов несовершеннолетних из общеобразовательных школ | | | Нет |
|  | Контрольное событие 28.  «Проведено информирование граждан по месту жительства о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий:  при проведении ежеквартальных отчетов участковых уполномоченных полиции перед гражданами, проживающими на административных участках;  путем размещения информации в региональных и местных средствах массовой информации, путем доведения информации до населения в местах массового пребывания граждан (рынки, торговые центры, автостанции, ж/д вокзалы), в общественном транспорте;  путем распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести информирование | Проведено информирование | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 29.  «Количество обследованных семей, имеющих на иждивении детей, родители которых состоят на профилактическом учете ОМВД и осужденных без лишения свободы. Оказание в соответствии с действующим законодательством мер социальной и правовой защиты детей в этих семьях» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести обследование семей, имеющих на иждивении детей, родители которых состоят на профилактическом учете ОМВД и осужденных без лишения свободы. Оказать в соответствии с действующим законодательством мер социальной и правовой защиты детей в этих семьях | Проведено обследованных семей, имеющих на иждивении детей, родители которых состоят на профилактическом учете ОМВД и осужденных без лишения свободы. Оказано в соответствии с действующим законодательством мер социальной и правовой защиты детей в этих семьях | | | Нет |
|  | Контрольное событие 30.  «Оказана психологическая медицинская, социальная и иная помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а также лицам, осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Оказать психологическую медицинскую, социальная и иная помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а также лицам, осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | Оказана психологическая медицинская, социальная и иная помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а также лицам, осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | | | Нет |
|  | Контрольное событие 31.  «Проведен мониторинг ресоциализации лиц, освободившихся из мест заключения и прибывших на постоянное жительство в округ» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мониторинг ресоциализации лиц, освободившихся из мест заключения и прибывших на постоянное жительство в округ | Проведен мониторинг ресоциализации лиц, освободившихся из мест заключения и прибывших на постоянное жительство в округ | | | Нет |
|  | Контрольное событие 32.  «Организация правового просвещения и информирования лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, о формах социальной поддержки и возможности их трудоустройства» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Организация правового просвещения и информирования лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, о формах социальной поддержки и возможности их трудоустройства | Организация правового просвещения и информирования лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, о формах социальной поддержки и возможности их трудоустройства | | | Нет |
|  | Контрольное событие 33.  «Социальная адаптация несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мониторинг социальной адаптации несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | Проведен мониторинг социальной адаптации несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 34.  «Оказана психологическая помощь несовершеннолетним, освободившимся из мест лишения свободы, а также несовершеннолетним, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также проведение с ними мероприятий по их социальной реабилитации» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Оказать психологическую помощь несовершеннолетним, освободившимся из мест лишения свободы, а также несовершеннолетним, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также проведение с ними мероприятий по их социальной реабилитации | Оказана психологическая помощь несовершеннолетним, освободившимся из мест лишения свободы, а также несовершеннолетним, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также проведение с ними мероприятий по их социальной реабилитации | | | Нет |
|  | Контрольное событие 35.  «Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации, а также проведение разъяснительной работы по профилактике мошенничества среди населения пожилого возраста и инвалидов» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации, а также проведение разъяснительной работы по профилактике мошенничества среди населения пожилого возраста и инвалидов | Проведено информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации, а также проведение разъяснительной работы по профилактике мошенничества среди населения пожилого возраста и инвалидов | | | Нет |
|  | Контрольное событие 36.  «Проведены мероприятия по профилактике правонарушений среди лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мероприятия по профилактике правонарушений среди лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации | Проведены мероприятия по профилактике правонарушений среди лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | Нет |
|  | Контрольное событие 37.  «Проведены экскурсии для несовершеннолетних в воинской части» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести экскурсии для несовершеннолетних в воинской части | Проведены экскурсии для несовершеннолетних в воинской части | | | Нет |
|  | Контрольное событие 38.  «Проведен мониторинг результатов деятельности на районном уровне по обеспечению правопорядка на улицах, в том числе с участием народных дружин, с выработкой мер по | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мониторинг результатов деятельности на районном уровне по обеспечению правопорядка на улицах, в том числе с участием народных дружин, с выработкой мер по повышению эффективности профилактики правонарушений, совершаемых на улицах совершенных на улицах и в общественных | Проведен мониторинг результатов деятельности на районном уровне по обеспечению правопорядка на улицах, в том числе с участием народных дружин, с выработкой мер по повышению эффективности профилактики правонарушений, совершаемых на улицах совершенных на улицах и в общественных | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | повышению эффективности профилактики правонарушений, совершаемых на улицах» |  |  | квар-тально |  | квар-тально | местах округа | местах округа | | |  |
|  | Контрольное событие 39.  «Проведен анализ преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах округа» | х | 01.01. | Еже- | 01.01. | Еже- | Провести анализ преступлений, | Проведен анализ преступлений, | | | Нет |
|  | Контрольное событие 40.  «Проведены мероприятия по профилактике правонарушений, совершаемых на территории округа лицами в состоянии алкогольного опьянения и в отношении их» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мероприятия по профилактике правонарушений, совершаемых на территории округа лицами в состоянии алкогольного опьянения и в отношении их | Проведены мероприятия по профилактике правонарушений, совершаемых на территории округа лицами в состоянии алкогольного опьянения и в отношении их | | | Нет |
|  | Контрольное событие 41.  «Проведено информирование населения округа об административной ответственности за незаконную продажу и распространение алкогольсодержащей продукции кустарного изготовления, употребление алкогольной продукции в общественных местах и на улице, административной ответственности лиц, способствующих доведению несовершеннолетних до алкогольного и наркотического состояния, в т.ч. склоняющих их к употреблению алкогольной продукцией (в т.ч. покупающим алкогольную продукцию по просьбе несовершеннолетних) такими способами, как размещения  информации на официальных сайтах, путем доведения информации до населения в жилом секторе, местах массового пребывания граждан (рынки, автостанции, ЖД вокзалы), | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести информирование населения округа об административной ответственности за незаконную продажу и распространение алкогольсодержащей продукции кустарного изготовления, употребление алкогольной продукции в общественных местах и на улице, административной ответственности лиц, способствующих доведению несовершеннолетних до алкогольного и наркотического состояния, в т.ч. склоняющих их к употреблению алкогольной продукцией (в т.ч. покупающим алкогольную продукцию по просьбе несовершеннолетних) такими способами, как размещения  информации на официальных сайтах, путем доведения информации до населения в жилом секторе, местах массового пребывания граждан (рынки, автостанции, ЖД вокзалы), распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности | Проведено информирование населения округа об административной ответственности за незаконную продажу и распространение алкогольсодержащей продукции кустарного изготовления, употребление алкогольной продукции в общественных местах и на улице, административной ответственности лиц, способствующих доведению несовершеннолетних до алкогольного и наркотического состояния, в т.ч. склоняющих их к употреблению алкогольной продукцией (в т.ч. покупающим алкогольную продукцию по просьбе несовершеннолетних) такими способами, как размещения  информации на официальных сайтах, путем доведения информации до населения в жилом секторе, местах массового пребывания граждан (рынки, автостанции, ЖД вокзалы), распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности» |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | Контрольное событие 42.  «Проведены рейды по выявлению фактов незаконной торговли алкоголем на территории округа с составлением протоколов об административной ответственности за незаконную торговлю алкоголем, а также по обнаружению частных точек (притонов) продажи самогонной и иной несертифицированной алкогольной продукции» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести рейды по выявлению фактов незаконной торговли алкоголем на территории округа с составлением протоколов об административной ответственности за незаконную торговлю алкоголем, а также по обнаружению частных точек (притонов) продажи самогонной и иной несертифицированной алкогольной продукции | Проведены рейды по выявлению фактов незаконной торговли алкоголем на территории округа с составлением протоколов об административной ответственности за незаконную торговлю алкоголем, а также по обнаружению частных точек (притонов) продажи самогонной и иной несертифицированной алкогольной продукции | | | Нет |
|  | Контрольное событие 43.  «Проведена профилактическая работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма с неблагополучными семьями,  склонными к употреблению спиртных напитков, воспитывающими несовершеннолетних детей, совместно с сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних совместно с общественными объединениями правоохранительной направленности» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести профилактическую работу по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма с неблагополучными семьями,  склонными к употреблению спиртных напитков, воспитывающими несовершеннолетних детей, совместно с сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних совместно с общественными объединениями правоохранительной направленности | Проведена профилактическая работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма с неблагополучными семьями,  склонными к употреблению спиртных напитков, воспитывающими несовершеннолетних детей, совместно с сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних совместно с общественными объединениями правоохранительной направленности | | | Нет |
|  | Контрольное событие 44.  «Профилактика, выявление и пресечение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, а также распитие спиртных напитков в общественных местах» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести профилактику, выявить и пресечь правонарушения, совершаемые несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, а также распитие спиртных напитков в общественных местах | Проведена профилактика, выявлены и пресечены правонарушения, совершаемые несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, а также распитие спиртных напитков в общественных местах | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 45.  «Проведены мероприятия по выявлению лиц без определенного места жительства» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мероприятия по выявлению лиц без определенного места жительства | Проведены мероприятия по выявлению лиц без определенного места жительства | | | Нет |
|  | Контрольное событие 46.  «Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику мошенничества, алкоголизма и преступности, в том числе несовершеннолетних, пресечение рецидивной преступности (разработка и изготовление полиграфической продукции (буклеты, листовки)» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | 30.12. | Провести информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику мошенничества, алкоголизма и преступности, в том числе несовершеннолетних, пресечение рецидивной преступности (разработка и изготовление полиграфической продукции (буклеты, листовки) | Проведены информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику мошенничества, алкоголизма и преступности, в том числе несовершеннолетних, пресечение рецидивной преступности (разработка и изготовление полиграфической продукции (буклеты, листовки) | | | Нет |
|  | Контрольное событие 47.  «Проведен мониторинг реализации заключенных соглашений между администрацией округа, ОМВД на районном уровне по обмену информацией о прибытии и нахождении на территории поселений иностранных граждан и граждан РФ в рамках организованных проверок съемных квартир, на предмет проживания в них иностранных граждан и соблюдения ими регистрационного режима» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мониторинг реализации заключенных соглашений между администрацией округа, ОМВД на районном уровне по обмену информацией о прибытии и нахождении на территории поселений иностранных граждан и граждан РФ в рамках организованных проверок съемных квартир, на предмет проживания в них иностранных граждан и соблюдения ими регистрационного режима | Проведен мониторинг реализации заключенных соглашений между администрацией округа, ОМВД на районном уровне по обмену информацией о прибытии и нахождении на территории поселений иностранных граждан и граждан РФ в рамках организованных проверок съемных квартир, на предмет проживания в них иностранных граждан и соблюдения ими регистрационного режима | | | Нет |
|  | Контрольное событие 48.  «Проведены мероприятия с иностранными гражданами, прибывающими на территорию Ставропольского края в качестве иностранной рабочей силы, с целью разъяснения им вопросов профилактики правонарушений и их правового положения в РФ» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мероприятия с иностранными гражданами, прибывающими на территорию Ставропольского края в качестве иностранной рабочей силы, с целью разъяснения им вопросов профилактики правонарушений и их правового положения в РФ | Проведены мероприятия с иностранными гражданами, прибывающими на территорию Ставропольского края в качестве иностранной рабочей силы, с целью разъяснения им вопросов профилактики правонарушений и их правового положения в РФ | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| Задача 1. Цели 2. Программы | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  «Организация проведения на территории округа профилактических мероприятий, направленных на снижение незаконного потребления и оборота наркотиков» | начальник ООБиСР  Е.Ю. Юшко | х | х | х | х | Результат:  - увеличение удельного веса численности молодых людей, охваченных мероприятиями по основным направлениям молодежной политики до 66,00%;  - увеличение количества районных культурно-массовых мероприятий до 107,90 %;  - увеличение доли детей и подростков в возрасте 5-18 лет, занимающихся в спортивных секциях и кружках, в общей численности детей и подростков данной возрастной группы до 36,60%;  - увеличение доли молодежи вовлеченной в добровольническую (волонтерскую) деятельность, в общем количестве граждан в возрасте от 7 до 35 лет до 38,60%;  - увеличение доли жителей округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 48,20%;  - снижение уровня первичной заболеваемости наркоманией на территории округа до 7,00%  - снижение удельного веса наркопреступлений в общем количестве преступлений в округе до 8,57%;  - снижение удельного веса молодежи (18-29 лет) в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений до 21,10% | Результат:  - увеличение удельного веса численности молодых людей, охваченных мероприятиями по основным направлениям молодежной политики до 66,00%;  - увеличение количества районных культурно-массовых мероприятий до 107,90%;  - увеличение доли детей и подростков в возрасте 5-18 лет, занимающихся в спортивных секциях и кружках, в общей численности детей и подростков данной возрастной группы до 37,00%;  - увеличение доли молодежи вовлеченной в добровольническую (волонтерскую) деятельность, в общем количестве граждан в возрасте от 7 до 35 лет до 38,60%;  - увеличение доли жителей округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55,00%;  - снижение уровня первичной заболеваемости наркоманией на территории округа до 5,00%  - снижение удельного веса наркопреступлений в общем количестве преступлений в округе до 4,65%;  - снижение удельного веса молодежи (18-29 лет) в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений до 0% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 49.  «Проведены информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику наркомании (разработано и изготовлено полиграфической продукции)» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику наркомании (разработано и изготовлено полиграфической продукции) | Проведены информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику наркомании (разработано и изготовлено полиграфической продукции) | | | Нет |
|  | Контрольное событие 50.  «Участие в краевом конкурсе «Школа – территория здоровья и без наркотиков» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Принять участие в краевом конкурсе «Школа – территория здоровья и без наркотиков» | Принято участие в краевом конкурсе «Школа – территория здоровья и без наркотиков» | | | Нет |
|  | Контрольное событие 51.  «Проведено тестирование учащихся общеобразовательных учреждений округа» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести тестирование учащихся общеобразовательных учреждений округа | Проведено тестирование учащихся общеобразовательных учреждений округа | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 52.  «Проведены лекции в общеобразовательных учреждениях округа, направленные на профилактику употребления ПАВ» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | 30.12. | Провести лекции в общеобразовательных учреждениях округа, направленные на профилактику употребления ПАВ | Проведены лекции в общеобразовательных учреждениях округа, направленные на профилактику употребления ПАВ | | | Нет |
|  | Контрольное событие 53.  «Проведены мероприятия по формированию мотивации несовершеннолетних к ведению здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мероприятия по формированию мотивации несовершеннолетних к ведению здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом | Проведены мероприятия по формированию мотивации несовершеннолетних к ведению здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом | | | Нет |
|  | Контрольное событие 54.  «Проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 25.12. | Провести акцию «Сообщи, где торгуют смертью | Проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью | | | Нет |
|  | Контрольное событие 55.  «Проведен месячник профилактических мероприятий антинаркотической направленности в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков» | х | 01.01. | Июль | 01.01. | 26.07. | Провести месячник профилактических мероприятий антинаркотической направленности в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков | Проведен месячник профилактических мероприятий антинаркотической направленности в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков | | | Нет |
|  | Контрольное событие 56.  «Проведена оперативно-профилактическая операция «МАК» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести оперативно-профилактическую операцию «МАК» | Проведена оперативно-профилактическая операция «МАК» | | | Нет |
|  | Контрольное событие 57.  «Проведены антинаркотические мероприятия центральной библиотекой округа» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 10.07.  30.12. | Провести антинаркотические мероприятия центральной библиотекой округа | Проведены антинаркотические мероприятия центральной библиотекой округа | | | Нет |
|  | Контрольные события 58.  «Проведен мониторинг сайтов, содержащих информацию о продаже и распространении наркотических средств и психотропных веществ» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 10.07.-30.12. | Провести мониторинг сайтов, содержащих информацию о продаже и распространении наркотических средств и психотропных веществ распространении наркотических средств и психотропных веществ | Проведен мониторинг сайтов, содержащих информацию о продаже и распространении наркотических средств и психотропных веществ распространении наркотических средств и психотропных веществ | | | Нет |
|  | Контрольные события 59.  «Проведены рейды по уничтожению надписей содержащих рекламу сайтов о продаже и распространении наркотических средств и психотропных веществ» | х | 01.01. | 30.12. | 01.01. | 10.07.-30.12. | Провести рейды по уничтожению надписей содержащих рекламу сайтов о продаже и | Проведены рейды по уничтожению надписей содержащих рекламу сайтов о продаже и | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 60.  «Проведен мониторинг интернет-сайтов, содержащих информацию онлайн продаж никотиносодержащей продукции, потребляемой способами отличными от курения табака» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 25.12. | Провести мониторинг интернет-сайтов, содержащих информацию онлайн продаж никотиносодержащей продукции, потребляемой способами отличными от курения табака | Проведен мониторинг интернет-сайтов, содержащих информацию онлайн продаж никотиносодержащей продукции, потребляемой способами отличными от курения табака | | | Нет |
|  | Контрольное событие 61.  «Организована информационно-разъяснительная работа с несовершеннолетними, педагогами и родителями по вопросам профилактики зависимого поведения, формирования здорового образа жизни» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 01.10. | Провести мониторинг интернет-сайтов, содержащих информацию онлайн продаж никотиносодержащей продукции, потребляемой способами отличными от курения табака | Проведен мониторинг интернет-сайтов, содержащих информацию онлайн продаж никотиносодержащей продукции, потребляемой способами отличными от курения табака | | | Нет |
|  | Контрольное событие 62.  «Проведено профилактическое мероприятие «Безопасный интернет» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 15.02.  25.10. | Провести профилактическое мероприятие «Безопасный интернет» | Проведено профилактическое мероприятие «Безопасный интернет» | | | Нет |
|  | Контрольное событие 63.  «Проведен конкурс рисунков антинаркотической направленности среди общеобразовательных организаций округа» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 19.04. | Провести конкурс рисунков антинаркотической направленности среди общеобразовательных организаций округа | Проведен конкурс рисунков антинаркотической направленности среди общеобразовательных организаций округа | | | Нет |
|  | Контрольное событие 64.  «Проведен «День правовой грамотности населения» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести «День правовой грамотности населения» | Проведен «День правовой грамотности населения» | | | Нет |
|  | Контрольное событие 65.  «Заключены соглашения реализации приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Заключить соглашения реализации приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года | Заключены соглашения реализации приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года | | | Нет |
|  | Контрольное событие 66.  «Проведены мероприятия с населением округа, направленные на профилактику правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мероприятия с населением округа, направленные на профилактику правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Проведены мероприятия с населением округа, направленные на профилактику правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 67.  «Привлечены волонтеры и отряд правоохранительной направленности «Поиск» к деятельности в сфере профилактики наркомании на территории округа» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Привлечь волонтеров и отряд правоохранительной направленности «Поиск» к деятельности в сфере профилактики наркомании на территории округа | Привлечены волонтеры и отряд правоохранительной направленности «Поиск» к деятельности в сфере профилактики наркомании на территории округа | | | Нет |
|  | Контрольное событие 68.  «Проведена работа по профилактике потребления несовершеннолетними и молодежью никотиносодержащей продукции в рамках исполнения требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотиносодержащей продукции» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести работу по профилактике потребления несовершеннолетними и молодежью никотиносодержащей продукции в рамках исполнения требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотиносодержащей продукции | Проведена работа по профилактике потребления несовершеннолетними и молодежью никотиносодержащей продукции в рамках исполнения требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотиносодержащей продукции | | | Нет |
|  | Контрольное событие 69.  «Проведены оперативно-профилактические мероприятия (операции, акции), направленные на профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести оперативно-профилактические мероприятия (операции, акции), направленные на профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ | Проведены оперативно-профилактические мероприятия (операции, акции), направленные на профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ | | | Нет |
|  | Контрольное событие 70.  «Количество трудоустроенных выпускников образовательных организаций, а также молодежи, нуждающейся в социальной защите и испытывающей трудности в поиске работы» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мониторинг количества трудоустроенных выпускников образовательных организаций, а также молодежи, нуждающейся в социальной защите и испытывающей трудности в поиске работы | Проведен мониторинг количества трудоустроенных выпускников образовательных организаций, а также молодежи, нуждающейся в социальной защите и испытывающей трудности в поиске работы | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 71.  «Организована внеурочная и каникулярная занятость обучающихся общеобразовательных организаций округа» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Организовать внеурочную и каникулярную занятость обучающихся общеобразовательных организаций округа | Организована внеурочная и каникулярная занятость обучающихся общеобразовательных организаций округа | | | Нет |
|  | Контрольное событие 72.  «Проведены мероприятия по раннему выявлению потребителей наркотиков и формированию у них мотивации к прохождению курса комплексной реабилитации и ресоциализации» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мероприятия по раннему выявлению потребителей наркотиков и формированию у них мотивации к прохождению курса комплексной реабилитации и ресоциализации | Проведены мероприятия по раннему выявлению потребителей наркотиков и формированию у них мотивации к прохождению курса комплексной реабилитации и ресоциализации | | | Нет |
|  | Контрольное событие 73.  «Проведено мотивирование больных наркоманией на прохождение курса комплексной реабилитации и ресоциализации» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мотивирование больных наркоманией на прохождение курса комплексной реабилитации и ресоциализации | Проведено мотивирование больных наркоманией на прохождение курса комплексной реабилитации и ресоциализации | | | Нет |
|  | Контрольное событие 74.  «Размещена информация, направленная на профилактику наркомании, на официальном Интернет-Портале округа» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Разместить информацию, направленную на профилактику наркомании, на официальном Интернет-Портале округа | Размещена информация, направленная на профилактику наркомании, на официальном Интернет-Портале округа | | | Нет |
|  | Контрольное событие 75.  «Осуществление мероприятий по подготовке кадров для медицинских организаций государственной системы здравоохранения края, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология». Реализация комплекса мер социальной поддержки и стимулирования (обеспечение служебным жильем, предоставление единовременных выплат и иное)» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Осуществить мероприятия по подготовке кадров для медицинских организаций государственной системы здравоохранения края, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология». Реализация комплекса мер социальной поддержки и стимулирования (обеспечение служебным жильем, предоставление единовременных выплат и иное) | Осуществлены мероприятия по подготовке кадров для медицинских организаций государственной системы здравоохранения края, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология». Реализация комплекса мер социальной поддержки и стимулирования (обеспечение служебным жильем, предоставление единовременных выплат и иное) | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| **Программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Формирование системы профилактики терроризма и экстремизма на территории Советского городского округа | ООБиСР | х | х | х | х | Результат:  - увеличение количества исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и экстремизма, реализации мер профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории округа до 19 ед. | Результат:  - увеличение количества исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и экстремизма, реализации мер профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории округа до 21 ед. | | | Нет |
|  | Контрольное событие 1.  «Утвержден План работы антитеррористической комиссии администрации округа» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Утвердить План работы антитеррористической комиссии администрации округа | Утвержден План работы антитеррористической комиссии администрации округа | | | Нет |
|  | Контрольное событие 2.  «Проведены мероприятия и акции, направленные на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде и формирование толерантного поведения» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мероприятия и акции, направленные на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде и формирование толерантного поведения | Проведены мероприятия и акции, направленные на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде и формирование толерантного поведения | | | Нет |
|  | Контрольное событие 3.  «Проведен месячник безопасности в общеобразовательных учреждениях округа» | х | 01.01. | Сен-тябрь | 01.01. | Сен-тябрь | Провести месячник безопасности в общеобразовательных учреждениях округа | Проведен месячник безопасности в общеобразовательных учреждениях округа | | | Нет |
|  | Контрольное событие 4.  «Проведены информационные пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику идеологии терроризма» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести информационные пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику идеологии терроризма | Проведены информационные пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику идеологии терроризма | | | Нет |
|  | Контрольное событие 5.  «Проведены мероприятия, направленные на вовлечение в клубные формирования и спортивные секции учащейся молодежи» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести мероприятия, направленные на вовлечение в клубные формирования и спортивные секции учащейся молодежи | Проведены мероприятия, направленные на вовлечение в клубные формирования и спортивные секции учащейся молодежи | | | Нет |
|  | Контрольное событие 6.  «Проведены мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму учреждениями культуры» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести мероприятия по противолдействию терроризму и экстремизму учреждениями культуры | Проведены мероприятия по противолдействию терроризму и экстремизму учреждениями культуры | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 7.  «Организация обучающего семинара с представителями территориальных органов администрации округа по вопросам профилактики терроризма» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Организовать обучающий семинар с представителями территориальных органов администрации округа по вопросам профилактики терроризма | Организован обучающий семинар с представителями территориальных органов администрации округа по вопросам профилактики терроризма | | | Нет |
| Задача 2. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  «Повышение анттеррористической защищенности мест массового пребывания людей» | начальник ООБиСР  Юшко Е.Ю. | х | х | х | х | Результат:  - сохранение доли образовательных учреждений округа, в которых установлено (отремонтировано) периметральное ограждение на уровне 100,00%;  - увеличение степени обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории округа, от общего количества мест массового пребывания людей до 98,00% | Результат:  - сохранение доли образовательных учреждений округа, в которых установлено (отремонтировано) периметральное ограждение на уровне 100,00%;  - увеличение степени обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории округа, от общего количества мест массового пребывания людей до 98,00% | | | Нет |
|  | Контрольное событие 8.  «Проведены объектовые учения с тематикой предупреждения террористических актов и минимизации их последствий» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести объектовые учения с тематикой предупреждения террористических актов и минимизации их последствий | Проведены объектовые учения с тематикой предупреждения террористических актов и минимизации их последствий | | | Нет |
|  | Контрольное событие 9.  «Проведены мероприятия информационного характера о мерах антитеррористической защищенности и правилах поведения в случаях угрозы возникновения террористического акта» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Провести мероприятия информационного характера о мерах антитеррористической защищенности и правилах поведения в случаях угрозы возникновения террористического акта | Проведены мероприятия информационного характера о мерах антитеррористической защищенности и правилах поведения в случаях угрозы возникновения террористического акта | | | Нет |
|  | Контрольное событие 10.  «Установлено (отремонтировано) периметральное ограждение муниципальных образовательных учреждений округа» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Установить (отремонтировать) периметральное ограждение муниципальных образовательных учреждений округа | Установлено (отремонтировано) периметральное ограждение муниципальных образовательных учреждений округа | | | Нет |
|  | Контрольное событие 11.  «Организовано обучение членов народных дружин по основным направлениям их деятельности, а также по действиям, связанным с применением физической силы, по оказанию первой медицинской помощи» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Организовать обучение членов народных дружин по основным направлениям их деятельности, а также по действиям, связанным с применением физической силы, по оказанию первой медицинской помощи | Организовано обучение членов народных дружин по основным направлениям их деятельности, а также по действиям, связанным с применением физической силы, по оказанию первой медицинской помощи | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| **Программа «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Цели 1. Программы | | | | | | | | | | | |
| 1. 1 | Основное мероприятие 1.1.  Совершенствование работы по гармонизации межнациональных отношений на территории округа | ООБиСР | х | х | х | х | Результат:  - темп роста программных мероприятий, обеспечивающих гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, предупреждение религиозного и этнического экстремизма на территории округа (к базовому году) до 120,00%;  - темп роста социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории округа (к базовому году) до 50,00%;  - уровень межнациональных и этноконфессиональных противоречий, влияющих на стабильность межнациональных и межконфессиональных отношений на территории округа до 0;  - уровень проявления этнического и религиозного экстремизма на территории округа до 0;  - темп роста мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этнических отношений на территории округа (к базовому году) до 107,10%;  - темп роста участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории округа (к базовому году) до 136,30%;  - доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа, которым оказана муниципальная финансовая поддержка (к базовому году) до 25,00%;  - доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа, которым оказана имущественная поддержка (к базовому году) до 50,00%;  - темп роста информированности жителей округа о деятельности общественных объединений, казачьих и религиозных организаций на территории округа в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений (к базовому году) до 125,00% | Результат:  - темп роста программных мероприятий, обеспечивающих гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, предупреждение религиозного и этнического экстремизма на территории округа (к базовому году) до 120,00%;  - темп роста социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории округа (к базовому году) до 50,00%;  - уровень межнациональных и этноконфессиональных противоречий, влияющих на стабильность межнациональных и межконфессиональных отношений на территории округа до 0;  - уровень проявления этнического и религиозного экстремизма на территории округа до 0;  - темп роста мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этнических отношений на территории округа (к базовому году) до 107,10%;  - темп роста участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории округа (к базовому году) до 136,30%;  - доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа, которым оказана муниципальная финансовая поддержка (к базовому году) до 25,00%;  - доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа, которым оказана имущественная поддержка (к базовому году) до 50,00%;  - темп роста информированности жителей округа о деятельности общественных объединений, казачьих и религиозных организаций на территории округа в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений (к базовому году) до 125,00% | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 1.  «Проведение мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений на территории округа» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | 01.04.  01.07.  01.10.  25.12. | Провести мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений на территории округа | Проведен мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений на территории округа | | | Нет |
|  | Контрольное событие 2.  «Методическое обеспечение мероприятий, способствующих профилактике этнического и религиозного экстремизма на территории округа (организация и проведение «круглых столов», семинаров, медиа-бесед, встреч)» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести методическое обеспечение мероприятий, способствующих профилактике этнического и религиозного экстремизма на территории округа (организация и проведение «круглых столов», семинаров, медиа-бесед, встреч) | Проведено методическое обеспечение мероприятий, способствующих профилактике этнического и религиозного экстремизма на территории округа (организация и проведение «круглых столов», семинаров, медиа-бесед, встреч) | | | Нет |
|  | Контрольное событие 3.  «Обеспечение проведения мероприятий по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, укреплению единства российской идентичности на территории округа» | х | 01.01. | Еже-квар-тально | 01.01. | Еже-квар-тально | Провести обеспечение проведения мероприятий по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, укреплению единства российской идентичности на территории округа | Проведено обеспечение проведения мероприятий по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, укреплению единства российской идентичности на территории округа | | | Нет |
|  | Контрольное событие 4.  «Обеспечение информированности населения округа о позитивной деятельности общественных объединений, казачьих общин, религиозных организаций в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений» | х | 01.01. | Ок-тябрь | 01.01. | Ок-тябрь | Провести обеспечение информированности населения округа о позитивной деятельности общественных объединений, казачьих общин, религиозных организаций в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений | Проведено обеспечение информированности населения округа о позитивной деятельности общественных объединений, казачьих общин, религиозных организаций в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений | | | Нет |
|  | Контрольное событие 5.  «Проведение фестиваля национальных культур народов, проживающих на территории округа «Мы все единая семья» | х | 01.01. | Ноябрь | 01.01. | Ноябрь | Провести обеспечение информированности населения округа о позитивной деятельности общественных объединений, казачьих общин, религиозных организаций в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений | Проведено обеспечение информированности населения округа о позитивной деятельности общественных объединений, казачьих общин, религиозных организаций в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений | | | Нет |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа | ООБиСР | х | х | х | х | Результат:  - темп роста социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории округа (к базовому году) до 25,00% | Результат:  - темп роста социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории округа (к базовому году) до 25,00% | | | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Контрольное событие 6.  «Оказание имущественной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Предоставить помещения на безвозмездной основе для организации деятельности Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов округа и Советской районной организации Ставропольской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | Предоставлены помещения на безвозмездной основе для организации деятельности Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов округа и Советской районной организации Ставропольской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | | | Нет |
|  | Контрольное событие 7.  «Оказание муниципальной финансовой поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа» | х | 01.01. | Март | 01.01. | 31.03. | Провести конкурс по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из бюджета округа | Проведен конкурс по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из бюджета округа | | | Нет |
|  | Контрольное событие 8.  «Предоставление субсидий из бюджета округа Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов округа» | х | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 30.12. | Предоставить субсидии из бюджета округа по результатам конкурса по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций | Предоставлены субсидий из бюджета округа по результатам конкурса по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций | | | Нет |

На снижение значений индикаторов и показателей повлияло:

По Программе «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края»:

\*в действующих ценах темп роста розничного товарооборота составил 113,80%, в то же время фактический индекс роста цен несколько выше ранее запланированного, что привело к снижению темпа роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах;

\*\*в действующих ценах темп роста оборота общественного питания в 2022 году к 2021 году составил 113,50%, в то же время фактический индекс роста цен (118,90%) на 4,4 процентных пункта выше, чем индекс потребительских цен (принятых при планировании показателя), что привело к снижению оборота общественного питания в сопоставимых ценах;

\*\*\*, \*\*\*\* рост цен на минеральные удобрения, сложное финансовое состояние некоторых предприятий;

\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*\* неблагоприятные погодно-климатические условия (почвенная и воздушная засухи);

\*\*\*\*\*\*\* в СПК колхозе им.Ленина произведено строительство новой оросительной сети на площади 131 га. Все строительно-монтажные, пуско-наладочные работы выполнены, участок готов к эксплуатации. Введение оросительной сети в эксплуатацию запланировано на 2023 год;

\*\*\*\*\*\*\*\* производство овец осуществляют 2 предприятия: СПК колхоз им. Кирова и СПК колхоз им. Ленина исключительно для питания работников СПК.

По Программе «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края»:

\*на приобретение специализированной техники средства из ФБ, КБ не поступали.

По Программе «Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края»:

\*экономия по договорам по расходам на содержание имущества

По Программе «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»

\*, \*\*,\*\*\*увольнение нескольких преподавателей пенсионного возраста

\*\*\*\*перенесение сроков по выполнению экспертизы проектно-сметной документации на 2023 год по строительству дома культуры в с.Нины

\*\*\*\*\*смена недобросовестного поставщика по разработке проекта зон охраны памятника в с.Отказное

Программа «Управление и распоряжение имуществом Советского городского округа Ставропольского края»:

\*отсутствие заявок на проведение аукциона

Программа «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»:

\* на выполнение работ по благоустройству многоквартирных домов средства из ФБ, КБ не поступали.

Программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»:

\*технические паспорта на автомобильные дороги не оформлялись из-за роста цен

Заместитель главы администрации Советского городского округа

Ставропольского края А.А. Лазько

Приложение 3

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края

на реализацию муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края

за 2022 год

<1> Далее в настоящей таблице используется сокращения: ФБ – бюджет Российской Федерации, КБ – бюджет Ставропольского края, МБ – бюджет Советского городского округа Ставропольского края, АСГО СК – администрация Советского городского округа Ставропольского края, УСХ и ООС АСГО СК – управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК, Программа, Подпрограмма – муниципальная программа, программа Советского городского округа Ставропольского края, ЕДДС – МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа Ставропольского края», ТО – территориальные отделы АСГО СК, МУДО - Муниципальные учреждения дополнительного образования Советского городского округа, МУК «ЦБ» - Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека Советского района», МКУК «ОМЦ» - Муниципальное казенное учреждение культуры «Организационно- методический центр Советского района», КДУ - Культурно-досуговые учреждения Советского городского округа, МФЦ - Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа», МКУК «ЗГСКО» - Муниципальное казенное учреждение культуры «Зеленокумское городское социально-культурное объединение»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Источники ресурсного обеспечения | Целевая статья расходов | | | | Расходы за 2022 год (тыс. рублей) | | |
| программа | подпрограмма | мероприятия | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022 года | сводная бюджетная роспись, план на 31.12.2022 года | кассовое исполнение за 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Программа «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК, УСХ и ООС АСГО СК** | **Всего:** | **05** | **0** | **00** | **00000** | **7604,84** | **8184,03** | **8166,94** |
| **УСХ и ООС АСГО СК** | **ФБ** | **05** | **0** | **00** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **УСХ и ООС АСГО СК** | **КБ** | **05** | **0** | **00** | **00000** | **2344,84** | **2433,49** | **2433,49** |
| **АСГО СК, УСХ и ООС АСГО СК** | **МБ** | **05** | **0** | **00** | **00000** | **5260,00** | **5750,54** | **5733,45** |
| 1). | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском городском округе Ставропольского края» | АСГО СК | Всего: | 05 | 1 | 00 | 00000 | 10,00 | 10,00 | 00,00 |
| АСГО СК | ФБ | 05 | 1 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 05 | 1 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 05 | 1 | 00 | 00000 | 10,00 | 10,00 | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа, в том числе участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, конференциях | АСГО СК | ФБ | 05 | 1 | 01 | 20240 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 05 | 1 | 01 | 20240 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 05 | 1 | 01 | 20240 | 10,00 | 10,00 | 00,00 |
| 2). | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском городском округе Ставропольского края» | АСГО СК | Всего: | 05 | 2 | 00 | 00000 | 250,00 | 57,00 | 55,92 |
| АСГО СК | ФБ | 05 | 2 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 05 | 2 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 05 | 2 | 00 | 00000 | 250,00 | 57,00 | 55,92 |
| 2.1. | Создание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | АСГО СК | ФБ | 05 | 2 | 02 | 20080 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 05 | 2 | 02 | 20080 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 05 | 2 | 02 | 20080 | 200,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2.2. | Совершенствование информационной и консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства | АСГО СК | ФБ | 05 | 2 | 02 | 20080 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 05 | 2 | 02 | 20080 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 05 | 2 | 02 | 20080 | 50,00 | 57,00 | 55,92 |
| 3). | Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в Советском городском округе Ставропольского края» | АСГО СК | Всего: | 05 | 3 | 00 | 00000 | 25,00 | 25,00 | 22,82 |
| АСГО СК | ФБ | 05 | 3 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 05 | 3 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 05 | 3 | 00 | 00000 | 25,00 | 25,00 | 22,82 |
| 3.1. | Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности | АСГО СК | ФБ | 05 | 3 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 05 | 3 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 05 | 3 | 00 | 00000 | 10,00 | 10,00 | 9,66 |
| 3.2. | Создание условий для развития инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | АСГО СК | ФБ | 05 | 3 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 05 | 3 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 05 | 3 | 00 | 00000 | 10,00 | 10,00 | 8,96 |
| 3.3. | Развитие ситуационного туризма | АСГО СК | ФБ | 05 | 3 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 05 | 3 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 05 | 3 | 00 | 00000 | 5,00 | 5,00 | 4,20 |
| 3). | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» | УСХ и ООС АСГО СК | Всего: | 05 | 3 | 00 | 00000 | 7319,84 | 8092,03 | 8088,20 |
| УСХ и ООС АСГО СК | ФБ | 05 | 3 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УСХ и ООС АСГО СК | КБ | 05 | 3 | 00 | 00000 | 2344,84 | 2433,49 | 2433,49 |
| УСХ и ООС АСГО СК | МБ | 05 | 3 | 00 | 00000 | 4975,00 | 5658,54 | 5654,71 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1. | Развитие растениеводства в округе | УСХ и ООС АСГО СК | ФБ | 05 | 3 | 02 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УСХ и ООС АСГО СК | КБ | 05 | 3 | 02 | 00000 | 57,56 | 57,56 | 57,56 |
| УСХ и ООС АСГО СК | МБ | 05 | 3 | 02 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3.2. | Развитие животноводства | УСХ и ООС АСГО СК | ФБ | 05 | 3 | 04 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УСХ и ООС АСГО СК | КБ | 05 | 3 | 04 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УСХ и ООС АСГО СК | МБ | 05 | 3 | 04 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3.3. | Обеспечение деятельности по реализации подпрограммы | УСХ и ООС АСГО СК | ФБ | 05 | 3 | 01 | 76530 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УСХ и ООС АСГО СК | КБ | 05 | 3 | 01 | 76530 | 2287,28 | 2375,93 | 2375,93 |
| УСХ и ООС АСГО СК | МБ | 05 | 3 | 01 | 10010  10020 | 4975,00 | 5658,50 | 5654,71 |
| **2.** | **Программа «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК** | **Всего:** | **07** | **0** | **00** | **00000** | **39769,53** | **57437,21** | **55064,70** |
| **АСГО СК** | **ФБ** | **07** | **0** | **00** | **00000** | **405,00** | **1222,74** | **1210,52** |
| **АСГО СК** | **КБ** | **07** | **0** | **00** | **00000** | **9367,48** | **9345,43** | **9123,48** |
| **АСГО СК** | **МБ** | **07** | **0** | **00** | **00000** | **29997,05** | **46869,04** | **44730,70** |
| 1) | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Советском городском округе Ставропольского края» | АСГО СК | Всего: | 07 | 1 | 00 | 00000 | 5571,04 | 5571,04 | 5196,69 |
| АСГО СК | ФБ | 07 | 1 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 07 | 1 | 00 | 00000 | 5171,04 | 5171,04 | 4936,86 |
| АСГО СК | МБ | 07 | 1 | 00 | 00000 | 400,00 | 400,00 | 259,83 |
| 1.1. | Предоставление в установленном порядке социальных выплат молодым семьям | АСГО СК | ФБ | 07 | 1 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 07 | 1 | 00 | 00000 | 5171,04 | 5171,04 | 4936,86 |
| АСГО СК | МБ | 07 | 1 | 00 | 00000 | 400,00 | 400,00 | 259,83 |
| 2) | Подпрограмма «Модернизация, развитие коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» | АСГО СК | Всего: | 07 | 2 | 00 | 00000 | 434,66 | 841,41 | 838,65 |
| АСГО СК | ФБ | 07 | 2 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 07 | 2 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 07 | 2 | 00 | 00000 | 434,66 | 841,41 | 838,65 |
| 2.1. | Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры | АСГО СК | ФБ | 07 | 2 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 07 | 2 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 07 | 2 | 00 | 00000 | 434,66 | 841,41 | 838,65 |
| 3) | Подпрограмма «Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры Советского городского округа Ставропольского края» | АСГО СК | Всего: | 07 | 3 | 00 | 00000 | 23025,13 | 38570,84 | 38175,70 |
| АСГО СК | ФБ | 07 | 3 | 00 | 00000 | 00,00 | 1222,74 | 1210,52 |
| АСГО СК | КБ | 07 | 3 | 00 | 00000 | 4196,44 | 4174,39 | 4186,62 |
| АСГО СК | МБ | 07 | 3 | 00 | 00000 | 18828,69 | 33173,71 | 32778,56 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1. | Озеленение. Содержание мест захоронения. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. Прочие мероприятия по благоустройству | АСГО СК | ФБ | 07 | 3 | 00 | 00000 | 00,00 | 1222,74 | 1210,52 |
| АСГО СК | КБ | 07 | 3 | 00 | 00000 | 4196,44 | 4174,39 | 4186,62 |
| АСГО СК | МБ | 07 | 3 | 00 | 00000 | 18828,69 | 33173,71 | 32778,56 |
| 4) | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском городском округе Ставропольского края» | АСГО СК | Всего: | 07 | 4 | 00 | 00000 | 10738,70 | 12453,91 | 10853,66 |
| АСГО СК | ФБ | 07 | 4 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 07 | 4 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 07 | 4 | 00 | 00000 | 10738,70 | 12453,91 | 10853,66 |
| 4.1. | Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры | АСГО СК | ФБ | 07 | 4 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 07 | 4 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 07 | 4 | 00 | 00000 | 10738,70 | 12453,91 | 10853,66 |
| 5) | Подпрограмма «Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального обслуживания» | АСГО СК | Всего: | 07 | 4 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | ФБ | 07 | 4 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 07 | 4 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 07 | 4 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 5.1. | Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство города Зеленокумска | АСГО СК | ФБ | 07 | 4 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 07 | 4 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 07 | 4 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **3.** | **Программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК, ФУ** | **Всего:** | **20** | **0** | **00** | **00000** | **16696,72** | **15627,96** | **15613,92** |
| **ФУ** | **ФБ** | **20** | **0** | **00** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **ФУ** | **КБ** | **20** | **0** | **00** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **ФУ** | **МБ** | **20** | **0** | **00** | **00000** | **16696,72** | **15627,96** | **15613,92** |
| 1). | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | ФУ | Всего: | 20 | 0 | 01 | 00000 | 16696,72 | 15627,96 | 15613,92 |
| ФУ | ФБ | 20 | 0 | 01 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ФУ | КБ | 20 | 0 | 01 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ФУ | МБ | 20 | 0 | 01 | 00000 | 16696,72 | 15627,96 | 15613,92 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Финансового управления АСГО СК | ФУ | ФБ | 20 | 0 | 01 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ФУ | КБ | 20 | 0 | 01 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ФУ | МБ | 20 | 0 | 01 | 00000 | 16696,72 | 15627,96 | 15613,92 |
| **4.** | **Программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК, ТО, ЕДДС** | **Всего:** | **03** | **0** | **00** | **00000** | **4464,00** | **4586,73** | **4569,18** |
| **АСГО СК, ТО, ЕДДС** | **ФБ** | **03** | **0** | **00** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **АСГО СК, ТО, ЕДДС** | **КБ** | **03** | **0** | **00** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **АСГО СК, ТО, ЕДДС** | **МБ** | **03** | **0** | **00** | **00000** | **4464,00** | **4586,73** | **4569,18** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение функционирования и развития ЕДДС | ЕДДС | ФБ | 03 | 0 | 00 | 11010 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ЕДДС | КБ | 03 | 0 | 00 | 11010 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ЕДДС | МБ | 03 | 0 | 00 | 11010 | 3992,00 | 4154,73 | 4154,73 |
| 2. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | АСГО СК, ТО | ФБ | 03 | 0 | 00 | 20050 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК, ТО | КБ | 03 | 0 | 00 | 20050 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК, ТО | МБ | 03 | 0 | 00 | 20050 | 472,00 | 432,00 | 414,45 |
| **5.** | **Программа «Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК** | **Всего:** | **03** | **0** | **00** | **00000** | **3207,10** | **3319,78** | **3289,85** |
| **АСГО СК** | **ФБ** | **03** | **0** | **00** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **АСГО СК** | **КБ** | **03** | **0** | **00** | **00000** | **1202,41** | **1250,60** | **1250,60** |
| **АСГО СК** | **МБ** | **03** | **0** | **00** | **00000** | **2004,69** | **2069,18** | **2039,25** |
| 1. | Обеспечение деятельности работников архивного отдела | АСГО СК | ФБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 1202,41 | 1250,60 | 1250,60 |
| АСГО СК | МБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 1696,68 | 1589,10 | 1587,21 |
| 2. | Повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела | АСГО СК | ФБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 00,00 | 24,13 | 24,13 |
| АСГО СК | МБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 120,00 | 61,20 | 61,20 |
| 3. | Расходы на содержание имущества | АСГО СК | ФБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 308,01 | 480,08 | 452,04 |
| **6.** | **Программа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК, МУДО, МУК «ЦБ», МКУК «ОМЦ», КДУ** | **Всего:** | **03** | **0** | **00** | **00000** | **127109,41** | **132010,57** | **129230,69** |
| **МУК «ЦБ»** | **ФБ** | **03** | **0** | **00** | **00000** | **00,00** | **417,24** | **417,24** |
| **МУДО, МУК «ЦБ», МКУК «ОМЦ», КДУ** | **КБ** | **03** | **0** | **00** | **00000** | **1678,41** | **1195,09** | **1195,09** |
| **МУДО, МУК «ЦБ», МКУК «ОМЦ», КДУ** | **МБ** | **03** | **0** | **00** | **00000** | **125431,00** | **130398,24** | **127618,36** |
| 1. | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Советском городском округе Ставропольского края | МУДО | ФБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МУДО | КБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 530,00 | 600,40 | 600,40 |
| МУДО | МБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 30132,47 | 31325,12 | 31285,28 |
| 2. | Развитие библиотечного обслуживания населения Советского городского округа Ставропольского края | МУК «ЦБ» | ФБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 00,00 | 267,24 | 267,24 |
| МУК «ЦБ» | КБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 347,72 | 80,48 | 80,48 |
| МУК «ЦБ» | МБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 19729,07 | 18991,95 | 18990,69 |
| 3. | Развитие культурно-досуговой деятельности в Советском городском округе Ставропольского края | МКУК «ОМЦ» | ФБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МКУК «ОМЦ» | КБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МКУК «ОМЦ» | МБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 74566,91 | 78833,26 | 76525,73 |
| 4. | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | КДУ | ФБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 00,00 | 150,00 | 150,00 |
| КДУ | КБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 00,00 | 1,52 | 1,52 |
| КДУ | МБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | Мероприятия, направленные на проведение ремонта, восстановление и реставрацию памятников культуры | КДУ | ФБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КДУ | КБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КДУ | МБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 00,00 | 677,36 | 246,11 |
| 6. | Реализация инициативного проекта (благоустройство территории МКУ «КДЦ х.Восточный» 2 очередь,  замена окон и дверей в Доме культуры в пос.Селивановка) | КДУ | ФБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КДУ | КБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 1166,38 | 512,69 | 512,69 |
| КДУ | МБ | 03 | 0 | 00 | 00000 | 638,86 | 570,55 | 570,55 |
| **7.** | **Программа «Развитие муниципальной службы в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК** | **Всего:** | **01** | **0** | **00** | **00000** | **110,00** | **110,00** | **110,00** |
| **АСГО СК** | **ФБ** | **01** | **0** | **00** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **АСГО СК** | **КБ** | **01** | **0** | **00** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **АСГО СК** | **МБ** | **01** | **0** | **00** | **00000** | **110,00** | **110,00** | **110,00** |
| 1. | Внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих | **АСГО СК** | ФБ | 01 | 0 | 00 | **20030** | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **АСГО СК** | КБ | 01 | 0 | 00 | **20030** | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **АСГО СК** | МБ | 01 | 0 | 00 | **20030** | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| **8.** | **Программа «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК, УО, ООБиСЗ** | **Всего:** | **17** | **0** | **000** | **00000** | **970623,91** | **1067862,16** | **1055159,79** |
| **УО** | **ФБ** | **17** | **0** | **000** | **00000** | **36758,70** | **68311,75** | **67770,83** |
| **УО** | **КБ** | **17** | **0** | **000** | **00000** | **457067,10** | **475329,26** | **474480,24** |
| **УО, ООБиСЗ** | **МБ** | **17** | **0** | **000** | **00000** | **476798,11** | **524221,15** | **512908,72** |
| 1. | Развитие дошкольного образования | УО | ФБ | 17 | 0 | 001 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УО | КБ | 17 | 0 | 001 | 00000 | 114953,46 | 123064,95 | 122815,88 |
| УО | МБ | 17 | 0 | 001 | 00000 | 227171,86 | 232372,48 | 229324,28 |
| 2. | Развитие общего образования | УО | ФБ | 17 | 0 | 002 | 00000 | 36758,70 | 68311,75 | 67770,83 |
| УО | КБ | 17 | 0 | 002 | 00000 | 314021,57 | 320973,35 | 32373,58 |
| УО | МБ | 17 | 0 | 002 | 00000 | 168103,20 | 210098,37 | 202314,07 |
| 3. | Развитие дополнительного образования детей и подростков | УО | ФБ | 17 | 0 | 003 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УО | КБ | 17 | 0 | 003 | 00000 | 61,62 | 68,74 | 68,74 |
| УО | МБ | 17 | 0 | 003 | 00000 | 42633,57 | 44838,24 | 44655,05 |
| 4. | Оздоровление, занятость детей и подростков в лагерях дневного пребывания | УО | ФБ | 17 | 0 | 007 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УО | КБ | 17 | 0 | 007 | 00000 | 3683,43 | 5231,66 | 5231,66 |
| УО | МБ | 17 | 0 | 007 | 00000 | 1767,00 | 1377,60 | 1358,90 |
| 5. | Обеспечение деятельности детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | УО | ФБ | 17 | 0 | 006 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УО | КБ | 17 | 0 | 006 | 00000 | 1419,88 | 664,52 | 664,34 |
| УО | МБ | 17 | 0 | 006 | 00000 | 5183,03 | 6992,42 | 6927,89 |
| 6. | Развитие организационно-воспитательной работы с молодежью | УО | ФБ | 17 | 0 | 005 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УО | КБ | 17 | 0 | 005 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УО | МБ | 17 | 0 | 005 | 00000 | 2478,37 | 2451,79 | 2370,34 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | Осуществление управленческих функций по реализации полномочий в области образования и молодежной политики | УО | ФБ | 17 | 0 | 008 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УО | КБ | 17 | 0 | 008 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УО | МБ | 17 | 0 | 008 | 00000 | 23697,77 | 6750,19 | 6705,37 |
| 8. | Развитие деятельности в области опеки и попечительства | ООБиСЗ | ФБ | 17 | 0 | 009 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ООБиСЗ | КБ | 17 | 0 | 009 | 00000 | 28030,45 | 25326,04 | 25326,04 |
| ООБиСЗ | МБ | 17 | 0 | 009 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 9. | Независимая оценка качества условий оказания услуг образовательной деятельности образовательными учреждениями | УО | ФБ | 17 | 0 | 009 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УО | КБ | 17 | 0 | 009 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УО | МБ | 17 | 0 | 009 | 00000 | 480,00 | 110,00 | 110,00 |
| 10. | Расходы на обеспечение | УО | ФБ | 17 | 0 | 009 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УО | КБ | 17 | 0 | 009 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УО | МБ | 17 | 0 | 009 | 00000 | 00,00 | 19230,06 | 19142,82 |
| **9.** | **Программа «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК** | **Всего:** | **15** | **0** | **000** | **00000** | **55982,16** | **56881,83** | **42722,50** |
| **АСГО СК** | **ФБ** | **15** | **0** | **000** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **АСГО СК** | **КБ** | **15** | **0** | **000** | **00000** | **00,00** | **67,68** | **67,68** |
| **АСГО СК** | **МБ** | **15** | **0** | **000** | **00000** | **55982,16** | **56814,15** | **42654,82** |
| 1. | Создание условий для вовлечения различных групп населения г.Зеленокумска к регулярным занятиям физической культурой и спортом | АСГО СК | ФБ | 15 | 0 | 001 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 15 | 0 | 001 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 15 | 0 | 001 | 00000 | 32433,96 | 34780,96 | 34294,42 |
| 2. | Создание условий для вовлечения различных групп населения с.Солдато-Александровского к регулярным занятиям физической культурой и спортом | АСГО СК | ФБ | 15 | 0 | 003 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 15 | 0 | 003 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 15 | 0 | 003 | 00000 | 21056,83 | 17941,75 | 7122,83 |
| 3. | Развитие массовой физической культурой и спортом в округе | АСГО СК | ФБ | 15 | 0 | 005 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 15 | 0 | 005 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 15 | 0 | 005 | 00000 | 2491,37 | 1612,14 | 1084,14 |
| 4. | Капитальное строительство объектов спорта (реализация проекта строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Солдато-Александровском) | АСГО СК | ФБ | 15 | 0 | 002 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 15 | 0 | 002 | 00000 | 00,00 | 67,68 | 67,68 |
| АСГО СК | МБ | 15 | 0 | 002 | 00000 | 00,00 | 2464,30 | 138,43 |
| 5. | Расходы на обустройство спортивных площадок (подготовлена проектно-сметная документация на спортивную площадку в с.Нины) | АСГО СК | ФБ | 15 | 0 | 006 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 15 | 0 | 006 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 15 | 0 | 006 | 00000 | 00,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **10.** | **Программа «Снижение административных барьеров, оптимизаций и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК, МФЦ** | **Всего:** | **15** | **0** | **000** | **00000** | **13895,14** | **15167,74** | **15142,57** |
| **МФЦ** | **ФБ** | **15** | **0** | **000** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **МФЦ** | **КБ** | **15** | **0** | **000** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **АСГО СК, МФЦ** | **МБ** | **15** | **0** | **000** | **00000** | **13895,14** | **15167,74** | **15142,57** |
| 1. | Обеспечение деятельности по предоставлению  государственных и муниципальных услуг МФЦ | МФЦ | ФБ | 15 | 0 | 006 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МФЦ | КБ | 15 | 0 | 006 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МФЦ | МБ | 15 | 0 | 006 | 00000 | 13895,14 | 15167,74 | 15142,57 |
| **11.** | **Программа «Социальная поддержка граждан Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК, УТиСЗН,** **МКУК «ЗГСКО»** | **Всего:** | **09** | **0** | **000** | **00000** | **667471,11** | **775978,81** | **775454,94** |
| **УТиСЗН** | ФБ | **09** | **0** | **000** | **00000** | **375604,28** | **490383,91** | **490383,91** |
| **УТиСЗН,**  **МКУК «ЗГСКО»** | КБ | **09** | **0** | **000** | **00000** | **291866,83** | **284594,90** | **284571,03** |
| **УТиСЗН,**  **МКУК «ЗГСКО»** | МБ | **09** | **0** | **000** | **00000** | **00,00** | **1000,00** | **500,00** |
| 1. | Реализация государственных полномочий по предоставлению населению района мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | УТиСЗН | ФБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 58685,80 | 63777,34 | 63777,34 |
| УТиСЗН | КБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 150087,34 | 145689,73 | 145668,76 |
| УТиСЗН | МБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 1000,00 | 500,00 |
| 2. | Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории Советского городского округа Ставропольского края | УТиСЗН | ФБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 200290,34 | 263527,08 | 263527,08 |
| УТиСЗН | КБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 114141,07 | 108743,10 | 108740,20 |
| УТиСЗН | МБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3. | Предоставление адресной социальной помощи нуждающимся | УТиСЗН | ФБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 11242,15 | 12674,49 | 12674,49 |
| УТиСЗН | КБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 1891,94 | 1946,81 | 1946,81 |
| УТиСЗН | МБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4. | Обеспечение деятельности реализации программы | УТиСЗН | ФБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 286,47 |
| УТиСЗН | КБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 22535,41 | 23680,26 | 23680,26 |
| УТиСЗН | МБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 5. | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | УТиСЗН | ФБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 105385,99 | 150315,00 | 150315,00 |
| УТиСЗН | КБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 3211,07 | 4535,00 | 4535,00 |
| УТиСЗН | МБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **12.** | **Программа «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК** | **Всего:** | **08** | **0** | **000** | **00000** | 621,42 | 1497,78 | 1117,49 |
| **АСГО СК** | **ФБ** | **08** | **0** | **000** | **00000** | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **АСГО СК** | **КБ** | **08** | **0** | **000** | **00000** | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **АСГО СК** | **МБ** | **08** | **0** | **000** | **00000** | 621,42 | 1497,78 | 1117,49 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах | УТиСЗН | ФБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УТиСЗН | КБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УТиСЗН | МБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2. | Благоустройство общественной территории (Озеленение) | УТиСЗН | ФБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УТиСЗН | КБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УТиСЗН | МБ | 09 | 0 | 000 | 00000 | 621,42 | 1497,78 | 1117,49 |
| **13.** | **Программа «Управление и распоряжение имуществом Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК, УИиЗО** | **Всего:** | **02** | **0** | **000** | **00000** | **12182,72** | **16068,80** | **12676,24** |
| **УИиЗО** | **ФБ** | **02** | **0** | **000** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **УИиЗО** | **КБ** | **02** | **0** | **000** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **УИиЗО** | **МБ** | **02** | **0** | **000** | **00000** | **12182,72** | **16068,80** | **12676,24** |
| 1). | Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Советского городского округа Ставропольского края» | УИиЗО | Всего: | 02 | 0 | 000 | 00000 | 904,79 | 4297,26 | 904,70 |
| УИиЗО | ФБ | 02 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УИиЗО | КБ | 02 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УИиЗО | МБ | 02 | 0 | 000 | 00000 | 904,79 | 4297,26 | 904,70 |
| 1.1. | Управление муниципальной собственностью, муниципальная политика в области управления имуществом | УИиЗО | ФБ | 02 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УИиЗО | КБ | 02 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УИиЗО | МБ | 02 | 0 | 000 | 00000 | 904,79 | 4297,26 | 904,70 |
| 2). | Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области землеустройства и землепользования в Советском городском округе Ставропольского края» | УИиЗО | Всего: | 02 | 0 | 000 | 00000 | 510,00 | 506,66 | 506,66 |
| УИиЗО | ФБ | 02 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УИиЗО | КБ | 02 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УИиЗО | МБ | 02 | 0 | 000 | 00000 | 510,00 | 506,66 | 506,66 |
| 2.1. | Расходы в области землеустройства и землепользования | УИиЗО | ФБ | 02 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УИиЗО | КБ | 02 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УИиЗО | МБ | 02 | 0 | 000 | 00000 | 510,00 | 506,66 | 506,66 |
| 3). | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы округа «Управление и распоряжение имуществом» и общепрограммные мероприятия» | УИиЗО | Всего: | 02 | 0 | 000 | 00000 | 10767,93 | 11264,88 | 11264,88 |
| УИиЗО | ФБ | 02 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УИиЗО | КБ | 02 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УИиЗО | МБ | 02 | 0 | 000 | 00000 | 10767,93 | 11264,88 | 11264,88 |
| 3.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | УИиЗО | ФБ | 02 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УИиЗО | КБ | 02 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| УИиЗО | МБ | 02 | 0 | 000 | 00000 | 10767,93 | 11264,88 | 11264,88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **14.** | **Программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК** | **Всего:** | **11** | **0** | **000** | **00000** | **1794,99** | **1941,38** | **1897,39** |
| **АСГО СК** | **ФБ** | **11** | **0** | **000** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **АСГО СК** | **КБ** | **11** | **0** | **000** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **АСГО СК** | **МБ** | **11** | **0** | **000** | **00000** | **1794,99** | **1941,38** | **1897,39** |
| 1. | Исполнение полномочий администрации Советского городского округа Ставропольского края в области градостроительной деятельности | АСГО СК | ФБ | 11 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 11 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 11 | 0 | 000 | 00000 | 60,00 | 60,00 | 16,04 |
| 2. | Обеспечение функций органов местного самоуправления | АСГО СК | ФБ | 11 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 11 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 11 | 0 | 000 | 00000 | 1734,99 | 1881,38 | 1881,35 |
| **15.** | **Программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК, УО** | **Всего:** | **04** | **0** | **000** | **00000** | **76761,54** | **116084,59** | **89688,10** |
| **АСГО СК** | **ФБ** | **04** | **0** | **000** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **АСГО СК** | **КБ** | **04** | **0** | **000** | **00000** | **41013,52** | **71067,91** | **52415,19** |
| **АСГО СК, УО** | **МБ** | **04** | **0** | **000** | **00000** | **35748,02** | **45016,67** | **37272,91** |
| 1). | Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» | АСГО СК | Всего: | 04 | 0 | 000 | 00000 | 9317,00 | 10544,86 | 8222,36 |
| АСГО СК | ФБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 9317,00 | 10544,86 | 8222,36 |
| 1.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов | АСГО СК | ФБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 9317,00 | 10544,86 | 8222,36 |
| 2). | Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» | АСГО СК | Всего: | 04 | 0 | 000 | 00000 | 7409,98 | 7059,84 | 7059,84 |
| АСГО СК | ФБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 4151,68 | 3144,60 | 3144,60 |
| АСГО СК | МБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 3258,30 | 3945,24 | 3945,24 |
| 2.1. | Строительство пешеходных дорожек | АСГО СК | ФБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 4151,68 | 3144,60 | 3144,60 |
| АСГО СК | МБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 3258,30 | 3945,24 | 3945,24 |
| 3). | Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» | АСГО СК | Всего: | 04 | 0 | 000 | 00000 | 60021,56 | 98466,88 | 74392,90 |
| АСГО СК | ФБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 36861,84 | 67122,67 | 48469,95 |
| АСГО СК | МБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 23159,72 | 31344,21 | 25922,95 |
| 3.1. | Ремонт и содержание улично-дорожной сети | АСГО СК | ФБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 36861,84 | 67122,67 | 48469,95 |
| АСГО СК | МБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 23159,72 | 31344,21 | 25922,95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4). | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа» | АСГО СК, УО | Всего: | 04 | 0 | 000 | 00000 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| АСГО СК | ФБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК, УО | МБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 4.1. | Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | АСГО СК | ФБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК, УО | МБ | 04 | 0 | 000 | 00000 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| **16.** | **Программа «Противодействие коррупции на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК** | **Всего:** | **59** | **0** | **000** | **00000** | **70,00** | **70,00** | **70,00** |
| **АСГО СК** | **ФБ** | **59** | **0** | **000** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **АСГО СК** | **КБ** | **59** | **0** | **000** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **АСГО СК** | **МБ** | **59** | **0** | **000** | **00000** | **70,00** | **70,00** | **70,00** |
| 1. | Осуществление мер по внедрению механизмов противодействия коррупции в округе | АСГО СК | ФБ | 59 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 59 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 59 | 0 | 000 | 00000 | 10,00 | 9,80 | 9,80 |
| 2. | Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на свободное освещение в средствах массовой информации указанных фактов | АСГО СК | ФБ | 59 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 59 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 59 | 0 | 000 | 00000 | 60,00 | 60,20 | 60,20 |
| **17.** | **Программа «Профилактика правонарушений, наркомании в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК** | **Всего:** | **0** | **0** | **000** | **00000** | **942,74** | **882,18** | **882,18** |
| **АСГО СК** | **ФБ** | **0** | **0** | **000** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **АСГО СК** | **КБ** | **0** | **0** | **000** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **АСГО СК** | **МБ** | **0** | **0** | **000** | **00000** | **942,74** | **882,18** | **882,18** |
| 1. | Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, в том числе среди несовершеннолетних в округе | АСГО СК | ФБ | 0 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 0 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 0 | 0 | 000 | 00000 | 872,18 | 872,18 | 872,18 |
| 2. | Организация проведения на территории округа профилактических мероприятий, направленных на снижение незаконного потребления и оборота наркотиков | АСГО СК | ФБ | 0 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 0 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 0 | 0 | 000 | 00000 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| **18.** | **Программа «Профилактика терроризма и его идеологии в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК** | **Всего:** | **0** | **0** | **000** | **00000** | **135,26** | **135,26** | **135,26** |
| **АСГО СК** | **ФБ** | 0 | 0 | 000 | 00000 | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **АСГО СК** | **КБ** | 0 | 0 | 000 | 00000 | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **АСГО СК** | **МБ** | 0 | 0 | 000 | 00000 | **35,26** | **35,26** | **35,26** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Организация работы по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе за счет привлеченных общественных организаций, в том числе казаков Советского городского округа к участию в мероприятиях по профилактике правонарушений на территории Советского городского округа Ставропольского края | АСГО СК | ФБ | 0 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 0 | 0 | 000 | 00000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| АСГО СК | МБ | 0 | 0 | 000 | 00000 | 35,26 | 35,26 | 35,26 |
| **19.** | **Программа «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК** | **Всего:** | **0** | **0** | **000** | **00000** | **40,00** | **40,00** | **20,00** |
| **АСГО СК** | **ФБ** | **0** | **0** | **000** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **АСГО СК** | **КБ** | **0** | **0** | **000** | **00000** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **АСГО СК** | **МБ** | **0** | **0** | **000** | **00000** | **40,00** | **40,00** | **20,00** |
| 1. | Проведение фестиваля национальных культур народов, проживающих на территории округа «Мы все единая семья» | АСГО СК | ФБ | 0 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 0 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 0 | 0 | 000 | 00000 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2. | Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа | АСГО СК | ФБ | 0 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | КБ | 0 | 0 | 000 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| АСГО СК | МБ | 0 | 0 | 000 | 00000 | 20,00 | 20,00 | 00,00 |
| **20.** | **Программа «Программа консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК** | **Всего:** | **0** | **0** | **000** | **00000** | **Финансирование не предусмотрено** | | |
| **АСГО СК** | **ФБ** | **0** | **0** | **000** | **00000** |
| **АСГО СК** | **КБ** | **0** | **0** | **000** | **00000** |
| **АСГО СК** | **МБ** | **0** | **0** | **000** | **00000** |
| **ИТОГО:** | | **Всего:** | | | | | | **1999467,63** | **2273886,83** | **2211011,75** |
| **ФБ** | | | | | | **412767,98** | **560433,52** | **559782,50** |
| **КБ** | | | | | | **804568,10** | **845286,48** | **825636,78** |
| **МБ** | | | | | | **782131,55** | **868166,83** | **825592,47** |

Заместитель главы администрации Советского городского округа

Ставропольского края А.А. Лазько

Приложение 4

Информация

о расходах бюджета Российской Федерации, бюджета Ставропольского края, бюджета Советского городского округа Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края

за 2022 год

<1> Далее в настоящей таблице используется сокращения: ФБ – бюджет Российской Федерации, КБ – бюджет Ставропольского края, МБ – бюджет Советского городского округа Ставропольского края, ВИ – внебюджетные источники, АСГО СК – администрация Советского городского округа Ставропольского края, УСХ и ООС АСГО СК – Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК, Программа, Подпрограмма – муниципальная программа, программа Советского городского округа Ставропольского края, ЕДДС – МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа Ставропольского края», ТО – территориальные отделы АСГО СК, МУК «ЦБ» - Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека Советского района», МКУК «ОМЦ» - Муниципальное казенное учреждение культуры «Организационно- методический центр Советского района», КДУ - Культурно-досуговые учреждения Советского городского округа, МФЦ - Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа», МКУ «УСС СГО» - Муниципальное казенное учреждение «Управление спортивными сооружениями Советского городского округа»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы  программы основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов \* | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 года | Кассовое исполнение за 2022 год | Фактические расходы за  2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Программа «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края»** | **Всего:** | **3991372,33** | **8184,03** | **8166,94** | **4433464,94** |
| **ФБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **КБ** | **2433,49** | **2433,49** | **2433,49** | **2433,49** |
| **МБ** | **5508,84** | **5658,54** | **5654,71** | **5654,71** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК** | **92,00** | **92,00** | **78,74** | **78,74** |
| **предусмотренные УСХ и ООС АСГО СК** | **7942,33** | **8092,03** | **8088,20** | **8088,20** |
| **ВИ** | **3983430,00** | **00,00** | **00,00** | **4425298,00** |
| 1). | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском городском округе Ставропольского края» | всего: | 3623710,00 | 10,00 | 00,00 | 3656400,00 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 10,00 | 10,00 | 00,00 | 00,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 10,00 | 10,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 3623700,00 | 00,00 | 00,00 | 3656400,00 |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа, в том числе участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, конференциях | всего: | 3623710,00 | 10,00 | 00,00 | 3656400,00 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 10,00 | 10,00 | 00,00 | 00,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 10,00 | 10,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 3623700,00 | 00,00 | 00,00 | 3656400,00 |
| 2). | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском городском округе Ставропольского края» | всего: | 57,00 | 57,00 | 55,92 | 55,92 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 57,00 | 57,00 | 55,92 | 55,92 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 57,00 | 57,00 | 55,92 | 55,92 |
| предусмотренные УСХ и ООС АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2.1. | Мероприятия по совершенствованию информационной и консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства | всего: | 57,00 | 57,00 | 55,92 | 55,92 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 57,00 | 57,00 | 55,92 | 55,92 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 57,00 | 57,00 | 55,92 | 55,92 |
| предусмотренные УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3). | Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма» | всего: | 25,00 | 25,00 | 22,82 | 22,82 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 25,00 | 25,00 | 22,82 | 22,82 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 25,00 | 25,00 | 22,82 | 22,82 |
| предусмотренные УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3.1. | Расходы на создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности | всего: | 10,00 | 10,00 | 9,66 | 9,66 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 10,00 | 10,00 | 9,66 | 9,66 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 10,00 | 10,00 | 9,66 | 9,66 |
| предусмотренные УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3.2. | Расходы для создания условий для развития инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | всего: | 10,00 | 10,00 | 8,96 | 8,96 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 10,00 | 10,00 | 8,96 | 8,96 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 10,00 | 10,00 | 8,96 | 8,96 |
| предусмотренные УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3.3. | Расходы на развитие ситуационного туризма | всего: | 5,00 | 5,00 | 4,20 | 4,20 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 5,00 | 5,00 | 4,20 | 4,20 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 5,00 | 5,00 | 4,20 | 4,20 |
| предусмотренные УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4). | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» | всего: | 369922,33 | 8092,03 | 8088,20 | 776986,20 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 2433,49 | 2433,49 | 2433,49 | 2433,49 |
| МБ | 5508,84 | 5658,54 | 5654,71 | 5654,71 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные УСХ и ООМ АСГО СК | 7942,33 | 8092,03 | 8088,20 | 8088,20 |
| ВИ | 361980,00 | 00,00 | 00,00 | 768898,00 |
| 4.1. | Сохранение и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в районе | всего: | 275300,00 | 00,00 | 00,00 | 581627,00 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 275300,00 | 00,00 | 00,00 | 581627,00 |
| 4.2. | Развитие растениеводства в районе | всего: | 25057,56 | 57,56 | 57,56 | 55421,56 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 57,56 | 57,56 | 57,56 | 57,56 |
| МБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные УСХ и ООМ АСГО СК | 57,56 | 57,56 | 57,56 | 57,56 |
| ВИ | 25000,00 | 00,00 | 00,00 | 55364,00 |
| 4.3. | Развитие животноводства | всего: | 6680,00 | 00,00 | 00,00 | 9020,00 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 6680,00 | 00,00 | 00,00 | 9020,00 |
| 4.4. | Обновление машинотракторного парка в СПК и КФХ округа | всего: | 55000,00 | 00,00 | 00,00 | 122887,00 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные УСХ и ООМ АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 55000,00 | 00,00 | 00,00 | 122887,00 |
| 4.5. | Обеспечение деятельности по реализации | всего: | 7943,89 | 7262,28 | 8030,64 | 8030,64 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 2301,90 | 2287,28 | 2375,93 | 2375,93 |
| МБ | 5641,99 | 4975,00 | 5654,71 | 5654,71 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные УСХ и ООМ АСГО СК | 7943,89 | 7262,28 | 8030,64 | 8030,64 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **2.** | **Программа «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края»** | **Всего:** | **57491,20** | **66520,85** | **56621,83** | **56621,83** |
| **ФБ** | **00,00** | **713,15** | **713,15** | **713,15** |
| **КБ** | **9919,55** | **9203,54** | **9188,25** | **9188,25** |
| **МБ** | **47571,65** | **56604,16** | **46720,43** | **46720,43** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК** | **57491,20** | **66520,85** | **56621,83** | **56621,83** |
| **ВИ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| 1). | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Советском городском округе Ставропольского края» | Всего: | 5571,04 | 453,60 | 453,60 | 453,60 |
| ФБ | 00,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 |
| КБ | 5171,04 | 25,92 | 25,92 | 25,92 |
| МБ | 400,00 | 22,68 | 22,68 | 22,68 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 5571,04 | 453,60 | 453,60 | 453,60 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1.1. | Предоставление в установленном порядке социальных выплат молодым семьям | Всего: | 5571,04 | 453,60 | 453,60 | 453,60 |
| ФБ | 00,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 |
| КБ | 5171,04 | 25,92 | 25,92 | 25,92 |
| МБ | 400,00 | 22,68 | 22,68 | 22,68 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 5571,04 | 453,60 | 453,60 | 453,60 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2). | Подпрограмма «Модернизация, развитие коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» | Всего: | 841,41 | 576,31 | 561,23 | 561,23 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 576,31 | 561,23 | 561,23 |
| МБ | 841,41 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 841,41 | 576,31 | 561,23 | 561,23 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2.1. | Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры | Всего: | 841,41 | 576,31 | 561,23 | 561,23 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 576,31 | 561,23 | 561,23 |
| МБ | 841,41 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 841,41 | 576,31 | 561,23 | 561,23 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3). | Подпрограмма «Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры Советского городского округа Ставропольского края» | Всего: | 38536,52 | 52259,85 | 42656,16 | 42656,16 |
| ФБ | 0,00 | 308,15 | 308,15 | 308,15 |
| КБ | 4748,51 | 9174,62 | 9162,33 | 9162,33 |
| МБ | 33788,01 | 42774,08 | 33185,68 | 33185,68 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 38536,52 | 52259,85 | 42656,16 | 42656,16 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3.1. | Озеленение. Содержание мест захоронения. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. Прочие мероприятия по благоустройству | Всего: | 38536,52 | 52259,85 | 42656,16 | 42656,16 |
| ФБ | 0,00 | 308,15 | 308,15 | 308,15 |
| КБ | 4748,51 | 9174,62 | 9162,33 | 9162,33 |
| МБ | 33788,01 | 42774,08 | 33185,68 | 33185,68 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 38536,52 | 52259,85 | 42656,16 | 42656,16 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4). | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском городском округе Ставропольского края» | Всего: | 12524,94 | 12535,09 | 12254,84 | 12254,84 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 12524,94 | 12535,09 | 12254,84 | 12254,84 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 12524,94 | 12535,09 | 12254,84 | 12254,84 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4.1. | Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры | Всего: | 12524,94 | 12535,09 | 12254,84 | 12254,84 |
| ФБ | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 12535,09 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 12524,94 | 0,00 | 12254,84 | 12254,84 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 12524,94 | 12535,09 | 12254,84 | 12254,84 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **3.** | **Программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края»** | **Всего:** | **15627,94** | **15632,70** | **15623,14** | **15623,14** |
| **ФБ** | **00,00** | **186,94** | **186,94** | **186,94** |
| **КБ** | **00,00** | **0,00** | **00,00** | **00,00** |
| **МБ** | **15627,94** | **15445,76** | **15436,20** | **15436,20** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК** | **15627,94** | **15445,76** | **15436,20** | **15436,20** |
| **ВИ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| 1). | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | Всего: | 15627,94 | 15632,70 | 15623,14 | 15623,14 |
| ФБ | 00,00 | 186,94 | 186,94 | 186,94 |
| КБ | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 15627,94 | 15445,76 | 15436,20 | 15436,20 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 15627,94 | 15445,76 | 15436,20 | 15436,20 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Финансового управления АСГО СК | Всего: | 15627,94 | 15632,70 | 15623,14 | 15623,14 |
| ФБ | 00,00 | 186,94 | 186,94 | 186,94 |
| КБ | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 15627,94 | 15445,76 | 15436,20 | 15436,20 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 15627,94 | 15445,76 | 15436,20 | 15436,20 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **4.** | **Программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **Всего:** | **4586,73** | **4378,87** | **4349,82** | **4349,82** |
| **ФБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **КБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **МБ** | **4586,73** | **4378,87** | **4349,82** | **4349,82** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК** | **400,00** | **376,00** | **346,94** | **346,94** |
| **предусмотренные ТО** | **32,00** |  |  |  |
| **предусмотренные ЕДДС** | **4154,73** | **4002,87** | **4002,87** | **4002,87** |
| **ВИ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| 1. | Обеспечение функционирования и развития ЕДДС | Всего: | 4154,73 | 4002,87 | 4002,87 | 4002,87 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 4154,73 | 4002,87 | 4002,87 | 4002,87 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные ТО | 00,00 |  |  |  |
| предусмотренные ЕДДС | 4154,73 | 4002,87 | 4002,87 | 4002,87 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | Всего: | 432,00 | 376,00 | 346,94 | 346,94 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 432,00 | 376,00 | 346,94 | 346,94 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 400,00 | 376,00 | 346,94 | 346,94 |
| предусмотренные ТО | 32,00 |  |  |  |
| предусмотренные ЕДДС | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **5.** | **Программа «Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Всего:** | **3422,27** | **3117,19** | **3055,60** | **3055,60** |
| **ФБ** | **00,00** | **34,08** | **34,08** | **34,08** |
| **КБ** | **1250,59** | **1169,08** | **1169,08** | **1169,08** |
| **МБ** | **2171,68** | **1914,03** | **1852,44** | **1852,44** |
| **в том числе:** | **2932,94** |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК** | **489,33** | **3117,19** | **3055,60** | **3055,60** |
| **предусмотренные ХЭС** |  |  |  |  |
| **ВИ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| 1. | Обеспечение деятельности работников архивного отдела | Всего: | 2932,94 | 2995,95 | 2895,98 | 2895,98 |
| ФБ | 00,00 | 34,08 | 34,08 | 34,08 |
| КБ | 1250,59 | 1169,08 | 1176,94 | 1176,94 |
| МБ | 1682,35 | 1792,79 | 1684,96 | 1684,96 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 2932,94 | 2995,95 | 2895,98 | 2895,98 |
| предусмотренные ХЭС | 00,00 |  |  |  |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2. | Расходы на содержание имущества | Всего: | 489,33 | 121,24 | 159,92 | 159,92 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 489,33 | 121,24 | 159,92 | 159,92 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 00,00 | 121,24 | 159,92 | 159,92 |
| предусмотренные ХЭС | 489,33 |  |  |  |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **6.** | **Программа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Всего:** | **132541,62** | **132569,17** | **129789,29** | **128942,29** |
| **ФБ** | **417,24** | **417,24** | **417,24** | **417,24** |
| **КБ** | **1124,69** | **1195,09** | **1195,09** | **1195,09** |
| **МБ** | **130383,23** | **130398,24** | **127618,36** | **126771,36** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК** | **59,76** | **59,76** | **17,40** | **17,40** |
| **предусмотренные ТО** | **511,25** | **526,25** | **95,00** | **95,00** |
| **предусмотренные МУДО** | **31966,39** | **32036,79** | **32036,79** | **31291,93** |
| **предусмотренные МУК «ЦБ»** | **19380,22** | **19380,22** | **19380,22** | **19278,08** |
| **предусмотренные КДУ** | **80007,54** | **80007,54** | **77701,28** | **77701,28** |
| **ВИ** | **616,46** | **558,60** | **558,60** | **558,60** |
| 1. | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Советском городском округе Ставропольского края | Всего: | 32410,12 | 32421,12 | 32381,28 | 31636,42 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 530,00 | 600,40 | 600,40 | 600,40 |
| МБ | 31325,12 | 31325,12 | 31285,28 | 30540,42 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 39,84 | 39,84 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные МУДО | 31815,28 | 31885,68 | 31885,68 | 31140,82 |
| ВИ | 357,32 | 495,60 | 495,60 | 495,60 |
| 2. | Развитие библиотечного обслуживания населения Советского городского округа Ставропольского края | Всего: | 19401,13 | 19402,67 | 19022,84 | 19054,74 |
| ФБ | 267,24 | 267,24 | 265,18 | 265,18 |
| КБ | 80,48 | 80,48 | 108,34 | 108,34 |
| МБ | 18981,99 | 18991,95 | 18649,32 | 18625,34 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 9,96 | 9,96 | 8,70 | 8,70 |
| предусмотренные МУК «ЦБ» | 19329,71 | 19329,71 | 19329,71 | 19227,57 |
| ВИ | 61,46 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| 3. | Развитие культурно-досуговой деятельности в Советском городском округе Ставропольского края | Всего: | 78833,25 | 78833,26 | 76525,73 | 76525,73 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 78833,25 | 78833,26 | 76525,73 | 76525,73 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 9,96 | 9,96 | 8,70 | 8,70 |
| предусмотренные КДУ | 78823,29 | 78823,30 | 76517,03 | 76517,03 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 5. | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | Всего: | 151,52 | 151,52 | 151,52 | 151,52 |
| ФБ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| КБ | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| МБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные КДУ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные МУК «ЦБ» | 151,52 | 151,52 | 151,52 | 151,52 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 6. | Мероприятия, направленные на проведение ремонта, восстановление и реставрацию памятников культуры | Всего: | 662,36 | 677,36 | 246,11 | 246,11 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 662,36 | 677,36 | 246,11 | 246,11 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные ТО | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные МУДО | 662,36 | 677,36 | 246,11 | 246,11 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **7.** | **Программа «Развитие муниципальной службы в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Всего:** | **110,00** | **108,90** | **108,90** | **108,90** |
| **ФБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **КБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **МБ** | **110,00** | **108,90** | **108,90** | **108,90** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК** | **110,00** | **108,90** | **108,90** | **108,90** |
| **ВИ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| 1. | Внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих | Всего: | 110,00 | 108,90 | 108,90 | 108,90 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 110,00 | 108,90 | 108,90 | 108,90 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 110,00 | 108,90 | 108,90 | 108,90 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **8.** | **Программа «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Всего:** | **1069090,52** | **983246,48** | **961619,11** | **961619,11** |
| **ФБ** | **66954,05** | **69506,83** | **59947,55** | **59947,55** |
| **КБ** | **478114,17** | **428720,44** | **427503,22** | **427503,22** |
| **МБ** | **524022,30** | **485019,21** | **474168,34** | **474168,34** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК, ООБ и СР** | **47244,83** | **26566,96** | **26566,95** | **26566,95** |
| **предусмотренные УО** | **1021735,69** | **956679,53** | **935052,16** | **935052,16** |
| **ВИ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| 1. | Развитие дошкольного образования | Всего: | 356656,49 | 329769,16 | 325029,89 | 325029,89 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 123064,95 | 113923,05 | 113517,65 | 113517,65 |
| МБ | 233591,54 | 215823,11 | 211512,24 | 211512,24 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, ООБ и СР | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные УО | 356656,49 | 329769,16 | 325029,89 | 325029,89 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2. | Развитие общего образования | Всего: | 596448,05 | 550716,93 | 534759,51 | 534759,51 |
| ФБ | 66 954,05 | 69403,94 | 59844,66 | 59844,66 |
| КБ | 320959,64 | 288189,01 | 287377,19 | 287377,19 |
| МБ | 208534,36 | 193123,98 | 187537,66 | 187537,66 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, ООБ и СР | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные УО | 596448,05 | 550716,93 | 534759,51 | 534759,51 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3. | Развитие дополнительного образования детей и подростков | Всего: | 44680,87 | 40568,59 | 40138,74 | 40138,74 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 68,75 | 63,54 | 63,54 | 63,54 |
| МБ | 44612,12 | 40505,05 | 40075,20 | 40075,20 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, ООБ и СР | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные УО | 44680,87 | 40568,59 | 40138,74 | 40138,74 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4. | Оздоровление, занятость детей и подростков в лагерях дневного пребывания | Всего: | 6609,27 | 5085,97 | 5064,62 | 5064,62 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 5231,67 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 1377,60 | 5085,97 | 5064,62 | 5064,62 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, ООБ и СР | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные УО | 6609,27 | 5085,97 | 5064,62 | 5064,62 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 5. | Обеспечение деятельности детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | Всего: | 7879,78 | 5415,11 | 5274,92 | 5274,92 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 664,51 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 7215,27 | 5415,11 | 5274,92 | 5274,92 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, ООБ и СР | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные УО | 7879,78 | 5415,11 | 5274,92 | 5274,92 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 6. | Развитие организационно-воспитательной работы с молодежью | Всего: | 2758,64 | 2178,23 | 2005,31 | 2005,31 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 2758,64 | 2178,23 | 2005,31 | 2005,31 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, ООБ и СР | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные УО | 2758,64 | 2178,23 | 2005,31 | 2005,31 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 7. | Осуществление управленческих функций по реализации полномочий в области образования и молодежной политики | Всего: | 6702,59 | 22945,54 | 22779,17 | 22779,17 |
| ФБ | 00,00 | 80,78 | 80,78 | 80,78 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 6702,59 | 22864,76 | 22698,39 | 22698,39 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, ООБ и СР | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные УО | 6702,59 | 22945,54 | 22779,17 | 22779,17 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 8. | Развитие деятельности в области опеки и попечительства | Всего: | 28124,65 | 26566,95 | 26566,95 | 26566,95 |
| ФБ | 00,00 | 22,11 | 22,11 | 22,11 |
| КБ | 28124,65 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 00,00 | 26544,85 | 26544,85 | 26544,85 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, ООБ и СР | 28124,65 | 26566,95 | 26566,95 | 26566,95 |
| предусмотренные УО | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **9.** | **Программа «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Всего:** | **56881,84** | **120997,00** | **108861,15** | **108861,15** |
| **ФБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **КБ** | **67,68** | **58444,81** | **58377,13** | **58377,13** |
| **МБ** | **56814,16** | **62552,19** | **50484,02** | **50484,02** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК** | **00,00** | **4879,49** | **4879,49** | **4879,49** |
| **предусмотренные МКУ «УСС СГО»** | **54334,86** | **33914,10** | **33726,81** | **33726,81** |
| **предусмотренные ТО** | **2546,98** | **82203,41** | **70254,85** | **70254,85** |
| **ВИ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| 1. | Создание условий для вовлечения различных групп населения  г. Зеленокумска к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Всего: | 34584,88 | 32115,34 | 31928,04 | 31928,04 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 34584,88 | 32115,34 | 31928,04 | 31928,04 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные МКУ «УСС СГО» | 34584,88 | 32115,34 | 31928,04 | 31928,04 |
| предусмотренные ТО | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2. | Создание условий для вовлечения различных групп населения  с. Солдато-Александровского к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Всего: | 18137,84 | 1798,76 | 1798,76 | 1798,76 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 18137,84 | 1798,76 | 1798,76 | 1798,76 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные МКУ «УСС СГО» | 18137,84 | 1798,76 | 1798,76 | 1798,76 |
| предусмотренные ТО | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3. | Развитие массовой физической культуры и спорта в округе | Всего: | 1612,14 | 21938,30 | 12521,73 | 12521,73 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 1612,14 | 21938,30 | 12521,73 | 12521,73 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 00,00 | 1932,11 | 1932,11 | 00,00 |
| предусмотренные МКУ «УСС СГО» | 1612,14 | 20006,19 | 10589,62 | 12521,73 |
| предусмотренные ТО | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4. | Капитальное строительство объектов спорта на территории округа | Всего: | 2531,98 | 64399,60 | 61867,62 | 61867,62 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 67,68 | 58444,81 | 58444,81 | 58444,80 |
| МБ | 2464,30 | 5954,79 | 5954,79 | 5954,79 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 00,00 | 64399,60 | 61867,62 | 61867,62 |
| предусмотренные МКУ «УСС СГО» | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные ТО | 2531,98 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 5. | Комплексное развитие сельских территорий | Всего: | 15,00 | 745,00 | 745,00 | 745,00 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 15,00 | 745,00 | 745,00 | 745,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные МКУ «УСС СГО» | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные ТО | 15,00 | 745,00 | 745,00 | 745,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **10.** | **Программа «Снижение административных барьеров, оптимизаций и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Всего:** | **15167,73** | **13955,46** | **13955,46** | **13955,46** |
| **ФБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **КБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **МБ** | **15167,73** | **13955,46** | **13955,46** | **13955,46** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК** | **15167,73** | **13955,46** | **13955,46** | **13955,46** |
| **ВИ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| 1. | Обеспечение деятельности по предоставлению  государственных и муниципальных услуг МФЦ | Всего: | 15167,73 | 13955,46 | 13955,46 | 13955,46 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 15167,73 | 13955,46 | 13955,46 | 13955,46 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 15167,73 | 13955,46 | 13955,46 | 13955,46 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **11.** | **Программа «Социальная поддержка граждан Советского городского округа Ставропольского края»** | **Всего:** | **772529,92** | **778461,55** | **778461,55** | **778461,55** |
| **ФБ** | **487107,45** | **484868,96** | **484868,96** | **484868,96** |
| **КБ** | **284422,47** | **293592,59** | **293592,59** | **293592,59** |
| **МБ** | **1000,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК, УТ и СЗН** | **772529,92** | **778461,55** | **778461,55** | **778461,55** |
| **ВИ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| 1. | Реализация государствен-ных полномочий по предоставлению населению района мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | Всего: | 210467,08 | 218160,48 | 218160,48 | 218160,48 |
| ФБ | 63777,35 | 62422,11 | 62422,11 | 62422,11 |
| КБ | 145689,73 | 155738,37 | 155738,37 | 155738,37 |
| МБ | 1000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, УТ и СЗН | 210467,08 | 218160,48 | 218160,48 | 218160,48 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2. | Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории Советского городского округа Ставропольского края | Всего: | 372073,76 | 400849,73 | 400849,73 | 400849,73 |
| ФБ | 263340,48 | 290479,04 | 290479,04 | 290479,04 |
| КБ | 108733,28 | 110370,69 | 110370,69 | 110370,69 |
| МБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, УТ и СЗН | 372073,76 | 290479,04 | 290479,04 | 290479,04 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3. | Предоставление адресной социальной помощи нуждающимся | Всего: | 14711,31 | 14853,59 | 14853,59 | 14853,59 |
| ФБ | 12764,49 | 13047,53 | 13047,53 | 13047,53 |
| КБ | 1946,82 | 43593,16 | 43593,16 | 43593,16 |
| МБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, УТ и СЗН | 14711,31 | 14853,59 | 14853,59 | 14853,59 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4. | Обеспечение деятельности реализации программы | Всего: | 23680,26 | 21878,13 | 21878,13 | 21878,13 |
| ФБ | 0,00 | 286,47 | 286,47 | 286,47 |
| КБ | 23680,26 | 21591,66 | 21591,66 | 21591,66 |
| МБ | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, УТ и СЗН | 23680,26 | 21878,13 | 21878,13 | 21878,13 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 5. | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | Всего: | 151597,51 | 122719,81 | 122719,81 | 122719,81 |
| ФБ | 147225,13 | 118633,81 | 118633,81 | 118633,81 |
| КБ | 4372,38 | 4086,00 | 4086,00 | 4086,00 |
| МБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, УТ и СЗН | 151597,51 | 21878,13 | 21878,13 | 21878,13 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **12.** | **Программа «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»** | **Всего:** | **1497,29** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **ФБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **КБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **МБ** | **1497,29** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК** | **1497,29** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **ВИ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| 1. | Озеленение | Всего: | 1497,29 | 122719,81 | 122719,81 | 122719,81 |
| ФБ | 00,00 | 118633,81 | 118633,81 | 118633,81 |
| КБ | 00,00 | 4086,00 | 4086,00 | 4086,00 |
| МБ | 1497,29 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, УТ и СЗН | 1497,29 | 21878,13 | 21878,13 | 21878,13 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **13.** | **Программа «Управление и распоряжение имуществом Советского городского округа Ставропольского края»** | **Всего:** | **15923,83** | **13791,54** | **11352,56** | **11352,56** |
| **ФБ** | **00,00** | **135,73** | **135,73** | **135,73** |
| **КБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **МБ** | **15923,83** | **13655,81** | **11216,83** | **11216,83** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК, УИиЗО** | **15923,83** | **13791,54** | **11352,56** | **11352,56** |
| **ВИ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| 1). | Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Советского городского округа Ставропольского края» | Всего: | 4357,29 | 3758,94 | 1319,06 | 1319,06 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 4357,29 | 3758,94 | 1319,06 | 1319,06 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, УИиЗО | 4357,29 | 3758,94 | 1319,06 | 1319,06 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1.1. | Управление муниципальной собственностью, муниципальная политика в области управления имуществом | Всего: | 4357,29 | 3758,94 | 1319,06 | 1319,06 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 4357,29 | 3758,94 | 1319,06 | 1319,06 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, УИиЗО | 4357,29 | 3758,94 | 1319,06 | 1319,06 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2). | Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области землеустройства и землепользования в Советском городском округе Ставропольского края» | Всего: | 510,00 | 572,21 | 572,21 | 572,21 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 510,00 | 572,21 | 572,21 | 572,21 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, УИиЗО | 510,00 | 572,21 | 572,21 | 572,21 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2.1. | Расходы в области землеустройства и землепользования | Всего: | 510,00 | 572,21 | 572,21 | 572,21 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 510,00 | 572,21 | 572,21 | 572,21 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, УИиЗО | 510,00 | 572,21 | 572,21 | 572,21 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3). | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы округа «Управление и распоряжение имуществом» и общепрограммные мероприятия» | Всего: | 11056,54 | 9461,29 | 9461,29 | 9461,29 |
| ФБ | 00,00 | 135,73 | 135,73 | 135,73 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 11056,54 | 9325,56 | 9325,56 | 9325,56 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, УИиЗО | 11056,54 | 9461,56 | 9461,56 | 9461,56 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Всего: | 11056,54 | 9461,29 | 9461,29 | 9461,29 |
| ФБ | 00,00 | 135,73 | 135,73 | 135,73 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 11056,54 | 9325,56 | 9325,56 | 9325,56 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК, УИиЗО | 11056,54 | 9461,56 | 9461,56 | 9461,56 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **14.** | **Программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Всего:** | **1911,59** | **3564,69** | **3444,27** | **3444,27** |
| **ФБ** | **00,00** | **25,30** | **25,29** | **25,29** |
| **КБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **МБ** | **1911,59** | **3539,39** | **3418,98** | **3418,98** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК** | **1911,59** | **3564,69** | **3444,27** | **3444,27** |
| **ВИ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| 1. | Исполнение полномочий администрации Советского городского округа Ставропольского края в области градостроительной деятельности | Всего: | 1911,59 | 3564,69 | 3444,27 | 3444,27 |
| ФБ | 00,00 | 25,30 | 25,29 | 25,29 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 1911,59 | 3539,39 | 3418,98 | 3418,98 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 1911,59 | 3564,69 | 3444,27 | 3444,27 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **15.** | **Программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Всего:** | **115864,62** | **135018,39** | **127676,24** | **127676,24** |
| **ФБ** | **74600,68** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **КБ** | **115864,62** | **70166,93** | **69629,79** | **69629,79** |
| **МБ** | **41263,94** | **64851,46** | **58046,45** | **58046,45** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК** | **115864,62** | **135005,39** | **127676,24** | **127676,24** |
| **предусмотренные УО** | **13,00** | **13,00** | **13,00** | **13,00** |
| **ВИ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| 1). | Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» | Всего: | 19869,41 | 19869,41 | 18641,54 | 18641,54 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 19869,41 | 19869,41 | 18641,54 | 18641,54 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 19869,41 | 19869,41 | 18641,54 | 18641,54 |
| предусмотренные УО | 00,00 | 19869,41 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов | Всего: | 19869,41 | 19869,41 | 18641,54 | 18641,54 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 19869,41 | 19869,41 | 18641,54 | 18641,54 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 19869,41 | 19869,41 | 18641,54 | 18641,54 |
| предусмотренные УО | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2). | Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» | Всего: | 7059,83 | 5326,99 | 5326,98 | 5326,98 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 3945,23 | 3141,65 | 3141,65 | 3141,65 |
| МБ | 3114,60 | 2182,34 | 2182,33 | 2182,33 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 7059,83 | 5326,99 | 5326,98 | 5326,98 |
| предусмотренные УО | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2.1. | Строительство пешеходных дорожек | Всего: | 7059,83 | 5326,99 | 5326,98 | 5326,98 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 3945,23 | 3141,65 | 3141,65 | 3141,65 |
| МБ | 3114,60 | 2182,34 | 2182,33 | 2182,33 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 7059,83 | 5326,99 | 5326,98 | 5326,98 |
| предусмотренные УО | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3). | Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» | Всего: | 98246,93 | 103964,72 | 103694,72 | 103694,72 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 70655,45 | 66485,14 | 66485,14 | 66485,14 |
| МБ | 27591,48 | 37209,58 | 37209,58 | 37209,58 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 98246,93 | 103694,72 | 103694,72 | 103694,72 |
| предусмотренные УО | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3.1. | Ремонт и содержание улично-дорожной сети | Всего: | 98246,93 | 109485,24 | 103694,72 | 103694,72 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 70655,45 | 66485,14 | 66485,14 | 66485,14 |
| МБ | 27591,48 | 37209,58 | 37209,58 | 37209,58 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 98246,93 | 103694,72 | 103694,72 | 103694,72 |
| предусмотренные УО | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4). | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа» | Всего: | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные УО | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4.1. | Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Всего: | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| предусмотренные УО | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **16.** | **Программа «Противодействие коррупции на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **Всего:** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** |
| **ФБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **КБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **МБ** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** |
| **ВИ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| 1. | Осуществление мер по внедрению механизмов противодействия коррупции в округе указанных фактов | Всего: | 9,80 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 9,80 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 9,80 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1. | Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциногенных факторах, а также на свободное освещение в средствах массовой информации указанных фактов | Всего: | 60,20 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 60,20 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 60,20 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **17.** | **Программа «Профилактика правонарушений, наркомании в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Всего:** | **882,74** | **60,00** | **60,00** | **60,00** |
| **ФБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **КБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **МБ** | **882,74** | **60,00** | **60,00** | **60,00** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК** | **882,74** | **60,00** | **60,00** | **60,00** |
| **ВИ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| 1. | Организация проведения на территории округа профилактических мероприятий, направленных на снижение незаконного потребления и оборота наркотиков | Всего: | 10,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 10,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 10,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2. | Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, в том числе среди несовершеннолетних в округе | Всего: | 872,74 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 872,74 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 872,74 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **18.** | **Программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Всего:** | **135,26** | **956,77** | **956,76** | **956,76** |
| **ФБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **КБ** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **МБ** | **35,26** | **856,77** | **856,76** | **856,76** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК** | **135,26** | **956,77** | **956,76** | **956,76** |
| **ВИ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| 1. | Организация работы по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе за счет привлеченных общественных организаций, в том числе казаков округа к участию в мероприятиях по профилактике правонарушений на территории округа | Всего: | 135,26 | 956,77 | 956,76 | 956,76 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| МБ | 35,26 | 856,77 | 856,76 | 856,76 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 135,26 | 956,77 | 956,76 | 956,76 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **19.** | **Программа «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **Всего:** | **40,00** | **140,00** | **140,00** | **140,00** |
| **ФБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **КБ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| **МБ** | **40,00** | **140,00** | **140,00** | **140,00** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **предусмотренные АСГО СК** | **40,00** | **140,00** | **140,00** | **140,00** |
| **ВИ** | **00,00** | **00,00** | **00,00** | **00,00** |
| 1. | Проведение фестиваля национальных культур народов, проживающих на территории округа «Мы все единая семья» | Всего: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2. | Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа | Всего: | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| ФБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| КБ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| МБ | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| предусмотренные АСГО СК | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| ВИ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| **20.** | **Программа «Программа консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Советского городского округа Ставропольского края»** | **Всего:** | **Финансирование не предусмотрено** | | | |
| **ФБ** |
| **КБ** |
| **МБ** |
| **в том числе:** |
| **предусмотренные АСГО СК** |
| **ВИ** |
| **ИТОГО:** | | **Всего:** | **6370954,19** | **2273886,83** | **2211011,75** | **6636868,35** |
| **ФБ** | **629079,42** | **560433,52** | **559782,50** | **559782,50** |
| **КБ** | **893297,26** | **845286,48** | **825636,78** | **825636,78** |
| **МБ** | **864588,91** | **868166,83** | **825592,47** | **825592,47** |
| **ВИ** | **3983988,60** | **00,00** | **00,00** | **4425856,60** |

\* оценка расходов согласно последнему в отчетном финансовом году решению Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края о бюджете Советского городского округа Ставропольского края на текущий, а также на очередной финансовый год и плановый период

Заместитель главы администрации Советского городского округа

Ставропольского края А.А. Лазько

Приложение 5

Оценка эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края

за 2022 год

<1> Далее в настоящей таблице используется сокращения: муниципальная программа, программа – муниципальная программа, программа Советского городского округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, программы | Критерии оценки эффективности | | | Средняя оценка эффективности реализации муниципальной программы, программы |
| степень достижения целей и решения задач | степень соответствия расходов фактическому уровню бюджетных затрат запланированному | степень выполнения контрольных событий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Муниципальная программа «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края»** | 142,92 | 99,79 | 100 | 133,66 |
| 2. | **Муниципальная программа «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края»** | 166,26 | 95,87 | 97 | 145,60 |
| 3. | **Муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края»** | 149,87 | 99,91 | 100 | 166,80 |
| 4. | **Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | 131,97 | 100 | 100 | 149,97 |
| 5. | **Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края»** | 198,20 | 100 | 100 | 187,89 |
| 6. | **Муниципальная программа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»** | 98,05 | 97,89 | 100 | 90,31 |
| 7. | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Советском городском округе Ставропольского края»** | 200 | 100 | 100 | 170 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | **Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края»** | 193,06 | 98,81 | 100 | 177,38 |
| 9. | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края»** | 200 | 100 | 100 | 150 |
| 10. | **Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе»** | 199,67 | 100 | 100 | 209,67 |
|
| 11. | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Советского городского округа Ставропольского края»** | 149,93 | 99,93 | 100 | 124,93 |
| 12. | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»** | 74,61 | 74,61 | 50 | 62,20 |
| 13. | **Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом в Советском городском округе Ставропольского края»** | 89,44 | 78,89 | 100 | 92,73 |
| 14. | **Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края»** | 195,47 | 97,73 | 83 | 184,25 |
| 15. | **Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»** | 91,63 | 77,26 | 100 | 82,50 |
| 16. | **Программа «Противодействие коррупции на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | **Программа «Профилактика правонарушений, наркомании в Советском городском округе Ставропольского края»** | 101,39 | 100 | 100 | 102,64 |
| 18. | **Программа «Профилактика терроризма и экстремизма и его идеологии на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | 100 | 100 | 100 | 110 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | **Программа «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства и российской идентичности на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | 100 | 100 | 100 | 140 |
| 20. | **Программа «Программа консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Советского городского округа Ставропольского края»** | Отчетности не подлежит | | | |

Рейтинг эффективности муниципальных программ, программ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы | | Среднее значение оценки эффективности реализации Программы, % | Оценка эффективности Программы | |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | |
| 1. | Муниципальная программа «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края» | | 133,66 | Выше  плановой | |
| 2. | Муниципальная программа «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края» | | 145,60 | Выше  плановой | |
| 3. | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края» | | 166,80 | Выше  плановой | |
| 4. | Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского городского округа Ставропольского края» | | 149,97 | Выше  плановой | |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края» | | 187,89 | Выше  плановой | |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» | | 90,31 | Плановая | |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Советском городском округе Ставропольского края» | | 170,00 | Выше  плановой | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края» | | 177,38 | Выше  плановой | |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края» | | 150,00 | Выше  плановой | |
| 10. | Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оп­тимизация и повышение качества предоставления государственных и муни­ципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края» | | 209,67 | Выше  плановой | |
| 11. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Советского городского округа Ставропольского края» | | 124,93 | Выше  плановой | |
| 12. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» | | 62,20 | Неэффективная | |
| 13. | Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом в Советском городском округе Ставропольского края» | | 92,73 | Плановая | |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края» | | 184,25 | Выше  плановой | |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края» | | 82,50 | Плановая | |
| 16. | Программа «Противодействие коррупции на территории Советского городского округа Ставропольского края» | | 100,00 | Плановая | |
| 17. | Программа «Профилактика правонарушений, наркомании в Советском городском округе Ставропольского края» | | 102,64 | Выше  плановой | |
| 18. | Программа «Профилактика терроризма и экстремизма и его идеологии на территории Советского городского округа Ставропольского края» | | 110,00 | Выше  плановой | |
| 19. | Программа «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства и российской идентичности на территории Советского городского округа Ставропольского края» | | 140,00 | Выше  плановой | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 20. | Программа «Программа консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Советского городского округа Ставропольского края» | | Отчетности не подлежит | | |
|  | Всего по Программам | | 135,82 | | Выше плановой |

Заместитель главы администрации

Советского городского округа

Ставропольского края А.А. Лазько